## QUANTITATIVO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SERVIÇOS PRELIMINARES
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2.1.1 | TOTAL GERAL = | 133.25 | kg | Laje x5
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x100cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 3 | N° barras | Comprimento | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg) | 4,2mm
1.2 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 4 | 9 | 10.65 | 0.14 | 13.42 | Laje
1.3 | Instalação de energia - provisória | und | 1 | 54 | 1.75 | 0.14 | 13.23 | Laje
2 | BLOCO 01
2.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
2.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | kg | 133.25 | 2.1.2 | TOTAL GERAL = | 259.14 | kg | 5/16"....8,0mm
2.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 259.14 | N° barras | Comprimento | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg)
2.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | m³ | 2.3 | 24 | 1.44 | 0.395 | 13.65 | Sapata
2.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | m³ | 11.45 | 24 | 1.84 | 0.395 | 17.44 | Sapata
2.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | m² | 42 | 8 | 10.75 | 0.395 | 33.97 | Viga Baldrame
|  |  |  | 16 | 1.63 | 0.395 | 10.3 | Viga Baldrame
2.2 | ALVENARIA |  |  | 62 | 3.75 | 0.395 | 91.84 | 1° laje
2.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, esp=14cm, Fck=14MPa, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 73.8 | 19 | 12.25 | 0.395 | 91.94 | 1° laje
2.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | m² | 2.76 | [5 empty] | CA 50
2.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | m³ | 0.2 | 2.1.3 | TOTAL GERAL = | 2.3 | m³ |  | Caracteristicas de massa e seção: |  |  |  |  | Dobramento em obra:
2.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | m² | 21.16 | Largura | Comprimento | Altura | Volume |  | CA | Bitola (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Tolerância (%) | Seção Nominal (mm2) | Bitola (mm) | Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm)
2.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | m² | 21.16 | 12.25 | 3.75 | 0.05 | 2.3 | Laje terreo | 50 | 6.3 | 0.245 | ±10 | 31.2 | 6.3 | 32
2.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | m² | 21.16 |  |  |  |  | Blocos | 50 | 8 | 0.395 | ±10 | 50.3 | 8 | 40
[9 empty] | 50 | 10 | 0.617 | ± 6 | 78.5 | 10 | 50
2.3 | COBERTURA | [7 empty] | 50 | 12.5 | 0.963 | ± 6 | 122.7 | 12.5 | 63
2.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | m² | 41.04 | 2.1.4 | TOTAL GERAL = | 11.45 | m³ |  | 50 | 16 | 1.578 | ± 6 | 201.1 | 16 | 80
|  |  |  | Largura | Comprimento | Altura | Volume |  | 50 | 20 | 2.466 | ± 6 | 314.2 | 20 | 160
3 | BLOCO 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Laje e tampa do tanque | 50 | 25 | 3.853 | ± 6 | 490.9 | 25 | 200 |  | Alvenaria estrutural
3.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  | 3.75 | 12.25 | 0.1 | 4.59 | 1° Laje | [8 empty] | Quantidade | Comprimento | altura | área
3.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | kg | 133.25 | 0.12 | 28.02 | 0.2 | 0.67 | Viga Baldrame | [8 empty] | 264 | 2.6 | 0.6 | 411.84
3.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 259.14 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | Bloco de fundação | [8 empty] | 4 | 30.55 | 0.6 | 73.32
3.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | m³ | 2.3 | 1.75 | 10.65 | 0.06 | 5.59 | Laje x 5
3.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | m³ | 11.45 | [16 empty] | 485.16
3.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | m² | 42 | 2.2.1 | TOTAL GERAL = | 73.8 | m² |  | Blocos |  |  | Baldrame |  |  | Gavetas |  |  |  |  | 24660.6828
|  |  |  | Quantidade | Comprimento | Altura | Área |  | comprimento | 0.5 |  | comprimento | 28.02 |  | comprimento | 0.6
3.2 | ALVENARIA |  |  | 75 | 1.75 | 0.4 | 52.5 |  | altura | 0.5 |  | altura | 0.3 |  | largura | 0.8
3.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 73.8 | 5 | 10.65 | 0.4 | 21.3 |  | area | 1 |  | area | 16.812 |  | area | 28
3.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | m² | 2.76 | [5 empty] | quantidade | 8 |  | comprimento | 28.02
3.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | m³ | 0.2 | 2.2.2 | TOTAL GERAL = | 2.76 | m² |  |  |  |  | largura | 0.12
3.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | m² | 21.16 | Quantidade | Área |  | Área |  |  |  |  | area | 3.3624
3.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | m² | 21.16 | 2 | 1.38 |  | 2.76 | Fechamento cobertura | total | 8 |  | total | 20.1744 |  | total | 13.44
3.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | m² | 21.16 | 0 | 0 |  | 0 | Tanque de chorume |  |  |  |  | 33.6144
3.3 | COBERTURA |  |  | 2.2.3 | TOTAL GERAL = | 0.2 | m³
3.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | m² | 41.04 | Quantidade | Área | Altura | Volume
|  |  |  | 6 | 0.0138 | 2.4 | 0.2 | Extremidades
|  |  |  | 2.2.5 | TOTAL GERAL = | 21.16 | m²
|  |  |  | Lados | Área | Espessura (cm) | área
|  |  |  | 2 | 4.025 | 0.5 | 8.05 | paredes externas
|  |  |  | 2 | 1.38 |  | 2.76 | Fechamento cobertura
|  |  |  | 30 | 0.345 |  | 10.35
|  |  |  | 3.6 | TOTAL GERAL = | 21.16 | m²
|  |  |  | Quantidade | Área | demãos | Área
|  |  |  | 2 | 4.025 | 2 | 8.05 | paredes externas
|  |  |  | 2 | 1.38 | 2 | 2.76 | Fechamento cobertura
|  |  |  | 30 | 0.345 | 2 | 10.35
|  |  |  | 2.3.1 | TOTAL GERAL = | 41.04 | m²
|  |  |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Área
|  |  |  | 1 | 12.25 | 3.35 | 41.04

## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Construção de Ossuário
Localização: Cemitério Municipal da Fazenda | [7 empty] | IPCA SICRO: | 1.012
Data: | 2024-04-01 | [6 empty] | BDI: | 24.18%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
[10 empty] | De | Para | Correção
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5215.9 | 5.414% | 2018-01-01 | 2020-05-01 | 1.0813
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x100cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 4813 | 3 | m² | 250 | 310.5 | 931.5 |  | 1270.7118 | 1368.8805
1.2 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 4 | mês | 862.5 | 1071.1 | 4284.4 |  | 2016-01-01 | 2020-05-01 | #REF!
[10 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 0.99629
2 | BLOCO 01 | [6 empty] | 45561.01 | 47.29%
2.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 25839.57 |  | 1373.976 | 1368.8805
2.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92767 + 43061 | 133.25 | kg | 22.67 | 28.2 | 3757.65 |  | 2020-05-01 | 1368.8805
2.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92761+ 00033 | 259.14 | kg | 20.22 | 25.1 | 6504.41
2.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 2.3 | m³ | 145.71 | 180.9 | 416.07
2.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | SINAPI | 1527 | 11.45 | m³ | 573.64 | 712.3 | 8155.84
2.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 42 | m² | 134.31 | 166.8 | 7005.6
2.2 | ALVENARIA | [6 empty] | 14800.74
2.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, esp=14cm, Fck=14MPa, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | 89464 | 73.8 | m² | 140.95 | 175 | 12915
2.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | SINAPI | 103328 | 2.76 | m² | 97.53 | 121.1 | 334.24
2.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | SINAPI | 89993 | 0.2 | m³ | 1066.83 | 1324.8 | 264.96
2.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 21.16 | m² | 6.9 | 8.6 | 181.98
2.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | SINAPI | 87543 | 21.16 | m² | 21.42 | 26.6 | 562.86
2.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | SINAPI | 95626 + 88415 | 21.16 | m² | 20.59 | 25.6 | 541.7
2.3 | COBERTURA | [6 empty] | 4920.7
2.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 41.04 | m² | 96.58 | 119.9 | 4920.7
3 | BLOCO 02 | [6 empty] | 45561.01 | 47.29%
3.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 25839.57
3.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92767 + 43061 | 133.25 | kg | 22.67 | 28.2 | 3757.65
3.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92761+ 00033 | 259.14 | kg | 20.22 | 25.1 | 6504.41
3.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 2.3 | m³ | 145.71 | 180.9 | 416.07
3.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | SINAPI | 1527 | 11.45 | m³ | 573.64 | 712.3 | 8155.84
3.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 42 | m² | 134.31 | 166.8 | 7005.6
3.2 | ALVENARIA | [6 empty] | 14800.74
3.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | 89464 | 73.8 | m² | 140.95 | 175 | 12915
3.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | SINAPI | 103328 | 2.76 | m² | 97.53 | 121.1 | 334.24
3.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | SINAPI | 89993 | 0.2 | m³ | 1066.83 | 1324.8 | 264.96
3.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 21.16 | m² | 6.9 | 8.6 | 181.98
3.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | SINAPI | 87543 | 21.16 | m² | 21.42 | 26.6 | 562.86
3.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | SINAPI | 95626 + 88415 | 21.16 | m² | 20.59 | 25.6 | 541.7
3.3 | COBERTURA | [6 empty] | 4920.7
3.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 41.04 | m² | 96.58 | 119.9 | 4920.7
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 96337.92 | 100%
Referência: SINAPI Janeiro/2024, SICRO Outubro/2023 atualizado para Janeiro/2024
Itajaí, 30 de abril de 2024.
Kamila da Silva
Engenheira Civil
CREA/SC 1775890

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | Localização: Cemitério Municipal da Fazenda - Bairro Fazenda - Itajaí - SC | [7 empty] | DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI |  |  | CARACTERÍSTICAS: | [7 empty] | 2024-04-01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  | CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO
EMPREENDIMENTO:
CEMITÉRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO R$ | PERÍODO (MÊS) | [7 empty] | SUB-TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5215.9 | 5215.9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5215.9 | 100%
2 | BLOCO 01 | 45561.01 | 18224.404 | 40% | 18224.404 | 40% | 9112.202 | 20% | 0 | 0% | 45561.01 | 100%
3 | BLOCO 02 | 45561.01 | 0 | 0% | 9112.202 | 20% | 18224.404 | 40% | 18224.404 | 40% | 45561.01 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 96337.92 | 23440.304 | 24.33% | 27336.606 | 28.38% | 27336.606 | 28.38% | 18224.404 | 18.92% | 96337.92 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 23440.304 | 24.33% | 50776.91 | 52.71% | 78113.516 | 81.08% | 96337.92 | 100%
[13 empty] | 2269 | 0.39 | 884.91
884
Kamila da Silva
Engenheira Civil
CREA/SC 1775890

## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.49%
| Subtotal | 1.88%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.25%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.18%
FÓRMULA:
Itajaí, 30 de abril de 2024.
___________________________
Kamila da Silva
Engenheira Civil
CREA/SC 1775890