## DADOS DE ENTRADA 2023
ANTES DE INICIAR A INSERÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA LEIA COM ATENÇÃO AOS COMENTÁRIOS EXISTENTES!
QUALQUER MUDANÇA DEVERÁ, ANTERIORMENTE, SER DISCUTIDA!
BOM TRABALHO E OBRIGADA!!!
DADOS DE ENTRADA |  | PLANILHA "1" |  |  |  | TABELA REFERENCIAL DE CUSTO | TABELA TIPO DE OBRAS | ÁREA EXTERNA DO TUBO (m2) |  |  | DIÂMETRO FOLGA (m)
PREFEITURA MUNICIPAL DE | ITAJAÍ | MUNICÍPIO | PREFEITO (A) | GÊNERO | CARGO PÚBLICO | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | ø | DE | A | ø | DE | FOLGA
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA | 1 | PREFEITO MUNICIPAL | SINAPI-I | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 30 | 0.36 | 0.1 | 30 | 0.36 | 0.41
LOCALIZAÇÃO: | TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA | BALNEÁRIO PIÇARRAS | TIAGO MACIEL BALTT | 1 | PREFEITO MUNICIPAL | SICRO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 40 | 0.49 | 0.19 | 40 | 0.49 | 0.54
DATA PROJETO | 2024-06-01 | BOMBINHAS | PAULO HENRIQUE DALAGO MÜLLER | 1 | PREFEITO MUNICIPAL | CASAN |  | 60 | 0.72 | 0.41 | 60 | 0.72 | 0.77
SINAPI | 2024-02-01 | CAMBORIÚ | ÉLCIO ROGÉRIO KUHNEN | 1 | PREFEITO MUNICIPAL | COMP - AMFRI |  | 80 | 0.944 | 0.7 | 80 | 0.944 | 0.994
SICRO | 2023-10-01 | ILHOTA | ERICO DE OLIVEIRA | 1 | PREFEITO MUNICIPAL | COT - AMFRI |  | 100 | 1.16 | 1.06 | 100 | 1.16 | 1.21
CASAN | 2024-02-01 | ITAJAÍ | VOLNEI JOSÉ MORASTONI | 1 | PREFEITO MUNICIPAL | CONSULTORIA-DNIT |  | 120 | 1.392 | 1.52 | 120 | 1.392 | 1.442
RESPONSÁVEL TÉCNICO | JACQUELINE SOARES BARBOZA | ITAPEMA | NILZA NILDA SIMAS | 2 | PREFEITA MUNICIPAL |  |  | 150 | 1.74 | 2.38
PREFEITO (A) | VOLNEI JOSÉ MORASTONI | LUIZ ALVES | MARCOS PEDRO VEBER | 1 | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | 200 | 2.36 | 4.37
BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA | 24.03% | NAVEGANTES | LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA | 1 | PREFEITO MUNICIPAL
BDI MATERIAIS | 16.8% | PENHA | AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA | 1 | PREFEITO MUNICIPAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO | RUBENS ADRIANO KINAIPP | PORTO BELO | JOEL ORLANDO LUCINDA | 1 | PREFEITO MUNICIPAL
DEMAIS DADOS DE ENTRADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
| PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | PLANILHA "2"
| LOCALIZAÇÃO: TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA | RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | PROFISSÃO | CONSELHO | REGISTRO
| ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5 | DIOGO GRAF | ENGENHEIRO CIVIL | CREA-SC | 092.018-3
| ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3 | ENIO GUI FERREIRA DE SAMPAIO JUNIOR | ENGENHEIRO CIVIL | CREA-SC | 133.019-8
|  | JACQUELINE SOARES BARBOZA | ENGENHEIRA CIVIL | CREA-SC | 099.442-5
|  | RAFAEL CALISTRO BORBA | ENGENHEIRO CIVIL | CREA-SC | 093.243-9
|  | RUBENS ADRIANO KINAIPP | ENGENHEIRO CIVIL | CREA-SC | 086.389-3
|  |  | Colunas1 | Colunas2
|  |  | ARQUITETA E URBANISTA | CAU
|  |  | ARQUITETO E URBANISTA | CAU
|  |  | ENGENHEIRA CIVIL | CREA-SC
|  |  | ENGENHEIRO AMBIENTAL | CREA-SC
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL | CREA-SC
Note on B7: jacqueline.barboza: DIGITAR NOME DO PROJETO
Note on B8: jacqueline.barboza: DIGITAR NOME DA RUA E BAIRRO
Note on B14: jacqueline.barboza: NÃO EDITAR!!!
Note on B15: jacqueline.barboza: LINKAR VALOR FINAL DE BDI NA ABA BDI SERVIÇOS
Note on B16: jacqueline.barboza: LINKAR VALOR FINAL DE BDI NA ABA BDI MATERIAIS

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01 | Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
1 - A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.
2 - A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.
3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.
4 - Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual de base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  |  |  | Limites estabelecidos no Acordão 2622/2013/TCU/Plenário |  |  |  | Status | ISS
Item | Parcela do BDI | % |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |  |  | MUNICÍPIOS | %
1 | Administração Central (AC) | 4.67% |  | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | OK | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 2.5%
2 | Seguro (S) e Garantia (G) | 0.74% |  | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | OK | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 3%
3 | Risco (R) | 0.97% |  | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | OK | BOMBINHAS | 3%
4 | Despesas Financeiras (DF) | 1.21% |  | 1.02% | 1.11% | 1.21% |  | OK | CAMBORIÚ | 3%
5 | Lucro (L) | 8.69% |  | 6.64% | 7.3% | 8.69% |  | OK | ILHOTA | 5%
6 | Impostos (I) | 5.65% | [6 empty] | ITAJAÍ | 2%
6.1 | PIS (usualmente 0,65%) | 0.65% | [6 empty] | ITAPEMA | 5%
6.2 | COFINS (usualmente 3%) | 3% | [6 empty] | LUIZ ALVES | 3%
6.3 | ISS (usualmente entre 2% e 5%) | 2% | [6 empty] | NAVEGANTES | 2%
[9 empty] | PENHA | 3%
[9 empty] | PORTO BELO | 5%
BDI |  | 24.03% |  | 19.6% | 20.97% | 24.23% |  | OK
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | Limites estabelecidos no Acordão 2622/2013/TCU/Plenário |  |  |  | Status
Item | Parcela do BDI | % |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
1 | Administração Central (AC) | 3.75% |  | 1.5% | 3.45% | 4.49% |  | OK
2 | Seguro (S) e Garantia (G) | 0.75% |  | 0.3% | 0.48% | 0.82% |  | OK
3 | Risco (R) | 0.85% |  | 0.56% | 0.85% | 0.89% |  | OK
4 | Despesas Financeiras (DF) | 0.9% |  | 0.85% | 0.85% | 1.11% |  | OK
5 | Lucro (L) | 5.87% |  | 3.5% | 5.11% | 6.22% |  | OK
6 | Impostos (I) | 3.65%
6.1 | PIS (usualmente 0,65%) | 0.65%
6.2 | COFINS (usualmente 3%) | 3%
6.3 | ISS (usualmente entre 2% e 5%) | 0%
BDI |  | 16.8% |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  | OK
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. | [10 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
[11 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
RESPONSÁVEL TÉCNICO | [10 empty] | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ | [10 empty] | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
CREA SC 050.968-0 | [10 empty] | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br | [10 empty] | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[11 empty] | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[11 empty] | 20.34% | 22.12% | 25% | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
__________________________________________________ |  |  | __________________________________________________
RUBENS ADRIANO KINAIPP |  |  | JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3 |  |  | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

## ORÇAMENTO
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE
PLANILHA DE PREÇOS
PROJETO |  |  |  |  | MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |  |  | MATERIAL
Execução das Obras do Binário da Av. Osvaldo Reis – Avenida Paralela a Av. Osvaldo Reis – Trecho 3A. |  |  |  |  | BDI= |  |  | BDI=
|  | ORÇAMENTO ESTIMATIVO | [5 empty] | TOTAL: | 0
ITEM | TABELA REFERENCIAL DE CUSTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO SERVIÇO | %
1 |  |  | PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | COMP - AMFRI | 104 | EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PLANO BÁSICO AMBIENTAL | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
1.2 | SICRO | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - Produtivo | h | 1188 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
1.3 | SICRO | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - Improdutivo | h | 2096.82 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
1.4 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 9 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
1.5 | SICRO | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 31.2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
1.6 | COT - AMFRI | 32 | ANÁLISE DE ÁGUA | UND | 4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
1.7 | COT - AMFRI | 33 | ANÁLISE DE AR | UND | 3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 | COMP - AMFRI | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4.5 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.2 | COMP - AMFRI | 1 | PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PADRÃO AMFRI | M2 | 0.8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.3 | COMP - AMFRI | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.4 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.5 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.6 | SICRO | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 62.4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.7 | COT - AMFRI | 1 | BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL | UNDXMÊS | 8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.8 | SINAPI-I | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | 800 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.9 | COMP - AMFRI | 5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.10 | COMP - AMFRI | 6 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.11 | COMP - AMFRI | 7 | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO | M | 997.25 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.12 | SICRO | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 29.8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.13 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 73.29 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.14 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 552.85 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.15 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1372.35 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.16 | COMP - AMFRI | 67 | ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP) | M3 | 213.01 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.17 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 482.06 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.18 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 436.54 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
2.19 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 5804.1 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
3 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1 | COT - AMFRI | 2 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO | UND | 24 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
3.2 | COT - AMFRI | 29 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO CONCRETO ASFÁLTICO | UND | 12 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1 | SICRO | 5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1440 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
4.2 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4800 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
4.3 | SICRO | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 960 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
4.4 | SICRO | 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 480 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
4.5 | SICRO | 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 480 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
4.6 | SICRO | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1440 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5.1 | COMP - AMFRI | 67 | ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP) | M3 | 8080.608 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.2 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 8080.608 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 101815.66 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.4 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 8080.608 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.5 | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 264.2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.6 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 576.8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.7 | SINAPI | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 358.9 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.8 | SICRO | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 1440 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.9 | SINAPI | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | M2 | 1147.5 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.10 | CASAN | 50202 | ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS | m² | 294.2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.11 | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M3 | 0.9 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.12 | SINAPI | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M3 | 24.2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.13 | SINAPI | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 227 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.14 | SINAPI | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.15 | COMP - AMFRI | 21 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 517 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.16 | SINAPI-I | 7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 517 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.17 | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 32.4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.18 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 32.4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.19 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 395.28 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.20 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS | M3 | 10.8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.21 | COMP - AMFRI | 27 | ASSENTAMENTO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 27 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.22 | COT - AMFRI | 16 | GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m - TB 45 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE | M | 27 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.23 | COMP - AMFRI | 28 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | 424.8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.24 | SINAPI-I | 1524 | ENVELOPAMENTO DE TUBO EM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 120.7 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.25 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 234.6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.26 | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 348.4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.27 | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 281.3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.28 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 335.6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.29 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 4228.6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.30 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 335.6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.31 | COMP - AMFRI | 37 | POÇO DE VISITA Ø60 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.32 | COMP - AMFRI | 39 | POÇO DE VISITA Ø60 cm - DUPLO - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.33 | COMP - AMFRI | 96 | POÇO DE VISITA Ø100 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.34 | COMP - AMFRI | 31 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA | UND | 8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.35 | SINAPI-I | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.36 | COMP - AMFRI | 32 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 mm | UND | 8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.37 | COMP - AMFRI | 42 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø40/60 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 7 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.38 | COMP - AMFRI | 97 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø60 cm - DUPLA - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.39 | COMP - AMFRI | 98 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø100 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.40 | COMP - AMFRI | 65 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.41 | COMP - AMFRI | 99 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 10°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS | UND | 2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.42 | COMP - AMFRI | 44 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 5 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.43 | COMP - AMFRI | 45 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA | UND | 5 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.44 | COMP - AMFRI | 47 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 35 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
5.45 | COMP - AMFRI | 48 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 cm) E TAMPA | UND | 35 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO PISTA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 8118.38 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.2 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA | M | 1434.38 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.3 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 3815.64 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.4 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 3815.64 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 46550.81 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.6 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 1623.68 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.7 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 1623.68 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.8 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 19808.9 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.9 | COMP - AMFRI | 69 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 8118.36 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.10 | COT - AMFRI | 17 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 9.74 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.11 | COMP - AMFRI | 93 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 8118.36 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.12 | COT - AMFRI | 27 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 3.65 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.13 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 324.73 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.14 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 324.73 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.15 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 3961.71 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.16 | COMP - AMFRI | 93 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 8118.36 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.17 | COT - AMFRI | 27 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 3.65 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.18 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 324.73 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.19 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 324.73 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.20 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 3961.71 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.21 | COMP - AMFRI | 93 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 8600.42 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.22 | COT - AMFRI | 27 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 3.87 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.23 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 389.43 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.24 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 389.43 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
6.25 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 4751.05 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
7 |  |  | TRAVESSIA ELEVADA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1 | COMP - AMFRI | 93 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 45.31 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
7.2 | COT - AMFRI | 26 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 0.17 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
7.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 45.31 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
7.4 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 45.31 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
7.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 552.78 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
8.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 5381.23 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 394.31 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.3 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 394.31 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 4810.58 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.5 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA | M | 846.04 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.6 | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 93.06 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.7 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 93.06 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.8 | COMP - AMFRI | 74 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=7 cm, ARMADO | M2 | 340.17 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.9 | COMP - AMFRI | 77 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=10 cm, ARMADO | M2 | 3320.43 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.10 | COMP - AMFRI | 100 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=11 cm, ARMADO | M2 | 18.93 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.11 | COMP - AMFRI | 101 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=14 cm, ARMADO (ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA) | M2 | 263.58 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.12 | COMP - AMFRI | 102 | JUNTA DE EXPANSÃO/ENCONTRO EM EPS ESP. 10 MM E SELAGEM EM POLIURETANO (PU) | M | 282.6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.13 | COMP - AMFRI | 103 | JUNTA DE TRANSFERÊNCIA E DILATAÇÃO, AÇO CA-25, 16,0 MM - COMPRIMENTO 70 CM - ESPAÇAMENTO 25 CM | M | 72.65 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.14 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO | M | 1361.7 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.15 | COT - AMFRI | 31 | ESTAMPAGEM NO CONCRETO - PÓ ENDURECEDOR (QUEIMA), DESMOLDANTE, ESTAMPA, LAVAGEM, SELADORA E IMPERMEABILIZANTE | M2 | 2626.83 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.16 | COMP - AMFRI | 75 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm | M2 | 292.26 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.17 | COMP - AMFRI | 76 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm | M2 | 66.84 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.18 | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 111.3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.19 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 111.3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.20 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 620.54 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.21 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA | UN | 475 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
8.22 | COMP - AMFRI | 79 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, DAP MÍNIMO DE 2,0 CM | UND | 63 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
9.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
9.1.1 | SICRO | 5213408 | LFO-1 COR AMARELA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 17.97 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.2 | SICRO | 5213408 | LFO-2 CADÊNCIA 1:2 COR AMARELA - LINHA SIMPLES SECCIONADA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 7.09 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.3 | SICRO | 5213408 | LFO-3 COR AMARELA - LINHA DUPLA CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 7.36 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.4 | SICRO | 5213408 | LMS-1 COR BRANCA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 27.99 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.5 | SICRO | 5213408 | LMS-2 COR BRANCA CADÊNCIA 1:2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 34.87 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.6 | SICRO | 5213408 | LBO COR BRANCA - LINHA DE BORDO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 245.2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.7 | SICRO | 5213408 | MFP COR BRANCA - MARCAÇÃO DE FAIXA PREFERENCIAL - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 113.65 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.8 | SICRO | 5213408 | MCI-V COR VERMELHA - MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 81.5 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.9 | SICRO | 5214003 | LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 44.86 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.10 | SICRO | 5214003 | FTP-1 COR BRANCA - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 135.6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.11 | SICRO | 5214003 | MCC-B PARALELOGRAMOS COR BRANCA - MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 14.4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.12 | SICRO | 5214003 | MCC-V COR VERMELHA - MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 69.62 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.13 | SICRO | 5214003 | MAP COR BRANCA - MARCAÇÃO DE ÁREA DE CRUZAMENTO COM FAIXA PREFERENCIAL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 96 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.14 | SICRO | 5213408 | LCA-B COR BRANCA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 1.32 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.15 | SICRO | 5214003 | ZPA-B COR BRANCA - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 1.52 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.16 | SICRO | 5213408 | MVE COR AMARELA - MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS ESPECÍFICOS - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 5.78 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.17 | SICRO | 5214003 | TRIÂNGULO DA TRAVESSIA ELEVADA - COR BRANCA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 15.48 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.18 | SICRO | 5214003 | PEM-1a COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 15.26 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.19 | SICRO | 5214003 | PEM-1b COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 6.3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.20 | SICRO | 5214003 | PEM-3a COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À ESQUERDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 3.76 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.21 | SICRO | 5214003 | PEM-3b COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 13.16 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.22 | SICRO | 5214003 | IMC-a COR BRANCA - SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 4.05 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.23 | SICRO | 5214003 | IMC-b COR BRANCA - SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 2.7 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.24 | SICRO | 5214003 | SIC COR BRANCA BICICLETA - SÍMBOLO INDICATIVO DE FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 8.1 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.25 | SICRO | 5214003 | PARE COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 9.82 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.26 | SICRO | 5214003 | ONIBUS COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 13.6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.1.27 | SICRO | 5214003 | 50 KM/H COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 3.82 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.2 |  |  | SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA
9.2.1 | SICRO | 5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 85 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
9.3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO
9.3.1.1 | SICRO | 5213456 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.1.2 | COMP - AMFRI | 80 | R-4a - PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.1.3 | COMP - AMFRI | 80 | R-4b - PROIBIDO VIRAR À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.1.4 | COMP - AMFRI | 80 | R-6c - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.1.5 | COMP - AMFRI | 80 | R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 10 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.1.6 | COMP - AMFRI | 80 | R-25c - SIGA EM FRENTE OU À ESQUERDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.1.7 | COMP - AMFRI | 80 | R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.1.8 | COMP - AMFRI | 80 | R-36a - CICLISTAS À ESQUERDA, PEDESTRES À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.1.9 | COMP - AMFRI | 80 | R-36b - PEDESTRES À ESQUERDA, CICLISTAS À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 7 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA
9.3.2.1 | COMP - AMFRI | 82 | A-30c - TRÂNSITO COMPARTILHADO POR CICLISTAS E PEDESTRES - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.2.2 | COMP - AMFRI | 82 | A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 10 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.2.3 | COMP - AMFRI | 83 | EA-3a - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES - SETA À ESQUERDA - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.2.4 | COMP - AMFRI | 83 | EA-3b - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES - SETA À DIREITA - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.2.5 | COMP - AMFRI | 84 | EA-11 - CICLISTA, ATENÇÃO, TRAVESSIA DE PEDESTRES - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,40 m x 0,50 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO
9.3.3.1 | COMP - AMFRI | 85 | S-14 - PARADA DE ÔNIBUS - PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES 0,60 m x 0,85 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.3.2 | COMP - AMFRI | 86 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25 cm | UND | 14 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.4 |  |  | SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL
9.3.4.1 | SINAPI-I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 177.75 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
9.3.4.2 | COMP - AMFRI | 94 | SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | UND | 54 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
10 |  |  | EQUIPAMENTO URBANO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
10.1 | COT - AMFRI | 24 | BICICLETÁRIO RETANGULAR DE AÇO GRANDE (MODELO A) | UND | 14 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
10.2 | COT - AMFRI | 25 | LIXEIRA QUADRADA PEQUENA, EM AÇO (MODELO 01) | UND | 26 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
10.3 | COT - AMFRI | 30 | LIXEIRA RETANGULAR GRANDE, EM AÇO E MADEIRA (MODELO 02) | UND | 23 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
10.4 | COT - AMFRI | 26 | BALIZADOR RETANGULAR DE AÇO (MODELO A) | UND | 10 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
10.5 | COMP - AMFRI | 90 | BANCO EM CONCRETO ARMADO COM ASSENTO EM MADEIRA | M | 76.53 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | OK
TOTAL |  |  |  | m2 | 8600.42 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 13981.65
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 0
Valor por Extenso: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a) Local e Data: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) BDI praticado: |  | 0%
____________________
Nome do Responsável
Cargo do Responsável

## CROFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO | [15 empty] | REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO
Execução das Obras do Binário da Av. Osvaldo Reis – Avenida Paralela a Av. Osvaldo Reis – Trecho 3A. | [15 empty] | MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |  |  | MATERIAL
[16 empty] | BDI= |  |  | BDI=
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [17 empty] | TOTAL: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO (MÊS) | [17 empty] | TOTAL
|  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  |  | R$ | % | R$ | %
1 | PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PLANO BÁSICO AMBIENTAL | 0 | 7% | 0 | 18% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | #DIV/0! | 100%
1.2 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - Produtivo | 0 | 7% | 0 | 18% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | #DIV/0! | 100%
1.3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - Improdutivo | 0 | 7% | 0 | 18% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | #DIV/0! | 100%
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 0 | 11% | 0 | 11% | 0 | 11% | 0 | 11% | 0 | 11% | 0 | 11% | 0 | 11% | 0 | 11% | 0 | 12% | 0 | #DIV/0! | 100%
1.5 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
1.6 | ANÁLISE DE ÁGUA | 0 | 7% | 0 | 18% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | #DIV/0! | 100%
1.7 | ANÁLISE DE AR | 0 | 7% | 0 | 18% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 15% | 0 | 9% | 0 | #DIV/0! | 100%
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.2 | PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PADRÃO AMFRI | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  | 0 | 10.1% | 0 | 8.5% | 0 | 7.15% | 0 | 18.7% | 0 | 19.15% | 0 | 15.8% | 0 | 12.95% | 0 | 7.65% | 0 | #DIV/0! | 100%
2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
2.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
2.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
2.7 | BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
2.8 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
2.9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
2.10 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
2.11 | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.12 | Remoção de cerca com mourões de concreto | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.13 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.14 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.15 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.16 | ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP) | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.17 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.18 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
2.19 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
3 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
3.2 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO CONCRETO ASFÁLTICO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
4 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
4.2 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
4.3 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
4.4 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
4.5 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
4.6 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 |  | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 100%
5 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1 | ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP) | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.7 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.8 | Esgotamento de água com bomba submersa | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.10 | ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.11 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.12 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.13 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.14 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.15 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.16 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.17 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.18 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.19 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.20 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.21 | ASSENTAMENTO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.22 | GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m - TB 45 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.24 | ENVELOPAMENTO DE TUBO EM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.25 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.26 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.27 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.28 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.29 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.30 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.31 | POÇO DE VISITA Ø60 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.32 | POÇO DE VISITA Ø60 cm - DUPLO - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.33 | POÇO DE VISITA Ø100 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.34 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.35 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.36 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 mm | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.37 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø40/60 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.38 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø60 cm - DUPLA - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.39 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø100 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.40 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.41 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 10°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.42 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.43 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.44 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
5.45 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 cm) E TAMPA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6 | PAVIMENTAÇÃO PISTA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 75% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.2 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.9 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.10 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING (ACRESCIDO DE ICMS) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.11 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.12 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.13 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.14 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.15 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.16 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.17 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.18 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.19 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.21 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.22 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.23 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.24 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
6.25 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
7 | TRAVESSIA ELEVADA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
7.2 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
7.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
7.4 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
7.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
8 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.6 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.8 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=7 cm, ARMADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.9 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=10 cm, ARMADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.10 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=11 cm, ARMADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.11 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=14 cm, ARMADO (ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.12 | JUNTA DE EXPANSÃO/ENCONTRO EM EPS ESP. 10 MM E SELAGEM EM POLIURETANO (PU) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.13 | JUNTA DE TRANSFERÊNCIA E DILATAÇÃO, AÇO CA-25, 16,0 MM - COMPRIMENTO 70 CM - ESPAÇAMENTO 25 CM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.14 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.15 | ESTAMPAGEM NO CONCRETO - PÓ ENDURECEDOR (QUEIMA), DESMOLDANTE, ESTAMPA, LAVAGEM, SELADORA E IMPERMEABILIZANTE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.16 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.17 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.18 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.19 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.20 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.21 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
8.22 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, DAP MÍNIMO DE 2,0 CM | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
9.1.1 | LFO-1 COR AMARELA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.2 | LFO-2 CADÊNCIA 1:2 COR AMARELA - LINHA SIMPLES SECCIONADA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.3 | LFO-3 COR AMARELA - LINHA DUPLA CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.4 | LMS-1 COR BRANCA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.5 | LMS-2 COR BRANCA CADÊNCIA 1:2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.6 | LBO COR BRANCA - LINHA DE BORDO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.7 | MFP COR BRANCA - MARCAÇÃO DE FAIXA PREFERENCIAL - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.8 | MCI-V COR VERMELHA - MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.9 | LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.10 | FTP-1 COR BRANCA - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.11 | MCC-B PARALELOGRAMOS COR BRANCA - MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.12 | MCC-V COR VERMELHA - MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.13 | MAP COR BRANCA - MARCAÇÃO DE ÁREA DE CRUZAMENTO COM FAIXA PREFERENCIAL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.14 | LCA-B COR BRANCA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.15 | ZPA-B COR BRANCA - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.16 | MVE COR AMARELA - MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS ESPECÍFICOS - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.17 | TRIÂNGULO DA TRAVESSIA ELEVADA - COR BRANCA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.18 | PEM-1a COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.19 | PEM-1b COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.20 | PEM-3a COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À ESQUERDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.21 | PEM-3b COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.22 | IMC-a COR BRANCA - SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.23 | IMC-b COR BRANCA - SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.24 | SIC COR BRANCA BICICLETA - SÍMBOLO INDICATIVO DE FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.25 | PARE COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.26 | ONIBUS COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.1.27 | 50 KM/H COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.2 | SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA
9.2.1 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
9.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO
9.3.1.1 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.1.2 | R-4a - PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.1.3 | R-4b - PROIBIDO VIRAR À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.1.4 | R-6c - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.1.5 | R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.1.6 | R-25c - SIGA EM FRENTE OU À ESQUERDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.1.7 | R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.1.8 | R-36a - CICLISTAS À ESQUERDA, PEDESTRES À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.1.9 | R-36b - PEDESTRES À ESQUERDA, CICLISTAS À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA
9.3.2.1 | A-30c - TRÂNSITO COMPARTILHADO POR CICLISTAS E PEDESTRES - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.2.2 | A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.2.3 | EA-3a - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES - SETA À ESQUERDA - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.2.4 | EA-3b - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES - SETA À DIREITA - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.2.5 | EA-11 - CICLISTA, ATENÇÃO, TRAVESSIA DE PEDESTRES - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,40 m x 0,50 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO
9.3.3.1 | S-14 - PARADA DE ÔNIBUS - PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES 0,60 m x 0,85 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.3.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25 cm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.4 | SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL
9.3.4.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
9.3.4.2 | SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 100%
10 | EQUIPAMENTO URBANO | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10.1 | BICICLETÁRIO RETANGULAR DE AÇO GRANDE (MODELO A) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
10.2 | LIXEIRA QUADRADA PEQUENA, EM AÇO (MODELO 01) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
10.3 | LIXEIRA RETANGULAR GRANDE, EM AÇO E MADEIRA (MODELO 02) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
10.4 | BALIZADOR RETANGULAR DE AÇO (MODELO A) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
10.5 | BANCO EM CONCRETO ARMADO COM ASSENTO EM MADEIRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
TOTAL DO MÊS (R$) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL DO MÊS (%) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO (%) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## MEMORIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01 | MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CÁLCULO
1 | PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA
1.1 | EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PLANO BÁSICO AMBIENTAL | UND | 1 | 1 und | OK
1.2 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - Produtivo | h | 1188 | 66 horas/mês x 9 meses x 2 und | OK
1.3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - Improdutivo | h | 2096.82 | 116,49 horas/mês x 9 meses x 2 und | OK
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 9 | 9 meses | OK
1.5 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 31.2 | 1 und x 2,08 t x 15,0 km x 1 ida x 1 volta | OK
1.6 | ANÁLISE DE ÁGUA | UND | 4 | 1 campanha/mês x 4 meses | OK
1.7 | ANÁLISE DE AR | UND | 3 | 1 campanha/mês x 3 meses | OK
2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 3,00 m x 1,50 m | OK
2.2 | PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PADRÃO AMFRI | M2 | 0.8 | 0,80 m x 1,00 m | OK
2.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 1 und | OK
2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 8 | 8 meses | OK
2.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 | 8 meses | OK
2.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 62.4 | 2 und x 2,08 t x 15,0 km x 1 ida x 1 volta | OK
2.7 | BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL | UNDXMÊS | 8 | 1 und x 8 meses | OK
2.8 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | 800 | 100 kwh x 8 meses | OK
2.9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 1 und | OK
2.10 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 8 | 8 meses | OK
2.11 | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO | M | 997.25 | 997,25 m | OK
2.12 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 29.8 | 29,80 m | OK
2.13 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 73.29 | 732,90 m² x 0,10 m | OK | PAVER
2.14 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 552.85 | 552,85 m² [paver] | OK | 552.85
2.15 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1372.35 | 1.372,35 m² | OK | LAJOTA | PARALELEPÍPEDO
2.16 | ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP) | M3 | 213.01 | (996,40 m² x 0,08 m [lajota]) + (1.332,95 m² x 0,10 m [paralelepípedo]) | OK | 996.4 | 1332.95
2.17 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 482.06 | 482,06 m² | OK
2.18 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 436.54 | (997,25 m x 0,15 m x 0,30 m) + (29,80 m x 0,10 m x 1,20 m) + 73,29 m³ + (552,85 m² x 0,06 m) + (1.372,35 m² x 0,05 m) + 213,01 m³ | OK
2.19 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 5804.1 | (436,54 m³ + (482,06 m² x 0,05 m)) x 12,6 km | OK
3 | CONTROLE TECNOLÓGICO
3.1 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO | UND | 24 | 2 vezes x 6 corpos de prova x 2 amostras | OK | 2 | vezes
3.2 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO CONCRETO ASFÁLTICO | UND | 12 | 1 amostra a cada 700,00 m² de pista | OK | 12
4 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
4.1 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1440 | 6 und x 8 meses x 30 dias | OK
4.2 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4800 | 20 und x 8 meses x 30 dias | OK
4.3 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 960 | 4 und x 8 meses x 30 dias | OK
4.4 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 480 | 2 und x 8 meses x 30 dias | OK
4.5 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 480 | 2 und x 8 meses x 30 dias | OK
4.6 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1440 | 6 und x 8 meses x 30 dias | OK
5 | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP) | M3 | 8080.608 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE VOLUME DE TERRAPLENAGEM | OK
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 8080.608 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE VOLUME DE TERRAPLENAGEM | OK
5.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 101815.66 | 8.080,61 m³ x 12,6 km | OK
5.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 8080.608 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE VOLUME DE TERRAPLENAGEM | OK
5.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 264.2 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 576.8 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.7 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 358.9 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.8 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 1440 | 24 h x 30 dias x 2 moto-bombas | OK
5.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | M2 | 1147.5 | 1.434,38 m x 0,80 m | OK
5.10 | ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS | m² | 294.2 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.11 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M3 | 0.9 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.12 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M3 | 24.2 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.13 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 227 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.14 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.15 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 517 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.16 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 517 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.17 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 32.4 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.18 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 32.4 | 32,40 m³ | OK
5.19 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 395.28 | 32,40 m³ x 12,2 km | OK
5.20 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS | M3 | 10.8 | (3,40 + 0,30 + 0,30) m x 0,10 m x 27,00 m | OK
5.21 | ASSENTAMENTO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 27 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.22 | GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m - TB 45 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE | M | 27 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | 424.8 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.24 | ENVELOPAMENTO DE TUBO EM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 120.7 | (((0,56 m x 0,46 m) - (π x 0,18²)) x 83,00 m) + (((0,69 m x 0,59 m) - (π x 0,245²)) x 30,00 m) + (((0,92 m x 0,82 m) - (π x 0,36²)) x 154,00 m) + (((1,84 m x 1,74 m) - (2 x π x 0,36²)) x 20,00 m) | OK
5.25 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 234.6 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.26 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 348.4 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.27 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 281.3 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.28 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 335.6 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.29 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 4228.6 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.30 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 335.6 | CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL | OK
5.31 | POÇO DE VISITA Ø60 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 2 | 2 und | OK
5.32 | POÇO DE VISITA Ø60 cm - DUPLO - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 4 | 4 und | OK
5.33 | POÇO DE VISITA Ø100 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 2 | 2 und | OK
5.34 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA | UND | 8 | SOMATÓRIO DE POÇOS DE VISITA | OK
5.35 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 8 | SOMATÓRIO DE POÇOS DE VISITA | OK
5.36 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 mm | UND | 8 | SOMATÓRIO DE POÇOS DE VISITA | OK
5.37 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø40/60 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 7 | 7 und | OK
5.38 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø60 cm - DUPLA - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 3 | 3 und | OK
5.39 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø100 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 3 | 3 und | OK
5.40 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS | UND | 1 | 1 und | OK
5.41 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 10°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS | UND | 2 | 2 und | OK
5.42 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 5 | 5 und | OK
5.43 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA | UND | 5 | 5 und | OK
5.44 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 35 | 35 und | OK
5.45 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 cm) E TAMPA | UND | 35 | 35 und | OK
6 | PAVIMENTAÇÃO PISTA
6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 8118.38 | 8.118,38 m² | OK
6.2 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA | M | 1434.38 | 1.434,38 m | OK
6.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 3815.64 | 8.118,38 m² x 0,47 m | OK
6.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 3815.64 | 3.815,64 m³ | OK
6.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 46550.81 | 3.815,64 m³ x 12,2 km | OK
6.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 1623.68 | 8.118,38 m² x 0,20 m | OK
6.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 1623.68 | 1.623,68 m³ | OK
6.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 19808.9 | 1.623,68 m³ x 12,2 km | OK
6.9 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 8118.36 | 8.118,36 m² | OK
6.10 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 9.74 | 8.118,36 m² x 0,0012 ton/m² | OK
6.11 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 8118.36 | 8.118,36 m² | OK
6.12 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 3.65 | 8.118,36 m² x 0,00045 ton/m² | OK
6.13 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 324.73 | 8.118,36 m² x 0,04 m | OK
6.14 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 324.73 | 324,73 m³ | OK
6.15 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 3961.71 | 324,73 m³ x 12,2 km | OK
6.16 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 8118.36 | 8.118,36 m² | OK
6.17 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 3.65 | 8.118,36 m² x 0,00045 ton/m² | OK
6.18 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 324.73 | 8.118,36 m² x 0,04 m | OK
6.19 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 324.73 | 324,73 m³ | OK
6.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 3961.71 | 324,73 m³ x 12,2 km | OK
6.21 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 8600.42 | (8.118,36 + 482,06) m² | OK
6.22 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 3.87 | 8.600,42 m² x 0,00045 ton/m² | OK
6.23 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 389.43 | (8.118,36 m² x 0,045 m) + (482,06 m² x 0,05 m) | OK
6.24 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 389.43 | 389,43 m³ | OK
6.25 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 4751.05 | 389,43 m³ x 12,2 km | OK
7 | TRAVESSIA ELEVADA
7.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 368.01 | (232,93 + 135,08) m² | OK
7.2 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 0.17 | 368,01 m² x 0,00045 ton/m² | OK
7.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 45.31 | (34,93 + 10,38) m³ | OK
7.4 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 45.31 | 45,31 m³ | OK
7.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 552.78 | 45,31 m³ x 12,2 km | OK
8 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA
8.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 5381.23 | (1.434,38 m x 0,15 m) + (846,04 m x 0,13 m) + (2.361,97 + 51,11 + 907,35 + 213,75 + 49,83 + 273,33 + 18,93 + 66,84 + 492,44 + 620,54) m² | OK
8.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 394.31 | (2.361,97 + 51,11 + 907,35 + 213,75 + 49,83 + 273,33 + 18,93 + 66,84) m² x 0,10 m | OK
8.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 394.31 | 394,31 m³ | OK
8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 4810.58 | 394,31 m³ x 12,2 km | OK
8.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA | M | 846.04 | 846,04 m | OK
8.6 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 93.06 | 846,04 m x ((1,00 m x 0,22 m)/2) | OK
8.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 93.06 | 93,06 m³ | OK
8.8 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=7 cm, ARMADO | M2 | 340.17 | (273,33 [direcional] + 66,84 [alerta]) m² | OK | CONCRETO!
8.9 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=10 cm, ARMADO | M2 | 3320.43 | (2.361,97 [calçada] + 51,11 [rampa] + 907,35 [ciclovia]) m² | OK | CONCRETO!
8.10 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=11 cm, ARMADO | M2 | 18.93 | 18,93 [direcional] m² | OK | CONCRETO!
8.11 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=14 cm, ARMADO (ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA) | M2 | 263.58 | (213,75 [calçada] + 49,83 [ciclovia]) m² | OK | CONCRETO!
8.12 | JUNTA DE EXPANSÃO/ENCONTRO EM EPS ESP. 10 MM E SELAGEM EM POLIURETANO (PU) | M | 282.6 | 282,60 m | OK
8.13 | JUNTA DE TRANSFERÊNCIA E DILATAÇÃO, AÇO CA-25, 16,0 MM - COMPRIMENTO 70 CM - ESPAÇAMENTO 25 CM | M | 72.65 | 72,65 m | OK
8.14 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO | M | 1361.7 | 1.361,70 m | OK
8.15 | ESTAMPAGEM NO CONCRETO - PÓ ENDURECEDOR (QUEIMA), DESMOLDANTE, ESTAMPA, LAVAGEM, SELADORA E IMPERMEABILIZANTE | M2 | 2626.83 | (2.361,97 [calçada 10 cm] + 51,11 [rampa] + 213,75 [calçada 14 cm]) m² | OK
8.16 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm | M2 | 292.26 | (273,33 + 18,93) m² | OK
8.17 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm | M2 | 66.84 | 66,84 m² | OK
8.18 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 111.3 | (492,44 + 620,54) m² x 0,10 m | OK
8.19 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 111.3 | 111,30 m³ | OK
8.20 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 620.54 | 620,54 m² | OK
8.21 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA | UN | 475 | 475 und | OK
8.22 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, DAP MÍNIMO DE 2,0 CM | UND | 63 | 63 und | OK
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
9.1.1 | LFO-1 COR AMARELA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 17.97 | 17,97 m² [10 cm] | OK
9.1.2 | LFO-2 CADÊNCIA 1:2 COR AMARELA - LINHA SIMPLES SECCIONADA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 7.09 | 7,09 m² [10 cm] | OK
9.1.3 | LFO-3 COR AMARELA - LINHA DUPLA CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 7.36 | 7,36 m² [12 cm] | OK
9.1.4 | LMS-1 COR BRANCA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 27.99 | 27,99 m² [12 cm] | OK
9.1.5 | LMS-2 COR BRANCA CADÊNCIA 1:2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 34.87 | 34,87 m² [12 cm] | OK
9.1.6 | LBO COR BRANCA - LINHA DE BORDO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 245.2 | (163,53 [12 cm] + 81,67 [10 cm]) m² | OK
9.1.7 | MFP COR BRANCA - MARCAÇÃO DE FAIXA PREFERENCIAL - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 113.65 | 113,65 m² [30 cm] | OK
9.1.8 | MCI-V COR VERMELHA - MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 81.5 | 81,50 m² [10 cm] | OK
9.1.9 | LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 44.86 | (34,85 + 10,01) m² [40 cm] | OK
9.1.10 | FTP-1 COR BRANCA - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 135.6 | (128,40 [40 cm] + 7,20 [20 cm]) m² | OK
9.1.11 | MCC-B PARALELOGRAMOS COR BRANCA - MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 14.4 | 14,40 m² [40 x 40 cm] | OK
9.1.12 | MCC-V COR VERMELHA - MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 69.62 | 69,62 m² [2,20 m] | OK
9.1.13 | MAP COR BRANCA - MARCAÇÃO DE ÁREA DE CRUZAMENTO COM FAIXA PREFERENCIAL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 96 | 96,00 m² [1,00 x 1,00 m] | OK
9.1.14 | LCA-B COR BRANCA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 1.32 | 1,32 m² [12 cm] | OK
9.1.15 | ZPA-B COR BRANCA - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 1.52 | 1,52 m² [30 cm] | OK
9.1.16 | MVE COR AMARELA - MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS ESPECÍFICOS - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 5.78 | 5,78 m² [12 cm] | OK
9.1.17 | TRIÂNGULO DA TRAVESSIA ELEVADA - COR BRANCA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 15.48 | 15,48 m² | OK
9.1.18 | PEM-1a COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 15.26 | 15,26 m² | OK
9.1.19 | PEM-1b COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 6.3 | 6,30 m² | OK
9.1.20 | PEM-3a COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À ESQUERDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 3.76 | 3,76 m² | OK
9.1.21 | PEM-3b COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 13.16 | 13,16 m² | OK
9.1.22 | IMC-a COR BRANCA - SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 4.05 | 4,05 m² | OK
9.1.23 | IMC-b COR BRANCA - SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 2.7 | 2,70 m² | OK
9.1.24 | SIC COR BRANCA BICICLETA - SÍMBOLO INDICATIVO DE FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 8.1 | 8,10 m² | OK
9.1.25 | PARE COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 9.82 | (1,56 [pista] + 8,26 [ciclovia]) m² | OK
9.1.26 | ONIBUS COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 13.6 | 13,60 m² | OK
9.1.27 | 50 KM/H COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 3.82 | 3,82 m² | OK
9.2 | SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA
9.2.1 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 85 | 85 und | OK
9.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
9.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO
9.3.1.1 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6 | 6 und | OK
9.3.1.2 | R-4a - PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 | 4 und | OK
9.3.1.3 | R-4b - PROIBIDO VIRAR À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 | 3 und | OK
9.3.1.4 | R-6c - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 | 4 und | OK
9.3.1.5 | R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 10 | 10 und | OK
9.3.1.6 | R-25c - SIGA EM FRENTE OU À ESQUERDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 | 2 und | OK
9.3.1.7 | R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 | 3 und | OK
9.3.1.8 | R-36a - CICLISTAS À ESQUERDA, PEDESTRES À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 8 | 8 und | OK
9.3.1.9 | R-36b - PEDESTRES À ESQUERDA, CICLISTAS À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 7 | 7 und | OK
9.3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA
9.3.2.1 | A-30c - TRÂNSITO COMPARTILHADO POR CICLISTAS E PEDESTRES - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 | 2 und | OK
9.3.2.2 | A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 10 | 10 und | OK
9.3.2.3 | EA-3a - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES - SETA À ESQUERDA - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 | 4 und | OK
9.3.2.4 | EA-3b - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES - SETA À DIREITA - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 | 3 und | OK
9.3.2.5 | EA-11 - CICLISTA, ATENÇÃO, TRAVESSIA DE PEDESTRES - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,40 m x 0,50 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 6 | 6 und | OK
9.3.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO
9.3.3.1 | S-14 - PARADA DE ÔNIBUS - PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES 0,60 m x 0,85 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 | 2 und | OK
9.3.3.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25 cm | UND | 14 | 14 und | OK
9.3.4 | SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL
9.3.4.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 177.75 | (3,05 m x 16 und) + (3,25 m x 10 und) + (3,35 m x 1 und) + (3,40 m x 2 und) + (2,80 m x 7 und) + (3,55 m x 4 und) + (3,65 m x 6 und) + (3,75 m x 2 und) + (3,85 m x 6 und) | OK
9.3.4.2 | SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | UND | 54 | 54 und | OK
10 | EQUIPAMENTO URBANO
10.1 | BICICLETÁRIO RETANGULAR DE AÇO GRANDE (MODELO A) | UND | 14 | 14 und | OK
10.2 | LIXEIRA QUADRADA PEQUENA, EM AÇO (MODELO 01) | UND | 26 | 26 und | OK
10.3 | LIXEIRA RETANGULAR GRANDE, EM AÇO E MADEIRA (MODELO 02) | UND | 23 | 23 und | OK
10.4 | BALIZADOR RETANGULAR DE AÇO (MODELO A) | UND | 10 | 10 und | OK
10.5 | BANCO EM CONCRETO ARMADO COM ASSENTO EM MADEIRA | M | 76.53 | 76,53 m | OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________
RUBENS ADRIANO KINAIPP
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
__________________________________________________ |  | __________________________________________________
VOLNEI JOSÉ MORASTONI |  | JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL |  | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

## COMPOSIÇÕES - INFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01 | COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | REFERÊNCIAS
COMP - AMFRI | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | M2 |  |  | 382.76 | OK
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 1 | 16.32 | 16.32 | OK
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 4 | 8.58 | 34.32 | OK
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  |  |  | M2 | 1 | 250 | 250 | OK
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  |  |  |  | KG | 0.11 | 17.19 | 1.89 | OK
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L |  |  |  |  | M3 | 0.01 | 441.48 | 4.41 | OK
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1 | 30.5 | 30.5 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2 | 22.66 | 45.32 | OK
COMP - AMFRI | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | UND |  |  | 363446.48 | OK
COMP - AMFRI | 3 | EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | MÊS | 8 | 36998.47 | 295987.76 | OK | 8 meses | CONFORME CROFF
COMP - AMFRI | 4 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | MÊS | 8 | 8432.34 | 67458.72 | OK | 8 meses | CONFORME CROFF
COMP - AMFRI | 3 | EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | MÊS |  |  | 36998.47 | OK | PROJETO RUA MANOEL BERNARDES
SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 1 | 23173.6 | 23173.6 | OK
CONSULTORIA-DNIT | P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  |  |  | mês | 0.2 | 21712.6 | 4342.52 | OK
SINAPI | 101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 0.2 | 6403.73 | 1280.75 | OK
SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 0.2 | 7080.59 | 1416.12 | OK
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 1 | 6785.48 | 6785.48 | OK
COMP - AMFRI | 4 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | MÊS |  |  | 8432.34 | OK | SEDUH - ITAJAÍ
SICRO | E9553 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - Operativa |  |  |  |  | h | 66 | 5.072 | 334.75 | OK | 22 dias x 3h
SICRO | E9553 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - Improdutiva |  |  |  |  | h | 22 | 3.4721 | 76.39 | OK | 22 dias x 1h
SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 22 | 82.76 | 1820.72 | OK | 22 dias x 1h
SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 66 | 37.2 | 2455.2 | OK | 22 dias x 3h
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 88 | 28.55 | 2512.4 | OK | 22 dias x 4h
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 88 | 14.01 | 1232.88 | OK | 22 dias x 4h
COMP - AMFRI | 5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | UND |  |  | 13452 | OK | h | und | h
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 12 | 265.93 | 3191.16 | OK | FORAM CONSIDERADOS 6 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA DMT DE 12,2 KM QUE CORRESPONDE A EMPRESA MAIS PROXIMA DA OBRA, SENDO 1 HORA DE IDA E UMA HORA DE VOLTA
SICRO | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW - Operativa |  |  |  |  | h | 18 | 389.0987 | 7003.78 | OK | (VIBRO E ROLO)+(RETROS)+(ESCAVA)*2+(MOTO)+(ROLO E ROLO)
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 3 | 136.99 | 410.97 | OK | 1.5 | 1 | 1.5
SINAPI | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 6 | 64.59 | 387.54 | OK | 1.5 | 2 | 1.5
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 6 | 95.53 | 573.18 | OK | 1.5 | 2 | 1.5
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 3 | 114.09 | 342.27 | OK | 1.5 | 1 | 1.5
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 3 | 71.41 | 214.23 | OK | 1.5 | 1 | 1.5
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 3 | 88.27 | 264.81 | OK | 1.5 | 1 | 1.5
SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 3 | 65.63 | 196.89 | OK | 1.5 | 1 | 1.5
SINAPI | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 3 | 78.97 | 236.91 | OK | 1.5 | 1 | 1.5
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 2 | 315.13 | 630.26 | OK | 1 | 1 | 1
COMP - AMFRI | 6 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  |  | MÊS |  |  | 802.11 | OK | PROJETO RUA MANOEL BERNARDES
SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE |  |  |  |  | M3 | 6 | 9.15 | 54.9 | OK
SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM |  |  |  |  | M3XKM | 59.4 | 2.47 | 146.72 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 26.5 | 22.66 | 600.49 | OK
COMP - AMFRI | 7 | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO |  |  |  |  | M |  |  | 11.24 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.21 | 30.87 | 6.48 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.21 | 22.66 | 4.76 | OK
COMP - AMFRI | 8 | DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO EXISTENTE |  |  |  |  | M3 |  |  | 0
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.065 |  | 0
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.065 |  | 0
COMP - AMFRI | 9 | CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI | 97636
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.083 |  | 0
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.083 |  | 0
COMP - AMFRI | 10 | ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO - SLUMP TEST |  |  |  |  | UND |  |  | 74.42 | OK | SINAPI 07/2019 | 74022/58
SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1 | 34.56 | 34.56 | OK
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1 | 39.86 | 39.86 | OK
COMP - AMFRI | 11 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 300 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.058 |  | 0 |  | 92808
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.122 |  | 0 |  | 92808
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.061 |  | 0 |  | 92834
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.123 |  | 0 |  | 92834
COMP - AMFRI | 12 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 400 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.074 |  | 0 |  | 92809
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.155 |  | 0 |  | 92809
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.078 |  | 0 |  | 92836
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.156 |  | 0 |  | 92836
COMP - AMFRI | 13 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.105 |  | 0 |  | 92811
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.221 |  | 0 |  | 92811
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.111 |  | 0 |  | 92840
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.222 |  | 0 |  | 92840
COMP - AMFRI | 14 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 800 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.136 |  | 0 |  | 92813
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.287 |  | 0 |  | 92813
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.144 |  | 0 |  | 92844
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.289 |  | 0 |  | 92844
COMP - AMFRI | 15 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 1000 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.167 |  | 0 |  | 92815
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.352 |  | 0 |  | 92815
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.178 |  | 0 |  | 92848
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.355 |  | 0 |  | 92848
COMP - AMFRI | 16 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 1200 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.209 |  | 0 |  | 92817
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.4405 |  | 0 |  | 92817
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.2239 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.4441 |  | 0
COMP - AMFRI | 17 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 1500 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.2812 |  | 0 |  | 92819
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.5928 |  | 0 |  | 92819
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.3028 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.5973 |  | 0
COMP - AMFRI | 18 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 2000 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.4256 |  | 0
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.8974 |  | 0
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.4606 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.9037 |  | 0
COMP - AMFRI | 19 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 300 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.069 |  | 0 |  | 92820
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.146 |  | 0 |  | 92820
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.116 |  | 0 |  | 92850
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.231 |  | 0 |  | 92850
COMP - AMFRI | 20 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 400 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.088 |  | 0 |  | 92821
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.186 |  | 0 |  | 92821
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.147 |  | 0 |  | 92852
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.295 |  | 0 |  | 92852
COMP - AMFRI | 21 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 66.62 | OK | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.126 | 222.96 | 28.09 | OK | 92824
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.265 | 95.53 | 25.32 | OK | 92824
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.211 | 17.37 | 3.67 | OK | 92856
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.421 | 22.66 | 9.54 | OK | 92856
COMP - AMFRI | 22 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 800 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.163 |  | 0 |  | 92826
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.345 |  | 0 |  | 92826
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.274 |  | 0 |  | 92860
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.548 |  | 0 |  | 92860
COMP - AMFRI | 23 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 1000 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.201 |  | 0 |  | 92828
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.424 |  | 0 |  | 92828
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.337 |  | 0 |  | 92864
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.674 |  | 0 |  | 92864
COMP - AMFRI | 24 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 1200 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.2494 |  | 0 |  | 92830
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.526 |  | 0 |  | 92830
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.422 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.8441 |  | 0
COMP - AMFRI | 25 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 1500 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.3314 |  | 0 |  | 92832
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.6991 |  | 0 |  | 92832
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.5682 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.1367 |  | 0
COMP - AMFRI | 26 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 2000 mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 0 |  | SINAPI
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.4954 |  | 0
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 1.0453 |  | 0
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.8606 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.7219 |  | 0
COMP - AMFRI | 27 | ASSENTAMENTO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) |  |  |  |  | M |  |  | 324.9 | OK | PROJETO GALERIA RUA SALEMA BOMBINHAS
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.6384 | 222.96 | 142.34 | OK
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 1.3461 | 95.53 | 128.59 | OK
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.8606 | 17.37 | 14.95 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.7219 | 22.66 | 39.02 | OK
COMP - AMFRI | 28 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 |  |  |  |  | M2 |  |  | 9.97 | OK
SINAPI-I | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M |  |  |  |  | M2 | 1.08 | 8.6 | 9.29 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.03 | 22.66 | 0.68 | OK
COMP - AMFRI | 29 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE |  |  |  |  | M2 |  |  | 169.29 | OK
SINAPI | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG |  |  |  |  | M3 | 0.0578 | 613.16 | 35.44 | OK
SINAPI-I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) |  |  |  |  | UND | 69 | 0.92 | 63.48 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.3 | 30.87 | 40.13 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.3344 | 22.66 | 30.24 | OK
COMP - AMFRI | 30 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE |  |  |  |  | M2 |  |  | 289.63 | OK
SINAPI | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG |  |  |  |  | M3 | 0.105 | 613.16 | 64.38 | OK
SINAPI-I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) |  |  |  |  | UND | 126 | 0.92 | 115.92 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2 | 30.87 | 61.74 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2.1 | 22.66 | 47.59 | OK
COMP - AMFRI | 31 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA |  |  |  |  | UND |  |  | 291.64 | OK
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 m)] |  |  |  |  | M3 | 0.17 | 528.56 | 89.86 | OK
SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 19 | 10.62 | 201.78 | OK
COMP - AMFRI | 32 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 mm |  |  |  |  | UND |  |  | 123.52 | OK
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 0.04 | 135 | 5.4 | OK
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  |  |  |  | KG | 14 | 0.79 | 11.06 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2 | 30.87 | 61.74 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2 | 22.66 | 45.32 | OK
COMP - AMFRI | 33 | POÇO DE VISITA |  |  | - |  | UND |  |  | 1077.42
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 1.7 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.2
b base (m) = |  | 1.7 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 0.93
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | 0.8
f tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
SINAPI | 90091 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 3.47 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 37 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 3.72 | 289.63 | 1077.42
COMP - AMFRI | 34 | POÇO DE VISITA |  |  | - |  | UND |  |  | -214.33
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.2
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 0.93
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f tampa (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g tampa (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
SINAPI | 90091 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.3 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -0.74 | 289.63 | -214.33
SINAPI | 94964 | TAMPA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa] |  |  |  | M3 | 0 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 0 |  | 0
COMP - AMFRI | 35 | POÇO DE VISITA |  |  | - |  | UND |  |  | -480.79
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.6
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.33
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f laje intermediária (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g laje intermediária (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 esp laje intermediária (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
[7 empty] | h3 alvenaria chaminé (m) = |  | -0.15
SINAPI | 102281 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.4 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -1.06 | 289.63 | -307.01
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f laje intermediária x g laje intermediária x e3 esp laje intermediária] |  |  |  | M3 | 0 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 0 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | -0.6 | 289.63 | -173.78
COMP - AMFRI | 36 | POÇO DE VISITA |  |  | - |  | UND |  |  | -480.79
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.6
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.33
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f laje intermediária (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g laje intermediária (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 esp laje intermediária (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
volume vazio chaminé (m3) = |  | 0.15 |  |  |  |  | h3 alvenaria chaminé (m) = |  | -0.15
SINAPI | 102281 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.4 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -1.06 | 289.63 | -307.01
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(f laje intermediária x g laje intermediária x e3 esp laje intermediária) - volume vazio chaminé] |  |  |  | M3 | -0.15 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | -11 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | -0.6 | 289.63 | -173.78
COMP - AMFRI | 37 | POÇO DE VISITA |  |  | Ø60 cm - SIMPLES - |  | UND |  |  | 2118.14 | OK
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 1.7 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 0.98
b base (m) = |  | 1.7 | 30 | 0.1 | 2 | 0.2 | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.425
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 | 60 | 0.41 | 1 | 0.41 | c parede interna (m) = |  | 0.8
f tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0.61
SINAPI | 90082 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 2.83 | 12.03 | 34.04 | OK
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 | 219.53 | 63.66 | OK
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 | 528.56 | 153.28 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 37 | 10.62 | 392.94 | OK
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 5.09 | 289.63 | 1474.22 | OK
COMP - AMFRI | 38 | POÇO DE VISITA |  |  | - |  | UND |  |  | -145.79
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.2
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 0.93
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f tampa (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g tampa (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
SINAPI | 90082 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.3 | 12.03 | 3.61 | OK
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 | 219.53 | 6.59 | OK
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 | 528.56 | 15.86 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 | 10.62 | 42.48 | OK
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -0.74 | 289.63 | -214.33 | OK
SINAPI | 94964 | TAMPA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa] |  |  |  | M3 | 0 | 528.56 | 0 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 0 | 10.62 | 0 | OK
COMP - AMFRI | 39 | POÇO DE VISITA |  |  | Ø60 cm - DUPLO - |  | UND |  |  | 3836.76 | OK
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 2.9 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.49
b base (m) = |  | 1.7 | 30 | 0.1 | 2 | 0.2 | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.2
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 | 60 | 0.41 | 4 | 1.64 | c parede interna (m) = |  | 2
f laje intermediária (m) = |  | 1.4 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g laje intermediária (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 esp laje intermediária (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 1.84
[7 empty] | h3 alvenaria chaminé (m) = |  | 0.585
SINAPI | 102278 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 7.35 | 10.45 | 76.81 | OK
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.49 | 219.53 | 107.57 | OK
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.49 | 528.56 | 258.99 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 62 | 10.62 | 658.44 | OK
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 5.84 | 289.63 | 1691.44 | OK
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f laje intermediária x g laje intermediária x e3 esp laje intermediária] |  |  |  | M3 | 0.25 | 528.56 | 132.14 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 22 | 10.62 | 233.64 | OK
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | 2.34 | 289.63 | 677.73 | OK
COMP - AMFRI | 40 | POÇO DE VISITA |  |  | - |  | UND |  |  | -480.79
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.6
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.33
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f laje intermediária (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g laje intermediária (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 esp laje intermediária (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
volume vazio chaminé (m3) = |  | 0.15 |  |  |  |  | h3 alvenaria chaminé (m) = |  | -0.15
SINAPI | 102278 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.4 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -1.06 | 289.63 | -307.01
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(f laje intermediária x g laje intermediária x e3 esp laje intermediária) - volume vazio chaminé] |  |  |  | M3 | -0.15 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | -11 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | -0.6 | 289.63 | -173.78
COMP - AMFRI | 41 | CAIXA DE LIGAÇÃO |  |  | - |  | UND |  |  | -214.33
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.2
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 0.93
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f tampa (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g tampa (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
SINAPI | 90091 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.3 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -0.74 | 289.63 | -214.33
SINAPI | 94964 | TAMPA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa] |  |  |  | M3 | 0 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 0 |  | 0
COMP - AMFRI | 42 | CAIXA DE LIGAÇÃO |  |  | Ø40/60 cm - SIMPLES - |  | UND |  |  | 1592.05 | OK
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 1.7 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 0.94
b base (m) = |  | 1.7 | 30 | 0.1 | 2 | 0.2 | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 0.8
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 | 60 | 0.41 | 2 | 0.82 | c parede interna (m) = |  | 0.8
f tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 1.02
SINAPI | 90082 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 2.72 | 12.03 | 32.72 | OK
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 | 219.53 | 63.66 | OK
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 | 528.56 | 153.28 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 37 | 10.62 | 392.94 | OK
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 2.18 | 289.63 | 631.39 | OK
SINAPI | 94964 | TAMPA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa] |  |  |  | M3 | 0.22 | 528.56 | 116.28 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 19 | 10.62 | 201.78 | OK
COMP - AMFRI | 43 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - |  |  | h1 média de escavação (m) = | 1.4 | UND |  |  | 270.86
|  | EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = | 0.8
SINAPI | 90106 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [0,70 m x 0,90 m x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.88 |  | 0
SINAPI | 101623 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [0,70 m x 0,90 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.06 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [0,70 m x 0,90 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.06 |  | 0
SINAPI | 92769 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 29 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo] |  |  |  | M2 | 1.6 | 169.29 | 270.86
COMP - AMFRI | 44 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - |  |  | h1 média de escavação (m) = | 1.4 | UND |  |  | 382.46 | OK
|  | EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = | 0.8
SINAPI | 90100 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [0,70 m x 0,90 m x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.88 | 13.96 | 12.28 | OK
SINAPI | 101623 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [0,70 m x 0,90 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.06 | 268.2 | 16.09 | OK
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [0,70 m x 0,90 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.06 | 528.56 | 31.71 | OK
SINAPI | 92769 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 | 12.88 | 51.52 | OK
COMP - AMFRI | 29 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo] |  |  |  | M2 | 1.6 | 169.29 | 270.86 | OK
COMP - AMFRI | 45 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA |  |  | h3 alvenaria corpo (m) = | 0.4 | UND |  |  | 167.24 | OK
COMP - AMFRI | 29 | CORPO | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo] |  |  |  | M2 | 0.8 | 169.29 | 135.43 | OK
SINAPI | 94964 | GRELHA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(0,40 m x 0,60 m x 0,10 m) - ((0,048 m x 0,24 m x 0,10 m) x 5 und)] |  |  |  | M3 | 0.02 | 528.56 | 10.57 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 2 | 10.62 | 21.24 | OK
COMP - AMFRI | 46 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 cm) - |  |  | h1 média de escavação (m) = | 1.4 | UND |  |  | 379.21
|  | EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = | 0.8
SINAPI | 90106 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [0,90 m x 1,10 m x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 1.39 |  | 0
SINAPI | 101623 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [0,90 m x 1,10 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.1 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [0,90 m x 1,10 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.1 |  | 0
SINAPI | 92769 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 6 |  | 0
COMP - AMFRI | 29 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo] |  |  |  | M2 | 2.24 | 169.29 | 379.21
COMP - AMFRI | 47 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 cm) - |  |  | h1 média de escavação (m) = | 1.4 | UND |  |  | 555.57 | OK
|  | EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = | 0.8
SINAPI | 90100 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [0,90 m x 1,10 m x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 1.39 | 13.96 | 19.4 | OK
SINAPI | 101623 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [0,90 m x 1,10 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.1 | 268.2 | 26.82 | OK
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [0,90 m x 1,10 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.1 | 528.56 | 52.86 | OK
SINAPI | 92769 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 6 | 12.88 | 77.28 | OK
COMP - AMFRI | 29 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo] |  |  |  | M2 | 2.24 | 169.29 | 379.21 | OK
COMP - AMFRI | 48 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 cm) E TAMPA |  |  | h3 alvenaria corpo (m) = | 0.4 | UND |  |  | 282.56 | OK
COMP - AMFRI | 29 | CORPO | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo] |  |  |  | M2 | 1.12 | 169.29 | 189.6 | OK
SINAPI | 94964 | TAMPA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [0,70 m x 0,90 m x 0,06 m] |  |  |  | M3 | 0.04 | 528.56 | 21.14 | OK
SINAPI | 92770 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 6 | 11.97 | 71.82 | OK
COMP - AMFRI | 49 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM BOCA DE LOBO DE GAVETA |  |  |  |  | UND |  |  | 0
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [1,20 m x 1,20 m x 0,06 m] |  |  |  |  | M3 | 0.09 |  | 0
SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 11 |  | 0
COMP - AMFRI | 50 | POÇO DE VISITA COM BOCA DE LOBO DE GAVETA |  |  | - |  | UND |  |  | 1181.69
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 1.7 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.2
b base (m) = |  | 1.7 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.02
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | 0.8
f tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.06 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
SINAPI | 90091 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 3.47 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 37 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 4.08 | 289.63 | 1181.69
COMP - AMFRI | 51 | POÇO DE VISITA COM BOCA DE LOBO DE GAVETA |  |  | - |  | UND |  |  | 1181.69
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 1.7 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.2
b base (m) = |  | 1.7 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.02
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | 0.8
f tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.06 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
SINAPI | 90091 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 3.47 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 37 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 4.08 | 289.63 | 1181.69
SINAPI | 94964 | TAMPA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa] |  |  |  | M3 | 0.09 |  | 0
SINAPI | 92770 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 11 |  | 0
COMP - AMFRI | 52 | POÇO DE VISITA COM BOCA DE LOBO DE GAVETA |  |  | - |  | UND |  |  | -480.79
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.6
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.33
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f laje intermediária (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g laje intermediária (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 esp laje intermediária (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
[7 empty] | h3 alvenaria chaminé (m) = |  | -0.15
SINAPI | 102281 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.4 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -1.06 | 289.63 | -307.01
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f laje intermediária x g laje intermediária x e3 esp laje intermediária] |  |  |  | M3 | 0 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 0 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | -0.6 | 289.63 | -173.78
COMP - AMFRI | 53 | POÇO DE VISITA COM BOCA DE LOBO DE GAVETA |  |  | - |  | UND |  |  | -480.79
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.6
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.33
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f laje intermediária (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g laje intermediária (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 esp laje intermediária (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
volume vazio chaminé (m3) = |  | 0.15 |  |  |  |  | h3 alvenaria chaminé (m) = |  | -0.15
SINAPI | 102281 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.4 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -1.06 | 289.63 | -307.01
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(f laje intermediária x g laje intermediária x e3 esp laje intermediária) - volume vazio chaminé] |  |  |  | M3 | -0.15 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | -11 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | -0.6 | 289.63 | -173.78
COMP - AMFRI | 54 | POÇO DE VISITA COM BOCA DE LOBO DE GAVETA |  |  | - |  | UND |  |  | 1181.69
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 1.7 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.2
b base (m) = |  | 1.7 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.02
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | 0.8
f tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.06 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
SINAPI | 90082 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 3.47 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.29 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 37 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 4.08 | 289.63 | 1181.69
COMP - AMFRI | 55 | POÇO DE VISITA COM BOCA DE LOBO DE GAVETA |  |  | - |  | UND |  |  | -237.5
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.2
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.02
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f tampa (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g tampa (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.06 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
SINAPI | 90082 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.3 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -0.82 | 289.63 | -237.5
SINAPI | 94964 | TAMPA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa] |  |  |  | M3 | 0 |  | 0
SINAPI | 92770 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 0 |  | 0
COMP - AMFRI | 56 | POÇO DE VISITA COM BOCA DE LOBO DE GAVETA |  |  | - |  | UND |  |  | -480.79
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.6
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.33
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f laje intermediária (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g laje intermediária (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 esp laje intermediária (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
[7 empty] | h3 alvenaria chaminé (m) = |  | -0.15
SINAPI | 102278 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.4 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -1.06 | 289.63 | -307.01
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f laje intermediária x g laje intermediária x e3 esp laje intermediária] |  |  |  | M3 | 0 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 0 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | -0.6 | 289.63 | -173.78
COMP - AMFRI | 57 | POÇO DE VISITA COM BOCA DE LOBO DE GAVETA |  |  | - |  | UND |  |  | -480.79
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 0.5 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.6
b base (m) = |  | 0.5 |  |  |  |  | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.33
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 |  |  |  |  | c parede interna (m) = |  | -0.4
f laje intermediária (m) = | [6 empty] | d parede interna (m) = |  | -0.4
g laje intermediária (m) = | [6 empty] | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 esp laje intermediária (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 0
volume vazio chaminé (m3) = |  | 0.15 |  |  |  |  | h3 alvenaria chaminé (m) = |  | -0.15
SINAPI | 102278 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 0.4 |  | 0
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.03 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | -1.06 | 289.63 | -307.01
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(f laje intermediária x g laje intermediária x e3 esp laje intermediária) - volume vazio chaminé] |  |  |  | M3 | -0.15 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | -11 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | -0.6 | 289.63 | -173.78
COMP - AMFRI | 58 | BOCA DE LOBO NO EIXO Ø40/60 cm - CORPO - |  |  | h1 média de escavação (m) = | 1.2 | UND |  |  | 642.98
[5 empty] | h2 alvenaria corpo (m) = | 0.6
[5 empty] | área tubos (m2) = | 0.25
|  | EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS |  |  | h3 alvenaria chaminé (m) = | 0.18
SINAPI | 102281 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [1,40 m x 1,70 m x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 2.86 |  | 0
SINAPI | 101623 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [1,40 m x 1,70 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.24 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [1,40 m x 1,70 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.24 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 31 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo) - área tubos] |  |  |  | M2 | 1.79 | 289.63 | 518.44
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [0,90 m x 0,70 m x 0,15 m] |  |  |  | M3 | 0.09 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 9 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | 0.43 | 289.63 | 124.54
COMP - AMFRI | 59 | BOCA DE LOBO NO EIXO Ø40/60 cm - CORPO - |  |  | h1 média de escavação (m) = | 1.2 | UND |  |  | 642.98
[5 empty] | h2 alvenaria corpo (m) = | 0.6
[5 empty] | área tubos (m2) = | 0.25
|  | EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS |  |  | h3 alvenaria chaminé (m) = | 0.18
SINAPI | 102278 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [1,40 m x 1,70 m x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 2.86 |  | 0
SINAPI | 101623 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [1,40 m x 1,70 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.24 |  | 0
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [1,40 m x 1,70 m x 0,10 m] |  |  |  | M3 | 0.24 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 31 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo) - área tubos] |  |  |  | M2 | 1.79 | 289.63 | 518.44
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [0,90 m x 0,70 m x 0,15 m] |  |  |  | M3 | 0.09 |  | 0
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 9 |  | 0
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | 0.43 | 289.63 | 124.54
COMP - AMFRI | 60 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO NO EIXO Ø40/60 cm |  |  |  |  | UND |  |  | 0
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(0,90 m x 0,70 m x 0,15 m) - ((0,048 m x 0,24 m x 0,15 m) x 5 und)] |  |  |  |  | M3 | 0.09 |  | 0
SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 7 |  | 0
COMP - AMFRI | 61 | CONEXÃO DE TUBO EM CONCRETO EM GALERIA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE |  |  | tubo em concreto Ø (cm) = | 30 | UND |  |  | 0
[5 empty] | diâmetro externo (m) = | 0.36
[5 empty] | diâmetro folga (m) = | 0.41
SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | M3 | 0.0198 |  | 0
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 1 |  | 0
SINAPI | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L |  |  |  |  | M3 | 0.0045 |  | 0
COMP - AMFRI | 62 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA GALERIA |  |  |  |  | UND |  |  | 1679.85
COMP - AMFRI | 30 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  |  | H | 5.8 | 289.63 | 1679.85
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 m)] |  |  |  |  | M3 | 0.17 |  | 0
SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 19 |  | 0
COMP - AMFRI | 63 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS |  |  |  |  | UND |  |  | 0 |  | BSTC Ø60 α=0° | BSTC Ø60 α=30°
SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS |  |  |  |  | M3 | 0.1221 |  | 0 |  | 0.2015 | 0.2368 | 1.18
SINAPI | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 3.8884 |  | 0 |  | 5.9186 | 6.8004 | 1.15
SINAPI | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 21.2323 |  | 0 |  | 37.4086 | 46.7809 | 1.25
SINAPI | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 1.2184 |  | 0 |  | 2.1465 | 2.6843 | 1.25
SINAPI | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 3.489 |  | 0 |  | 6.1471 | 7.6872 | 1.25
SINAPI | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 8.5966 |  | 0 |  | 15.146 | 18.9407 | 1.25
SINAPI | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 3.7644 |  |  |  | 6.6323 | 8.2939 | 1.25
SINAPI | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 0.5289 |  | 0 |  | 0.9319 | 1.1653 | 1.25
COMP - AMFRI | 64 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS |  |  |  |  | UND |  |  | 0 |  | BSTC Ø100 α=30° | BDTC Ø100 α=30°
SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS |  |  |  |  | M3 | 0.1917 |  | 0 |  | 0.4449 | 0.6969 | 1.57
SINAPI | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 4.9383 |  | 0 |  | 14.2173 | 17.9954 | 1.27
SINAPI | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 27.1773 |  | 0 |  | 144.2799 | 184.7871 | 1.28
SINAPI | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 2.7536 |  | 0 |  | 8.2789 | 18.7183 | 2.26
SINAPI | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 3.6635 |  | 0 |  | 23.7085 | 24.9297 | 1.05
SINAPI | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 13.7546 |  | 0 |  | 58.4163 | 93.2523 | 1.6
SINAPI | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 7.3406 |  | 0 |  | 25.5798 | 49.8652 | 1.95
SINAPI | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 0.7563 |  | 0 |  | 3.5941 | 5.1309 | 1.43
COMP - AMFRI | 65 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS |  |  |  |  | UND |  |  | 3870.61 | OK | BSTC Ø100 α=30° | BDTC Ø100 α=30°
SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS |  |  |  |  | M3 | 0.3718 | 801.59 | 298.03 | OK | 0.4449 | 0.6969 | 1.57
SINAPI | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 8.6365 | 104.63 | 903.64 | OK | 14.2173 | 17.9954 | 1.27
SINAPI | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 59.8796 | 14.91 | 892.8 | OK | 144.2799 | 184.7871 | 1.28
SINAPI | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 6.0665 | 13.68 | 82.99 | OK | 8.2789 | 18.7183 | 2.26
SINAPI | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 8.0716 | 12.07 | 97.42 | OK | 23.7085 | 24.9297 | 1.05
SINAPI | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 30.3051 | 10.11 | 306.38 | OK | 58.4163 | 93.2523 | 1.6
SINAPI | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 16.1731 | 13.83 | 223.67 | OK | 25.5798 | 49.8652 | 1.95
SINAPI | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 1.6664 | 639.51 | 1065.68 | OK | 3.5941 | 5.1309 | 1.43
COMP - AMFRI | 66 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS |  |  |  |  | UND |  |  | 0 |  | BSTC Ø100 α=30° | BDTC Ø100 α=30°
SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS |  |  |  |  | M3 | 0.5223 |  | 0 |  | 0.4449 | 0.6969 | 1.57
SINAPI | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 12.9037 |  | 0 |  | 14.2173 | 17.9954 | 1.27
SINAPI | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 110.9001 |  | 0 |  | 144.2799 | 184.7871 | 1.28
SINAPI | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 11.2356 |  | 0 |  | 8.2789 | 18.7183 | 2.26
SINAPI | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 14.9489 |  | 0 |  | 23.7085 | 24.9297 | 1.05
SINAPI | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 56.1267 |  | 0 |  | 58.4163 | 93.2523 | 1.6
SINAPI | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 29.9536 |  | 0 |  | 25.5798 | 49.8652 | 1.95
SINAPI | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 3.0864 |  | 0 |  | 3.5941 | 5.1309 | 1.43
COMP - AMFRI | 67 | ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP) |  |  |  |  | M3 |  |  | 2.64 | OK
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.0096 | 222.96 | 2.14 | OK
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.0024 | 95.53 | 0.23 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.012 | 22.66 | 0.27 | OK
COMP - AMFRI | 68 | RAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=35 MPa, PARA PISTA ELEVADA |  |  |  |  | M |  |  | 0
SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM |  |  |  |  | M2 | 0.5954 |  | 0
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | M2 | 2.1 |  | 0
SINAPI-I | 34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  |  |  |  | M3 | 0.4725 |  | 0
SINAPI-I | 124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS |  |  |  |  | L | 0.25 |  | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.04 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.04 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.08 |  | 0
COMP - AMFRI | 69 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | M2 |  |  | 0.7 | OK | SINAPI 04/2019 - 96401
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.0017 | 9.89 | 0.02 | OK | ITEM DO INSUMO EMULSÃO ASFÁLTICA FICOU COMO COTAÇÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.001 | 274.46 | 0.27 | OK
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.001 | 71.41 | 0.07 | OK
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.0017 | 129.46 | 0.22 | OK
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.0014 | 48.07 | 0.07 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.002 | 22.66 | 0.05 | OK
COMP - AMFRI | 70 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR PLACA 400 kg) |  |  |  |  | M3 |  |  | 0
SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.125 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.25 |  | 0
COMP - AMFRI | 71 | MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10 x 30 x 80 cm - FCK=25 MPa - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO |  |  |  |  | M |  |  | 0
SINAPI-I | 41683 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 0.004 |  | 0
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL |  |  |  |  | M3 | 0.0006 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.2335 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.2335 |  | 0
COMP - AMFRI | 72 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 x 20 x 6 cm - FCK=35 MPa |  |  |  |  | M2 |  |  | 82.59 |  | SINAPI - 92396
COT - AMFRI | 19 | PISO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 x 20 x 6 cm - FCK=35 MPa |  |  |  |  | M2 | 1.0487 | 78.75 | 82.59
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 0.0568 |  | 0
SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  |  |  |  | M3 | 0.0065 |  | 0
SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.0041 |  | 0
SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.1947 |  | 0
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.0483 |  | 0
SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.1504 |  | 0
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.3975 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.3975 |  | 0
COMP - AMFRI | 73 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 x 20 x 6 cm - FCK=35 MPa |  |  |  |  | M2 |  |  | 82.59 |  | SINAPI - 92396
COT - AMFRI | 19 | PISO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 x 20 x 6 cm - FCK=35 MPa |  |  |  |  | M2 | 1.0487 | 78.75 | 82.59
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 0.0568 |  | 0
SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  |  |  |  | M3 | 0.0065 |  | 0
SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.0041 |  | 0
SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.1947 |  | 0
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.0483 |  | 0
SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.1504 |  | 0
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.3975 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.3975 |  | 0
COMP - AMFRI | 74 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=7 cm, ARMADO |  |  |  |  | M2 |  |  | 102.65 | OK | SINAPI - 94995
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA |  |  |  |  | M2 | 1.128 | 1.91 | 2.15 | OK
SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  |  |  |  | L | 0.0017 | 7.02 | 0.01 | OK
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.25 | 4.35 | 1.09 | OK
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.2 | 3 | 0.6 | OK
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  |  | KG | 0.024 | 17.19 | 0.41 | OK
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | M2 | 1.0816 | 24.64 | 26.65 | OK
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  |  |  |  | M3 | 0.0862 | 551.36 | 47.53 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=7 CM |  |  | 0.086188
SICRO | M0006 | Fibra de poliamida para concreto |  |  |  |  | kg | 0.5172 | 26.2454 | 13.57 | OK | 6KG/M³ | 0.5172
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.1301 | 30.5 | 3.97 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.0765 | 30.87 | 2.36 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=7 CM |  |  | 0.076475
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.1904 | 22.66 | 4.31 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=7 CM |  |  | 0.1904
COMP - AMFRI | 75 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm |  |  |  |  | M2 |  |  | 175.49 | OK
COT - AMFRI | 20 | PISO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm |  |  |  |  | M2 | 1 | 106.88 | 106.88 | OK
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |  |  |  |  | KG | 10 | 1.99 | 19.9 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.639 | 30.87 | 19.73 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.279 | 22.66 | 28.98 | OK
COMP - AMFRI | 76 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm |  |  |  |  | M2 |  |  | 175.49 | OK
COT - AMFRI | 20 | PISO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm |  |  |  |  | M2 | 1 | 106.88 | 106.88 | OK
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |  |  |  |  | KG | 10 | 1.99 | 19.9 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.639 | 30.87 | 19.73 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.279 | 22.66 | 28.98 | OK
COMP - AMFRI | 77 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=10 cm, ARMADO |  |  |  |  | M2 |  |  | 131.66 | OK | SINAPI - 94995
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA |  |  |  |  | M2 | 1.128 | 1.91 | 2.15 | OK
SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  |  |  |  | L | 0.0017 | 7.02 | 0.01 | OK
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.25 | 4.35 | 1.09 | OK
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.2 | 3 | 0.6 | OK
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  |  | KG | 0.024 | 17.19 | 0.41 | OK
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | M2 | 1.0816 | 24.64 | 26.65 | OK
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  |  |  |  | M3 | 0.1231 | 551.36 | 67.87 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=10 CM |  |  | 0.12313
SICRO | M0006 | Fibra de poliamida para concreto |  |  |  |  | kg | 0.7386 | 26.2454 | 19.38 | OK | 6KG/M³ | 0.7386
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.1301 | 30.5 | 3.97 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.1093 | 30.87 | 3.37 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=10 CM |  |  | 0.10925
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.272 | 22.66 | 6.16 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=10 CM |  |  | 0.272
COMP - AMFRI | 78 | EXECUÇÃO DE CICLOVIA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO E ALISADO, E=8 cm, ARMADO E PIGMENTO NA COR VERMELHA |  |  |  |  | M2 |  |  | 0 |  | SINAPI - 94995
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA |  |  |  |  | M2 | 1.128 |  | 0
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.25 |  | 0 |  | RETIRAR ITEM CASO ESTEJA ENTRE MEIO-FIOS
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.2 |  | 0 |  | RETIRAR ITEM CASO ESTEJA ENTRE MEIO-FIOS
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | M2 | 1.1224 |  | 0
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  |  |  |  | M3 | 0.097 |  | 0
COT - AMFRI | 23 | PIGMENTO EM PÓ PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS |  |  |  |  | KG | 1.12 |  | 0
SINAPI-I | 124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS |  |  |  |  | L | 0.5 |  | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.1805 |  | 0 |  | RETIRAR ITEM CASO ESTEJA ENTRE MEIO-FIOS
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.1388 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.3193 |  | 0
COMP - AMFRI | 79 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, DAP MÍNIMO DE 2,0 CM |  |  |  |  | UND |  |  | 144.5 | OK | SEDUH - ITAJAÍ
SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO |  |  |  |  | M2 | 1 | 5.17 | 5.17 | OK
SINAPI | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO |  |  |  |  | M2 | 1 | 0.39 | 0.39 | OK
SINAPI-I | 359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M |  |  |  |  | UN | 1 | 109.19 | 109.19 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.0401 | 22.66 | 23.57 | OK
SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.26 | 23.77 | 6.18 | OK
COMP - AMFRI | 80 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | UND |  |  | 152.31 | OK | SICRO - 5213452
SICRO | 5213428 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO |  |  |  |  | M2 | 0.1963 | 504.59 | 99.05 | OK
SICRO | 5915474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  |  |  | T | 0.000687 | 30.59 | 0.02 | OK
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - OPERATIVA |  |  |  |  | H | 0.1 | 150.3222 | 15.03 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - IMPRODUTIVA |  |  |  |  | H | 0.2333 | 59.0239 | 13.77 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | P9830 | MONTADOR |  |  |  |  | H | 0.3333 | 29.7977 | 9.93 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | P9824 | SERVENTE |  |  |  |  | H | 0.6667 | 21.7643 | 14.51 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
COMP - AMFRI | 81 | PLACA ESPECIAL DE REGULAMENTAÇÃO 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | UND |  |  | 0 |  | SICRO - 5213452
SICRO | 5213428 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO |  |  |  |  | M2 | 0.56 |  | 0
SICRO | 5915474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  |  |  | T | 0.00196 |  | 0
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - OPERATIVA |  |  |  |  | H | 0.1 |  | 0 |  | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - IMPRODUTIVA |  |  |  |  | H | 0.2333 |  | 0 |  | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | P9830 | MONTADOR |  |  |  |  | H | 0.3333 |  | 0 |  | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | P9824 | SERVENTE |  |  |  |  | H | 0.6667 |  | 0 |  | PRODUÇÃO DE 3 UND
COMP - AMFRI | 82 | PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | UND |  |  | 179.42 | OK | SICRO - 5213468
SICRO | 5213428 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO |  |  |  |  | M2 | 0.25 | 504.59 | 126.15 | OK
SICRO | 5915474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  |  |  | T | 0.000875 | 30.59 | 0.03 | OK
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - OPERATIVA |  |  |  |  | H | 0.1 | 150.3222 | 15.03 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - IMPRODUTIVA |  |  |  |  | H | 0.2333 | 59.0239 | 13.77 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | P9830 | MONTADOR |  |  |  |  | H | 0.3333 | 29.7977 | 9.93 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | P9824 | SERVENTE |  |  |  |  | H | 0.6667 | 21.7643 | 14.51 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
COMP - AMFRI | 83 | PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | UND |  |  | 335.87 | OK | SICRO - 5213468
SICRO | 5213428 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO |  |  |  |  | M2 | 0.56 | 504.59 | 282.57 | OK
SICRO | 5915474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  |  |  | T | 0.00196 | 30.59 | 0.06 | OK
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - OPERATIVA |  |  |  |  | H | 0.1 | 150.3222 | 15.03 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - IMPRODUTIVA |  |  |  |  | H | 0.2333 | 59.0239 | 13.77 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | P9830 | MONTADOR |  |  |  |  | H | 0.3333 | 29.7977 | 9.93 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
SICRO | P9824 | SERVENTE |  |  |  |  | H | 0.6667 | 21.7643 | 14.51 | OK | PRODUÇÃO DE 3 UND
COMP - AMFRI | 84 | PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,40 m x 0,50 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | UND |  |  | 187.83 | OK
SICRO | 5213428 | PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO |  |  |  |  | M2 | 0.2 | 504.59 | 100.92 | OK
SICRO | 5915474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  |  |  | T | 1.1007 | 30.59 | 33.67 | OK
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - OPERATIVA |  |  |  |  | H | 0.1 | 150.3222 | 15.03 | OK
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - IMPRODUTIVA |  |  |  |  | H | 0.2333 | 59.0239 | 13.77 | OK
SICRO | P9830 | MONTADOR |  |  |  |  | H | 0.3333 | 29.7977 | 9.93 | OK
SICRO | P9824 | SERVENTE |  |  |  |  | H | 0.6667 | 21.7643 | 14.51 | OK
COMP - AMFRI | 85 | PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES 0,60 m x 0,85 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | UND |  |  | 310.64 | OK
SICRO | 5213428 | CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI |  |  |  |  | M2 | 0.51 | 504.59 | 257.34 | OK
SICRO | 5915474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  |  |  | T | 0.0019 | 30.59 | 0.06 | OK
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - OPERATIVA |  |  |  |  | H | 0.1 | 150.3222 | 15.03 | OK
SICRO | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - IMPRODUTIVA |  |  |  |  | H | 0.2333 | 59.0239 | 13.77 | OK
SICRO | P9830 | MONTADOR |  |  |  |  | H | 0.3333 | 29.7977 | 9.93 | OK
SICRO | P9824 | SERVENTE |  |  |  |  | H | 0.6666 | 21.7643 | 14.51 | OK
COMP - AMFRI | 86 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25 cm |  |  |  |  | UND |  |  | 92.36 | OK
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  |  | UND | 4 | 0.2 | 0.8 | OK
SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  |  |  |  | UND | 1 | 82.5 | 82.5 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.4 | 22.66 | 9.06 | OK
COMP - AMFRI | 87 | PARACICLO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2" DOBRADO EM "U" COM 75 X 80 CM FIXADOS COM PARAFUSO |  |  |  |  | UND |  |  | 733.36 | OK | TCPO
SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) |  |  |  |  | M3 | 0.072 | 152.58 | 10.99 | OK
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L |  |  |  |  | M3 | 0.072 | 528.56 | 38.06 | OK
SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 |  |  |  |  | KG | 3.3611 | 9.12 | 30.65 | OK
SINAPI-I | 21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M |  |  |  |  | M | 3.05 | 141.18 | 430.6 | OK
SINAPI-I | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA |  |  |  |  | UN | 4 | 32.14 | 128.56 | OK
SINAPI | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS) |  |  |  |  | M2 | 0.5768 | 40.83 | 23.55 | OK
SINAPI-I | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 |  |  |  |  | KG | 0.02 | 183.46 | 3.67 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.4 | 30.87 | 12.35 | OK
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.5 | 30.58 | 45.87 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.4 | 22.66 | 9.06 | OK
COMP - AMFRI | 88 | BALIZADOR EM TUBO INOX |  |  |  |  | UND |  |  | 0
SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) |  |  |  |  | M3 | 0.121 |  | 0
SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 0.6 |  | 0
SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 3.3071 |  | 0
SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 0.3852 |  | 0
SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 0.063 |  | 0
COT - AMFRI | 24 | BICICLETÁRIO RETANGULAR DE AÇO GRANDE (MODELO A) |  |  |  |  | UND | 0.95 |  | 0
SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 0.0041 |  | 0
SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR |  |  |  |  | M2 | 0.0043 |  | 0
COMP - AMFRI | 89 | LIXEIRA TIPO PAPELEIRA PLÁSTICA COM POSTE METÁLICO, CAPACIDADE 50 LITROS |  |  |  |  | UND |  |  | 0
SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) |  |  |  |  | M3 | 0.036 |  | 0
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L |  |  |  |  | M3 | 0.036 |  | 0
COT - AMFRI | 25 | LIXEIRA QUADRADA PEQUENA, EM AÇO (MODELO 01) |  |  |  |  | UND | 1 |  | 0
COMP - AMFRI | 90 | BANCO EM CONCRETO ARMADO COM ASSENTO EM MADEIRA |  |  |  |  | M |  |  | 905.82 | OK | 3 metros
SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) |  |  |  |  | M3 | 0.186 | 100.65 | 18.72 | OK | 0.558
SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 1.95 | 140.46 | 273.9 | OK | 7.2
SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 1.57 | 20.88 | 32.78 | OK | 4.2
SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 4.57 | 18.55 | 84.77 | OK | 12.7
SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 3.95 | 16.52 | 65.25 | OK | 11.6
SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 0.22 | 951.1 | 209.24 | OK | 0.7
SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR |  |  |  |  | M2 | 1.0667 | 20.82 | 22.21 | OK | 3.2
SINAPI-I | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M | 5 | 20.62 | 103.1 | OK | 15
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.3333 | 30.5 | 40.67 | OK | 4
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.3333 | 24.28 | 32.37 | OK | 4
SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS |  |  |  |  | M2 | 0.7 | 32.58 | 22.81 | OK | 2.1
COMP - AMFRI | 91 | PERGOLADO EM MADEIRA, 4,45 m x 3,65 m |  |  |  |  | UND |  |  | 0
SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) |  |  |  |  | M3 | 0.726 |  | 0
SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 4.125 |  | 0
SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 19.8427 |  | 0
SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 2.3112 |  | 0
SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 0.378 |  | 0
SINAPI-I | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 18 |  | 0
SINAPI-I | 4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 8.9 |  | 0
SINAPI-I | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 32.85 |  | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 16 |  | 0
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 16 |  | 0
SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS |  |  |  |  | M2 | 24.5426 |  | 0
COMP - AMFRI |  | BANCO EM CONCRETO ARMADO COM ASSENTO EM MADEIRA, FORMATO QUADRADO |  |  |  |  | UND |  |  | 0
SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) |  |  |  |  | M3 | 1.3485 |  | 0
SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 21.15 |  | 0
SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 10.5 |  | 0
SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 31.7 |  | 0
SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 29.7 |  | 0
SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 1.75 |  | 0
SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR |  |  |  |  | M2 | 3.7 |  | 0
SINAPI-I | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M | 38 |  | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8 |  | 0
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8 |  | 0
SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS |  |  |  |  | M2 | 5.3 |  | 0
COMP - AMFRI |  | BALIZADOR CILÍNDRICO DE ALTA PERFORMANCE |  |  |  |  | UND |  |  | 0
COT - AMFRI | 26 | BALIZADOR RETANGULAR DE AÇO (MODELO A) |  |  |  |  | UND | 1 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.5 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.5 |  | 0
COMP - AMFRI |  | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 mm |  |  |  |  | M |  |  | 0
SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR |  |  |  |  | UN | 0.0363 |  | 0
SINAPI-I | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) |  |  |  |  | M | 1.05 |  | 0
SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 |  |  |  |  | UN | 0.0593 |  | 0
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 |  |  |  |  | UN | 0.247 |  | 0
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.74 |  | 0
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.74 |  | 0
COMP - AMFRI |  | CAIXA DE LIGAÇÃO NA CALÇADA PARA ESGOTO DOMICILIAR TRATADO |  |  |  |  | UND |  |  | 0
SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [0,60 m x 0,60 m x 1,10 m] |  |  |  |  | M3 | 0.396 |  | 0
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - LAJE DE FUNDO - [0,60 m x 0,60 m x 0,10 m] |  |  |  |  | M3 | 0.036 |  | 0
COT - AMFRI | 7 | TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO/FÊMEA, DN 400 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  |  |  |  | M | 1 |  | 0
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - FUNDO DO TUBO - [π x 0,20² m x 0,15 m] |  |  |  |  | M3 | 0.0188 |  | 0
COT - AMFRI | 0 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE 125, D=400 mm |  |  |  |  | UND | 1 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 4 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 4 |  | 0
COMP - AMFRI | 92 | PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PADRÃO AMFRI |  |  |  |  | M2 |  |  | 382.76 | OK
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 1 | 16.32 | 16.32 | OK
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 4 | 8.58 | 34.32 | OK
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  |  |  | M2 | 1 | 250 | 250 | OK
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  |  |  |  | KG | 0.11 | 17.19 | 1.89 | OK
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L |  |  |  |  | M3 | 0.01 | 441.48 | 4.41 | OK
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1 | 30.5 | 30.5 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2 | 22.66 | 45.32 | OK
COMP - AMFRI | 93 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C |  |  |  |  | M2 |  |  | 0.67 | OK
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.002 | 9.89 | 0.02 | OK
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.004 | 4.97 | 0.02 | OK
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.0004 | 274.46 | 0.11 | OK
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHP | 0.0017 | 129.46 | 0.22 | OK
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO |  |  |  |  | CHI | 0.0038 | 48.07 | 0.18 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.0055 | 22.66 | 0.12 | OK
COMP - AMFRI | 94 | SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L |  |  |  |  | UND |  |  | 26.7 | OK
SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATA |  |  |  |  | M3 | 0.0585 | 100.65 | 5.89 | OK
SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *10 CM* |  |  |  |  | M3 | 0.009 | 197.29 | 1.78 | OK
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L |  |  |  |  | M3 | 0.036 | 528.56 | 19.03 | OK
COMP - AMFRI | 95 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  |  |  |  | M3 |  |  | 1026.88 | OK
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA |  |  |  |  | M2 | 11.28 | 1.91 | 21.54 | OK
SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  |  |  |  | L | 0.0213 | 7.02 | 0.15 | OK
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 3.125 | 4.35 | 13.59 | OK
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 2.5 | 3 | 7.5 | OK
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  |  | KG | 0.2994 | 17.19 | 5.15 | OK
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  |  |  |  | M3 | 1.2315 | 551.36 | 679 | OK
SICRO | M0006 | Fibra de poliamida para concreto |  |  |  |  | kg | 6 | 26.2454 | 157.47 | OK | 6KG/M³
SINAPI-I | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO |  |  |  |  | KG | 4 | 11.91 | 47.64 | OK
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.6268 | 30.5 | 49.62 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.156 | 30.87 | 4.82 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.7828 | 22.66 | 40.4 | OK
COMP - AMFRI | 96 | POÇO DE VISITA |  |  | Ø100 cm - SIMPLES - |  | UND |  |  | 3194.18 | OK
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 2.3 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.67
b base (m) = |  | 1.7 | 30 | 0.1 | 2 | 0.2 | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.4
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 | 100 | 1.06 | 2 | 2.12 | c parede interna (m) = |  | 1.4
f laje intermediária (m) = |  | 0.8 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g laje intermediária (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 esp laje intermediária (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 2.32
[7 empty] | h3 alvenaria chaminé (m) = |  | 0.565
SINAPI | 102278 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 6.53 | 10.45 | 68.24 | OK
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.39 | 219.53 | 85.62 | OK
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.39 | 528.56 | 206.14 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 50 | 10.62 | 531 | OK
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 4.96 | 289.63 | 1436.56 | OK
SINAPI | 94964 | CHAMINÉ | LAJE INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f laje intermediária x g laje intermediária x e3 esp laje intermediária] |  |  |  | M3 | 0.14 | 528.56 | 74 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 13 | 10.62 | 138.06 | OK
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria chaminé*soma de todos os lados da chaminé] |  |  |  | M2 | 2.26 | 289.63 | 654.56 | OK
COMP - AMFRI | 97 | CAIXA DE LIGAÇÃO |  |  | Ø60 cm - DUPLA - |  | UND |  |  | 3123.65 | OK
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 2.9 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.39
b base (m) = |  | 1.7 | 30 | 0.1 | 2 | 0.2 | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.04
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 | 60 | 0.41 | 4 | 1.64 | c parede interna (m) = |  | 2
f tampa (m) = |  | 2.4 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 1.84
SINAPI | 90082 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 6.85 | 12.03 | 82.41 | OK
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.49 | 219.53 | 107.57 | OK
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.49 | 528.56 | 258.99 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 62 | 10.62 | 658.44 | OK
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 4.82 | 289.63 | 1396.02 | OK
SINAPI | 94964 | TAMPA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa] |  |  |  | M3 | 0.43 | 528.56 | 227.28 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 37 | 10.62 | 392.94 | OK
COMP - AMFRI | 98 | CAIXA DE LIGAÇÃO |  |  | Ø100 cm - SIMPLES - |  | UND |  |  | 2667.77 | OK
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
a base (m) = |  | 2.3 | Ø (cm) | área externa do tubo (m2) | quantidade (und) | área total (m2) | h1 média de escavação (m) = |  | 1.66
b base (m) = |  | 1.7 | 30 | 0.1 | 2 | 0.2 | h2 alvenaria corpo (m) = |  | 1.31
e1 espessura base (m) = |  | 0.1 | 100 | 1.06 | 2 | 2.12 | c parede interna (m) = |  | 1.4
f tampa (m) = |  | 1.8 |  |  |  |  | d parede interna (m) = |  | 0.8
g tampa (m) = |  | 1.2 |  |  |  |  | e2 espessura parede (m) = |  | 0.2
e3 espessura tampa (m) = |  | 0.15 |  |  |  |  | área total tubos (m2) = |  | 2.32
SINAPI | 90082 | CORPO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x b base x h média de escavação] |  |  |  | M3 | 6.49 | 12.03 | 78.07 | OK
SINAPI | 101624 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.39 | 219.53 | 85.62 | OK
SINAPI | 94964 |  | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura base] |  |  |  | M3 | 0.39 | 528.56 | 206.14 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 50 | 10.62 | 531 | OK
COMP - AMFRI | 30 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos] |  |  |  | M2 | 4.49 | 289.63 | 1300.44 | OK
SINAPI | 94964 | TAMPA | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa] |  |  |  | M3 | 0.32 | 528.56 | 169.14 | OK
SINAPI | 92771 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | KG | 28 | 10.62 | 297.36 | OK
COMP - AMFRI | 99 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 10°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS |  |  |  |  | UND |  |  | 22887.39 | OK | PROJETO GALERIA RUA SALEMA BOMBINHAS
SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | M3 | 6.7 | 131.01 | 877.77 | OK
SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS |  |  |  |  | M3 | 2.2 | 801.59 | 1763.5 | OK
SINAPI | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES |  |  |  |  | M2 | 37.25 | 104.63 | 3897.47 | OK
SINAPI | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 39.8 | 14.91 | 593.42 | OK | 162.6
SINAPI | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 74.7 | 13.68 | 1021.9 | OK | 189.2
SINAPI | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 146 | 12.07 | 1762.22 | OK | 236.6
SINAPI | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 91.7 | 10.11 | 927.09 | OK | 95.2
SINAPI | 102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM |  |  |  |  | KG | 151.9 | 12.77 | 1939.76 | OK | 384.6 |  |  | 573.8
SINAPI | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | M3 | 15.8 | 639.51 | 10104.26 | OK
COMP - AMFRI | 100 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=11 cm, ARMADO |  |  |  |  | M2 |  |  | 141.79 | OK | SINAPI - 94995
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA |  |  |  |  | M2 | 1.128 | 1.91 | 2.15 | OK
SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  |  |  |  | L | 0.00255 | 7.02 | 0.02 | OK |  | 0.00255
SINAPI-I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.25 | 6.12 | 1.53 | OK
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.2 | 3 | 0.6 | OK
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  |  | KG | 0.024 | 17.19 | 0.41 | OK
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | M2 | 1.0816 | 24.64 | 26.65 | OK
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  |  |  |  | M3 | 0.1354 | 551.36 | 74.65 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=11 CM |  |  | 0.13544
SICRO | M0006 | Fibra de poliamida para concreto |  |  |  |  | kg | 0.8124 | 26.2454 | 21.32 | OK | 6KG/M³ | 0.8124
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.1301 | 30.5 | 3.97 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.1202 | 30.87 | 3.71 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=11 CM |  |  | 0.12018
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.2992 | 22.66 | 6.78 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=11 CM |  |  | 0.2992
COMP - AMFRI | 101 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=14 cm, ARMADO (ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA) |  |  |  |  | M2 |  |  | 197.53 | OK | SINAPI - 94995
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA |  |  |  |  | M2 | 1.128 | 1.91 | 2.15 | OK
SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  |  |  |  | L | 0.00255 | 7.02 | 0.02 | OK |  | 0.00255
SINAPI-I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.25 | 6.12 | 1.53 | OK
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 0.2 | 3 | 0.6 | OK
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  |  | KG | 0.024 | 17.19 | 0.41 | OK
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | M2 | 2.1632 | 24.64 | 53.3 | OK
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  |  |  |  | M3 | 0.1724 | 551.36 | 95.05 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=14 CM |  |  | 0.17238
SICRO | M0006 | FIBRA DE NYLON PARA CONCRETO |  |  |  |  | KG | 1.0344 | 26.2454 | 27.15 | OK | 6KG/M³ | 1.0344
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.1301 | 30.5 | 3.97 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.153 | 30.87 | 4.72 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=14 CM |  |  | 0.15295
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.3808 | 22.66 | 8.63 | OK | REGRA DE 3 DE E=8 CM PARA E=14 CM |  |  | 0.3808
COMP - AMFRI | 102 | JUNTA DE EXPANSÃO/ENCONTRO EM EPS ESP. 10 MM E SELAGEM EM POLIURETANO (PU) |  |  |  |  | M |  |  | 14.57 | OK
SINAPI-I | 11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM |  |  |  |  | M2 | 0.07 | 4.7 | 0.33 | OK
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS |  |  |  |  | 310ML | 0.33 | 35.06 | 11.57 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.05 | 30.87 | 1.54 | OK
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.05 | 22.66 | 1.13 | OK
COMP - AMFRI | 103 | JUNTA DE TRANSFERÊNCIA E DILATAÇÃO, AÇO CA-25, 16,0 MM - COMPRIMENTO 70 CM - ESPAÇAMENTO 25 CM |  |  |  |  | M |  |  | 72.41 | OK | SEDUH - ITAJAÍ
SINAPI-I | 42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | KG | 4.4184 | 8.04 | 35.52 | OK | 4 barras de 70cm
SINAPI-I | 4229 | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) |  |  |  |  | KG | 0.1 | 44.31 | 4.43 | OK
SINAPI-I | 11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM |  |  |  |  | M2 | 0.1 | 4.7 | 0.47 | OK
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS |  |  |  |  | 310ML | 0.6452 | 35.06 | 22.62 | OK
SINAPI-I | 39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS |  |  |  |  | UN | 10 | 0.32 | 3.2 | OK
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 0.2 | 30.87 | 6.17 | OK
COMP - AMFRI | 104 | EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PLANO BÁSICO AMBIENTAL |  |  |  |  | UND |  |  | 382351.98 | OK | DADOS ENVIADOS PELA ACQUAPLAN
CONSULTORIA-DNIT | P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  |  |  | mês | 4.5 | 21712.6 | 97706.7 | OK | 0,50 período por mês em 9 meses
CONSULTORIA-DNIT | P8057 | Engenheiro ambiental júnior |  |  |  |  | mês | 4.5 | 21184.49 | 95330.21 | OK | 0,50 período por mês em 9 meses
CONSULTORIA-DNIT | P8034 | Biólogo sênior |  |  |  |  | mês | 4.5 | 14679.87 | 66059.42 | OK | 0,50 período por mês em 9 meses
CONSULTORIA-DNIT | P8033 | Biólogo pleno |  |  |  |  | mês | 4.5 | 8745.3 | 39353.85 | OK | 0,50 período por mês em 9 meses
CONSULTORIA-DNIT | P8093 | Jornalista pleno |  |  |  |  | mês | 4 | 7839.89 | 31359.56 | OK | 0,50 período por mês em 8 meses
CONSULTORIA-DNIT | P8143 | Técnico ambiental |  |  |  |  | mês | 4 | 6054.97 | 24219.88 | OK | 0,50 período por mês em 8 meses
SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MÊS | 4 | 7080.59 | 28322.36 | OK | 0,50 período por mês em 8 meses
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________________
RUBENS ADRIANO KINAIPP |  |  |  |  | JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3 |  |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5
Note on H201: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H202: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H215: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H216: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H231: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H232: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H249: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H250: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H267: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H268: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H281: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H282: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H297: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H298: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H315: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H316: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H333: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H334: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H349: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H350: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on F363: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on F371: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on F384: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on F392: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H411: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H412: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H425: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H426: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H441: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H442: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H459: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H460: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H477: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H478: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H491: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H492: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H507: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H508: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H525: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H526: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on F541: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on F542: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M
Note on F544: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + PAVIMENTO ACIMA DO GREIDE NATURAL - LAJE DE FUNDO - LAJE INTERMEDÍARIA - TAMPA - ALTURA ALVENARIA CORPO
Note on F554: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on F555: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M
Note on F557: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + PAVIMENTO ACIMA DO GREIDE NATURAL - LAJE DE FUNDO - LAJE INTERMEDÍARIA - TAMPA - ALTURA ALVENARIA CORPO
Note on H913: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H914: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H931: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H932: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M
Note on H947: FÓRMULA = ALTURA MÉDIA ESCAVAÇÃO + LASTRO + LAJE DE FUNDO
Note on H948: ALTURA MÍNIMA: Ø40 CM = 0,60 M Ø60 CM = 0,80 M Ø80 CM = 1,10 M Ø100 CM = 1,30 M

## COTAÇÕES - INFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01 | PESQUISA DE MERCADO
FORNECEDOR | CNPJ OU CPF | NOME |  | TELEFONE | NOME ATENDENTE
F001 | 13.192.336/0001-45 | ESGONETO |  | (47) 3344 - 5134 | Patricio
F002 | 15.050.621-0001/57 | VIDALIMP |  | (47) 3246 - 6795 | Daiana
F003 | 13.065.618/0001-81 | EMPLEO |  | (48) 3258 - 4284 | Raquel
F004 | 85.194.520/0001-35 | AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO E PRESTADORA DE SERVIÇOS |  | (47) 3346 - 5141 | Agaton
F005 | 73.361.727/0001-78 | ARTEFATOS DE CIMENTO MIRO - WALMIR BEIRÃO BITENCOURT & CIA LTDA - ME |  | (47) 3361 - 0193 | Vanessa
F006 | 80.738.016/0001-35 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | (47) 3346 - 5005 | Renato
F007 | 85.096.998/0001-22 | MASKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-FABRICADOS |  | (47) 3338 - 0333 | Neila
F008 | 21.878.147/0001-59 | BOM BLOCO ARTEFATOS DE CIMENTO |  | (47) 3342 - 2068 | Paulo
F009 | 03.955.624/0001-50 | CC PEDRAS DECORATIVAS - ME |  | (47) 3348 - 2993 | Daiana
F010 | 10.690.991/0001-35 | GMR FÁBRICA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | (47) 3349 - 8558 | Rafael
F011 | 16.637.264/0001-90 | VIA D'ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MEDIÇÃO HIDRAÚLICA E SANEAMENTO LTDA-ME |  | (47) 3804 - 4480 | -
F012 | 18.335.753/0001-13 | MMCITÉ 8 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA |  | (47) 3059 - 0771 | Thaís
F013 | 02.136.650/0001-94 | DECKER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO |  | (47) 9.9921 - 2129 | Urbano
F014 | 07.512.524/0001-00 | DJONE MEURER - ME |  | (47) 3377 - 1748 | Bruna
F015 | 13.851.664/0001-06 | MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI ‐ ME |  | (41) 3679 - 6752 | -
F016 | 04.962.325/0001-06 | DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA LTDA |  | (16) 3969 - 8080 | -
F017 | 14.400.031/0001-44 | SINALTIKEN - COMÉRICO DE SINALIZAÇÃO |  | (11) 2434 - 1507 | Guimarães
F018 | 13.331.104/0001-20 | MEGAÇO COMÉRCIO DE FERROS E METAIS LTDA - ME |  | (47) 3348 - 5565 | Lilian
F019 | 12.338.447/0001-54 | LM INOX |  | (48) 3025 - 4040 | Emerson
F020 | 72.332.794/0001-00 | DOMINIK METALCENTER |  | (48) 3381 - 3300 | -
F021 | 72.124.654/0001-38 | IRMÃOS SCHMIDT ARTEFATOS DE CIMENTO |  | (47) 3363 - 7159 | Roselete
F022 | 79.695.086/0001-74 | FRONZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | (47) 3525 - 1724 | Elton
F023 | 75.862.946/0001-66 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | (47) 9.8838 - 0006 | Jader
F024 | 30.769.507/0001-75 | AP EMPREITEIRA LTDA |  | (47) 9.9970 - 8739 | Almir
F025 | 27.562.903/0001-12 | REPATEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO |  | (47) 9.9695 - 8357 | Mario
F026 | 27.491.051/0001-10 | LITORAL CONCRETO ESTAMPADO |  | (47) 9.9622 - 3885 | Jauri
F027 | 19.704.009/0001-01 | LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS LTDA |  | (48) 9.9121 - 3675 | Marciano
F028 | 27.509.425/0001-87 | TNA PLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA |  | (11) 3197 - 8810 | Tatiane
F029 | 28.781.079/0001-54 | IOT DO BRASIL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |  | (54) 3219 - 1394
F030 | 82.381.815/0001-22 | CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA |  | (41) 3091 - 2219
F031 | 02.351.006/0001-39 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |  | (41) 2106 - 8600
F032 | 84.307.974/0001-02 | UNIVALI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAí |  |  | Eduardo
F033 | 18.151.762/0001-54 | EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | (47) 99247-4518 | -
F034 | 76.824.358/0001-09 | NOSTRADOMUS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO LTDA |  | (47) 3466 - 0022 | Jane
F035 | 77.044.618/0001-88 | BALAROTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  | (47) 3047 - 9010 | Paulo
F036 | 75.400.218/0016-19 | CASOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  | (47) 4001 - 1515 | Gutierre
F037 | 09.415.971/0001-77 | TESTECON ENGENHARIA |  | (47) 3327 - 3491 | André
F038 | 83.102.327/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA - PROCESSO LICITATÓRIO nº 062/2021 - PMP |  | (47) 3345 - 0200 | Vanessa
F039 | 33.471.031/0002-60 | DJK ARTEFATOS DE CIMENTOS |  | (47) 3346 - 6174
F040 | 09.350.434/0001-96 | WRS ACESSIBILIDADE |  | (47) 9.9909 - 2941 | Natália
F041 | 44.520.562/0001-31 | TOC E ART CONSTRUÇÃO REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA |  | (11) 4033 - 7978 | Nataly
F042 | 12.975.313/0001-44 | WATPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - WAT ACESSIBILIDADE |  | (11) 9.4720 - 5606 | Marcos
F043 | 24.407.120/0001-76 | ECO EARTH - AMBIENTAL LTDA - ME |  | (47) 3338 - 0360 | Leandro
F044 | 85.160.661/0001-37 | SOUZA & PAPALEO |  | (48) 9.9632 - 3100
F045 | 22.679.901/0001-94 | CCRM ARTEFATOS DE CONCRETO |  | (47) 9.9954 - 7605 | Deivid
F046 | 30.749.843/0001-56 | SA CONCRETOS |  | (47) 3318 - 0461 | Nilberto
F047 | 19.844.288/0001-09 | METALCO DO BRASIL LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 304/2023 |  | (47) 3341 - 6029 | ITAJAÍ/SC
F048 | 82.747.460/0001-42 | PINTURARTE |  | (47) 2122 - 8150 | Marcos
F049 | 03.774.688/0065-10 | INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA AMBIENTAL |  | (47) 3321 - 1805
Telefone | Internet | Orçamento por fax | Orçamento por e-mail | Orçamento no local | Whatsapp
COTAÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | MEDIANA
COT - AMFRI | 1 | BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL |  | UNDXMÊS | 900 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F001 | ESGONETO |  | 2024-01-22 | Orçamento por e-mail | 900
F002 | VIDALIMP |  | 2024-01-22 | Orçamento por e-mail | 900
F043 | ECO EARTH - AMBIENTAL LTDA - ME |  | 2024-01-23 | Orçamento por e-mail | 810
COT - AMFRI | 2 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO |  | UND | 30 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F044 | SOUZA & PAPALEO |  | 2023-03-09 | Outros | 30
F037 | TESTECON ENGENHARIA |  | 2023-03-08 | Orçamento por e-mail | 16
F032 | UNIVALI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAí |  | 2023-04-09 | Orçamento por e-mail | 35
COT - AMFRI | 3 | ENSAIO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA E COMPACTAÇÃO CONFORME NORMAS DNIT 172/2016 E 164/2013 (MÉTODO A) - ENERGIA NORMAL, ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO CONFORME NBR 7181 E NBR 6459 |  | UND | 429.585 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F037 | TESTECON ENGENHARIA |  | 2023-02-28 | Orçamento por e-mail | 374.17
F032 | UNIVALI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAí |  | 2023-05-10 | Orçamento por e-mail | 485
COT - AMFRI | 4 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  | UND | 205 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F037 | TESTECON ENGENHARIA |  | 2023-05-17 | Orçamento por e-mail | 95
F032 | UNIVALI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAí |  | 2023-05-25 | Orçamento por e-mail | 315
COT - AMFRI | 5 | TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  | M | 39.9
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2023-02-09 | Orçamento por e-mail | 43
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 39.9
F033 | EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 38
COT - AMFRI | 6 | TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO/FÊMEA, DN 300 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  | M | 59.9 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2023-02-09 | Orçamento por e-mail | 68
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 59.9
F033 | EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 52
COT - AMFRI | 7 | TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO/FÊMEA, DN 400 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  | M | 90 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2023-02-09 | Orçamento por e-mail | 98
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 85
F033 | EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 90
COT - AMFRI | 8 | TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 600 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  | M | 242 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2024-01-22 | Orçamento por e-mail | 242
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2024-01-22 | Orçamento por e-mail | 265
F045 | CCRM ARTEFATOS DE CONCRETO |  | 2024-01-24 | Orçamento por e-mail | 241.5
COT - AMFRI | 9 | TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 800 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  | M | 380 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2023-02-09 | Orçamento por e-mail | 390
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 339
F033 | EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 380
COT - AMFRI | 10 | TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 1000 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  | M | 519 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2023-02-09 | Orçamento por e-mail | 607
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 519
F033 | EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 480
COT - AMFRI | 11 | TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 1200 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  | M | 881.5 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2023-02-09 | Orçamento por e-mail | 948
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 815
COT - AMFRI | 12 | TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 1500 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  | M | 1241 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2023-02-09 | Orçamento por e-mail | 1282
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-02-07 | Orçamento por e-mail | 1200
COT - AMFRI | 13 | TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 2000 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) |  | M | 2350 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2022-01-31 | Orçamento por e-mail | 2350
COT - AMFRI | 14 | GALERIA PRÉ-FABRICADA 1,50 m x 1,00 m x 1,00 m - TB 45 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE |  | M | 2107.06
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2022-01-31 | Orçamento por e-mail | 1464.12
F034 | NOSTRADOMUS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO LTDA |  | 2022-02-03 | Orçamento por e-mail | 2750
COT - AMFRI | 15 | GALERIA PRÉ-FABRICADA 2,00 m x 2,00 m x 1,00 m - TB 45 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE |  | M | 2774.99
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2022-01-31 | Orçamento por e-mail | 2774.99
COT - AMFRI | 16 | GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m - TB 45 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE |  | M | 4450 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2024-04-04 | Orçamento por e-mail | 4232.5
F034 | NOSTRADOMUS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO LTDA |  | 2024-04-05 | Orçamento por e-mail | 5610
F046 | SA CONCRETOS |  | 2024-04-05 | Orçamento por e-mail | 4450
COT - AMFRI | 17 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING (ACRESCIDO DE ICMS) |  | TON | 4221 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F030 | CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA |  | 2024-01-29 | Orçamento por e-mail | 3802
F031 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |  | 2024-01-26 | Orçamento por e-mail | 4640
COT - AMFRI | 18 | MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10 x 30 x 80 cm - FCK=25 MPa |  | M | 21.25
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F006 | ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA |  | 2022-01-31 | Orçamento por e-mail | 23.75
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2022-02-03 | Orçamento por e-mail | 21.25
F033 | EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | 2022-02-21 | Orçamento por e-mail | 16
COT - AMFRI | 19 | PISO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 x 20 x 6 cm - FCK=35 MPa |  | M2 | 78.75 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F021 | IRMÃOS SCHMIDT ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-04-27 | Orçamento por e-mail | 90
F006 | GMR FÁBRICA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | 2023-04-27 | Telefone | 77.5
| DJK ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-04-27 | Telefone | 75
F023 | J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2022-02-03 | Orçamento por e-mail | 80
COT - AMFRI | 20 | PISO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm |  | M2 | 106.88 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F040 | WRS ACESSIBILIDADE |  | 2024-01-22 | Internet | 83.04
F041 | TOC E ART CONSTRUÇÃO REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA |  | 2024-01-23 | Whatsapp | 106.88
F042 | WATPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - WAT ACESSIBILIDADE |  | 2024-01-22 | Whatsapp | 136
COT - AMFRI | 21 | LADRILHO HIDRAULICO DE CONCRETO 40 x 40 x 2,5 cm |  | M2 | 36
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F021 | IRMÃOS SCHMIDT ARTEFATOS DE CIMENTO |  | 2023-04-27 | Orçamento por e-mail | 48
F010 | GMR FÁBRICA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |  | 2023-04-27 | Telefone | 36
| DJK ARTEFATOS DE CIMENTOS |  | 2023-04-27 | Telefone | 34
COT - AMFRI | 22 | ESTAMPAGEM NO CONCRETO - PÓ ENDURECEDOR (QUEIMA), DESMOLDANTE, ESTAMPA, LAVAGEM, SELADORA E RESINA |  | M2 | 45 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F025 | REPATEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO |  | 2022-03-03 | Telefone | 35
F024 | AP EMPREITEIRA LTDA |  | 2022-03-04 | Telefone | 45
F026 | LITORAL CONCRETO ESTAMPADO |  | 2022-03-04 | Telefone | 50
COT - AMFRI | 23 | PIGMENTO EM PÓ PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS |  | KG | 30.655 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F035 | BALAROTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  | 2022-06-24 | Telefone | 27.41
F036 | CASOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  | 2022-06-24 | Telefone | 33.9
COT - AMFRI | 24 | BICICLETÁRIO RETANGULAR DE AÇO GRANDE (MODELO A) |  | UND | 1075 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F047 | METALCO DO BRASIL LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 304/2023 |  | 2023-12-19 | Internet | 1075
COT - AMFRI | 25 | LIXEIRA QUADRADA PEQUENA, EM AÇO (MODELO 01) |  | UND | 2207 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F047 | METALCO DO BRASIL LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 304/2023 |  | 2023-12-19 | Internet | 2207
COT - AMFRI |  | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE 125, D=400 mm |  | UND | #NUM!
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
COT - AMFRI | 26 | BALIZADOR RETANGULAR DE AÇO (MODELO A) |  | UND | 1230 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F047 | METALCO DO BRASIL LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 304/2023 |  | 2023-12-19 | Internet | 1230
COT - AMFRI | 27 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) |  | TON | 3990.5 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F030 | CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA |  | 2024-01-29 | Orçamento por e-mail | 3817
F031 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |  | 2024-01-26 | Orçamento por e-mail | 4164
COT - AMFRI | 28 | ENSAIO DA MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA "IN SITU", COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA PELO MÉTODO DE ENSAIO DA NORMA DNER-ME 092/94 |  | UND | 512.085 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F032 | UNIVALI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAí |  | 2023-02-17 | Orçamento por e-mail | 785
F037 | TESTECON ENGENHARIA |  | 2023-02-28 | Orçamento por e-mail | 239.17
COT - AMFRI | 29 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO CONCRETO ASFÁLTICO |  | UND | 522.5 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F032 | UNIVALI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAí |  | 2023-05-17 | Orçamento por e-mail | 550
F037 | TESTECON ENGENHARIA |  | 2023-05-25 | Orçamento por e-mail | 495
COT - AMFRI | 30 | LIXEIRA RETANGULAR GRANDE, EM AÇO E MADEIRA (MODELO 02) |  | UND | 3375 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F047 | METALCO DO BRASIL LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 304/2023 |  | 2023-12-19 | Internet | 3375
COT - AMFRI | 31 | ESTAMPAGEM NO CONCRETO - PÓ ENDURECEDOR (QUEIMA), DESMOLDANTE, ESTAMPA, LAVAGEM, SELADORA E IMPERMEABILIZANTE |  | M2 | 40 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F048 | PINTURARTE |  | 2024-01-07 | Orçamento por e-mail | 35
F025 | REPATEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO |  | 2024-01-22 | Orçamento por e-mail | 45
COT - AMFRI | 32 | ANÁLISE DE ÁGUA |  | UND | 7200 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F049 | INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA AMBIENTAL |  | 2024-06-04 | Whatsapp | 7200
COT - AMFRI | 33 | ANÁLISE DE AR |  | UND | 17400 | OK
FORNECEDOR | NOME |  | DATA COTAÇÃO | FORMA DE PESQUISA | COTAÇÃO
F049 | INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA AMBIENTAL |  | 2024-06-04 | Whatsapp | 17400
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________ |  |  | __________________________________________________
RUBENS ADRIANO KINAIPP |  |  | JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3 |  |  | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

## TERRAPLENAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
|  | 2024-06-01 | PLANILHA DE CÁLCULO DE VOLUME DE TERRAPLENAGEM
|  | ESTACA | ÁREA DE CORTE | ÁREA DE ATERRO | DISTÂNCIA | VOLUME DE CORTE | VOLUME DE ATERRO | VOLUME DE CORTE | VOLUME DE ATERRO | VOLUME ACUMULADO DE CORTE | VOLUME ACUMULADO DE ATERRO | VOLUME LÍQUIDO | VOLUME ACUMULADO DE CORTE | VOLUME ACUMULADO DE ATERRO | VOLUME LÍQUIDO
|  |  | (m²) | (m²) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³)
109 | 4.86 | 109+4,86 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 0 | 110 | 15.88 | 0.05 | 15.14 | 347.766 | 0.378 | 342.1055 | 0.25233 | 347.766 | 0.378 | 347.388 | 342.1055 | 0.25233 | 341.8532
111 | 0 | 111 | 8.97 | 0.92 | 20 | 248.5 | 9.7 | 245.2332 | 7.8965 | 596.266 | 10.078 | 586.188 | 587.3386 | 8.1488 | 579.1898
112 | 0 | 112 | 9.35 | 0.91 | 20 | 183.2 | 18.3 | 183.1869 | 18.2999 | 779.466 | 28.378 | 751.088 | 770.5255 | 26.4487 | 744.0768
113 | 0 | 113 | 8.91 | 1.72 | 20 | 182.6 | 26.3 | 182.5823 | 25.8739 | 962.066 | 54.678 | 907.388 | 953.1078 | 52.3226 | 900.7852
113 | 5.49 | 113+5,49 | 33.46 | 0.1 | 5.49 | 116.306 | 4.996 | 109.1346 | 4.0896 | 1078.372 | 59.674 | 1018.698 | 1062.2424 | 56.4122 | 1005.8303
114 | 0 | 114 | 17.46 | 0 | 14.51 | 369.425 | 0.726 | 363.1876 | 0.48367 | 1447.797 | 60.4 | 1387.397 | 1425.43 | 56.8958 | 1368.5342
115 | 0 | 115 | 24.37 | 0 | 20 | 418.3 | 0 | 416.3844 | 0 | 1866.097 | 60.4 | 1805.697 | 1841.8144 | 56.8958 | 1784.9186
116 | 0 | 116 | 28.47 | 0 | 20 | 528.4 | 0 | 527.869 | 0 | 2394.497 | 60.4 | 2334.097 | 2369.6834 | 56.8958 | 2312.7875
117 | 0 | 117 | 18.19 | 0 | 20 | 466.6 | 0 | 462.7783 | 0 | 2861.097 | 60.4 | 2800.697
118 | 0 | 118 | 12.18 | 0 | 20 | 303.7 | 0 | 301.698 | 0 | 3164.797 | 60.4 | 3104.397 | 2671.3814 | 56.8958 | 2614.4855
119 | 0 | 119 | 7.98 | 1.42 | 20 | 201.6 | 14.2 | 200.1255 | 9.4667 | 3366.397 | 74.6 | 3291.797
120 | 0 | 120 | 8.07 | 0.32 | 20 | 160.5 | 17.4 | 201.0951 | 2.1333 | 3526.897 | 92 | 3434.897 | 2872.4764 | 59.0292 | 2813.4473
121 | 0 | 121 | 7.52 | 0.8 | 20 | 155.9 | 11.2 | 155.8677 | 10.8398 | 3682.797 | 103.2 | 3579.597 | 3028.3441 | 69.8689 | 2958.4752
122 | 0 | 122 | 8.74 | 0.36 | 20 | 162.6 | 11.6 | 162.4472 | 11.311 | 3845.397 | 114.8 | 3730.597 | 3190.7913 | 81.18 | 3109.6113
123 | 0 | 123 | 10.2 | 0.01 | 20 | 189.4 | 3.7 | 189.2121 | 2.8667 | 4034.797 | 118.5 | 3916.297 | 3380.0035 | 84.0466 | 3295.9568
124 | 0 | 124 | 24.29 | 0.1 | 20 | 344.9 | 1.1 | 334.8689 | 0.94415 | 4379.697 | 119.6 | 4260.097 | 3714.8723 | 84.9908 | 3629.8815
124 | 4.34 | 124+4,34 | 17.14 | 0.01 | 4.34 | 89.903 | 0.239 | 89.4534 | 0.20488 | 4469.6 | 119.839 | 4349.761
125 | 0 | 125 | 14.94 | 0 | 15.66 | 251.186 | 0.078 | 250.9893 | 0.0522 | 4720.786 | 119.917 | 4600.869 | 3965.8616 | 85.043 | 3880.8186
126 | 0 | 126 | 17.58 | 0 | 20 | 325.2 | 0 | 324.8422 | 0 | 5045.986 | 119.917 | 4926.069 | 4290.7038 | 85.043 | 4205.6608
127 | 0 | 127 | 17.79 | 0 | 20 | 353.7 | 0 | 353.6979 | 0 | 5399.686 | 119.917 | 5279.769 | 4644.4017 | 85.043 | 4559.3587
127 | 9.36 | 127+9,36 | 28.34 | 0 | 9.36 | 215.888 | 0 | 213.9811 | 0 | 5615.574 | 119.917 | 5495.657 | 4858.3829 | 85.043 | 4773.3399
128 | 0 | 128 | 20.75 | 0 | 10.64 | 261.159 | 0 | 260.112 | 0 | 5876.733 | 119.917 | 5756.816 | 5118.4949 | 85.043 | 5033.4519
129 | 0 | 129 | 16.13 | 0 | 20 | 368.8 | 0 | 367.8316 | 0 | 6245.533 | 119.917 | 6125.616 | 5486.3265 | 85.043 | 5401.2835
130 | 0 | 130 | 14.69 | 0.05 | 20 | 308.2 | 0.5 |  |  | 6553.733 | 120.417 | 6433.316
131 | 0 | 131 | 15.4 | 0 | 20 | 300.9 | 0.5 |  |  | 6854.633 | 120.917 | 6733.716
131 | 17.42 | 131+17,42 | 25.1 | 0.24 | 17.42 | 352.755 | 2.09 | 356.246 | 1.3936 | 7207.388 | 123.007 | 7084.381 | 5842.5725 | 86.4366 | 5756.1359
132 | 0 | 132 | 22.1 | 0 | 2.58 | 60.888 | 0.31 | 60.847 | 0.2064 | 7268.276 | 123.317 | 7144.959 | 5903.4194 | 86.643 | 5816.7764
133 | 0 | 133 | 14.9 | 0 | 20 | 370 | 0 | 367.6423 | 0 | 7638.276 | 123.317 | 7514.959
134 | 0 | 134 | 14.58 | 0 | 20 | 294.8 | 0 | 294.7942 | 0 | 7933.076 | 123.317 | 7809.759
134 | 10.43 | 134+10,43 | 13.71 | 0 | 10.43 | 147.532 | 0 | 185.0165 | 0 | 8080.608 | 123.317 | 7957.291 | 6088.4359 | 86.643 | 6001.793
|  | TOTAL | 527.25 | 7.01 | 505.57 | 8080.608 | 123.317 | 7503.2297 | 96.3145 |  |  |  | 74408.7159 | 1520.264 | 72888.4518
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
|  | ____________________________________________ |  |  | ____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________
|  | VOLNEI JOSÉ MORASTONI |  |  | RUBENS ADRIANO KINAIPP |  |  |  |  | JACQUELINE SOARES BARBOZA
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3 |  |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜=𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎/2 (〖Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜〗_1+〖Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜〗_2 )

## DRENAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01 |  | CÁLCULO DE DRENAGEM PLUVIAL
Trecho |  | Cotas (m) |  | Distância Trecho (m) | Distância Contribuição (m) | Declividade (m/m) | Área Contribuição (ha) |  |  | ti - tempo inicial (min) | tp- tempo de percurso (min) |  | tc- tempo de concentração (min) | Intensidade da chuva (mm/h): i | C | Q (m3/s) | Diâmetro (m) |  | Número de fileiras | Q plena (m3/s) | Q/Qp adm | y/D adot. Adm | Verificaçãoy/D adot. Adm | y m | V/Vp adm | Vp m/s | V m/s | VerificaçãoVmín | Verificação Vmáx
(dispositivos) |  | Montante | Jusante |  |  |  | Largura (m) | Trecho | Acumulada | [7 empty] | Calculado | Comercial
1 | CL 1 | 11.551 | 11.103 | 40 | 33 | 0.0112 | 40 | 0.132 | 0.132 | 5 | 0.45819 | 0.45819 | 5.4582 | 238.292 | 0.7 | 0.061211 | 0.24768 | 0.6 | 1 | 0.64981 | 0.094198 | 0.21 | OK | 0.126 | 0.6331 | 2.2982 | 1.455 | OK | OK
CL 1 | PVE 1 | 11.103 | 10.759 | 26 | 40 | 0.013231 | 60 | 0.24 | 0.372 | 5.4582 | 0.21228 | 0.21228 | 5.6705 | 235.8649 | 0.7 | 0.17075 | 0.35269 | 0.6 | 1 | 0.70627 | 0.24176 | 0.33 | OK | 0.198 | 0.8172 | 2.4979 | 2.0413 | OK | OK
CONTRIBUIÇÃO DA RUA MAURINO VIEIRA LD 1,00 ha
CL 2 | PVE 1 | 11.206 | 10.759 | 28 | 0 | 0.015964 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.16254 | 0.16254 | 5.1625 | 241.7755 | 0.7 | 0.4705 | 0.49794 | 0.6 | 1 | 0.7758 | 0.60646 | 0.56 | OK | 0.336 | 1.0464 | 2.7438 | 2.8712 | OK | OK
CL 6 | CLE 1 | 11.05 | 10.662 | 22 | 25 | 0.017636 | 60 | 0.15 | 0.15 | 5 | 0.20673 | 0.20673 | 5.2067 | 241.2469 | 0.7 | 0.07042 | 0.23974 | 0.6 | 1 | 0.81542 | 0.08636 | 0.2 | OK | 0.12 | 0.615 | 2.884 | 1.7736 | OK | OK
CLE 1 | 3 | DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE COM TUBO DE Ø100, CALCULADA E EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL
3 | CL 5
CL 5 | 2
2 | CL 4
CL 4 | CL 3
CL 3 | PVE 1
4 | CL 7 | 10.701 | 10.315 | 40 | 36 | 0.00965 | 70 | 0.252 | 0.252 | 5 | 0.40266 | 0.40266 | 5.4027 | 238.9369 | 0.7 | 0.11717 | 0.32492 | 0.6 | 1 | 0.60317 | 0.19426 | 0.3 | OK | 0.18 | 0.7761 | 2.1333 | 1.6556 | OK | OK
CL 7 | CL 8 | 10.315 | 10.295 | 10 | 40 | 0.002 | 70 | 0.28 | 0.532 | 5.4027 | 0.1517 | 0.1517 | 5.5544 | 237.1849 | 0.7 | 0.24555 | 0.576 | 0.6 | 1 | 0.27459 | 0.89423 | 0.74 | OK | 0.444 | 1.1313 | 0.97118 | 1.0987 | OK | OK
CL 9 | CL 8 | 10.443 | 10.295 | 30 | 40 | 0.0049333 | 60 | 0.24 | 0.24 | 5 | 0.39075 | 0.39075 | 5.3907 | 239.0759 | 0.7 | 0.11166 | 0.36187 | 0.4 | 1 | 0.14627 | 0.76334 | 0.65 | OK | 0.26 | 1.0993 | 1.164 | 1.2796 | OK | OK
CL 8 | 5 | 10.295 | 10.275 | 10 | 0 | 0.002 | 70 | 0 | 0.772 | 5.5544 | 0.16191 | 0.16191 | 5.7163 | 235.349 | 0.7 | 0.35357 | 0.66038 | 0.6 | 2 | 0.27459 | 0.6438 | 0.58 | OK | 0.348 | 1.0599 | 0.97118 | 1.0294 | OK | OK
5 | CL 10 | 10.275 | 10.213 | 30 | 50 | 0.0020667 | 70 | 0.35 | 1.122 | 5.7163 | 0.44769 | 0.44769 | 6.164 | 230.4476 | 0.7 | 0.50316 | 0.74918 | 0.6 | 2 | 0.27913 | 0.90129 | 0.74 | OK | 0.444 | 1.1313 | 0.98723 | 1.1169 | OK | OK
CL 10 | 6 | 10.213 | 10.142 | 27 | 27 | 0.0026296 | 60 | 0.162 | 1.284 | 6.164 | 0.35719 | 0.35719 | 6.5212 | 226.7107 | 0.7 | 0.56647 | 0.74864 | 0.6 | 2 | 0.31486 | 0.89955 | 0.74 | OK | 0.444 | 1.1313 | 1.1136 | 1.2598 | OK | OK
6 | CL 11 | 10.142 | 10.071 | 23 | 21 | 0.003087 | 60 | 0.126 | 1.41 | 6.5212 | 0.28083 | 0.28083 | 6.802 | 223.8742 | 0.7 | 0.61428 | 0.74888 | 0.6 | 2 | 0.34115 | 0.90031 | 0.74 | OK | 0.444 | 1.1313 | 1.2066 | 1.365 | OK | OK
CL 12 | CL 11 | 10.95 | 10.9 | 25 | 25 | 0.002 | 60 | 0.15 | 0.15 | 5 | 0.51678 | 0.51678 | 5.5168 | 237.616 | 0.7 | 0.06936 | 0.35854 | 0.6 | 1 | 0.27459 | 0.25259 | 0.34 | OK | 0.204 | 0.8302 | 0.97118 | 0.80627 | OK | OK
CL 13 | CL 11 | 11.17 | 10.9 | 22 | 40 | 0.012273 | 60 | 0.24 | 0.24 | 5 | 0.20403 | 0.20403 | 5.204 | 241.2791 | 0.7 | 0.11269 | 0.30608 | 0.6 | 1 | 0.68022 | 0.16566 | 0.28 | OK | 0.168 | 0.747 | 2.4058 | 1.7971 | OK | OK
CL 11 | 7 | 10.071 | 9.973 | 20 | 0 | 0.0049 | 60 | 0 | 1.8 | 6.802 | 0.19383 | 0.19383 | 6.9958 | 221.9661 | 0.7 | 0.7775 | 0.75017 | 0.6 | 2 | 0.42981 | 0.90448 | 0.74 | OK | 0.444 | 1.1313 | 1.5201 | 1.7197 | OK | OK
7 | 8 | 9.973 | 9.801 | 31 | 23 | 0.0055484 | 60 | 0.138 | 1.938 | 6.9958 | 0.28234 | 0.28234 | 7.2782 | 219.2563 | 0.7 | 0.82689 | 0.75002 | 0.6 | 2 | 0.45736 | 0.90398 | 0.74 | OK | 0.444 | 1.1313 | 1.6176 | 1.83 | OK | OK
8 | BB 3 | 9.801 | 9.728 | 11 | 31 | 0.0066364 | 60 | 0.186 | 2.124 | 7.2782 | 0.091604 | 0.091604 | 7.3698 | 218.3942 | 0.7 | 0.90269 | 0.74951 | 0.6 | 2 | 0.5002 | 0.90233 | 0.74 | OK | 0.444 | 1.1313 | 1.7691 | 2.0014 | OK | OK
CONTRIBUIÇÃO DA BACIA 59,072 ha | [29 empty] | ymáx | AH | PH | RH | Qymáx
BB 1 | BB 2 | 11.352 | 11.267 | 27 | 1200 | 0.0031481 | 0 | 0 | 59.0724 |  |  |  | 9.8 | 281 | 0.3 | 13.8439 | 2.3996 | 3,00 x 1,50 | 1 | 13.9185 | 0.99464 | 0.8964 | OK | 1.3446 | 0.99863 | 3.4367 | 3.432 | OK | OK | 1.35 | 4.05 | 5.7 | 0.71053 | 13.9185
[30 empty] | y | AH | PH | RH | Qmáx
| Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 10 anos | [14 empty] | Coef. De rugosidade do tubo: n = |  |  | 0.013 | [10 empty] | 1.5 | 4.5 | 9 | 0.5 | 12.2352
[8 empty] | Estação pluviométrica: |  |  | K = |  | 932.3
[8 empty] | 184 ITAJAÍ |  |  | m = |  | 0.217
[11 empty] | b = |  | 8.93 | [16 empty] | y | AH | PH | RH | Qp
[11 empty] | n = |  | 0.699 | [16 empty] | 1.3446 | 4.0338 | 5.6892 | 0.70903 | 13.8433
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________ | [14 empty] | __________________________________________________
RUBENS ADRIANO KINAIPP | [14 empty] | JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3 | [14 empty] | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5
Q_(plena.)=(π×〖𝐷_𝑎𝑑𝑜𝑡〗^2 )" " /((4×n) )×(D_(adot.)/4)^(2/3)×S^(1/2)
V_p=Q_plena/(π×〖D_adot/4〗^2 )
Q_(Ymáx.)=(Ah x Rh 2/3 x S^(1/2) " " )/n(𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎)
Note on K11: outdesk: PELO ÁBACO - FONTE: Airport Drainage. Federal Aviation Administration, 1965 apud Debo e Reese (2003)

## Tabela - Galeria
y/d | R/d | A/d² | V/Vp | Q/Qp
0.01 | 0.006 | 0.0013 | 0.089 | 0.00015
0.02 | 0.0132 | 0.0069 | 0.1408 | 0.00067
0.03 | 0.0197 | 0.0105 | 0.1839 | 0.00161
0.04 | 0.0262 | 0.0147 | 0.221 | 0.00298
0.05 | 0.0326 | 0.0192 | 0.2569 | 0.0048
0.06 | 0.0389 | 0.0242 | 0.2891 | 0.00708
0.07 | 0.0451 | 0.0294 | 0.3194 | 0.00983
0.08 | 0.0513 | 0.035 | 0.348 | 0.01304
0.09 | 0.0575 | 0.0409 | 0.3752 | 0.01672
0.1 | 0.0635 | 0.047 | 0.4011 | 0.02088
0.11 | 0.0695 | 0.0532 | 0.426 | 0.0255
0.12 | 0.0755 | 0.06 | 0.4499 | 0.03058
0.13 | 0.0813 | 0.0668 | 0.4703 | 0.03613
0.14 | 0.0871 | 0.0739 | 0.4953 | 0.04214
0.15 | 0.0929 | 0.0811 | 0.5168 | 0.04861
0.16 | 0.0986 | 0.0885 | 0.5376 | 0.05552
0.17 | 0.1042 | 0.0961 | 0.5578 | 0.06288
0.18 | 0.1097 | 0.1039 | 0.5774 | 0.07068
0.19 | 0.1152 | 0.1118 | 0.5965 | 0.07891
0.2 | 0.1206 | 0.1199 | 0.615 | 0.08757
0.21 | 0.1259 | 0.1281 | 0.6331 | 0.09664
0.22 | 0.1312 | 0.1365 | 0.6506 | 0.10613
0.23 | 0.1364 | 0.1449 | 0.6677 | 0.11602
0.24 | 0.1416 | 0.1535 | 0.6844 | 0.12631
0.25 | 0.1466 | 0.1623 | 0.7007 | 0.13698
0.26 | 0.1516 | 0.1711 | 0.7165 | 0.14803
0.27 | 0.1566 | 0.18 | 0.732 | 0.15945
0.28 | 0.1614 | 0.189 | 0.747 | 0.17123
0.29 | 0.1662 | 0.1982 | 0.7618 | 0.18336
0.3 | 0.1709 | 0.2074 | 0.7761 | 0.19583
0.31 | 0.1756 | 0.2167 | 0.7901 | 0.20863
0.32 | 0.1802 | 0.226 | 0.8038 | 0.22175
0.33 | 0.1847 | 0.2355 | 0.8172 | 0.23518
0.34 | 0.1891 | 0.245 | 0.8302 | 0.24892
0.35 | 0.1935 | 0.2546 | 0.843 | 0.26294
0.36 | 0.1978 | 0.2642 | 0.8554 | 0.27724
0.37 | 0.202 | 0.2739 | 0.8675 | 0.2918
0.38 | 0.2062 | 0.2836 | 0.8794 | 0.30662
0.39 | 0.2102 | 0.2934 | 0.8909 | 0.32169
0.4 | 0.2142 | 0.3032 | 0.9022 | 0.33699
0.41 | 0.2182 | 0.313 | 0.9131 | 0.3525
0.42 | 0.222 | 0.3229 | 0.9239 | 0.36823
0.43 | 0.2258 | 0.3328 | 0.9343 | 0.38415
0.44 | 0.2295 | 0.3328 | 0.9445 | 0.40025
0.45 | 0.2331 | 3.3428 | 0.9544 | 0.41653
0.46 | 0.2366 | 0.3527 | 0.964 | 0.43296
0.47 | 0.2401 | 0.3627 | 0.9734 | 0.44954
0.48 | 0.2435 | 0.3727 | 0.9825 | 0.46624
0.49 | 0.2468 | 0.3827 | 0.9914 | 0.48307
0.5 | 0.25 | 0.3927 | 1 | 0.5
0.51 | 0.2531 | 0.4027 | 1.0084 | 0.51702
0.52 | 0.2562 | 0.4127 | 1.0165 | 0.53411
0.53 | 0.2592 | 0.4227 | 1.0243 | 0.55127
0.54 | 0.2621 | 0.4327 | 1.032 | 0.56847
0.55 | 0.2649 | 0.4426 | 1.0393 | 0.58571
0.56 | 0.2676 | 0.4526 | 1.0464 | 0.60296
0.57 | 0.2703 | 0.4625 | 1.0533 | 0.62022
0.58 | 0.2728 | 0.4724 | 1.0599 | 0.63746
0.59 | 0.2753 | 0.4822 | 1.0663 | 0.65467
0.6 | 0.2776 | 0.492 | 1.0724 | 0.67184
0.61 | 0.2799 | 0.5018 | 1.0783 | 0.68895
0.62 | 0.2821 | 0.5115 | 1.0839 | 0.70597
0.63 | 0.2842 | 0.5212 | 1.0893 | 0.7229
0.64 | 0.2862 | 0.5308 | 1.0944 | 0.73972
0.65 | 0.2881 | 0.5404 | 1.0993 | 0.75641
0.66 | 0.29 | 0.5499 | 1.1039 | 0.77295
0.67 | 0.2917 | 0.5594 | 1.1083 | 0.78932
0.68 | 0.2933 | 0.5687 | 1.1124 | 0.80511
0.69 | 0.2948 | 0.578 | 1.1162 | 0.82149
0.7 | 0.2962 | 0.5872 | 1.1198 | 0.83724
0.71 | 0.2975 | 0.5964 | 1.2311 | 0.85275
0.72 | 0.2987 | 0.6054 | 1.1261 | 0.86799
0.73 | 0.2998 | 0.6143 | 1.1288 | 0.88294
0.74 | 0.3008 | 0.6231 | 1.1313 | 0.89758
0.75 | 0.3017 | 0.6319 | 1.1335 | 0.91188
0.76 | 0.3024 | 0.6405 | 1.1354 | 0.92582
0.77 | 0.3031 | 0.6489 | 1.1369 | 0.93938
0.78 | 0.3036 | 0.6573 | 1.1382 | 0.95253
0.79 | 0.3039 | 0.6655 | 1.1391 | 0.96523
0.8 | 0.3042 | 0.6736 | 1.1397 | 0.97747
0.81 | 0.3043 | 0.6815 | 1.14 | 0.98921
0.82 | 0.3043 | 0.6893 | 1.1399 | 1.0004
0.83 | 0.3041 | 0.6969 | 1.1395 | 1.011
0.84 | 0.3038 | 0.7043 | 1.1387 | 1.0211
0.85 | 0.3033 | 0.7115 | 1.1374 | 1.0304
0.86 | 0.3026 | 0.7186 | 1.1358 | 1.0391
0.87 | 0.3018 | 0.7254 | 1.1337 | 1.0471
0.88 | 0.3007 | 0.732 | 1.1311 | 1.0542
0.89 | 0.2995 | 0.7384 | 1.128 | 1.0605
0.9 | 0.298 | 0.7445 | 1.1243 | 1.0658
0.91 | 0.2963 | 0.7504 | 1.12 | 1.0701
0.92 | 0.2944 | 0.756 | 1.1151 | 1.0733
0.93 | 0.2921 | 0.7612 | 1.1093 | 1.0752
0.94 | 0.2895 | 0.7662 | 1.1027 | 1.0757
0.95 | 0.2865 | 0.7707 | 1.095 | 1.0745
0.96 | 0.2829 | 0.7749 | 1.0859 | 1.0714
0.97 | 0.2787 | 0.7785 | 1.0751 | 1.0657
0.98 | 0.2735 | 0.7816 | 1.0618 | 1.0567
0.99 | 0.2666 | 0.7841 | 1.0437 | 1.042
1 | 0.25 | 0.7854 | 1 | 1

## QUANTIDADES (CASAN)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01 |  | PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC
Projeto | Projeto | Projeto | Projeto | Projeto | Projeto | Projeto | [(D - E) + (F - G)] / 2 | Projeto | Tabela 1 | Tabela 1 | Projeto | C . L | π . (K 2 / 4) . M | Projeto | C . K. L . O + (L - 1) . 0,2 | H + J + O | Tabela 1 | K . L + 2 . R + (L - 1) . 0,2 | C . Q . S | M . (π . K + 0,3) . larg | Q - O - K | T - N - P | % . W | N + P + X | X | "DMT" . Y | "DMT" . Z | C . Q . 2
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | [7 empty] | esp. (m) | [5 empty] | larg. (m) | 3 |  | % |  |  | DMT (km) |  | Prof. ≥
[14 empty] | 0.06 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0% |  |  | 12.6 | 12.2 | 1.5
TRECHO |  |  | COTAS |  |  |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | LASTRO BRITA |  | VALA |  |  | ESCAVAÇÃO | REJUNTA- MENTO | REATERRO |  |  | CARGA E DESCARGA |  | TRANSPORTE |  | ESCORA- MENTO
[21 empty] | Recobri- mento | Total | Material de em- préstimo | Bota-fora | Jazida | Bota-fora | Jazida
Dispositivo |  | Extensão | Montante |  | Jusante |  | Altura média | DN | Espes. parede | DE | Filei- ras | Extensão | Volume | Espes- sura | Volume | Profun- didade | Sobre- largura | Largura | Mecânica | Manta geotêxtil |  |  |  | Material escavado | Emprést. | Material escavado | Emprést. | Blindado
Montante | Jusante | (m) | Topo | Fundo | Topo | Fundo | (m) | (cm) | (m) | (m) | (unid) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3.km) | (m3.km) | (m2)
1 | CL 1 | 40 | 12.786 | 11.551 | 11.895 | 11.103 | 1.01 | 60 | 0.06 | 0.72 | 1 | 40 | 16.29 | 0.06 | 1.73 | 1.13 | 0.4 | 1.52 | 68.7 | 30.74 | 0.35 | 50.68 | 0 | 18.02 | 0 | 227.05 | 0 | 0
CL 1 | PVE 1 | 26 | 11.895 | 11.103 | 11.636 | 10.759 | 0.83 | 60 | 0.06 | 0.72 | 1 | 26 | 10.59 | 0.06 | 1.12 | 0.95 | 0.4 | 1.52 | 37.54 | 19.98 | 0.17 | 25.83 | 0 | 11.71 | 0 | 147.55 | 0 | 0
CL 2 | PVE 1 | 28 | 12.054 | 11.206 | 11.53 | 10.759 | 0.81 | 60 | 0.06 | 0.72 | 1 | 28 | 11.4 | 0.06 | 1.21 | 0.93 | 0.4 | 1.52 | 39.58 | 21.52 | 0.15 | 26.97 | 0 | 12.61 | 0 | 158.89 | 0 | 0
CL 6 | CLE 1 | 22 | 11.834 | 11.05 | 11.914 | 10.662 | 1.02 | 60 | 0.06 | 0.72 | 1 | 22 | 8.96 | 0.06 | 0.95 | 1.14 | 0.4 | 1.52 | 38.12 | 16.91 | 0.36 | 28.21 | 0 | 9.91 | 0 | 124.87 | 0 | 0
CLE 1 | 3 | 0 |  | DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE COM TUBO DE Ø100, CALCULADA E EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL |  | 0
3 | CL 5 | 0 |  | 0 |  | 0
CL 5 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | CL 4 | 0 |  | 0 |  | 0
CL 4 | CL 3 | 0 |  | 0 |  | 0
CL 3 | PVE 1 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | CL 7 | 40 | 11.472 | 10.701 | 11.103 | 10.315 | 0.78 | 60 | 0.06 | 0.72 | 1 | 40 | 16.29 | 0.06 | 1.73 | 0.9 | 0.4 | 1.52 | 54.72 | 30.74 | 0.12 | 36.7 | 0 | 18.02 | 0 | 227.05 | 0 | 0
CL 7 | CL 8 | 10 | 11.103 | 10.315 | 11.011 | 10.295 | 0.75 | 60 | 0.06 | 0.72 | 1 | 10 | 4.07 | 0.06 | 0.43 | 0.87 | 0.4 | 1.52 | 13.22 | 7.69 | 0.09 | 8.72 | 0 | 4.5 | 0 | 56.7 | 0 | 0
CL 9 | CL 8 | 30 | 10.873 | 10.443 | 11.011 | 10.295 | 0.57 | 40 | 0.045 | 0.49 | 1 | 30 | 5.66 | 0.06 | 0.88 | 0.675 | 0.35 | 1.19 | 24.1 | 16.55 | 0.125 | 17.56 | 0 | 6.54 | 0 | 82.4 | 0 | 0
CL 8 | 5 | 10 | 11.011 | 10.295 | 10.919 | 10.275 | 0.68 | 60 | 0.06 | 0.72 | 2 | 20 | 8.14 | 0.06 | 0.98 | 0.8 | 0.4 | 2.44 | 19.52 | 15.37 | 0.02 | 10.4 | 0 | 9.12 | 0 | 114.91 | 0 | 0
5 | CL 10 | 30 | 10.919 | 10.275 | 11.294 | 10.213 | 0.86 | 60 | 0.06 | 0.72 | 2 | 60 | 24.43 | 0.06 | 2.95 | 0.98 | 0.4 | 2.44 | 71.74 | 46.12 | 0.2 | 44.36 | 0 | 27.38 | 0 | 344.99 | 0 | 0
CL 10 | 6 | 27 | 11.294 | 10.213 | 11.631 | 10.142 | 1.29 | 60 | 0.06 | 0.72 | 2 | 54 | 21.99 | 0.06 | 2.66 | 1.41 | 0.4 | 2.44 | 92.89 | 41.5 | 0.63 | 68.24 | 0 | 24.65 | 0 | 310.59 | 0 | 0
6 | CL 11 | 23 | 11.631 | 10.142 | 11.853 | 10.071 | 1.64 | 60 | 0.06 | 0.72 | 2 | 46 | 18.73 | 0.06 | 2.26 | 1.76 | 0.4 | 2.44 | 98.77 | 35.35 | 0.98 | 77.78 | 0 | 20.99 | 0 | 264.47 | 0 | 80.96
CL 12 | CL 11 | 25 | 11.635 | 10.95 | 11.853 | 10.9 | 0.82 | 60 | 0.06 | 0.72 | 1 | 25 | 10.18 | 0.06 | 1.08 | 0.94 | 0.4 | 1.52 | 35.72 | 19.21 | 0.16 | 24.46 | 0 | 11.26 | 0 | 141.88 | 0 | 0
CL 13 | CL 11 | 22 | 12.001 | 11.17 | 11.853 | 10.9 | 0.89 | 60 | 0.06 | 0.72 | 1 | 22 | 8.96 | 0.06 | 0.95 | 1.01 | 0.4 | 1.52 | 33.77 | 16.91 | 0.23 | 23.86 | 0 | 9.91 | 0 | 124.87 | 0 | 0
CL 11 | 7 | 20 | 11.853 | 10.071 | 11.596 | 9.973 | 1.7 | 60 | 0.06 | 0.72 | 2 | 40 | 16.29 | 0.06 | 1.97 | 1.82 | 0.4 | 2.44 | 88.82 | 30.74 | 1.04 | 70.56 | 0 | 18.26 | 0 | 230.08 | 0 | 72.8
7 | 8 | 31 | 11.596 | 9.973 | 11.205 | 9.801 | 1.51 | 60 | 0.06 | 0.72 | 2 | 62 | 25.24 | 0.06 | 3.05 | 1.63 | 0.4 | 2.44 | 123.29 | 47.65 | 0.85 | 95 | 0 | 28.29 | 0 | 356.45 | 0 | 101.06
8 | BB 3 | 11 | 11.205 | 9.801 | 11.664 | 9.728 | 1.67 | 60 | 0.06 | 0.72 | 2 | 22 | 8.96 | 0.06 | 1.08 | 1.79 | 0.4 | 2.44 | 48.04 | 16.91 | 1.01 | 38 | 0 | 10.04 | 0 | 126.5 | 0 | 39.38
BB 1 | BB 2 | 27 | 11.452 | 11.352 | 11.367 | 11.267 | 0.1 | 3,00 x 1,50 | 0.2 | 3.4 | 1 | 27 | 174.42 | 0.3 | 32.4 | 0.6 | 0.5 | 4.4 | 71.28 | 10.9 | 0 |  |  | 71.28 |  | 898.13 |  | 0
TRAVESSAS |  | 227 |  |  |  |  | 1.2 | 30 | 0.03 | 0.36 | 1 | 227 | 23.11 | 0 | 0 | 1.23 | 0.25 | 0.86 | 240.12 |  | 0.87 | 217.01 | 0 | 23.11 | 0 | 291.19 | 0 | 0
TOTAIS | [11 empty] | 801 | [6 empty] | 1199.9 | 424.8 |  | 864.3 | 0 | 335.6 | 0 | 4228.6 | 0 | 294.2
|  |  | 1) Topo = superfície do terreno (atual) | [17 empty] | 3) Recobrimento = altura entre a geratriz superior externa da tubulação e a parte inferior da camada de suporte da pavimentação (sub-base ou base, a depender do projeto).
2) Fundo = geratriz inferior interna da tubulação
| DEFINIÇÕES DE PROJETO | [9 empty] | QUANTIDADES SEPARADAS POR CRITÉRIOS DE ORÇAMENTO
|  | TABELA 1 - PREMISSAS P/ LARG. VALA | [9 empty] | TUBOS |  |  | ESCAVAÇÃO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) | [5 empty] | ESCORAM. P/ PROF. E LARG. DE VALA (m2)
|  | Tubulação |  |  | Profundidade da vala (m) | [6 empty] | DN | Ext. |  | Prof. / Larg. | P < 1,5 | 1,5 ≤P < 3 | 3 ≤ P < 4,5 | P ≥ 4,5 |  | Prof. / Larg. | 1,5 ≤ P < 2,5 | 2,5 ≤ P < 4,5 | P ≥ 4,5
|  | DN | Esp.* | DE | P < 2 | 2≤ P <3 | 3 ≤P <4 | P ≥ 4 |  |  |  | (cm) | (m) |  | L < 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | L < 2,0 | 0 | 0 | 0
|  | (cm) | (m) | (m) | Sobrelargura ** | [6 empty] | 30 | 227 |  | 0,8≤L<1,5 | 264.2 | 0 | 0 | 0 |  | L ≥ 2,0 | 294.2 | 0 | 0
|  | 30 | 0.03 | 0.36 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |  |  |  | 40 | 30 |  | L ≥ 1,5 | 576.8 | 358.9 | 0 | 0
|  | 40 | 0.045 | 0.49 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 60 | 517
|  | 60 | 0.06 | 0.72 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | 80 | 0 |  | REATERRO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) | [5 empty] | LASTRO DE BRITA
|  | 80 | 0.072 | 0.944 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | 100 | 0 |  | Prof. / Larg. | P < 1,5 | 1,5 ≤P < 3 | 3 ≤ P < 4,5 | P ≥ 4,5 |  | P/ LARG. VALA (m3)
|  | 100 | 0.08 | 1.16 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |  |  |  | 120 | 0 |  | L < 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | L < 1,5 | L ≥ 1,5
|  | 120 | 0.096 | 1.392 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |  |  |  | 150 | 0 |  | 0,8≤ L <1,5 | 234.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 24.2
|  | 150 | 0.12 | 1.74 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 |  |  |  | 200 | 0 |  | L ≥ 1,5 | 348.4 | 281.3 | 0 | 0
|  | 200 | 0.18 | 2.36 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8
* Espessura mínima da parede do tubo (ABNT NBR 8890/2008)
** Medida entre tubo e parede da vala ("área de serviço")
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________ | [16 empty] | __________________________________________________
RUBENS ADRIANO KINAIPP | [16 empty] | JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3 | [16 empty] | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5
Note on G1: > Para facilitar a visualização na tela, utilize a opção Agrupar/Desagrupar linhas ao lado (oculta e reexibe o cabeçalho).
Note on AD1: > Para diminuir/aumentar a quantidade de linhas, utilize a opção ocultar/reexibir linhas. NÃO utilize a opção excluir/inserir linhas. > Preencher todas as células amarelas. > A tubulação das travessas deve ficar sempre na última linha (comprimento total).
Note on W1005: BLINDADO LEVE
Note on X1005: BLINDADO PESADO
Note on W1006: CHAPAS METÁLICAS
Note on X1006: CHAPAS METÁLICAS
Note on Y1006: CHAPAS METÁLICAS

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01 |  | CURVA ABC
ITEM | TABELA REFERENCIAL DE CUSTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO SERVIÇO | % | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO
6.3 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 3815.64 | 171.52 | 24.03% | 212.74 | 811739.25 | 10.61% | 10.61% | A
6.23 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 389.43 | 1530.36 | 24.03% | 1898.11 | 739180.98 | 9.666% | 20.28% | A
8.9 | COMP - AMFRI | 77 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=10 cm, ARMADO | M2 | 3320.43 | 131.66 | 24.03% | 163.3 | 542226.22 | 7.091% | 27.37% | A
6.13 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 324.73 | 1322.33 | 24.03% | 1640.09 | 532586.43 | 6.965% | 34.34% | A
6.18 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 324.73 | 1322.33 | 24.03% | 1640.09 | 532586.43 | 6.965% | 41.3% | A
1.1 | COMP - AMFRI | 104 | EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PLANO BÁSICO AMBIENTAL | UND | 1 | 382351.98 | 24.03% | 474231.16 | 474231.16 | 6.201% | 47.5% | A
2.3 | COMP - AMFRI | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 363446.48 | 24.03% | 450782.67 | 450782.67 | 5.895% | 53.4% | A
6.6 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 1623.68 | 191.57 | 24.03% | 237.6 | 385786.37 | 5.045% | 58.44% | A
5.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 101815.66 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 311555.92 | 4.074% | 62.52% | A
6.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 46550.81 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 142445.48 | 1.863% | 64.38% | A
5.22 | COT - AMFRI | 16 | GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m - TB 45 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE | M | 27 | 4450 | 16.8% | 5197.6 | 140335.2 | 1.835% | 66.21% | A
5.16 | SINAPI-I | 7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 517 | 212.28 | 16.8% | 247.94 | 128184.98 | 1.676% | 67.89% | A
8.15 | COT - AMFRI | 31 | ESTAMPAGEM NO CONCRETO - PÓ ENDURECEDOR (QUEIMA), DESMOLDANTE, ESTAMPA, LAVAGEM, SELADORA E IMPERMEABILIZANTE | M2 | 2626.83 | 40 | 16.8% | 46.72 | 122725.5 | 1.605% | 69.49% | A
8.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 394.31 | 191.57 | 24.03% | 237.6 | 93688.06 | 1.225% | 70.72% | A
10.3 | COT - AMFRI | 30 | LIXEIRA RETANGULAR GRANDE, EM AÇO E MADEIRA (MODELO 02) | UND | 23 | 3375 | 16.8% | 3942 | 90666 | 1.186% | 71.91% | A
7.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 45.31 | 1530.36 | 24.03% | 1898.11 | 86003.36 | 1.125% | 73.03% | A
10.5 | COMP - AMFRI | 90 | BANCO EM CONCRETO ARMADO COM ASSENTO EM MADEIRA | M | 76.53 | 905.82 | 24.03% | 1123.49 | 85980.69 | 1.124% | 74.15% | A
6.2 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA | M | 1434.38 | 48.27 | 24.03% | 59.87 | 85876.33 | 1.123% | 75.28% | A
5.24 | SINAPI-I | 1524 | ENVELOPAMENTO DE TUBO EM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 120.7 | 534.4 | 24.03% | 662.82 | 80002.37 | 1.046% | 76.32% | A
5.2 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 8080.608 | 7.07 | 24.03% | 8.77 | 70866.93 | 0.9267% | 77.25% | A
10.2 | COT - AMFRI | 25 | LIXEIRA QUADRADA PEQUENA, EM AÇO (MODELO 01) | UND | 26 | 2207 | 16.8% | 2577.78 | 67022.28 | 0.8764% | 78.13% | A
8.11 | COMP - AMFRI | 101 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=14 cm, ARMADO (ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA) | M2 | 263.58 | 197.53 | 24.03% | 245 | 64577.1 | 0.8445% | 78.97% | A
8.16 | COMP - AMFRI | 75 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm | M2 | 292.26 | 175.49 | 24.03% | 217.66 | 63613.31 | 0.8319% | 79.8% | A
1.7 | COT - AMFRI | 33 | ANÁLISE DE AR | UND | 3 | 17400 | 16.8% | 20323.2 | 60969.6 | 0.7973% | 80.6% | A
6.8 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 19808.9 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 60615.23 | 0.7927% | 81.39% | A
5.41 | COMP - AMFRI | 99 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 10°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS | UND | 2 | 22887.39 | 24.03% | 28387.23 | 56774.46 | 0.7424% | 82.14% | B
1.2 | SICRO | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - Produtivo | h | 1188 | 36.2556 | 24.03% | 44.97 | 53424.36 | 0.6986% | 82.83% | B
5.9 | SINAPI | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | M2 | 1147.5 | 35.44 | 24.03% | 43.96 | 50444.1 | 0.6596% | 83.49% | B
6.10 | COT - AMFRI | 17 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 9.74 | 4221 | 16.8% | 4930.13 | 48019.47 | 0.6279% | 84.12% | B
5.13 | SINAPI | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 227 | 165.93 | 24.03% | 205.8 | 46716.6 | 0.6109% | 84.73% | B
8.8 | COMP - AMFRI | 74 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=7 cm, ARMADO | M2 | 340.17 | 102.65 | 24.03% | 127.32 | 43310.44 | 0.5664% | 85.3% | B
5.15 | COMP - AMFRI | 21 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 517 | 66.62 | 24.03% | 82.63 | 42719.71 | 0.5586% | 85.86% | B
2.15 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1372.35 | 23.94 | 24.03% | 29.69 | 40745.07 | 0.5328% | 86.39% | B
8.5 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA | M | 846.04 | 35.7 | 24.03% | 44.28 | 37462.65 | 0.4899% | 86.88% | B
1.6 | COT - AMFRI | 32 | ANÁLISE DE ÁGUA | UND | 4 | 7200 | 16.8% | 8409.6 | 33638.4 | 0.4399% | 87.32% | B
6.4 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 3815.64 | 7.07 | 24.03% | 8.77 | 33463.16 | 0.4376% | 87.76% | B
8.21 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA | UN | 475 | 47.44 | 24.03% | 58.84 | 27949 | 0.3655% | 88.12% | B
6.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 8118.38 | 2.65 | 24.03% | 3.29 | 26709.47 | 0.3493% | 88.47% | B
5.1 | COMP - AMFRI | 67 | ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP) | M3 | 8080.608 | 2.64 | 24.03% | 3.27 | 26423.59 | 0.3455% | 88.82% | B
5.44 | COMP - AMFRI | 47 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 35 | 555.57 | 24.03% | 689.07 | 24117.45 | 0.3154% | 89.13% | B
5.8 | SICRO | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 1440 | 13.45 | 24.03% | 16.68 | 24019.2 | 0.3141% | 89.45% | B
5.10 | CASAN | 50202 | ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS | m² | 294.2 | 55 | 24.03% | 68.22 | 20070.32 | 0.2625% | 89.71% | B
5.32 | COMP - AMFRI | 39 | POÇO DE VISITA Ø60 cm - DUPLO - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 4 | 3836.76 | 24.03% | 4758.73 | 19034.92 | 0.2489% | 89.96% | B
6.22 | COT - AMFRI | 27 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 3.87 | 3990.5 | 16.8% | 4660.9 | 18037.68 | 0.2359% | 90.19% | B
2.19 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 5804.1 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 17760.55 | 0.2323% | 90.43% | B
8.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 5381.23 | 2.65 | 24.03% | 3.29 | 17704.25 | 0.2315% | 90.66% | B
10.1 | COT - AMFRI | 24 | BICICLETÁRIO RETANGULAR DE AÇO GRANDE (MODELO A) | UND | 14 | 1075 | 16.8% | 1255.6 | 17578.4 | 0.2299% | 90.89% | B
1.3 | SICRO | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - Improdutivo | h | 2096.82 | 6.5629 | 24.03% | 8.14 | 17068.11 | 0.2232% | 91.11% | B
6.12 | COT - AMFRI | 27 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 3.65 | 3990.5 | 16.8% | 4660.9 | 17012.29 | 0.2225% | 91.33% | B
6.17 | COT - AMFRI | 27 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 3.65 | 3990.5 | 16.8% | 4660.9 | 17012.29 | 0.2225% | 91.56% | B
9.3.4.1 | SINAPI-I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 177.75 | 80.81 | 16.8% | 94.39 | 16777.82 | 0.2194% | 91.78% | B
2.9 | COMP - AMFRI | 5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 13452 | 24.03% | 16684.52 | 16684.52 | 0.2182% | 91.99% | B
5.4 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 8080.608 | 1.62 | 24.03% | 2.01 | 16242.02 | 0.2124% | 92.21% | B
9.1.6 | SICRO | 5213408 | LBO COR BRANCA - LINHA DE BORDO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 245.2 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 14871.38 | 0.1945% | 92.4% | B
8.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 4810.58 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 14720.37 | 0.1925% | 92.59% | B
8.17 | COMP - AMFRI | 76 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm | M2 | 66.84 | 175.49 | 24.03% | 217.66 | 14548.39 | 0.1902% | 92.78% | B
6.25 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 4751.05 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 14538.21 | 0.1901% | 92.97% | B
10.4 | COT - AMFRI | 26 | BALIZADOR RETANGULAR DE AÇO (MODELO A) | UND | 10 | 1230 | 16.8% | 1436.64 | 14366.4 | 0.1879% | 93.16% | B
6.7 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 1623.68 | 7.07 | 24.03% | 8.77 | 14239.67 | 0.1862% | 93.35% | B
2.11 | COMP - AMFRI | 7 | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO | M | 997.25 | 11.24 | 24.03% | 13.94 | 13901.67 | 0.1818% | 93.53% | B
5.37 | COMP - AMFRI | 42 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø40/60 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 7 | 1592.05 | 24.03% | 1974.62 | 13822.34 | 0.1808% | 93.71% | B
2.14 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 552.85 | 19.5 | 24.03% | 24.19 | 13373.44 | 0.1749% | 93.89% | B
5.29 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 4228.6 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 12939.52 | 0.1692% | 94.05% | B
5.45 | COMP - AMFRI | 48 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 cm) E TAMPA | UND | 35 | 282.56 | 24.03% | 350.46 | 12266.1 | 0.1604% | 94.22% | B
6.15 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 3961.71 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 12122.83 | 0.1585% | 94.37% | B
6.20 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 3961.71 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 12122.83 | 0.1585% | 94.53% | B
5.38 | COMP - AMFRI | 97 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø60 cm - DUPLA - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 3 | 3123.65 | 24.03% | 3874.26 | 11622.78 | 0.152% | 94.68% | B
8.22 | COMP - AMFRI | 79 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, DAP MÍNIMO DE 2,0 CM | UND | 63 | 144.5 | 24.03% | 179.22 | 11290.86 | 0.1476% | 94.83% | B
5.21 | COMP - AMFRI | 27 | ASSENTAMENTO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 27 | 324.9 | 24.03% | 402.97 | 10880.19 | 0.1423% | 94.97% | B
5.20 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS | M3 | 10.8 | 801.59 | 24.03% | 994.21 | 10737.47 | 0.1404% | 95.11% | C
5.26 | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 348.4 | 24.38 | 24.03% | 30.24 | 10535.62 | 0.1378% | 95.25% | C
8.20 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 620.54 | 13.03 | 24.03% | 16.16 | 10027.93 | 0.1311% | 95.38% | C
9.1.10 | SICRO | 5214003 | FTP-1 COR BRANCA - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 135.6 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 9947.62 | 0.1301% | 95.51% | C
5.39 | COMP - AMFRI | 98 | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø100 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 3 | 2667.77 | 24.03% | 3308.84 | 9926.52 | 0.1298% | 95.64% | C
9.2.1 | SICRO | 5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 85 | 90.89 | 24.03% | 112.73 | 9582.05 | 0.1253% | 95.77% | C
1.4 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 9 | 862.2 | 16.8% | 1007.05 | 9063.45 | 0.1185% | 95.89% | C
5.6 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 576.8 | 12.03 | 24.03% | 14.92 | 8605.86 | 0.1125% | 96% | C
2.7 | COT - AMFRI | 1 | BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL | UNDXMÊS | 8 | 900 | 16.8% | 1051.2 | 8409.6 | 0.11% | 96.11% | C
2.4 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 8 | 862.2 | 16.8% | 1007.05 | 8056.4 | 0.1054% | 96.21% | C
2.10 | COMP - AMFRI | 6 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 8 | 802.11 | 24.03% | 994.86 | 7958.88 | 0.1041% | 96.32% | C
5.33 | COMP - AMFRI | 96 | POÇO DE VISITA Ø100 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 2 | 3194.18 | 24.03% | 3961.74 | 7923.48 | 0.1036% | 96.42% | C
2.13 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 73.29 | 85.59 | 24.03% | 106.16 | 7780.47 | 0.1017% | 96.52% | C
5.35 | SINAPI-I | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 8 | 789.06 | 16.8% | 921.62 | 7372.96 | 0.09641% | 96.62% | C
3.2 | COT - AMFRI | 29 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO CONCRETO ASFÁLTICO | UND | 12 | 522.5 | 16.8% | 610.28 | 7323.36 | 0.09577% | 96.72% | C
8.18 | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 111.3 | 55.05 | 16.8% | 64.3 | 7156.59 | 0.09359% | 96.81% | C
6.21 | COMP - AMFRI | 93 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 8600.42 | 0.67 | 24.03% | 0.83 | 7138.35 | 0.09335% | 96.9% | C
6.9 | COMP - AMFRI | 69 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 8118.36 | 0.7 | 24.03% | 0.87 | 7062.97 | 0.09236% | 97% | C
9.1.13 | SICRO | 5214003 | MAP COR BRANCA - MARCAÇÃO DE ÁREA DE CRUZAMENTO COM FAIXA PREFERENCIAL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 96 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 7042.56 | 0.09209% | 97.09% | C
9.1.7 | SICRO | 5213408 | MFP COR BRANCA - MARCAÇÃO DE FAIXA PREFERENCIAL - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 113.65 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 6892.87 | 0.09014% | 97.18% | C
5.14 | SINAPI | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30 | 195.08 | 16.8% | 227.85 | 6835.5 | 0.08939% | 97.27% | C
6.11 | COMP - AMFRI | 93 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 8118.36 | 0.67 | 24.03% | 0.83 | 6738.24 | 0.08811% | 97.36% | C
6.16 | COMP - AMFRI | 93 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 8118.36 | 0.67 | 24.03% | 0.83 | 6738.24 | 0.08811% | 97.44% | C
4.1 | SICRO | 5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1440 | 3.69 | 24.03% | 4.58 | 6595.2 | 0.08624% | 97.53% | C
5.12 | SINAPI | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M3 | 24.2 | 219.53 | 24.03% | 272.28 | 6589.18 | 0.08617% | 97.62% | C
8.13 | COMP - AMFRI | 103 | JUNTA DE TRANSFERÊNCIA E DILATAÇÃO, AÇO CA-25, 16,0 MM - COMPRIMENTO 70 CM - ESPAÇAMENTO 25 CM | M | 72.65 | 72.41 | 24.03% | 89.81 | 6524.7 | 0.08532% | 97.7% | C
2.5 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 | 673.59 | 16.8% | 786.75 | 6294 | 0.08231% | 97.78% | C
5.27 | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 281.3 | 17.54 | 24.03% | 21.75 | 6118.28 | 0.08001% | 97.86% | C
8.6 | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 93.06 | 55.05 | 16.8% | 64.3 | 5983.76 | 0.07825% | 97.94% | C
5.25 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 234.6 | 18.71 | 24.03% | 23.21 | 5445.07 | 0.0712% | 98.01% | C
5.17 | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 32.4 | 131.01 | 24.03% | 162.49 | 5264.68 | 0.06885% | 98.08% | C
5.23 | COMP - AMFRI | 28 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | 424.8 | 9.97 | 24.03% | 12.37 | 5254.78 | 0.06872% | 98.15% | C
5.31 | COMP - AMFRI | 37 | POÇO DE VISITA Ø60 cm - SIMPLES - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 2 | 2118.14 | 24.03% | 2627.13 | 5254.26 | 0.06871% | 98.22% | C
9.1.12 | SICRO | 5214003 | MCC-V COR VERMELHA - MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 69.62 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 5107.32 | 0.06679% | 98.29% | C
8.12 | COMP - AMFRI | 102 | JUNTA DE EXPANSÃO/ENCONTRO EM EPS ESP. 10 MM E SELAGEM EM POLIURETANO (PU) | M | 282.6 | 14.57 | 24.03% | 18.07 | 5106.58 | 0.06678% | 98.35% | C
2.18 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 436.54 | 9.15 | 24.03% | 11.35 | 4954.73 | 0.06479% | 98.42% | C
9.1.8 | SICRO | 5213408 | MCI-V COR VERMELHA - MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 81.5 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 4942.98 | 0.06464% | 98.48% | C
4.2 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4800 | 0.82 | 24.03% | 1.02 | 4896 | 0.06402% | 98.55% | C
5.40 | COMP - AMFRI | 65 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS | UND | 1 | 3870.61 | 24.03% | 4800.72 | 4800.72 | 0.06278% | 98.61% | C
4.3 | SICRO | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 960 | 3.97 | 24.03% | 4.92 | 4723.2 | 0.06176% | 98.67% | C
5.7 | SINAPI | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 358.9 | 10.45 | 24.03% | 12.96 | 4651.34 | 0.06082% | 98.73% | C
5.5 | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 264.2 | 13.96 | 24.03% | 17.31 | 4573.3 | 0.0598% | 98.79% | C
6.24 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 389.43 | 9.05 | 24.03% | 11.22 | 4369.4 | 0.05714% | 98.85% | C
2.17 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 482.06 | 7.04 | 24.03% | 8.73 | 4208.38 | 0.05503% | 98.9% | C
6.14 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 324.73 | 9.05 | 24.03% | 11.22 | 3643.47 | 0.04764% | 98.95% | C
6.19 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 324.73 | 9.05 | 24.03% | 11.22 | 3643.47 | 0.04764% | 99% | C
4.6 | SICRO | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1440 | 1.96 | 24.03% | 2.43 | 3499.2 | 0.04576% | 99.04% | C
8.3 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 394.31 | 7.07 | 24.03% | 8.77 | 3458.1 | 0.04522% | 99.09% | C
8.10 | COMP - AMFRI | 100 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=11 cm, ARMADO | M2 | 18.93 | 141.79 | 24.03% | 175.86 | 3329.03 | 0.04353% | 99.13% | C
9.1.9 | SICRO | 5214003 | LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 44.86 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 3290.93 | 0.04303% | 99.18% | C
5.28 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 335.6 | 7.07 | 24.03% | 8.77 | 2943.21 | 0.03849% | 99.22% | C
5.34 | COMP - AMFRI | 31 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA | UND | 8 | 291.64 | 24.03% | 361.72 | 2893.76 | 0.03784% | 99.25% | C
5.42 | COMP - AMFRI | 44 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 5 | 382.46 | 24.03% | 474.37 | 2371.85 | 0.03102% | 99.28% | C
4.5 | SICRO | 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 480 | 3.79 | 24.03% | 4.7 | 2256 | 0.0295% | 99.31% | C
4.4 | SICRO | 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 480 | 3.74 | 24.03% | 4.64 | 2227.2 | 0.02912% | 99.34% | C
9.3.2.2 | COMP - AMFRI | 82 | A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 10 | 179.42 | 24.03% | 222.53 | 2225.3 | 0.0291% | 99.37% | C
2.1 | COMP - AMFRI | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 382.76 | 24.03% | 474.74 | 2136.33 | 0.02794% | 99.4% | C
9.1.5 | SICRO | 5213408 | LMS-2 COR BRANCA CADÊNCIA 1:2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 34.87 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 2114.87 | 0.02766% | 99.43% | C
9.3.1.5 | COMP - AMFRI | 80 | R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 10 | 152.31 | 24.03% | 188.91 | 1889.1 | 0.0247% | 99.45% | C
9.3.4.2 | COMP - AMFRI | 94 | SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | UND | 54 | 26.7 | 24.03% | 33.12 | 1788.48 | 0.02339% | 99.48% | C
9.3.1.1 | SICRO | 5213456 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6 | 234.92 | 24.03% | 291.37 | 1748.22 | 0.02286% | 99.5% | C
9.1.4 | SICRO | 5213408 | LMS-1 COR BRANCA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 27.99 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 1697.59 | 0.0222% | 99.52% | C
7.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 552.78 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 1691.51 | 0.02212% | 99.54% | C
9.3.2.3 | COMP - AMFRI | 83 | EA-3a - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES - SETA À ESQUERDA - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 | 335.87 | 24.03% | 416.58 | 1666.32 | 0.02179% | 99.56% | C
9.3.3.2 | COMP - AMFRI | 86 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25 cm | UND | 14 | 92.36 | 24.03% | 114.55 | 1603.7 | 0.02097% | 99.59% | C
9.3.1.8 | COMP - AMFRI | 80 | R-36a - CICLISTAS À ESQUERDA, PEDESTRES À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 8 | 152.31 | 24.03% | 188.91 | 1511.28 | 0.01976% | 99.61% | C
9.3.2.5 | COMP - AMFRI | 84 | EA-11 - CICLISTA, ATENÇÃO, TRAVESSIA DE PEDESTRES - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,40 m x 0,50 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 6 | 187.83 | 24.03% | 232.97 | 1397.82 | 0.01828% | 99.62% | C
9.3.1.9 | COMP - AMFRI | 80 | R-36b - PEDESTRES À ESQUERDA, CICLISTAS À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 7 | 152.31 | 24.03% | 188.91 | 1322.37 | 0.01729% | 99.64% | C
9.3.2.4 | COMP - AMFRI | 83 | EA-3b - INDICATIVA DE PASSAGEM SINALIZADA E ELEVADA DE PEDESTRES - SETA À DIREITA - PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 m x 0,80 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 | 335.87 | 24.03% | 416.58 | 1249.74 | 0.01634% | 99.66% | C
5.36 | COMP - AMFRI | 32 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 mm | UND | 8 | 123.52 | 24.03% | 153.2 | 1225.6 | 0.01603% | 99.67% | C
5.19 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 395.28 | 2.47 | 24.03% | 3.06 | 1209.56 | 0.01582% | 99.69% | C
9.1.17 | SICRO | 5214003 | TRIÂNGULO DA TRAVESSIA ELEVADA - COR BRANCA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 15.48 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 1135.61 | 0.01485% | 99.7% | C
9.1.18 | SICRO | 5214003 | PEM-1a COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 15.26 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 1119.47 | 0.01464% | 99.72% | C
9.1.1 | SICRO | 5213408 | LFO-1 COR AMARELA - LINHA SIMPLES CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 17.97 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 1089.88 | 0.01425% | 99.73% | C
9.1.11 | SICRO | 5214003 | MCC-B PARALELOGRAMOS COR BRANCA - MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 14.4 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 1056.38 | 0.01381% | 99.75% | C
5.43 | COMP - AMFRI | 45 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA | UND | 5 | 167.24 | 24.03% | 207.43 | 1037.15 | 0.01356% | 99.76% | C
9.1.26 | SICRO | 5214003 | ONIBUS COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 13.6 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 997.7 | 0.01305% | 99.77% | C
8.19 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 111.3 | 7.07 | 24.03% | 8.77 | 976.1 | 0.01276% | 99.79% | C
9.1.21 | SICRO | 5214003 | PEM-3b COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 13.16 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 965.42 | 0.01262% | 99.8% | C
3.1 | COT - AMFRI | 2 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO | UND | 24 | 30 | 16.8% | 35.04 | 840.96 | 0.011% | 99.81% | C
8.7 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 93.06 | 7.07 | 24.03% | 8.77 | 816.14 | 0.01067% | 99.82% | C
7.2 | COT - AMFRI | 26 | EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS) | TON | 0.17 | 3990.5 | 16.8% | 4660.9 | 792.35 | 0.01036% | 99.83% | C
9.3.3.1 | COMP - AMFRI | 85 | S-14 - PARADA DE ÔNIBUS - PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES 0,60 m x 0,85 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 | 310.64 | 24.03% | 385.29 | 770.58 | 0.01008% | 99.84% | C
9.3.1.2 | COMP - AMFRI | 80 | R-4a - PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 | 152.31 | 24.03% | 188.91 | 755.64 | 0.009881% | 99.85% | C
9.3.1.4 | COMP - AMFRI | 80 | R-6c - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4 | 152.31 | 24.03% | 188.91 | 755.64 | 0.009881% | 99.86% | C
9.1.25 | SICRO | 5214003 | PARE COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 9.82 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 720.4 | 0.009421% | 99.87% | C
2.8 | SINAPI-I | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | 800 | 0.76 | 16.8% | 0.89 | 712 | 0.009311% | 99.88% | C
2.16 | COMP - AMFRI | 67 | ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP) | M3 | 213.01 | 2.64 | 24.03% | 3.27 | 696.54 | 0.009109% | 99.89% | C
8.14 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO | M | 1361.7 | 0.41 | 24.03% | 0.51 | 694.47 | 0.009081% | 99.9% | C
5.30 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 335.6 | 1.62 | 24.03% | 2.01 | 674.56 | 0.008821% | 99.91% | C
9.1.24 | SICRO | 5214003 | SIC COR BRANCA BICICLETA - SÍMBOLO INDICATIVO DE FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 8.1 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 594.22 | 0.00777% | 99.91% | C
9.3.1.3 | COMP - AMFRI | 80 | R-4b - PROIBIDO VIRAR À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 | 152.31 | 24.03% | 188.91 | 566.73 | 0.007411% | 99.92% | C
9.3.1.7 | COMP - AMFRI | 80 | R-25d - SIGA EM FRENTE OU À DIREITA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 | 152.31 | 24.03% | 188.91 | 566.73 | 0.007411% | 99.93% | C
7.4 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 45.31 | 9.05 | 24.03% | 11.22 | 508.38 | 0.006648% | 99.94% | C
9.1.19 | SICRO | 5214003 | PEM-1b COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 6.3 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 462.17 | 0.006044% | 99.94% | C
9.1.3 | SICRO | 5213408 | LFO-3 COR AMARELA - LINHA DUPLA CONTÍNUA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 7.36 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 446.38 | 0.005837% | 99.95% | C
9.3.2.1 | COMP - AMFRI | 82 | A-30c - TRÂNSITO COMPARTILHADO POR CICLISTAS E PEDESTRES - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 | 179.42 | 24.03% | 222.53 | 445.06 | 0.00582% | 99.95% | C
9.1.2 | SICRO | 5213408 | LFO-2 CADÊNCIA 1:2 COR AMARELA - LINHA SIMPLES SECCIONADA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 7.09 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 430.01 | 0.005623% | 99.96% | C
2.2 | COMP - AMFRI | 1 | PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PADRÃO AMFRI | M2 | 0.8 | 382.76 | 24.03% | 474.74 | 379.79 | 0.004966% | 99.96% | C
9.3.1.6 | COMP - AMFRI | 80 | R-25c - SIGA EM FRENTE OU À ESQUERDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 | 152.31 | 24.03% | 188.91 | 377.82 | 0.004941% | 99.97% | C
9.1.16 | SICRO | 5213408 | MVE COR AMARELA - MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS ESPECÍFICOS - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 5.78 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 350.56 | 0.004584% | 99.97% | C
5.11 | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M3 | 0.9 | 268.2 | 24.03% | 332.65 | 299.39 | 0.003915% | 99.98% | C
9.1.22 | SICRO | 5214003 | IMC-a COR BRANCA - SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 4.05 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 297.11 | 0.003885% | 99.98% | C
5.18 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 32.4 | 7.07 | 24.03% | 8.77 | 284.15 | 0.003716% | 99.98% | C
9.1.27 | SICRO | 5214003 | 50 KM/H COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 3.82 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 280.24 | 0.003665% | 99.99% | C
9.1.20 | SICRO | 5214003 | PEM-3a COR BRANCA - SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE OU VIRE À ESQUERDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 3.76 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 275.83 | 0.003607% | 99.99% | C
9.1.23 | SICRO | 5214003 | IMC-b COR BRANCA - SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 2.7 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 198.07 | 0.00259% | 99.99% | C
9.1.15 | SICRO | 5214003 | ZPA-B COR BRANCA - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 1.52 | 59.15 | 24.03% | 73.36 | 111.51 | 0.001458% | 100% | C
2.6 | SICRO | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 62.4 | 1.42 | 24.03% | 1.76 | 109.82 | 0.001436% | 100% | C
9.1.14 | SICRO | 5213408 | LCA-B COR BRANCA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 1.32 | 48.9 | 24.03% | 60.65 | 80.06 | 0.001047% | 100% | C
1.5 | SICRO | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 31.2 | 1.42 | 24.03% | 1.76 | 54.91 | 0.000718% | 100% | C
7.1 | COMP - AMFRI | 93 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 45.31 | 0.67 | 24.03% | 0.83 | 37.61 | 0.0004918% | 100% | C
2.12 | SICRO | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 29.8 | 0.76 | 24.03% | 0.94 | 28.01 | 0.0003663% | 100% | C
[9 empty] | CLASSE | CORTE | PROPORÇÃO DE ITENS | PROPORÇÃO DE VALORES
[9 empty] | A | 82% | 13.74% | 81.39%
[9 empty] | B | 95% | 24.18% | 13.58%
[9 empty] | C | 100% | 62.09% | 5.026%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________ |  |  |  | __________________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________________
VOLNEI JOSÉ MORASTONI |  |  |  | RUBENS ADRIANO KINAIPP |  |  |  |  | JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3 |  |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

## QUANTIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01 |  | PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC
Projeto | Projeto | Projeto | Projeto | Projeto | Projeto | Projeto | [(D - E) + (F - G)] / 2 | Projeto | Tabela 1 | Tabela 1 | Projeto | C . L | π . (K 2 / 4) . M | Projeto | C . K. L . O + (L - 1) . 0,2 | H + J + O | Tabela 1 | K . L + 2 . R + (L - 1) . 0,2 | C . Q . S | M . (π . K + 0,3) . larg | Q - O - K | T - N - P | % . W | N + P + X | X | "DMT" . Y | "DMT" . Z | C . Q . 2
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | [7 empty] | esp. (m) | [5 empty] | larg. (m) | 3 |  | % |  |  | DMT (km) |  | Prof. ≥
[14 empty] | 0.06 | [5 empty] | 0.3 | [7 empty] | 1.5
TRECHO |  |  | COTAS |  |  |  |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | LASTRO BRITA |  | VALA |  |  | ESCAVAÇÃO | REJUNTA- MENTO | REATERRO |  |  | CARGA E DESCARGA |  | TRANSPORTE |  | ESCORA- MENTO
[21 empty] | Recobri- mento | Total | Material de em- préstimo | Bota-fora | Jazida | Bota-fora | Jazida
Dispositivo |  | Extensão | Montante |  | Jusante |  | Altura média | DN | Espes. parede | DE | Filei- ras | Extensão | Volume | Espes- sura | Volume | Profun- didade | Sobre- largura | Largura | Mecânica | Manta geotêxtil |  |  |  | Material escavado | Emprést. | Material escavado | Emprést. | Blindado
Montante | Jusante | (m) | Topo | Fundo | Topo | Fundo | (m) | (cm) | (m) | (m) | (unid) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3.km) | (m3.km) | (m2)
14 | CL 21 | 50 |  | 24.325 |  | 20.304 |  | 60 | 0.06 | 0.72 | 1 | 50 | 20.36 | 0.06 | 2.16 |  |  |  |  | 38.43
TRAVESSAS | [6 empty] | 1.2 | 30 | 0.03 | 0.36 | 1 |  |  | 0 |  | 1.23 | 0.25 | 0.86 |  |  | 0.87
TOTAIS | [11 empty] | 50 | [6 empty] | 0 | 38.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) Topo = superfície do terreno (atual) | [17 empty] | 3) Recobrimento = altura entre a geratriz superior externa da tubulação e a parte inferior da camada de suporte da pavimentação (sub-base ou base, a depender do projeto).
2) Fundo = geratriz inferior interna da tubulação
| DEFINIÇÕES DE PROJETO | [9 empty] | QUANTIDADES SEPARADAS POR CRITÉRIOS DE ORÇAMENTO
|  | TABELA 1 - PREMISSAS P/ LARG. VALA | [9 empty] | TUBOS |  |  | ESCAVAÇÃO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) | [5 empty] | ESCORAM. P/ PROF. E LARG. DE VALA (m2)
|  | Tubulação |  |  | Profundidade da vala (m) | [6 empty] | DN | Ext. |  | Prof. / Larg. | P < 1,5 | 1,5 ≤P < 3 | 3 ≤ P < 4,5 | P ≥ 4,5 |  | Prof. / Larg. | 1,5 ≤ P < 3 | 3 ≤ P < 4,5 | P ≥ 4,5
|  | DN | Esp.* | DE | P < 2 | 2≤ P <3 | 3 ≤P <4 | P ≥ 4 |  |  |  | (cm) | (m) |  | L < 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | L < 1,5 | 0 | 0 | 0
|  | (cm) | (m) | (m) | Sobrelargura ** | [6 empty] | 30 | 0 |  | 0,8≤L<1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | L ≥ 1,5 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 0.03 | 0.36 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |  |  |  | 40 | 0 |  | L ≥ 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 0.045 | 0.49 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 60 | 50
|  | 60 | 0.06 | 0.72 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | 80 | 0 |  | REATERRO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) | [5 empty] | LASTRO DE BRITA
|  | 80 | 0.072 | 0.944 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |  | 100 | 0 |  | Prof. / Larg. | P < 1,5 | 1,5 ≤P < 3 | 3 ≤ P < 4,5 | P ≥ 4,5 |  | P/ LARG. VALA (m3)
|  | 100 | 0.08 | 1.16 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |  |  |  | 120 | 0 |  | L < 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | L < 1,5 | L ≥ 1,5
|  | 120 | 0.096 | 1.392 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |  |  |  | 150 | 0 |  | 0,8≤ L <1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 150 | 0.12 | 1.74 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 |  |  |  | 200 | 0 |  | L ≥ 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200 | 0.18 | 2.36 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8
* Espessura mínima da parede do tubo (ABNT NBR 8890/2008)
** Medida entre tubo e parede da vala ("área de serviço")
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________
JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5
Note on G1: > Para facilitar a visualização na tela, utilize a opção Agrupar/Desagrupar linhas ao lado (oculta e reexibe o cabeçalho).
Note on AD1: > Para diminuir/aumentar a quantidade de linhas, utilize a opção ocultar/reexibir linhas. NÃO utilize a opção excluir/inserir linhas. > Preencher todas as células amarelas. > A tubulação das travessas deve ficar sempre na última linha (comprimento total).

## TRP - R. PRINCIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01
ESTACA |  | ÁREA DE CORTE | ÁREA DE ATERRO | ÁREA DE CORTE | ÁREA DE ATERRO | DISTÂNCIA | VOLUME DE CORTE | VOLUME DE ATERRO | VOLUME ACUMULADO DE CORTE | VOLUME ACUMULADO DE ATERRO | VOLUME LÍQUIDO | VOLUME ACUMULADO DE CORTE | VOLUME ACUMULADO DE ATERRO | VOLUME LÍQUIDO
1ª ESTACA | 2ª ESTACA | 1ª SEÇÃO | 1ª SEÇÃO | 2ª SEÇÃO | 2ª SEÇÃO | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³)
0pp | 1 | 8.7 | 0.02 | 0.27 | 11.14 | 20 | 89.7 | 111.6 | 89.7 | 111.6 | -21.9 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2 | 0.27 | 11.14 | 0.05 | 27.91 | 20 | 3.2 | 390.5 | 92.9 | 502.1 | -409.2 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 3 | 0.05 | 27.91 | 0 | 75.55 | 20 | 0.5 | 1034.6 | 93.4 | 1536.7 | -1443.3 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 4 | 0 | 75.55 | 0 | 162.8 | 20 | 0 | 2383.5 | 93.4 | 3920.2 | -3826.8 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 5 | 0 | 162.8 | 0 | 198.35 | 20 | 0 | 3611.5 | 93.4 | 7531.7 | -7438.3 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 6 | 0 | 198.35 | 0 | 187.42 | 20 | 0 | 3857.7 | 93.4 | 11389.4 | -11296 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 7 | 0 | 187.42 | 0 | 124.33 | 20 | 0 | 3117.5 | 93.4 | 14506.9 | -14413.5 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 8 | 0 | 124.33 | 68.42 | 47.16 | 20 | 684.2 | 1714.9 | 777.6 | 16221.8 | -15444.2 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 9 | 68.42 | 47.16 | 109.44 | 28.09 | 20 | 1778.6 | 752.5 | 2556.2 | 16974.3 | -14418.1 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 10 | 109.44 | 28.09 | 179.45 | 0.09 | 20 | 2888.9 | 281.8 | 5445.1 | 17256.1 | -11811
10 | 11 | 179.45 | 0.09 | 204.85 | 0 | 20 | 3843 | 0.9 | 9288.1 | 17257 | -7968.9 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 12 | 204.85 | 0 | 395.94 | 0.01 | 20 | 6007.9 | 0.1 | 15296 | 17257.1 | -1961.1
12 | 13 | 395.94 | 0.01 | 456.71 | 0.01 | 20 | 8526.5 | 0.2 | 23822.5 | 17257.3 | 6565.2 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 14 | 456.71 | 0.01 | 484.12 | 0 | 20 | 9408.3 | 0.1 | 33230.8 | 17257.4 | 15973.4 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 15 | 484.12 | 0 | 528.22 | 0 | 20 | 10123.4 | 0 | 43354.2 | 17257.4 | 26096.8 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 16 | 528.22 | 0 | 619.75 | 0 | 20 | 11479.7 | 0 | 54833.9 | 17257.4 | 37576.5 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 17 | 619.75 | 0 | 545.58 | 0 | 20 | 11653.3 | 0 | 66487.2 | 17257.4 | 49229.8 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 18 | 545.58 | 0 | 298.41 | 0.01 | 20 | 8439.9 | 0.1 | 74927.1 | 17257.5 | 57669.6
18 | 19 | 298.41 | 0.01 | 309.59 | 0 | 20 | 6080 | 0.1 | 81007.1 | 17257.6 | 63749.5 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 20 | 309.59 | 0 | 727.48 | 0 | 20 | 10370.7 | 0 | 91377.8 | 17257.6 | 74120.2 | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 21 | 727.48 | 0 | 829.6 | 0 | 20 | 15570.8 | 0 | 106948.6 | 17257.6 | 89691 | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 22 | 829.6 | 0 | 974.57 | 0 | 20 | 18041.7 | 0 | 124990.3 | 17257.6 | 107732.7 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | 23 | 974.57 | 0 | 1039.52 | 0 | 20 | 20140.9 | 0 | 145131.2 | 17257.6 | 127873.6 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 24 | 1039.52 | 0 | 904.62 | 0 | 20 | 19441.4 | 0 | 164572.6 | 17257.6 | 147315
24 | 25 | 904.62 | 0 | 716.35 | 0 | 20 | 16209.7 | 0 | 180782.3 | 17257.6 | 163524.7
25 | 26 | 716.35 | 0 | 534.61 | 0 | 20 | 12509.6 | 0 | 193291.9 | 17257.6 | 176034.3
26 | 27 | 534.61 | 0 | 277.75 | 0 | 20 | 8123.6 | 0 | 201415.5 | 17257.6 | 184157.9
27 | 28 | 277.75 | 0 | 35.7 | 0.14 | 20 | 3134.5 | 1.4 | 204550 | 17259 | 187291
28 | 29 | 35.7 | 0.14 | 0 | 242.84 | 20 | 357 | 2429.8 | 204907 | 19688.8 | 185218.2
29 | 30 | 0 | 242.84 | 0 | 306.24 | 20 | 0 | 5490.8 | 204907 | 25179.6 | 179727.4
30 | 31 | 0 | 306.24 | 0 | 362.42 | 20 | 0 | 6686.6 | 204907 | 31866.2 | 173040.8
31 | 32 | 0 | 362.42 | 0 | 384.99 | 20 | 0 | 7474.1 | 204907 | 39340.3 | 165566.7
32 | 33 | 0 | 384.99 | 0 | 353.04 | 20 | 0 | 7380.3 | 204907 | 46720.6 | 158186.4
33 | 34 | 0 | 353.04 | 0.01 | 331.06 | 20 | 0.1 | 6841 | 204907.1 | 53561.6 | 151345.5
34 | 35 | 0.01 | 331.06 | 0 | 181.96 | 20 | 0.1 | 5130.2 | 204907.2 | 58691.8 | 146215.4
35 | 36 | 0 | 181.96 | 0.2 | 94.61 | 20 | 2 | 2765.7 | 204909.2 | 61457.5 | 143451.7
36 | 37 | 0.2 | 94.61 | 2.04 | 82.39 | 20 | 22.4 | 1770 | 204931.6 | 63227.5 | 141704.1
37 | 38 | 2.04 | 82.39 | 0.07 | 30.44 | 20 | 21.1 | 1128.3 | 204952.7 | 64355.8 | 140596.9
38 | 39 | 0.07 | 30.44 | 71.24 | 0 | 20 | 713.1 | 304.4 | 205665.8 | 64660.2 | 141005.6
39 | 40 | 71.24 | 0 | 222.88 | 0.03 | 20 | 2941.2 | 0.3 | 208607 | 64660.5 | 143946.5
40 | 41 | 222.88 | 0.03 | 435.12 | 0 | 20 | 6580 | 0.3 | 215187 | 64660.8 | 150526.2
41 | 42 | 435.12 | 0 | 588.76 | 0 | 20 | 10238.8 | 0 | 225425.8 | 64660.8 | 160765
42 | 43 | 588.76 | 0 | 487.13 | 0 | 20 | 10758.9 | 0 | 236184.7 | 64660.8 | 171523.9
43 | 44 | 487.13 | 0 | 323.26 | 0 | 20 | 8103.9 | 0 | 244288.6 | 64660.8 | 179627.8
44 | 45 | 323.26 | 0 | 74.59 | 0.13 | 20 | 3978.5 | 1.3 | 248267.1 | 64662.1 | 183605
45 | 46 | 74.59 | 0.13 | 0 | 143.98 | 20 | 745.9 | 1441.1 | 249013 | 66103.2 | 182909.8
46 | 47 | 0 | 143.98 | 0.03 | 261.76 | 20 | 0.3 | 4057.4 | 249013.3 | 70160.6 | 178852.7
47 | 48 | 0.03 | 261.76 | 0 | 332.96 | 20 | 0.3 | 5947.2 | 249013.6 | 76107.8 | 172905.8
48 | 49 | 0 | 332.96 | 0.03 | 375.97 | 20 | 0.3 | 7089.3 | 249013.9 | 83197.1 | 165816.8
49 | 50 | 0.03 | 375.97 | 0 | 328.03 | 20 | 0.3 | 7040 | 249014.2 | 90237.1 | 158777.1
50 | 51 | 0 | 328.03 | 0.28 | 343.47 | 20 | 2.8 | 6715 | 249017 | 96952.1 | 152064.9
51 | 52 | 0.28 | 343.47 | 0 | 240.58 | 20 | 2.8 | 5840.5 | 249019.8 | 102792.6 | 146227.2
52 | 53 | 0 | 240.58 | 0.06 | 171.56 | 20 | 0.6 | 4121.4 | 249020.4 | 106914 | 142106.4
53 | 54 | 0.06 | 171.56 | 2.36 | 74.88 | 20 | 24.2 | 2464.4 | 249044.6 | 109378.4 | 139666.2
54 | 55 | 2.36 | 74.88 | 118.42 | 23.17 | 20 | 1207.8 | 980.5 | 250252.4 | 110358.9 | 139893.5
55 | 56 | 118.42 | 23.17 | 226.81 | 0 | 20 | 3452.3 | 231.7 | 253704.7 | 110590.6 | 143114.1
56 | 57 | 226.81 | 0 | 275.28 | 0.16 | 20 | 5020.9 | 1.6 | 258725.6 | 110592.2 | 148133.4
57 | 58 | 275.28 | 0.16 | 306.66 | 0.18 | 20 | 5819.4 | 3.4 | 264545 | 110595.6 | 153949.4
58 | 59 | 306.66 | 0.18 | 305.28 | 0 | 20 | 6119.4 | 1.8 | 270664.4 | 110597.4 | 160067
59 | 60 | 305.28 | 0 | 261.31 | 0.03 | 20 | 5665.9 | 0.3 | 276330.3 | 110597.7 | 165732.6
60 | 61 | 261.31 | 0.03 | 168.75 | 0 | 20 | 4300.6 | 0.3 | 280630.9 | 110598 | 170032.9
61 | 62 | 168.75 | 0 | 30.24 | 0 | 20 | 1989.9 | 0 | 282620.8 | 110598 | 172022.8
62 | 63 | 30.24 | 0 | 0 | 82.02 | 20 | 302.4 | 820.2 | 282923.2 | 111418.2 | 171505
63 | 64 | 0 | 82.02 | 0 | 157.12 | 20 | 0 | 2391.4 | 282923.2 | 113809.6 | 169113.6
64 | 65 | 0 | 157.12 | 0 | 80.03 | 20 | 0 | 2371.5 | 282923.2 | 116181.1 | 166742.1
65 | 66 | 0 | 80.03 | 0 | 67.62 | 20 | 0 | 1476.5 | 282923.2 | 117657.6 | 165265.6
66 | 67 | 0 | 67.62 | 0 | 66.31 | 20 | 0 | 1339.3 | 282923.2 | 118996.9 | 163926.3
67 | 68 | 0 | 66.31 | 0 | 98.32 | 20 | 0 | 1646.3 | 282923.2 | 120643.2 | 162280
68 | 69 | 0 | 98.32 | 0 | 142.42 | 20 | 0 | 2407.4 | 282923.2 | 123050.6 | 159872.6
69 | 70 | 0 | 142.42 | 0 | 168.54 | 20 | 0 | 3109.6 | 282923.2 | 126160.2 | 156763
70 | 71 | 0 | 168.54 | 0 | 133.69 | 20 | 0 | 3022.3 | 282923.2 | 129182.5 | 153740.7
71 | 72 | 0 | 133.69 | 0 | 86.86 | 20 | 0 | 2205.5 | 282923.2 | 131388 | 151535.2
72 | 73 | 0 | 86.86 | 0 | 43.33 | 20 | 0 | 1301.9 | 282923.2 | 132689.9 | 150233.3
73 | 74 | 0 | 43.33 | 0.07 | 22.35 | 20 | 0.7 | 656.8 | 282923.9 | 133346.7 | 149577.2
74 | 75 | 0.07 | 22.35 | 15.86 | 4.72 | 20 | 159.3 | 270.7 | 283083.2 | 133617.4 | 149465.8
75 | 76 | 15.86 | 4.72 | 174.05 | 0 | 20 | 1899.1 | 47.2 | 284982.3 | 133664.6 | 151317.7
76 | 77 | 174.05 | 0 | 337.16 | 0 | 20 | 5112.1 | 0 | 290094.4 | 133664.6 | 156429.8
77 | 78 | 337.16 | 0 | 480.18 | 0 | 20 | 8173.4 | 0 | 298267.8 | 133664.6 | 164603.2
78 | 79 | 480.18 | 0 | 421 | 0 | 20 | 9011.8 | 0 | 307279.6 | 133664.6 | 173615
79 | 80 | 421 | 0 | 190.17 | 0 | 20 | 6111.7 | 0 | 313391.3 | 133664.6 | 179726.7
80 | 81 | 190.17 | 0 | 0.27 | 7.33 | 20 | 1904.4 | 73.3 | 315295.7 | 133737.9 | 181557.8
81 | 82 | 0.27 | 7.33 | 0 | 29.62 | 20 | 2.7 | 369.5 | 315298.4 | 134107.4 | 181191
82 | 83 | 0 | 29.62 | 49.39 | 3.35 | 20 | 493.9 | 329.7 | 315792.3 | 134437.1 | 181355.2
83 | 84 | 49.39 | 3.35 | 122.87 | 0 | 20 | 1722.6 | 33.5 | 317514.9 | 134470.6 | 183044.3
84 | 85 | 122.87 | 0 | 262.22 | 0.15 | 20 | 3850.9 | 1.5 | 321365.8 | 134472.1 | 186893.7
85 | 86 | 262.22 | 0.15 | 268.5 | 0 | 20 | 5307.2 | 1.5 | 326673 | 134473.6 | 192199.4
86 | 87 | 268.5 | 0 | 149.32 | 0 | 20 | 4178.2 | 0 | 330851.2 | 134473.6 | 196377.6
87 | 87+8,47 | 149.32 | 0 | 113.18 | 0 | 8.47 | 1111.688 | 0 | 331962.888 | 134473.6 | 197489.288
87+8,47 | 88 | 113.18 | 0 | 113.64 | 0.15 | 11.53 | 1307.617 | 0.865 | 333270.505 | 134474.465 | 198796.04
88 | 89 | 113.64 | 0.15 | 74.7 | 0 | 20 | 1883.4 | 1.5 | 335153.905 | 134475.965 | 200677.94
89 | 89+9,57 | 74.7 | 0 | 48.78 | 0 | 9.57 | 590.852 | 0 | 335744.757 | 134475.965 | 201268.792
89+9,57 | 89+13,41 | 48.78 | 0 | 49.11 | 0.07 | 3.84 | 187.949 | 0.134 | 335932.706 | 134476.099 | 201456.607
89+13,41 | 90 | 49.11 | 0.07 | 39.93 | 1.26 | 6.59 | 293.387 | 4.382 | 336226.093 | 134480.481 | 201745.612
90 | 91 | 39.93 | 1.26 | 137.71 | 0 | 20 | 1776.4 | 12.6 | 338002.493 | 134493.081 | 203509.412
91 | 92 | 137.71 | 0 | 152.82 | 9.28 | 20 | 2905.3 | 92.8 | 340907.793 | 134585.881 | 206321.912
92 | 93 | 152.82 | 9.28 | 107.48 | 4.28 | 20 | 2603 | 135.6 | 343510.793 | 134721.481 | 208789.312
93 | 94 | 107.48 | 4.28 | 88.86 | 2.28 | 20 | 1963.4 | 65.6 | 345474.193 | 134787.081 | 210687.112
94 | 94+12,47 | 88.86 | 2.28 | 71.61 | 6.03 | 12.47 | 1000.53 | 51.813 | 346474.723 | 134838.894 | 211635.829
94+12,47 | 95 | 71.61 | 6.03 | 67.34 | 9.47 | 7.53 | 523.147 | 58.358 | 346997.87 | 134897.252 | 212100.618
95 | 96 | 67.34 | 9.47 | 121.93 | 6.73 | 20 | 1892.7 | 162 | 348890.57 | 135059.252 | 213831.318
96 | 97 | 121.93 | 6.73 | 68.5 | 2.7 | 20 | 1904.3 | 94.3 | 350794.87 | 135153.552 | 215641.318
97 | 97+12,45 | 68.5 | 2.7 | 61.7 | 5.6 | 12.45 | 810.495 | 51.668 | 351605.365 | 135205.22 | 216400.145
97+12,45 | 98 | 61.7 | 5.6 | 69.61 | 2.3 | 7.55 | 495.695 | 29.823 | 352101.06 | 135235.043 | 216866.017
98 | 99 | 69.61 | 2.3 | 90.62 | 0 | 20 | 1602.3 | 23 | 353703.36 | 135258.043 | 218445.317
99 | 100 | 90.62 | 0 | 6.91 | 37.08 | 20 | 975.3 | 370.8 | 354678.66 | 135628.843 | 219049.817
100 | 100+11,05 | 6.91 | 37.08 | 0 | 113.06 | 11.05 | 38.178 | 829.524 | 354716.838 | 136458.367 | 218258.471
100+11,05 | 101 | 0 | 113.06 | 0 | 92.43 | 8.95 | 0 | 919.568 | 354716.838 | 137377.935 | 217338.903
101 | 102 | 0 | 92.43 | 0 | 163.59 | 20 | 0 | 2560.2 | 354716.838 | 139938.135 | 214778.703
102 | 103 | 0 | 163.59 | 0 | 146.7 | 20 | 0 | 3102.9 | 354716.838 | 143041.035 | 211675.803
103 | 104 | 0 | 146.7 | 0 | 118.88 | 20 | 0 | 2655.8 | 354716.838 | 145696.835 | 209020.003
104 | 105 | 0 | 118.88 | 0 | 82.4 | 20 | 0 | 2012.8 | 354716.838 | 147709.635 | 207007.203
105 | 106 | 0 | 82.4 | 0 | 50.31 | 20 | 0 | 1327.1 | 354716.838 | 149036.735 | 205680.103
106 | 107 | 0 | 50.31 | 0.01 | 16.62 | 20 | 0.1 | 669.3 | 354716.938 | 149706.035 | 205010.903
107 | 108 | 0.01 | 16.62 | 2.07 | 4.31 | 20 | 20.8 | 209.3 | 354737.738 | 149915.335 | 204822.403
108 | 109 | 2.07 | 4.31 | 1.9 | 5.13 | 20 | 39.7 | 94.4 | 354777.438 | 150009.735 | 204767.703
109 | 109+4,86 | 1.9 | 5.13 | 18.76 | 0 | 4.86 | 50.204 | 12.466 | 354827.642 | 150022.201 | 204805.441
109+4,86 | 110 | 18.76 | 0 | 12.28 | 0.45 | 15.14 | 234.973 | 3.407 | 355062.615 | 150025.608 | 205037.007
110 | 111 | 12.28 | 0.45 | 5.28 | 0.92 | 20 | 175.6 | 13.7 | 355238.215 | 150039.308 | 205198.907
111 | 112 | 5.28 | 0.92 | 5.66 | 0.91 | 20 | 109.4 | 18.3 | 355347.615 | 150057.608 | 205290.007
112 | 113 | 5.66 | 0.91 | 5.49 | 1.88 | 20 | 111.5 | 27.9 | 355459.115 | 150085.508 | 205373.607
113 | 113+5,49 | 5.49 | 1.88 | 20.07 | 0.1 | 5.49 | 70.162 | 5.435 | 355529.277 | 150090.943 | 205438.334
113+5,49 | 114 | 20.07 | 0.1 | 13.92 | 0 | 14.51 | 246.597 | 0.726 | 355775.874 | 150091.669 | 205684.205
114 | 115 | 13.92 | 0 | 20.72 | 0 | 20 | 346.4 | 0 | 356122.274 | 150091.669 | 206030.605
115 | 116 | 20.72 | 0 | 24.98 | 0 | 20 | 457 | 0 | 356579.274 | 150091.669 | 206487.605
116 | 117 | 24.98 | 0 | 14.65 | 0 | 20 | 396.3 | 0 | 356975.574 | 150091.669 | 206883.905
117 | 118 | 14.65 | 0 | 8.64 | 0.21 | 20 | 232.9 | 2.1 | 357208.474 | 150093.769 | 207114.705
118 | 119 | 8.64 | 0.21 | 4.46 | 1.42 | 20 | 131 | 16.3 | 357339.474 | 150110.069 | 207229.405
119 | 120 | 4.46 | 1.42 | 4.53 | 0.32 | 20 | 89.9 | 17.4 | 357429.374 | 150127.469 | 207301.905
120 | 121 | 4.53 | 0.32 | 3.99 | 0.8 | 20 | 85.2 | 11.2 | 357514.574 | 150138.669 | 207375.905
121 | 122 | 3.99 | 0.8 | 5.2 | 0.36 | 20 | 91.9 | 11.6 | 357606.474 | 150150.269 | 207456.205
122 | 123 | 5.2 | 0.36 | 6.68 | 0.01 | 20 | 118.8 | 3.7 | 357725.274 | 150153.969 | 207571.305
123 | 124 | 6.68 | 0.01 | 15.72 | 0.1 | 20 | 224 | 1.1 | 357949.274 | 150155.069 | 207794.205
124 | 124+4,34 | 15.72 | 0.1 | 11.46 | 0.01 | 4.34 | 58.981 | 0.239 | 358008.255 | 150155.308 | 207852.947
124+4,34 | 125 | 11.46 | 0.01 | 11.45 | 0.22 | 15.66 | 179.385 | 1.801 | 358187.64 | 150157.109 | 208030.531
125 | 126 | 11.45 | 0.22 | 14.46 | 0.01 | 20 | 259.1 | 2.3 | 358446.74 | 150159.409 | 208287.331
126 | 127 | 14.46 | 0.01 | 13.66 | 0.05 | 20 | 281.2 | 0.6 | 358727.94 | 150160.009 | 208567.931
127 | 127+9,36 | 13.66 | 0.05 | 19.33 | 0 | 9.36 | 154.393 | 0.234 | 358882.333 | 150160.243 | 208722.09
127+9,36 | 128 | 19.33 | 0 | 17.22 | 0 | 10.64 | 194.446 | 0 | 359076.779 | 150160.243 | 208916.536
128 | 129 | 17.22 | 0 | 12.45 | 0 | 20 | 296.7 | 0 | 359373.479 | 150160.243 | 209213.236
129 | 130 | 12.45 | 0 | 11.01 | 0.02 | 20 | 234.6 | 0.2 | 359608.079 | 150160.443 | 209447.636
130 | 131 | 11.01 | 0.02 | 11.66 | 0 | 20 | 226.7 | 0.2 | 359834.779 | 150160.643 | 209674.136
131 | 131+17,42 | 11.66 | 0 | 16.08 | 0.24 | 17.42 | 241.615 | 2.09 | 360076.394 | 150162.733 | 209913.661
131+17,42 | 132 | 16.08 | 0.24 | 14.56 | 0.01 | 2.58 | 39.526 | 0.323 | 360115.92 | 150163.056 | 209952.864
132 | 133 | 14.56 | 0.01 | 12.16 | 0 | 20 | 267.2 | 0.1 | 360383.12 | 150163.156 | 210219.964
133 | 134 | 12.16 | 0 | 11.99 | 0.01 | 20 | 241.5 | 0.1 | 360624.62 | 150163.256 | 210461.364
134 | 134+10,43 | 11.99 | 0.01 | 10.02 | 0 | 10.43 | 114.782 | 0.052 | 360739.402 | 150163.308 | 210576.094
TOTAL |  | 18478.5 | 7612.4 |  |  | 2690.43 | 360739.402 | 150163.308 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________________
VOLNEI JOSÉ MORASTONI |  |  |  |  | JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜=𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎/2 (〖Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜〗_1+〖Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜〗_2 )

## TRP - R. TRANSVERSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01
ESTACA |  | ÁREA DE CORTE | ÁREA DE ATERRO | ÁREA DE CORTE | ÁREA DE ATERRO | DISTÂNCIA | VOLUME DE CORTE | VOLUME DE ATERRO | VOLUME ACUMULADO DE CORTE | VOLUME ACUMULADO DE ATERRO | VOLUME LÍQUIDO | VOLUME ACUMULADO DE CORTE | VOLUME ACUMULADO DE ATERRO | VOLUME LÍQUIDO
1ª ESTACA | 2ª ESTACA | 1ª SEÇÃO | 1ª SEÇÃO | 2ª SEÇÃO | 2ª SEÇÃO | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³)
0pp | 1 | 0 | 122.26 | 0 | 76.32 | 20 | 0 | 1985.8 | 0 | 1985.8 | -1985.8 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2 | 0 | 76.32 | 0 | 78.11 | 20 | 0 | 1544.3 | 0 | 3530.1 | -3530.1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 3 | 0 | 78.11 | 0 | 75.87 | 20 | 0 | 1539.8 | 0 | 5069.9 | -5069.9 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 4 | 0 | 75.87 | 0 | 66.4 | 20 | 0 | 1422.7 | 0 | 6492.6 | -6492.6 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 5 | 0 | 66.4 | 0.02 | 51.06 | 20 | 0.2 | 1174.6 | 0.2 | 7667.2 | -7667 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 6 | 0.02 | 51.06 | 0.01 | 33.31 | 20 | 0.3 | 843.7 | 0.5 | 8510.9 | -8510.4 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 7 | 0.01 | 33.31 | 0.01 | 14.39 | 20 | 0.2 | 477 | 0.7 | 8987.9 | -8987.2 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 8 | 0.01 | 14.39 | 0.98 | 4.7 | 20 | 9.9 | 190.9 | 10.6 | 9178.8 | -9168.2 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 9 | 0.98 | 4.7 | 5.48 | 0.98 | 20 | 64.6 | 56.8 | 75.2 | 9235.6 | -9160.4 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 9+5,29 | 5.48 | 0.98 | 6.16 | 0.49 | 5.29 | 30.788 | 3.888 | 105.988 | 9239.488 | -9133.5
TOTAL |  | 6.5 | 523.4 |  |  | 185.29 | 105.988 | 9239.488 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________________
VOLNEI JOSÉ MORASTONI |  |  |  |  | JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜=𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎/2 (〖Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜〗_1+〖Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜〗_2 )

## CALC HIDROLÓGICO
| RUA DONATO | GALERIA CANZIANI |  |  | VALA JOEL | CONDOMÍNIO |  | RUA DONATO |  |  | GALERIA CANZIANI | [8 empty] | VALA JOEL |  |  | CONDOMÍNIO
| BACIA 1 | BACIA 2 | BACIA 3 | BACIA 4 | BACIA 5 | BACIA 6 |  | BACIA 1 |  |  | BACIA 2 |  |  | BACIA 3 |  |  | BACIA 4 |  |  | BACIA 5 |  |  | BACIA 6
GOOGLE EARTH | 349915.09 | 71679.6 | 562956.17 | 28779.56 | 590723.91 | 206155.12 |  | C | GOOGLE EARTH | A (m²) | C |  | A (m²) | C | GOOGLE EARTH | A (m²) | C | GOOGLE EARTH | A (m²) | C | GOOGLE EARTH | A (m²) | C | GOOGLE EARTH | A (m²)
A (km²) | 0.34992 | 0.07168 | 0.56296 | 0.02878 | 0.59072 | 0.20616 |  | 0.25 | AC1 | 221363 | 0.25 | AC2 | 43699 | 0.25 | AC1 | 487475 | 0.25 | AC1-1 | 15602 | 0.25 | AC1 | 512583 | 0.25 | AC1 | 81994
A (ha) | 34.9915 | 7.168 | 56.2956 | 2.878 | 59.0724 | 20.6155 |  |  | AC2 | 17828 |  | AC3 | 20362 | 0.4 | AC1 | 21962 |  |  |  | 0.4 | AC1 | 15798 | 0.6 | AC1 | 95267
L (km) | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 |  |  | AC3 | 63021 |  |  |  |  | AC2 | 11297 |  |  |  | 0.6 | AC1 | 48198
ΔH (m) | 104.9 | 100.3 | 133.9 | 47.9 | 168.8 | 73.8 |  | 0.6 | AC1 | 7393 |  |  |  | 0.6 | AC1 | 32826
T (anos) | 50 | [7 empty] | AC2 | 2798
K | 932.3 | [7 empty] | AC3 | 8944
m | 0.217
b | 8.93 | [5 empty] | CixAi |  |  | 55340.75 |  |  | 10924.75 |  |  | 121868.75 |  |  | 3900.5 |  |  | 128145.75 |  |  | 20498.5
n | 0.699 | [8 empty] | 4457 |  |  | 5090.5 |  |  | 8784.8 | [5 empty] | 6319.2 |  |  | 57160.2
[10 empty] | 15755.25 | [5 empty] | 4518.8 | [5 empty] | 28918.8
L³ | 1.331 | 0.027 | 0.729 | 0.001 | 1.728 | 0.512 |  |  |  | 4435.8 | [5 empty] | 19695.6
L³/ΔH | 0.012688 | 0.00026919 | 0.0054444 | 2.0877e-05 | 0.010237 | 0.0069377 |  |  |  | 1678.8
(L³/ΔH)^0,385 | 0.18613 | 0.042225 | 0.13438 | 0.015779 | 0.17136 | 0.14753 |  |  |  | 5366.4
Tc=t | 10.6 | 2.4 | 7.7 | 0.9 | 9.8 | 8.4 | ΣCixAi |  |  | 87034 |  |  | 16015.25 |  |  | 154867.95 |  |  | 3900.5 |  |  | 163383.75 |  |  | 77658.7
[7 empty] | ΣAi |  |  | 321347 |  |  | 64061 |  |  | 553560 |  |  | 15602 |  |  | 576579 |  |  | 177261
T^m | 2.3371 | [5 empty] | Cmédio |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.25 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4
t+b | 19.53 | 11.33 | 16.63 | 9.83 | 18.73 | 17.33
(t+b)^n | 7.9836 | 5.4564 | 7.1352 | 4.9408 | 7.7536 | 7.3438
i | 272.9 | 399.3 | 305.4 | 441 | 281 | 296.7
Qc | 8 | 2.4 | 14.3 | 0.9 | 13.8 | 6.8

## CBRp
n | Estaca | CBR | 3.94 | nº de amostras | ≥9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
1 | Furo 1 | 5.55 |  | valores de f | 1.29 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.64 | 1.89
2 | 113 | 2.5
3 | Entre 119 e 120 | 6.2
4 | Furo 2 | 3 | 1.59
5 | Furo 3 | 3.6
6 | Furo 4 | 2
7 |  | 4.7
3.09
n | Estaca | CBR | 3.77
1 | Furo 1 | 5.55
2 | Furo 2 | 3
3 | Furo 3 | 3.6
4 | Furo 4 | 2 | 1.4
5 |  | 4.7
2.84
==
〖𝐶𝐵𝑅〗_𝑚=(∑26_𝑖^𝑛▒𝐶𝐵𝑅)/𝑛=
=
𝑆=√(∑▒〖(〖𝐶𝐵𝑅〗_𝑖−〖𝐶𝐵𝑅〗_𝑚)〗^2/(𝑛−1))=
=
〖𝐶𝐵𝑅〗_𝑝=〖𝐶𝐵𝑅〗_𝑚−𝑆𝑥𝑓/√𝑛=

## DRENAGEM-ANTIGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CICLOVIA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
TRECHO 3A DO BINÁRIO OESTE DA AV OSVALDO REIS - BAIRRO PRAIA BRAVA
2024-06-01 |  | CÁLCULO DE DRENAGEM PLUVIAL
Trecho |  | Cotas (m) |  | Distância Trecho (m) | Distância Contribuição (m) | Declividade (m/m) | Área Contribuição (ha) |  |  | C | Q (m3/s) | Diâmetro (m) |  | Número de fileiras
(dispositivos) |  | Montante | Jusante |  |  |  | Largura (m) | Trecho | Acumulada |  |  | Calculado | Comercial
SAÍDA GALERIA RUA LAURA
CONTRIBUIÇÃO CORTE LADO DIREITO 0,22 ha
CCS 1 | BLG | 24.536 | 24.517 | 9.31 | 0 | 0.0020408 | 0 | 0 | 0.22 | 0.5 | 0.08911 | 0.39237 | 0.4 | 1
BLG | 17 | 24.517 | 24.446 | 9.5 | 13.75 | 0.0074737 | 70 | 0.09625 | 0.31625 | 0.7 | 0.17933 | 0.39985 | 0.4 | 1
17 | CL 23 | 24.186 | 23.003 | 40 | 13.75 | 0.029575 | 35 | 0.048125 | 0.36438 | 0.7 | 0.20662 | 0.3258 | 0.6 | 1
CL 23 | 18 | 23.003 | 22.43 | 44.99 | 40 | 0.012736 | 26 | 0.104 | 0.46837 | 0.7 | 0.2656 | 0.41923 | 0.6 | 1
18 |  | 22.43 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0.46837 | 0.7 | 0.2656 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0.46837 | 0.7 | 0.2656 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0.46837 | 0.7 | 0.2656 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0.46837 | 0.7 | 0.2656 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0.46837 | 0.7 | 0.2656 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0.46837 | 0.7 | 0.2656 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
SAÍDA RUA JOSÉ TOMAZ DA ROCHA LE
14 | CL 21 | 24.325 | 20.304 | 50 | 23 | 0.08042 | 70 | 0.161 | 0.161 | 0.7 | 0.091297 | 0.19883 | 0.6 | 1 | OK
CL 21 | 16 | 20.304 | 16.63 | 54.73 | 50 | 0.06713 | 60 | 0.3 | 0.461 | 0.7 | 0.26142 | 0.30515 | 0.6 | 1 | OK
15 | 16 | 19.102 | 16.63 | 58 | 18 | 0.042621 | 26 | 0.0468 | 0.0468 | 0.7 | 0.026539 | 0.14092 | 0.6 | 1 | OK
16 | CL 22 | 16.376 | 16.361 | 7.38 | 113 | 0.0020325 | 30 | 0.339 | 0.8468 | 0.7 | 0.48019 | 0.73847 | 0.8 | 1 | OK
CL 22 |  | 16.361 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0.8468 | 0.7 | 0.48019 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0.8468 | 0.7 | 0.48019 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0.8468 | 0.7 | 0.48019 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
SAÍDA VALA RUA JOEL JOSÉ FERREIRA
CONTRIBUIÇÃO MONTANTE RUA BRUNO FRANÇA 3,24 ha
8 | CL 10 | 34.626 | 31.028 | 16.82 | 0 | 0.21391 | 0 | 0 | 3.24 | 0.7 | 1.8373 | 0.51016 | 0.6 | 1 | OK
CL 10 | CL 11 | 31.028 | 27.152 | 19.97 | 17 | 0.19409 | 35 | 0.0595 | 3.2995 | 0.7 | 1.871 | 0.52311 | 0.6 | 1 | OK
CL 11 | 9 | 27.152 | 25.222 | 14.99 | 20 | 0.12875 | 35 | 0.07 | 3.3695 | 0.7 | 1.9107 | 0.56942 | 0.6 | 1 | OK
CL 16 | 9 | 26.498 | 25.276 | 6.01 | 20 | 0.20333 | 30 | 0.06 | 0.06 | 0.7 | 0.034024 | 0.1154 | 0.6 | 1 | OK
9 | CL 12 | 25.022 | 24.189 | 35.25 | 15 | 0.023631 | 35 | 0.0525 | 3.482 | 0.7 | 1.9745 | 0.79219 | 0.8 | 1 | OK
CL 12 | 10 | 24.189 | 23.561 | 24.67 | 65 | 0.025456 | 35 | 0.2275 | 3.7095 | 0.7 | 2.1035 | 0.79998 | 0.8 | 1 | OK
CONTRIBUIÇÃO DA RUA MARGARIDA BERNARDINA NICOLAU LD 1,70 ha
CL 9 | 10 | 27.314 | 24.977 | 12.66 | 0 | 0.1846 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.96401 | 0.41179 | 0.6 | 1 | OK
10 | CL 13 | 23.361 | 22.949 | 25 | 0 | 0.01648 | 0 | 0 | 5.4095 | 0.7 | 3.0675 | 0.99983 | 1 | 1 | OK
CL 13 | CL 14 | 22.949 | 19.97 | 29.02 | 20 | 0.10265 | 9 | 0.018 | 5.4275 | 0.7 | 3.0777 | 0.71042 | 1 | 1 | OK
CL 14 | CL 15 | 19.97 | 18.819 | 19.26 | 30 | 0.059761 | 10 | 0.03 | 5.4575 | 0.7 | 3.0948 | 0.78789 | 1 | 1 | OK
CL 15 | 11 | 18.819 | 18.368 | 13.16 | 20 | 0.034271 | 8 | 0.016 | 5.4735 | 0.7 | 3.1038 | 0.87544 | 1 | 1 | OK
CL 17 | 11 | 19.13 | 18.768 | 23.87 | 17 | 0.015165 | 40 | 0.068 | 0.068 | 0.7 | 0.03856 | 0.19677 | 0.6 | 1 | OK
11 | CL 18 | 18.368 | 17.887 | 26.65 | 24 | 0.018049 | 50 | 0.12 | 5.6615 | 0.7 | 3.2104 | 0.99986 | 1 | 1 | OK
CL 18 | CL 19 | 17.887 | 17.306 | 29.98 | 27 | 0.01938 | 60 | 0.162 | 5.8235 | 0.7 | 3.3023 | 0.9971 | 1 | 1 | OK
CL 19 | 12 | 17.306 | 15.824 | 30 | 30 | 0.0494 | 60 | 0.18 | 6.0035 | 0.7 | 3.4044 | 0.84625 | 1 | 1 | OK
12 | CL 20 | 15.824 | 13.652 | 40.55 | 30 | 0.053564 | 60 | 0.18 | 6.1835 | 0.7 | 3.5064 | 0.8428 | 1 | 1 | OK
CL 20 | 13 | 13.652 | 12.073 | 28.61 | 41 | 0.05519 | 60 | 0.246 | 6.4295 | 0.7 | 3.6459 | 0.85043 | 1 | 1 | OK
13 | BB 1 | 12.073 | 11.35 | 13.38 | 29 | 0.054036 | 60 | 0.174 | 6.6035 | 0.7 | 3.7446 | 0.8624 | 1 | 1 | OK
SAÍDA EXISTENTE RUA MAURINO VIEIRA
4 | CL 4 | 11.454 | 11.052 | 40 | 33 | 0.01005 | 40 | 0.132 | 0.132 | 0.7 | 0.074853 | 0.27257 | 0.6 | 1 | OK
CL 4 | PVE | 11.052 | 10.792 | 25.71 | 40 | 0.010113 | 60 | 0.24 | 0.372 | 0.7 | 0.21095 | 0.40153 | 0.6 | 1 | OK
CL 1 | PVE | 11.014 | 10.662 | 21.44 | 25 | 0.016418 | 60 | 0.15 | 0.15 | 0.7 | 0.08506 | 0.26082 | 0.6 | 1 | OK
PVE | 5 | 10.262 | 10.251 | 12.97 | 0 | 0.00084811 | 60 | 0 | 0.15 | 0.7 | 0.08506 | 0.45459 | 0.6 | 1
5 | CL 5 | 10.251 | 10.215 | 39.99 | 10 | 0.00090023 | 60 | 0.06 | 0.21 | 0.7 | 0.11908 | 0.50999 | 0.6 | 1
CL 5 | 6 | 10.215 | 10.188 | 29.95 | 40 | 0.0009015 | 50 | 0.2 | 0.41 | 0.7 | 0.2325 | 0.65525 | 0.8 | 1
6 | CL 6 | 10.188 | 10.152 | 40 | 70 | 0.0009 | 50 | 0.35 | 0.76 | 0.7 | 0.43097 | 0.82615 | 1 | 1
CL 6 | CL 7 | 10.152 | 10.152 | 30.34 | 30 | 1e-05 | 60 | 0.18 | 0.94 | 0.7 | 0.53304 | 2.0802 | 2 | 1
CL 7 | PVE | 10.152 | 10.152 | 23.24 | 25 | 1e-05 | 40 | 0.1 | 1.04 | 0.7 | 0.58975 | 2.1605 | 2 | 1
CONTRIBUIÇÃO DA RUA MAURINO VIEIRA LD 1,00 ha
CL 8 | PVE | 11.21 | 10.738 | 22.85 | 0 | 0.020656 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.56706 | 0.50886 | 0.6 | 1 | OK
PVE | SAÍDA | 10.738 | 10.013 | 120.86 | 120 | 0.0059987 | 50 | 0.6 | 3.012 | 0.7 | 1.708 | 0.97019 | 1 | 1
SAÍDA RIO ARIRIBÁ
1 | CL 2 | 10.683 | 10.461 | 29.73 | 26 | 0.0074672 | 70 | 0.182 | 0.182 | 0.7 | 0.10321 | 0.32507 | 0.6 | 1 | OK
CL 2 | 2 | 10.461 | 10.215 | 26.48 | 30 | 0.00929 | 70 | 0.21 | 0.392 | 0.7 | 0.22229 | 0.41606 | 0.6 | 1 | OK
2 | CL 3 | 10.015 | 9.949 | 33.07 | 60 | 0.0019958 | 70 | 0.42 | 0.812 | 0.7 | 0.46046 | 0.72943 | 0.8 | 1 | OK
CL 3 | 3 | 9.949 | 9.875 | 36.71 | 37 | 0.0020158 | 60 | 0.222 | 1.034 | 0.7 | 0.58634 | 0.79714 | 0.8 | 1 | OK
3 |  | 9.875 |  |  | 21 | #DIV/0! | 60 | 0.126 | 1.16 | 0.7 | 0.65779 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 1.16 | 0.7 | 0.65779 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 1.16 | 0.7 | 0.65779 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
| Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos | [6 empty] | Intensidade da chuva (mm/h): i = |  | 291.4 | Coef. De rugosidade do tubo: n = |  |  | 0.013
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
__________________________________________________ | [7 empty] | __________________________________________________
RUBENS ADRIANO KINAIPP | [7 empty] | JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3 | [7 empty] | ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5