## Orçamento Sintético
AMPLIAÇÃO DO CEI ANTONIO NICOLETTI
Prazo: | 120 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2024-11-12
Local: | R. RODOLPHO GIRARDI, N° 331 – BRILHANTE II, ITAJAÍ-SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 65,62 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 09/2024 - SC - SBC - 10/2024 - SC - ORSE - 07/2024 - SE - CPOS/CDHU - 09/2024 - SP |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 18259.6 | 6.86%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 7928.4 | 2.979%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 464.81 | 580.26 | 1740.78 | 0.654%
1.1.2 | SME-SET-003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 391.96 | 489.32 | 489.32 | 0.1838%
1.1.3 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 46.2 | 98.8 | 123.34 | 5698.3 | 2.141%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 4157.16 | 1.562%
1.2.1 | SME-CANT-002 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 4 | 832.5 | 1039.29 | 4157.16 | 1.562%
1.3 |  |  | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 6174.04 | 2.32%
1.3.1 | SME-CANT-001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE EM CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 4 | 742.08 | 926.41 | 3705.64 | 1.392%
1.3.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 24 | 9.72 | 12.13 | 291.12 | 0.1094%
1.3.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 576 | 3.03 | 3.78 | 2177.28 | 0.818%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 9929.89 | 3.731%
2.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 7954.1 | 9929.89 | 9929.89 | 3.731%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 2732.46 | 1.027%
3.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.78 | 110.76 | 138.27 | 522.66 | 0.1964%
3.2 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 8.54 | 16.14 | 20.14 | 171.99 | 0.06462%
3.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2.4 | 27.48 | 34.3 | 82.32 | 0.03093%
3.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.94 | 50 | 62.42 | 807.71 | 0.3035%
3.5 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.76 | 63.26 | 78.97 | 138.98 | 0.05222%
3.6 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 9.81 | 9.72 | 12.13 | 118.99 | 0.04471%
3.7 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 235.4 | 3.03 | 3.78 | 889.81 | 0.3343%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 27228.63 | 10.23%
4.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. - SALA, BANHEIROS E RAMPA | m² | 65.62 | 2.16 | 2.69 | 176.51 | 0.06632%
4.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. - SALA, BANHEIROS E RAMPA | m² | 65.62 | 278.97 | 348.26 | 22852.82 | 8.586%
4.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. - SALA E BANHEIROS | M | 27 | 65.52 | 81.79 | 2208.33 | 0.8297%
4.4 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 21.7 | 73.5 | 91.75 | 1990.97 | 0.748%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 15961.97 | 5.997%
5.1 | SME-EST-011 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. - PILARES | m³ | 1.28 | 3364.73 | 4200.52 | 5376.66 | 2.02%
5.2 | SME-EST-011 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. - VIGAS | m³ | 2.52 | 3364.73 | 4200.52 | 10585.31 | 3.977%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2134.24 | 0.8019%
6.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. - LATERAL DO RADIER E SOB PRIMEIRA FIADA DE ALVENARIA | m² | 22.38 | 52.08 | 65.01 | 1454.92 | 0.5466%
6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. - BANHEIROS | m² | 16.33 | 33.33 | 41.6 | 679.32 | 0.2552%
7 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 15784.39 | 5.93%
7.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 13968.75 | 5.248%
7.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 105.58 | 99.49 | 124.2 | 13113.03 | 4.927%
7.1.2 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 52.79 | 12.99 | 16.21 | 855.72 | 0.3215%
7.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 1815.64 | 0.6822%
7.2.1 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 14.2 | 69.27 | 86.47 | 1227.87 | 0.4613%
7.2.2 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 8.7 | 54.12 | 67.56 | 587.77 | 0.2208%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 42819.12 | 16.09%
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 26787.9 | 10.06%
8.1.1 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 1755.69 | 2191.8 | 10959 | 4.117%
8.1.2 | 100370 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 3020.1 | 3770.29 | 11310.87 | 4.25%
8.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 78.89 | 45.88 | 57.27 | 4518.03 | 1.697%
8.2 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 4731.03 | 1.778%
8.2.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 78.89 | 48.04 | 59.97 | 4731.03 | 1.778%
8.3 |  |  | CALHA ¦ RUFO |  |  |  |  | 11300.19 | 4.246%
8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.8 | 84.47 | 105.45 | 2298.81 | 0.8637%
8.3.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15.66 | 162.81 | 203.25 | 3182.89 | 1.196%
8.3.3 | 100318 | SBC | RUFO LATERAL CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 1000mm | M | 23.06 | 202.12 | 252.32 | 5818.49 | 2.186%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 25794.83 | 9.691%
9.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 7356.4 | 2.764%
9.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 100 | 25.98 | 32.43 | 3243 | 1.218%
9.1.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 94.72 | 118.24 | 709.44 | 0.2665%
9.1.3 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 12.65 | 15.79 | 142.11 | 0.05339%
9.1.4 | SME-HID-008 | Próprio | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 11 | 155.14 | 193.67 | 2130.37 | 0.8004%
9.1.5 | 12882 | ORSE | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Un | 1 | 906.35 | 1131.48 | 1131.48 | 0.4251%
9.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 17992.3 | 6.76%
9.2.1 | SME-HID-002 | Próprio | PONTO DE ESGOTO - INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | UN | 5 | 152.18 | 189.98 | 949.9 | 0.3569%
9.2.2 | SME-HID-003 | Próprio | PONTO DE ESGOTO - INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 40MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | UN | 5 | 105.71 | 131.96 | 659.8 | 0.2479%
9.2.3 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 85 | 28.84 | 36 | 3060 | 1.15%
9.2.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 22.75 | 28.4 | 511.2 | 0.1921%
9.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 21.99 | 27.45 | 137.25 | 0.05157%
9.2.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 30 | 91.73 | 114.51 | 3435.3 | 1.291%
9.2.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 30 | 27.77 | 34.66 | 1039.8 | 0.3907%
9.2.8 | 97905 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 269.39 | 336.3 | 1345.2 | 0.5054%
9.2.9 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 496.36 | 619.65 | 1858.95 | 0.6984%
9.2.10 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2152.59 | 2687.29 | 2687.29 | 1.01%
9.2.11 | 98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 1848.46 | 2307.61 | 2307.61 | 0.867%
9.3 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 446.13 | 0.1676%
9.3.1 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 15 | 17.51 | 21.85 | 327.75 | 0.1231%
9.3.2 | 104317 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 7.47 | 9.32 | 83.88 | 0.03151%
9.3.3 | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 7.5 | 3.69 | 4.6 | 34.5 | 0.01296%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 8195.44 | 3.079%
10.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1611 | 0.6053%
10.1.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 11.38 | 14.2 | 426 | 0.1601%
10.1.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 5.48 | 6.84 | 684 | 0.257%
10.1.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 8.03 | 10.02 | 501 | 0.1882%
10.2 |  |  | PONTOS TOMADA E INTERRUPTOR |  |  |  |  | 4323.02 | 1.624%
10.2.1 | SME-ELE-022 | Próprio | PONTO ELÉTRICO COM INTERRUPTOR SIMPLES E COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA) | UN | 5 | 192.73 | 240.6 | 1203 | 0.452%
10.2.2 | SME-ELE-023 | Próprio | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (2 MÓDULOS) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) , COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA) | UN | 9 | 189.46 | 236.52 | 2128.68 | 0.7998%
10.2.3 | 12514 | ORSE | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 1 | 794.09 | 991.34 | 991.34 | 0.3725%
10.3 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 286.78 | 0.1077%
10.3.1 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 71.85 | 89.69 | 179.38 | 0.0674%
10.3.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 11.62 | 14.5 | 72.5 | 0.02724%
10.3.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.98 | 17.45 | 34.9 | 0.01311%
10.4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 1974.64 | 0.7419%
10.4.1 | SME-ELE-021 | Próprio | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CAIXA RETANGULAR E OCTOGONAL, CABOS, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR). (COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA) | UN | 8 | 163.98 | 204.71 | 1637.68 | 0.6153%
10.4.2 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8 | 33.74 | 42.12 | 336.96 | 0.1266%
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 9224.65 | 3.466%
11.1 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 5583.47 | 6970.4 | 6970.4 | 2.619%
11.2 | SME-CLI-009 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. INCLUSO BALANCEAMENTO DA CARGA DE GAS DE OPERACAO | UN | 2 | 876.8 | 1094.59 | 2189.18 | 0.8225%
11.3 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 3 | 17.38 | 21.69 | 65.07 | 0.02445%
12 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 55.72 | 0.02093%
12.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 20.01 | 24.98 | 24.98 | 0.009385%
12.2 | SME-PCI-002 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM | UN | 1 | 24.63 | 30.74 | 30.74 | 0.01155%
13 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 39520.26 | 14.85%
13.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 21051 | 7.909%
13.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 211.16 | 5.41 | 6.75 | 1425.33 | 0.5355%
13.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 211.16 | 42.71 | 53.31 | 11256.93 | 4.229%
13.1.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 85.64 | 78.28 | 97.72 | 8368.74 | 3.144%
13.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 13732.38 | 5.159%
13.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 54.73 | 55.63 | 69.44 | 3800.45 | 1.428%
13.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 18.93 | 73.88 | 92.23 | 1745.91 | 0.656%
13.2.3 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 35.8 | 183.17 | 228.66 | 8186.02 | 3.076%
13.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 4736.88 | 1.78%
13.3.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 54.73 | 69.33 | 86.55 | 4736.88 | 1.78%
14 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 18992.56 | 7.136%
14.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 9483.71 | 3.563%
14.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1090.89 | 1361.86 | 1361.86 | 0.5117%
14.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1140.05 | 1423.23 | 4269.69 | 1.604%
14.1.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1216.53 | 1518.71 | 1518.71 | 0.5706%
14.1.4 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 4.25 | 120.47 | 150.39 | 639.15 | 0.2401%
14.1.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.44 | 942.49 | 1176.6 | 1694.3 | 0.6366%
14.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 6235.1 | 2.343%
14.2.1 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 18 | 24.29 | 30.32 | 545.76 | 0.205%
14.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 428.23 | 534.6 | 2566.08 | 0.9641%
14.2.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 713.9 | 891.23 | 1604.21 | 0.6027%
14.2.4 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 7.3 | 166.69 | 208.09 | 1519.05 | 0.5707%
14.3 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 3273.75 | 1.23%
14.3.1 | 13609 | ORSE | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 5.2 | 186.79 | 233.18 | 1212.53 | 0.4556%
14.3.2 | 11887 | ORSE | Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02 | m | 5.2 | 317.52 | 396.39 | 2061.22 | 0.7744%
15 |  |  | APARELHOS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 15687.75 | 5.894%
15.1 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 5626.89 | 2.114%
15.1.1 | SME-ARQ-092 | Próprio | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30 CM (L X C), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 253.58 | 316.56 | 316.56 | 0.1189%
15.1.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 530.78 | 662.62 | 1325.24 | 0.4979%
15.1.3 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL, SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 530.78 | 662.62 | 1987.86 | 0.7469%
15.1.4 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 407.33 | 508.51 | 1525.53 | 0.5732%
15.1.5 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 377.85 | 471.7 | 471.7 | 0.1772%
15.2 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 3803.69 | 1.429%
15.2.1 | SME-ARQ-108 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 184.23 | 229.99 | 919.96 | 0.3456%
15.2.2 | SME-ARQ-108 | Próprio | TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 184.23 | 229.99 | 229.99 | 0.08641%
15.2.3 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 338.94 | 423.13 | 1269.39 | 0.4769%
15.2.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 369.64 | 461.45 | 1384.35 | 0.5201%
15.3 |  |  | BANCADAS / DIVISÓRIAS (PEDRAS) |  |  |  |  | 5686.24 | 2.136%
15.3.1 | SME-ARQ-025 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, COM RODAPIA E SAIA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BANCADA PARA 2 CUBAS | m² | 0.65 | 1263.1 | 1576.85 | 1024.95 | 0.3851%
15.3.2 | SME-ARQ-025 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, COM RODAPIA E SAIA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BANCADA PARA 1 CUBA | m² | 0.35 | 1263.1 | 1576.85 | 551.89 | 0.2074%
15.3.3 | 102254 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 3.29 | 1000.53 | 1249.06 | 4109.4 | 1.544%
15.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 570.93 | 0.2145%
15.4.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 92.29 | 115.21 | 115.21 | 0.04329%
15.4.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 46.01 | 57.43 | 114.86 | 0.04315%
15.4.3 | 100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 91.02 | 113.62 | 340.86 | 0.1281%
16 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 6274.12 | 2.357%
16.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 3941.25 | 1.481%
16.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 190.86 | 3.99 | 4.98 | 950.48 | 0.3571%
16.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 190.86 | 12.56 | 15.67 | 2990.77 | 1.124%
16.2 |  |  | MADEIRAS |  |  |  |  | 1182.93 | 0.4444%
16.2.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 17.64 | 2.44 | 3.04 | 53.62 | 0.02015%
16.2.2 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 17.64 | 33 | 41.19 | 726.59 | 0.273%
16.2.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 17.64 | 18.29 | 22.83 | 402.72 | 0.1513%
16.3 |  |  | PINTURA METÁLICA |  |  |  |  | 1149.94 | 0.432%
16.3.1 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 11.44 | 27.08 | 33.8 | 386.67 | 0.1453%
16.3.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 11.44 | 53.45 | 66.72 | 763.27 | 0.2868%
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7566.25 | 2.843%
17.1 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 4076.78 | 1.532%
17.1.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 32.34 | 100.98 | 126.06 | 4076.78 | 1.532%
17.2 |  |  | ELEVADO BANHEIRO INFANTIL |  |  |  |  | 3489.47 | 1.311%
17.2.1 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 1.2 | 145.73 | 181.92 | 218.3 | 0.08202%
17.2.2 | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.55 | 3690.63 | 4607.38 | 2534.05 | 0.9521%
17.2.3 | 87749 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1.5 | 114.28 | 142.66 | 213.99 | 0.0804%
17.2.4 | 87258 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 1.5 | 130.48 | 162.89 | 244.33 | 0.0918%
17.2.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.9 | 117.55 | 146.74 | 278.8 | 0.1047%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 213202.4031
[5 empty] | Total do BDI |  | 52959.4769
[5 empty] | Total Geral |  | 266161.88
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## CRONOGRAMA
AMPLIAÇÃO DO CEI ANTONIO NICOLETTI
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Total Por Etapa
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6.86% | 57.58% | 14.14% | 14.14% | 14.14% | 100%
|  | 18259.6 | 10513.8777 | 2581.9074 | 2581.9074 | 2581.9074 | 18259.6
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.731% | 19% | 20% | 36% | 25% | 100%
|  | 9929.89 | 1886.6791 | 1985.978 | 3574.7604 | 2482.4725 | 9929.89
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1.027% | 57.58% | 14.14% | 14.14% | 14.14% | 100%
|  | 2732.46 | 1573.3505 | 386.3698 | 386.3698 | 386.3698 | 2732.46
4 | INFRAESTRUTURA | 10.23% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 27228.63 | 27228.63 | 0 | 0 | 0 | 27228.63
5 | SUPERESTRUTURA | 5.997% | 33.68% | 66.32% |  |  | 100%
|  | 15961.97 | 5375.9915 | 10585.9785 | 0 | 0 | 15961.97
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.8019% | 68.17% |  | 31.83% |  | 100%
|  | 2134.24 | 1454.9114 | 0 | 679.3286 | 0 | 2134.24
7 | PAREDES E PAINEIS | 5.93% |  | 100% |  |  | 100%
|  | 15784.39 | 0 | 15784.39 | 0 | 0 | 15784.39
8 | COBERTURA | 16.09% |  |  | 73.61% | 26.39% | 100%
|  | 42819.12 | 0 | 0 | 31519.1542 | 11299.9658 | 42819.12
9 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 9.691% |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | 25794.83 | 0 | 12897.415 | 12897.415 | 0 | 25794.83
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.079% |  | 37.95% | 37.96% | 24.09% | 100%
|  | 8195.44 | 0 | 3110.1695 | 3110.989 | 1974.2815 | 8195.44
11 | CLIMATIZAÇÃO | 3.466% | 24% |  |  | 76% | 100%
|  | 9224.65 | 2213.916 | 0 | 0 | 7010.734 | 9224.65
12 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0.02093% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 55.72 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 55.72
13 | REVESTIMENTOS | 14.85% |  | 13.22% | 74.79% | 11.99% | 100%
|  | 39520.26 | 0 | 5224.5784 | 29557.2025 | 4738.4792 | 39520.26
14 | ESQUADRIAS | 7.136% |  |  | 41.39% | 58.61% | 100%
|  | 18992.56 | 0 | 0 | 7861.0206 | 11131.5394 | 18992.56
15 | APARELHOS E ACABAMENTOS | 5.894% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 15687.75 | 0 | 0 | 0 | 15687.75 | 15687.75
16 | PINTURA | 2.357% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 6274.12 | 0 | 0 | 0 | 6274.12 | 6274.12
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.843% |  |  | 46.12% | 53.88% | 100%
|  | 7566.25 | 0 | 0 | 3489.5545 | 4076.6955 | 7566.25
Porcentagem |  | 100% | 18.88% | 19.75% | 35.94% | 25.44% | 100%
Custo |  | 266161.88 | 50247.3562 | 52556.7866 | 95657.7021 | 67700.0351 | 266161.88
Porcentagem Acumulado |  |  | 18.88% | 38.62% | 74.56% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 50247.3562 | 102804.1428 | 198461.8449 | 266161.88
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
AMPLIAÇÃO DO CEI ANTONIO NICOLETTI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2023
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação