## Orçamento Sintético
AMPLIAÇÃO DO GE PROFª MARIA NILZA FERREIRA EVARISTO
Prazo: | 120 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2024-11-22
Local: | Rod. Jorge Lacerda, 3700 - Santa Regina, Itajaí - SC, 88317-100 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 173.4
Ref. Custo: | SINAPI - 10/2024 - SC - SBC - 11/2024 - SC - ORSE - 08/2024 - SE - CPOS/CDHU - 09/2024 |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 19646.31 | 4.338%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 8757.79 | 1.934%
1.1.1 | SME-ARQ-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO 1,20X1,50 (AxL). | M² | 1.8 | 501.74 | 626.37 | 1127.46 | 0.2489%
1.1.2 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 173.4 | 7.52 | 9.38 | 1626.49 | 0.3591%
1.1.3 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 48 | 100.2 | 125.08 | 6003.84 | 1.326%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 4157.16 | 0.9179%
1.2.1 | SME-CANT-002 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 4 | 832.5 | 1039.29 | 4157.16 | 0.9179%
1.3 |  |  | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 6242.04 | 1.378%
1.3.1 | SME-CANT-001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE EM CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 4 | 755.84 | 943.59 | 3774.36 | 0.8334%
1.3.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 24 | 9.7 | 12.1 | 290.4 | 0.06412%
1.3.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 576 | 3.03 | 3.78 | 2177.28 | 0.4807%
1.4 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 489.32 | 0.108%
1.4.1 | SME-SET-003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 391.96 | 489.32 | 489.32 | 0.108%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 19647.28 | 4.338%
2.1 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 120.84 | 8.73 | 10.89 | 1315.94 | 0.2906%
2.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 120.84 | 4.04 | 5.04 | 609.03 | 0.1345%
2.3 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 30 | 5.32 | 6.64 | 199.2 | 0.04398%
2.4 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 193.58 | 20.42 | 25.49 | 4934.35 | 1.089%
2.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.98 | 111.28 | 138.92 | 136.14 | 0.03006%
2.6 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE GRADIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - ALAMBRADO - GRADES JANELAS | m² | 96.58 | 16.27 | 20.31 | 1961.53 | 0.4331%
2.7 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.36 | 27.82 | 34.73 | 116.69 | 0.02576%
2.8 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5 | 63.19 | 78.88 | 394.4 | 0.08708%
2.9 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 200 | 9.7 | 12.1 | 2420 | 0.5343%
2.10 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2000 | 3.03 | 3.78 | 7560 | 1.669%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 64024.65 | 14.14%
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 173.4 | 2.17 | 2.7 | 468.18 | 0.1034%
3.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 173.4 | 284.41 | 355.05 | 61565.67 | 13.59%
3.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 24 | 66.45 | 82.95 | 1990.8 | 0.4396%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 28205.62 | 6.228%
4.1 | SME-EST-011 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. - PILARES | m³ | 2.02 | 3423.25 | 4273.58 | 8632.63 | 1.906%
4.2 | SME-EST-011 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. - VIGAS | m³ | 4.58 | 3423.25 | 4273.58 | 19572.99 | 4.322%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1374.27 | 0.3034%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 21.12 | 52.13 | 65.07 | 1374.27 | 0.3034%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 29126.16 | 6.431%
6.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 20387.39 | 4.501%
6.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 158.9 | 99.85 | 124.65 | 19806.88 | 4.373%
6.1.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 12.07 | 7.57 | 9.45 | 114.06 | 0.02518%
6.1.3 | 68328 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | m² | 23.57 | 15.86 | 19.79 | 466.45 | 0.103%
6.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 1842.6 | 0.4068%
6.2.1 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. - PORTAS | M | 3.6 | 83.84 | 104.66 | 376.77 | 0.08319%
6.2.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. - JANELAS | M | 12.8 | 83.84 | 104.66 | 1339.64 | 0.2958%
6.2.3 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 1.6 | 63.18 | 78.87 | 126.19 | 0.02786%
6.3 |  |  | ALAMBRADO - REPOSIÇÃO |  |  |  |  | 6896.17 | 1.523%
6.3.1 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 91.9 | 60.11 | 75.04 | 6896.17 | 1.523%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 67111.72 | 14.82%
7.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 29438.38 | 6.5%
7.1.1 |  |  | ARGAMASSA |  |  |  |  | 20237.01 | 4.468%
7.1.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 335.05 | 5.44 | 6.79 | 2274.98 | 0.5023%
7.1.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 335.05 | 42.95 | 53.61 | 17962.03 | 3.966%
7.1.2 |  |  | CERÂMICA |  |  |  |  | 9201.37 | 2.032%
7.1.2.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 80.4 | 73.04 | 91.18 | 7330.87 | 1.619%
7.1.2.2 | SME-ARQ-006 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 10X10 (PADRÃO ITAJAÍ) | M² | 14.85 | 100.9 | 125.96 | 1870.5 | 0.413%
7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 23738.84 | 5.241%
7.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 165.67 | 55.76 | 69.61 | 11532.28 | 2.546%
7.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 165.67 | 59.02 | 73.68 | 12206.56 | 2.695%
7.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 13934.5 | 3.077%
7.3.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 165.67 | 67.38 | 84.11 | 13934.5 | 3.077%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 126907.92 | 28.02%
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 92316.58 | 20.38%
8.1.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 290.12 | 49.07 | 61.25 | 17769.85 | 3.923%
8.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 290.12 | 45.91 | 57.31 | 16626.77 | 3.671%
8.1.3 | 100371 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 14 | 3313.96 | 4137.14 | 57919.96 | 12.79%
8.2 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 27464.43 | 6.064%
8.2.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 290.12 | 68.3 | 85.26 | 24735.63 | 5.461%
8.2.2 | 254 | ORSE | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | 19.4 | 112.68 | 140.66 | 2728.8 | 0.6025%
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 7126.91 | 1.574%
8.3.1 | 9078 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 19.4 | 135.37 | 168.99 | 3278.4 | 0.7239%
8.3.2 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.4 | 61.78 | 77.12 | 1496.12 | 0.3303%
8.3.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33.62 | 56.05 | 69.97 | 2352.39 | 0.5194%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 27100.31 | 5.984%
9.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 4662.94 | 1.03%
9.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1148.59 | 1433.89 | 4301.67 | 0.9498%
9.1.2 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.4 | 120.58 | 150.53 | 361.27 | 0.07977%
9.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 22437.37 | 4.954%
9.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12.48 | 428.41 | 534.82 | 6674.55 | 1.474%
9.2.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.72 | 367.76 | 459.11 | 330.55 | 0.07298%
9.2.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10.8 | 166.78 | 208.2 | 2248.56 | 0.4965%
9.2.4 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 15.6 | 676.96 | 845.11 | 13183.71 | 2.911%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 31990.89 | 7.063%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 11276.93 | 2.49%
10.1.1 |  |  | QUADRO E DISJUNTORES |  |  |  |  | 403.67 | 0.08913%
10.1.1.1 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 72.01 | 89.89 | 269.67 | 0.05954%
10.1.1.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.46 | 15.55 | 46.65 | 0.0103%
10.1.1.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14 | 17.47 | 52.41 | 0.01157%
10.1.1.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14 | 17.47 | 34.94 | 0.007715%
10.1.2 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 2612.4 | 0.5768%
10.1.2.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 40 | 20.12 | 25.11 | 1004.4 | 0.2218%
10.1.2.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 4.93 | 6.15 | 1230 | 0.2716%
10.1.2.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 7.57 | 9.45 | 378 | 0.08346%
10.1.3 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 3305.66 | 0.7299%
10.1.3.1 | SME-ELE-022 | Próprio | PONTO ELÉTRICO DE INTERRUPTOR, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA) | UN | 2 | 132.74 | 165.71 | 331.42 | 0.07318%
10.1.3.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 53.95 | 67.35 | 134.7 | 0.02974%
10.1.3.3 | SME-ELE-023 | Próprio | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA) | UN | 12 | 132.74 | 165.71 | 1988.52 | 0.4391%
10.1.3.4 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 57.18 | 71.38 | 713.8 | 0.1576%
10.1.3.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 54.96 | 68.61 | 137.22 | 0.0303%
10.1.4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 4955.2 | 1.094%
10.1.4.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | 34.17 | 42.65 | 853 | 0.1883%
10.1.4.2 | SME-ELE-021 | Próprio | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CAIXA RETANGULAR E OCTOGONAL, CABOS, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR). (COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA) | UN | 20 | 164.3 | 205.11 | 4102.2 | 0.9057%
10.2 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 20713.96 | 20713.96 | 4.574%
10.2.1 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 2 | 8278.76 | 10335.2 | 20670.4 | 4.564%
10.2.2 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 2 | 17.45 | 21.78 | 43.56 | 0.009618%
11 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 7039.18 | 1.554%
11.1 |  |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 112.74 | 0.02489%
11.1.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 20.44 | 25.51 | 51.02 | 0.01126%
11.1.2 | SME-PCI-002 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM | UN | 2 | 24.72 | 30.86 | 61.72 | 0.01363%
11.2 |  |  | SISTEMA DE GÁS CANALIZADO |  |  |  |  | 2092.58 | 0.462%
11.2.1 | SME-PCI-019 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE GÁS | UN | 1 | 795.31 | 992.86 | 992.86 | 0.2192%
11.2.2 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15 | 37.86 | 47.26 | 708.9 | 0.1565%
11.2.3 | SME-SED-010 | Próprio | VENTILAÇÃO PERMENTE EM COZINHA COM GRELHAS PVC REDONDA 150MM C/ TELA INTEGRADA - COM FURAÇÃO EM PAREDE | UN | 2 | 156.53 | 195.41 | 390.82 | 0.08629%
11.3 |  |  | ABRIGO CASA DE GÁS |  |  |  |  | 4833.86 | 1.067%
11.3.1 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 3361.94 | 0.7423%
11.3.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 451.58 | 0.09971%
11.3.1.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1.86 | 2.17 | 2.7 | 5.02 | 0.001108%
11.3.1.1.2 | 97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 1.86 | 192.32 | 240.09 | 446.56 | 0.0986%
11.3.1.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 2593.79 | 0.5727%
11.3.1.2.1 | SME-EST-011 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. - PILARES | m³ | 0.24 | 3423.25 | 4273.58 | 1025.65 | 0.2265%
11.3.1.2.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.24 | 3379.61 | 4219.1 | 1012.58 | 0.2236%
11.3.1.2.3 | SME-EST-011 | Próprio | EXECUÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. | m³ | 0.13 | 3423.25 | 4273.58 | 555.56 | 0.1227%
11.3.1.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 316.57 | 0.0699%
11.3.1.3.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 1.86 | 136.34 | 170.2 | 316.57 | 0.0699%
11.3.2 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 578.37 | 0.1277%
11.3.2.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 578.37 | 0.1277%
11.3.2.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 4.64 | 99.85 | 124.65 | 578.37 | 0.1277%
11.3.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 893.55 | 0.1973%
11.3.3.1 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 560.51 | 0.1238%
11.3.3.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 9.28 | 5.44 | 6.79 | 63.01 | 0.01391%
11.3.3.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 9.28 | 42.95 | 53.61 | 497.5 | 0.1098%
11.3.3.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 137.52 | 0.03036%
11.3.3.2.1 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 1.86 | 59.23 | 73.94 | 137.52 | 0.03036%
11.3.3.3 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 195.52 | 0.04317%
11.3.3.3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 9.28 | 4.07 | 5.08 | 47.14 | 0.01041%
11.3.3.3.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 9.28 | 12.81 | 15.99 | 148.38 | 0.03276%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 6220.1 | 1.373%
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 2147.85 | 0.4742%
12.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15 | 26.16 | 32.65 | 489.75 | 0.1081%
12.1.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 94.82 | 118.37 | 118.37 | 0.02614%
12.1.3 | SME-HID-008 | Próprio | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 2 | 156.08 | 194.85 | 389.7 | 0.08604%
12.1.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 921.21 | 1150.03 | 1150.03 | 0.2539%
12.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 3623.05 | 0.7999%
12.2.1 | SME-HID-003 | Próprio | PONTO DE ESGOTO - INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 40MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | UN | 2 | 106.3 | 132.7 | 265.4 | 0.0586%
12.2.2 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 22.89 | 28.57 | 285.7 | 0.06308%
12.2.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 | 39.39 | 49.17 | 983.4 | 0.2171%
12.2.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.34 | 26.64 | 26.64 | 0.005882%
12.2.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5 | 93.43 | 116.63 | 583.15 | 0.1288%
12.2.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5 | 28.14 | 35.12 | 175.6 | 0.03877%
12.2.7 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 498.88 | 622.8 | 622.8 | 0.1375%
12.2.8 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 544.99 | 680.36 | 680.36 | 0.1502%
12.3 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 449.2 | 0.09918%
12.3.1 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 15 | 17.62 | 21.99 | 329.85 | 0.07283%
12.3.2 | 104317 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 7.55 | 9.42 | 84.78 | 0.01872%
12.3.3 | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 7.5 | 3.7 | 4.61 | 34.57 | 0.007633%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7378.49 | 1.629%
13.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 6410.54 | 1.415%
13.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 304.25 | 4.07 | 5.08 | 1545.59 | 0.3413%
13.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 304.25 | 12.81 | 15.99 | 4864.95 | 1.074%
13.2 |  |  | MADEIRAS |  |  |  |  | 967.95 | 0.2137%
13.2.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 15 | 2.38 | 2.97 | 44.55 | 0.009836%
13.2.2 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 15 | 30.86 | 38.52 | 577.8 | 0.1276%
13.2.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 15 | 18.46 | 23.04 | 345.6 | 0.07631%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 923.07 | 0.2038%
14.1 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 923.07 | 0.2038%
14.1.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 8.57 | 86.28 | 107.71 | 923.07 | 0.2038%
15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 16214.01 | 3.58%
15.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 12987.84 | 16214.01 | 16214.01 | 3.58%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 362792.3582
[5 empty] | Total do BDI |  | 90117.6218
[5 empty] | Total Geral |  | 452909.98
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## CRONOGRAMA
AMPLIAÇÃO DO GE PROFª MARIA NILZA FERREIRA EVARISTO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Total Por Etapa
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 4.338% | 61% | 13% | 13% | 13% | 100%
|  | 19646.31 | 11984.2491 | 2554.0203 | 2554.0203 | 2554.0203 | 19646.31
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 4.338% | 90% | 10% |  |  | 100%
|  | 19647.28 | 17682.552 | 1964.728 | 0 | 0 | 19647.28
3 | INFRAESTRUTURA | 14.14% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 64024.65 | 64024.65 | 0 | 0 | 0 | 64024.65
4 | SUPERESTRUTURA | 6.228% | 0% | 100% |  |  | 100%
|  | 28205.62 | 0 | 28205.62 | 0 | 0 | 28205.62
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.3034% |  | 100% |  |  | 100%
|  | 1374.27 | 0 | 1374.27 | 0 | 0 | 1374.27
6 | PAREDES E PAINEIS | 6.431% |  | 80% |  | 20% | 100%
|  | 29126.16 | 0 | 23300.928 | 0 | 5825.232 | 29126.16
7 | REVESTIMENTOS | 14.82% |  | 15% | 30% | 55% | 100%
|  | 67111.72 | 0 | 10066.758 | 20133.516 | 36911.446 | 67111.72
8 | COBERTURA | 28.02% |  |  | 100% |  | 100%
|  | 126907.92 | 0 | 0 | 126907.92 | 0 | 126907.92
9 | ESQUADRIAS | 5.984% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 27100.31 | 0 | 0 | 13550.155 | 13550.155 | 27100.31
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO | 7.063% | 5% | 10% | 40% | 45% | 100%
|  | 31990.89 | 1599.5445 | 3199.089 | 12796.356 | 14395.9005 | 31990.89
11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 1.554% | 95% |  |  | 5% | 100%
|  | 7039.18 | 6687.221 | 0 | 0 | 351.959 | 7039.18
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 1.373% | 10% | 10% | 60% | 20% | 100%
|  | 6220.1 | 622.01 | 622.01 | 3732.06 | 1244.02 | 6220.1
13 | PINTURA | 1.629% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 7378.49 | 0 | 0 | 0 | 7378.49 | 7378.49
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.2038% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 923.07 | 0 | 0 | 0 | 923.07 | 923.07
15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.58% | 23.49% | 16.32% | 41.14% | 19.04% | 100%
|  | 16214.01 | 3809.4263 | 2646.8186 | 6671.0862 | 3086.6789 | 16214.01
Porcentagem |  | 100% | 23.49% | 16.32% | 41.14% | 19.04% | 100%
Custo |  | 452909.98 | 106409.6529 | 73934.2419 | 186345.1135 | 86220.9717 | 452909.98
Porcentagem Acumulado |  |  | 23.49% | 39.82% | 80.96% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 106409.6529 | 180343.8947 | 366689.0083 | 452909.98
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
AMPLIAÇÃO DO GE PROFª MARIA NILZA FERREIRA EVARISTO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2023
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação