## QUANTITATIVO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SERVIÇOS PRELIMINARES
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2.1.1 | TOTAL GERAL = | 133.25 | kg | Laje x5
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x100cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 3 | N° barras | Comprimento | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg) | 4,2mm
1.2 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 4 | 9 | 10.65 | 0.14 | 13.42 | Laje
1.3 | Instalação de energia - provisória | und | 1 | 54 | 1.75 | 0.14 | 13.23 | Laje
2 | BLOCO 01
2.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
2.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | kg | 133.25 | 2.1.2 | TOTAL GERAL = | 259.14 | kg | 5/16"....8,0mm
2.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 259.14 | N° barras | Comprimento | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg)
2.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | m³ | 2.3 | 24 | 1.44 | 0.395 | 13.65 | Sapata
2.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | m³ | 11.45 | 24 | 1.84 | 0.395 | 17.44 | Sapata
2.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | m² | 42 | 8 | 10.75 | 0.395 | 33.97 | Viga Baldrame
|  |  |  | 16 | 1.63 | 0.395 | 10.3 | Viga Baldrame
2.2 | ALVENARIA |  |  | 62 | 3.75 | 0.395 | 91.84 | 1° laje
2.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, esp=14cm, Fck=14MPa, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 73.8 | 19 | 12.25 | 0.395 | 91.94 | 1° laje
2.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | m² | 2.76 | [5 empty] | CA 50
2.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | m³ | 0.6 | 2.1.3 | TOTAL GERAL = | 2.3 | m³ |  | Caracteristicas de massa e seção: |  |  |  |  | Dobramento em obra:
2.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | m² | 21.16 | Largura | Comprimento | Altura | Volume |  | CA | Bitola (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Tolerância (%) | Seção Nominal (mm2) | Bitola (mm) | Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm)
2.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | m² | 21.16 | 12.25 | 3.75 | 0.05 | 2.3 | Laje terreo | 50 | 6.3 | 0.245 | ±10 | 31.2 | 6.3 | 32
2.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | m² | 21.16 |  |  |  |  | Blocos | 50 | 8 | 0.395 | ±10 | 50.3 | 8 | 40
[9 empty] | 50 | 10 | 0.617 | ± 6 | 78.5 | 10 | 50
2.3 | COBERTURA | [7 empty] | 50 | 12.5 | 0.963 | ± 6 | 122.7 | 12.5 | 63
2.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | m² | 41.04 | 2.1.4 | TOTAL GERAL = | 11.45 | m³ |  | 50 | 16 | 1.578 | ± 6 | 201.1 | 16 | 80
|  |  |  | Largura | Comprimento | Altura | Volume |  | 50 | 20 | 2.466 | ± 6 | 314.2 | 20 | 160
3 | BLOCO 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Laje e tampa do tanque | 50 | 25 | 3.853 | ± 6 | 490.9 | 25 | 200 |  | Alvenaria estrutural
3.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  | 3.75 | 12.25 | 0.1 | 4.59 | 1° Laje | [8 empty] | Quantidade | Comprimento | altura | área
3.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | kg | 133.25 | 0.12 | 28.02 | 0.2 | 0.67 | Viga Baldrame | [8 empty] | 264 | 2.6 | 0.6 | 411.84
3.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 259.14 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | Bloco de fundação | [8 empty] | 4 | 30.55 | 0.6 | 73.32
3.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | m³ | 2.3 | 1.75 | 10.65 | 0.06 | 5.59 | Laje x 5
3.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | m³ | 11.45 | [16 empty] | 485.16
3.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | m² | 42 | 2.2.1 | TOTAL GERAL = | 73.8 | m² |  | Blocos |  |  | Baldrame |  |  | Gavetas |  |  |  |  | 24660.6828
|  |  |  | Quantidade | Comprimento | Altura | Área |  | comprimento | 0.5 |  | comprimento | 28.02 |  | comprimento | 0.6
3.2 | ALVENARIA |  |  | 75 | 1.75 | 0.4 | 52.5 |  | altura | 0.5 |  | altura | 0.3 |  | largura | 0.8
3.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 73.8 | 5 | 10.65 | 0.4 | 21.3 |  | area | 1 |  | area | 16.812 |  | area | 28
3.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | m² | 2.76 | [5 empty] | quantidade | 8 |  | comprimento | 28.02
3.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | m³ | 0.6 | 2.2.2 | TOTAL GERAL = | 2.76 | m² |  |  |  |  | largura | 0.12
3.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | m² | 21.16 | Quantidade | Área |  | Área |  |  |  |  | area | 3.3624
3.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | m² | 21.16 | 2 | 1.38 |  | 2.76 | Fechamento cobertura | total | 8 |  | total | 20.1744 |  | total | 13.44
3.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | m² | 21.16 | 0 | 0 |  | 0 | Tanque de chorume |  |  |  |  | 33.6144
3.3 | COBERTURA |  |  | 2.2.3 | TOTAL GERAL = | 0.6 | m³
3.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | m² | 41.04 | Quantidade | Área | Altura | Volume
|  |  |  | 18 | 0.0138 | 2.4 | 0.6 | Extremidades
|  |  |  | 2.2.5 | TOTAL GERAL = | 21.16 | m²
|  |  |  | Lados | Área | Espessura (cm) | área
|  |  |  | 2 | 4.025 | 0.5 | 8.05 | paredes externas
|  |  |  | 2 | 1.38 |  | 2.76 | Fechamento cobertura
|  |  |  | 30 | 0.345 |  | 10.35
|  |  |  | 3.6 | TOTAL GERAL = | 21.16 | m²
|  |  |  | Quantidade | Área | demãos | Área
|  |  |  | 2 | 4.025 | 2 | 8.05 | paredes externas
|  |  |  | 2 | 1.38 | 2 | 2.76 | Fechamento cobertura
|  |  |  | 30 | 0.345 | 2 | 10.35
|  |  |  | 2.3.1 | TOTAL GERAL = | 41.04 | m²
|  |  |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Área
|  |  |  | 1 | 12.25 | 3.35 | 41.04

## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Construção de Ossuário
Localização: Cemitério Municipal da Fazenda | [7 empty] | IPCA SICRO: | 1.0095
Data: | 2025-01-01 | [6 empty] | BDI: | 24.18%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
[12 empty] | De | Para | Correção
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5625.3 | 3.728% |  |  | 2018-01-01 | 2020-05-01 | 1.0813 | 255 | 211 | 266 | 282 | 281 | 232 | 255 | 256 | 253 | 214 | 212 | 220 | 2937
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x100cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 4813 | 3 | m² | 400 | 496.7 | 1490.1 |  |  |  | 1270.7118 | 1368.8805 |  | 48 | 62 | 74 | 88 | 87 | 73 | 87 | 65 | 77 | 59 | 70 | 65 | 855
1.2 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 4 | mês | 832.5 | 1033.8 | 4135.2 |  |  |  | 2016-01-01 | 2020-05-01 | #REF! | 18.82% | 29.38% | 27.82% | 31.21% | 30.96% | 31.47% | 34.12% | 25.39% | 30.43% | 27.57% | 33.02% | 29.55% | 29.11%
2 | BLOCO 01 | [6 empty] | 48416.78 | 32.09%
2.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 27862.21 |  |  |  | 1373.976 | 1368.8805
2.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92799 + 92767 | 133.25 | kg | 28.8 | 35.8 | 4770.35 |  |  |  | 2020-05-01 | 1368.8805
2.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92802 + 92761 | 259.14 | kg | 24.71 | 30.7 | 7955.6
2.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 2.3 | m³ | 147.64 | 183.3 | 421.59
2.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | SINAPI | 1527 | 11.45 | m³ | 581.16 | 721.7 | 8263.47
2.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 42 | m² | 123.7 | 153.6 | 6451.2
2.2 | ALVENARIA | [6 empty] | 15633.87
2.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, esp=14cm, Fck=14MPa, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | 89464 | 73.8 | m² | 142.28 | 176.7 | 13040.46
2.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | SINAPI | 103328 | 2.76 | m² | 107.15 | 133.1 | 367.36
2.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | SINAPI | 89993 | 0.6 | m³ | 1136.04 | 1410.7 | 846.42
2.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 21.16 | m² | 7.78 | 9.7 | 205.25
2.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | SINAPI | 87543 | 21.16 | m² | 23.98 | 29.8 | 630.57
2.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | SINAPI | 88415 + 95626 | 21.16 | m² | 20.7 | 25.7 | 543.81 |  | 16.38 | 4.32
2.3 | COBERTURA | [6 empty] | 4920.7
2.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 41.04 | m² | 96.58 | 119.9 | 4920.7
3 | BLOCO 02 | [6 empty] | 48416.78 | 32.09%
3.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 27862.21
3.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92799 + 92767 | 133.25 | kg | 28.8 | 35.8 | 4770.35
3.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92802 + 92761 | 259.14 | kg | 24.71 | 30.7 | 7955.6
3.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 2.3 | m³ | 147.64 | 183.3 | 421.59
3.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | SINAPI | 1527 | 11.45 | m³ | 581.16 | 721.7 | 8263.47
3.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 42 | m² | 123.7 | 153.6 | 6451.2
3.2 | ALVENARIA | [6 empty] | 15633.87
3.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, esp=14cm, Fck=14MPa, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | 89464 | 73.8 | m² | 142.28 | 176.7 | 13040.46
3.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | SINAPI | 103328 | 2.76 | m² | 107.15 | 133.1 | 367.36
3.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | SINAPI | 89993 | 0.6 | m³ | 1136.04 | 1410.7 | 846.42
3.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 21.16 | m² | 7.78 | 9.7 | 205.25
3.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | SINAPI | 87543 | 21.16 | m² | 23.98 | 29.8 | 630.57
3.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | SINAPI | 88415 + 95626 | 21.16 | m² | 20.7 | 25.7 | 543.81
3.3 | COBERTURA | [6 empty] | 4920.7
3.31 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 41.04 | m² | 96.58 | 119.9 | 4920.7
4 | BLOCO 03 | [6 empty] | 48416.78 | 32.09%
4.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 27862.21
4.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92799 + 92767 | 133.25 | kg | 28.8 | 35.8 | 4770.35
4.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92802 + 92761 | 259.14 | kg | 24.71 | 30.7 | 7955.6
4.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 2.3 | m³ | 147.64 | 183.3 | 421.59
4.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | SINAPI | 1527 | 11.45 | m³ | 581.16 | 721.7 | 8263.47
4.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 42 | m² | 123.7 | 153.6 | 6451.2
4.2 | ALVENARIA | [6 empty] | 15633.87
4.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, esp=14cm, Fck=14MPa, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | 89464 | 73.8 | m² | 142.28 | 176.7 | 13040.46
4.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | SINAPI | 103328 | 2.76 | m² | 107.15 | 133.1 | 367.36
4.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | SINAPI | 89993 | 0.6 | m³ | 1136.04 | 1410.7 | 846.42
4.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 21.16 | m² | 7.78 | 9.7 | 205.25
4.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | SINAPI | 87543 | 21.16 | m² | 23.98 | 29.8 | 630.57
4.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | SINAPI | 88415 + 95626 | 21.16 | m² | 20.7 | 25.7 | 543.81
4.3 | COBERTURA | [6 empty] | 4920.7
4.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 41.04 | m² | 96.58 | 119.9 | 4920.7
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 150875.64 | 100%
Referência: SINAPI Novembro/2024, SICRO Outubro/2024 atualizado para Dezembro/2024
Itajaí, 23 de janeiro de 2025
André Torri Saldanha
Arquiteto e Urbanista
CAU A 54171-0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | Localização: Cemitério Municipal da Fazenda - Bairro Fazenda - Itajaí - SC | [7 empty] | DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI |  |  | CARACTERÍSTICAS: | [7 empty] | 2025-01-01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  | CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO
EMPREENDIMENTO:
CEMITÉRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO R$ | PERÍODO (MÊS) | [7 empty] | SUB-TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5625.3 | 5625.3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5625.3 | 100%
2 | BLOCO 01 | 48416.78 | 24208.39 | 50% | 24208.39 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48416.78 | 100%
3 | BLOCO 02 | 48416.78 | 0 | 0% | 24208.39 | 50% | 24208.39 | 50% | 0 | 0% | 48416.78 | 100%
4 | BLOCO 03 | 48416.78 | 0 | 0% | 0 |  | 24208.39 | 50% | 24208.39 | 50% | 48416.78 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 150875.64 | 29833.69 | 19.77% | 48416.78 | 32.09% | 48416.78 | 32.09% | 24208.39 | 16.05% | 150875.64 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 29833.69 | 19.77% | 78250.47 | 51.86% | 126667.25 | 83.95% | 150875.64 | 100%
[13 empty] | 2269 | 0.39 | 884.91
884
André Torri Saldanha
Arquiteto e Urbanista
CAU A 54171-0

## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.49%
| Subtotal | 1.88%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.25%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.18%
FÓRMULA:
Itajaí, 23 de janeiro de 2025
___________________________
André Torri Saldanha
Arquiteto e Urbanista
CAU A 54171-0