## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
[8 empty] | Área a pavimentar (m²): | 9679.34
Obra: | Execução de Drenagem Pluvial, Pavimentação em Lajota, Passeios em Concreto e Sinalização Vertical | [6 empty] | Drenagem (m): | 1352
Localização: | Rua Augusto Cugnier | [6 empty] | BDI: | 24.18%
Bairro: | Santa Regina | [6 empty] | IPCA CASAN | 1.0506
Data: | 2025-03-01 | [6 empty] | IPCA SICRO | 1.0131
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 29673.73 | 0.4801%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra Padrão PMI (200x150cm) para indicação da obra | SINAPI | 103689 | 3 | m² | 462.45 | 574.27 | 1722.81
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - (100x100cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 103689 | 2 | m² | 462.45 | 574.27 | 1148.54
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 10 | mês | 847.5 | 1052.43 | 10524.3
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | SINAPI | Composição | 1892.8 | m² | 6.9221 | 8.6 | 16278.08
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 2292361.72 | 37.09%
2.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, profundidade de 1,5 - 3,0 m | SINAPI | 102281 | 3993.4 | m³ | 6.07 | 7.54 | 30110.24
2.2 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 5191.43 | m³ | 1.49 | 1.85 | 9604.15
2.3 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 97914 | 7787.15 | m³xkm | 3.08 | 3.82 | 29746.91
2.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | SINAPI | Composição | 5304.15 | m² | 15.35 | 19.06 | 101097.1
2.5 | Rebaixamento de lençol freático: Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | SINAPI | Composição | 990 | h | 25.27 | 31.38 | 31066.2
2.6 | Mobilização, desmobilização e transporte de equipamentos | CASAN | 60201 | 1 | und | 3328.31 | 4133.1 | 4133.1
2.7 | Operação do sistema de rebaixamento | CASAN | 60202 | 110 | cjdia | 510.1 | 633.44 | 69678.4
2.8 | Ponteira filtrante em vala | CASAN | 60205 | 1803 | und | 105.48 | 130.99 | 236174.97
2.9 | Lastro de Brita e=10cm | SICRO | 2003850 | 214.78 | m³ | 151.72 | 188.41 | 40466.7
2.10 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 279.21 | m³ | 1.49 | 1.85 | 516.54
2.11 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 97914 | 5547.9 | m³xkm | 3.08 | 3.82 | 21192.98
2.12 | Fornecimento de tubos de concreto diâmetro = 300 mm PS1 | SINAPI | 37450 | 255 | m | 37.45 | 46.51 | 11860.05
2.13 | Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 300 mm PS1 | SINAPI | 92808 | 255 | m | 24.58 | 30.52 | 7782.6
2.14 | Fornecimento de tubos de concreto diâmetro = 800 mm, armado PA2 | SICRO | 2003827 | 1352 | m | 435.34 | 540.61 | 730904.72
2.15 | Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 800 mm, armado PA2 | SINAPI | 92813 | 1352 | m | 75.76 | 94.08 | 127196.16
2.16 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | SINAPI | Composição | 1464.02 | m² | 6.48 | 8.05 | 11785.36
2.17 | Caixa coletora para tubo D=300mm - BLS 01 - areia e brita comerciais | SICRO | 2003618 | 101 | unid | 1063.14 | 1320.21 | 133341.21
2.18 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 03 - 800mm DNIT | SICRO | 2003646 | 41 | unid | 2191.97 | 2721.99 | 111601.59
2.19 | Poço de Visita - tipo PVI 03 - 800mm DNIT | SICRO | 2003682 | 14 | unid | 2491.33 | 3093.73 | 43312.22
2.20 | Chaminé de acesso à galeria para manutenção, inclusive tampão de ferro - CPV 03 | SICRO | 2003718 | 14 | unid | 2156.34 | 2677.74 | 37488.36
2.21 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | SINAPI | Composição | 1522.25 | m³ | 107.6 | 133.62 | 203403.05
2.22 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 1598.36 | m³ | 1.49 | 1.85 | 2956.97
2.23 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 97914 | 30049.17 | m³xkm | 3.08 | 3.82 | 114787.83
2.22 | Ligações Domiciliares
2.22.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | SINAPI | 102281 | 248.99 | m³ | 6.07 | 7.54 | 1877.38
2.22.2 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 323.69 | m³ | 1.49 | 1.85 | 598.83
2.22.3 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 97914 | 485.54 | m³xkm | 3.08 | 3.82 | 1854.76
2.22.4 | Tubo de pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm - fornecimento e instalação | SINAPI | 89578 | 2766.6 | m | 29.89 | 37.12 | 102696.19
2.22.5 | Joelho 90 graus, pvc, série R água pluvial, DN 100 mm - fornecimento e instalação | SINAPI | 89584 | 522 | unid | 41.93 | 52.07 | 27180.54
2.22.6 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | SINAPI | Composição | 227.27 | m³ | 107.6 | 133.62 | 30367.82
2.22.7 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 238.63 | m³ | 1.49 | 1.85 | 441.47
2.22.8 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 97914 | 4486.21 | m³xkm | 3.08 | 3.82 | 17137.32
3 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA | [6 empty] | 2998948.94 | 48.52%
3.1 | Remoção de pavimento existente
3.1.1 | Remoção de lajota sextavada/paralelepípedo | SICRO | 1600441 | 9475.96 | m² | 4.41 | 5.48 | 51928.26
3.1.2 | Demolição de pavimentação asfáltica | SINAPI | 97636 | 588.59 | m² | 24.18 | 30.03 | 17675.36
3.1.3 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição | 1358.0654 | m³ | 1.49 | 1.85 | 2512.43
3.1.4 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 95875 | 2037.0982 | m³xkm | 2.58 | 3.2 | 6518.72
3.1.5 | Rebaixamento de subleito, e=48cm | SICRO | 5501706 | 3615.1392 | m³ | 6.9 | 8.57 | 30981.75
3.1.6 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição | 4699.681 | m³ | 1.49 | 1.85 | 8694.41
3.1.7 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 95875 | 7049.5214 | m³xkm | 2.58 | 3.2 | 22558.46
3.2 | Pavimentação em lajota
3.2.1 | Regularização e compactação do subleito | SINAPI | 100576 | 9679.34 | m² | 2.12 | 2.63 | 25456.66
3.2.2 | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil, densidade 400g/m² | SINAPI | Composição | 23244.9074 | m² | 17.08 | 21.21 | 493024.54
3.2.3 | Sub-base de rachão e = 30cm, fornecimento e execução | SINAPI | 96399 | 2903.802 | m³ | 132.66 | 164.74 | 478372.01
3.2.4 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição | 3774.9426 | m³ | 1.49 | 1.85 | 6983.64
3.2.5 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 95875 | 75008.1095 | m³xkm | 2.58 | 3.2 | 240025.95
3.2.6 | Base em pó de pedra e=20cm, fornecimento e execução | SINAPI | Composição | 1935.868 | m³ | 150.47 | 186.85 | 361717.31
3.2.7 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição | 2839.3376 | m³ | 1.49 | 1.85 | 5252.78
3.2.8 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 95875 | 56417.638 | m³xkm | 2.58 | 3.2 | 180536.45
3.2.9 | Fornecimento e assentamento de guia (meio-fio), pré-fabricado, dimensões 100X15X30 cm | SINAPI | 94273 | 2775.26 | m | 44.62 | 55.41 | 153777.16
3.2.10 | Fornecimento e assentamento de guia (meio-fio), pré-fabricado, dimensões 80X08X08X25 cm | SINAPI | 94277 | 503.79 | m | 35.86 | 44.53 | 22433.77
3.2.11 | Fornecimento e assentamento de lajota sextavada 25x25cm, E=8cm, Fck mín = 35,0 MPa | SINAPI | 92394 | 9679.34 | m² | 74.09 | 92 | 890499.28
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 |  |  | 561066.17 | 9.077%
4.1 | Demolição mecanizada de passeio | SICRO | 1619003 | 249.7744 | m³ | 62.07 | 77.08 | 19252.27
4.2 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição | 347.1864 | m³ | 1.49 | 1.85 | 642.3
4.3 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 95875 | 520.7796 | m³xkm | 2.58 | 3.2 | 1666.5
4.4 | Rebaixamento de subleito, e=5cm | SICRO | 5501706 | 180.081 | m³ | 6.9 | 8.57 | 1543.29
4.5 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição | 234.1053 | m³ | 1.49 | 1.85 | 433.1
4.6 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 95875 | 351.158 | m³xkm | 2.58 | 3.2 | 1123.71
4.7 | Regularização e compactação do subleito | SINAPI | 100576 | 3601.62 | m² | 2.12 | 2.63 | 9472.26
4.8 | Fornecimento e colocação de lastro de brita em passeio e=5cm | SICRO | 2003850 | 180.081 | m³ | 151.72 | 188.41 | 33928.87
4.9 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição | 234.1053 | m³ | 1.49 | 1.85 | 433.1
4.10 | Transporte de material com caminhão basculante 10m³ | SINAPI | 95875 | 4651.6723 | m³xkm | 2.58 | 3.2 | 14885.34
4.11 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,usinado C20, acabamento convencional, não armado, e=8cm | SINAPI | 94991 | 288.1296 | m³ | 780.89 | 969.71 | 279402.54
4.12 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto | SINAPI | 97114 | 1800.81 | m | 0.4 | 0.5 | 900.41
4.13 | Fornecimento e assentamento de piso podotátil em concreto, dimensões 40x40cm | SINAPI | 104658 | 1087.684 | m² | 135.09 | 167.75 | 182458.32
4.14 | Fornecimento e colocação de malha de aço eletrosoldada, malha 10x10cm, diâmetro do fio 4,2mm | SICRO | 408067 | 1037.12 | kg | 11.59 | 14.39 | 14924.16
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 13302.29 | 0.2152%
5.1 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação, com base de concreto | SICRO | 5213863 | 10 | unid | 452.35 | 561.73 | 5617.3
5.2 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação, com base de concreto | SICRO | 5213864 | 8 | unid | 481.7 | 598.18 | 4785.44
5.3 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização (tot. refletiva, grau técnico) - Tipo R-1 - Dimensão L=35 cm | SICRO | 5213377 | 5.32 | m² | 320.74 | 398.29 | 2118.9
5.4 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização (tot. refletiva, grau técnico) -Tipo R-19 - Dimensão D=75 cm | SICRO | 5213377 | 1.96 | m² | 320.74 | 398.29 | 780.65
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 285935.8 | 4.626%
6.1 | Engenheiro Pleno de Obra com encargos complementares | SINAPI | 90778 | 440 | h | 131.59 | 163.41 | 71900.4
6.2 | Mestre de obras com encargos complementares | SINAPI | 90780 | 1760 | h | 55.56 | 68.99 | 121422.4
6.3 | Vigia noturno com encargos complementares | SINAPI | Composição | 300 | dia | 248.6 | 308.71 | 92613
[7 empty] | TOTAL GERAL COM BDI (R$) | 6181288.65 | 100%
Referências: SINAPI FEV/25 - SICRO JAN/25 ( IPCA atualizado para FEV/2025) - CASAN FEV/24 ( IPCA atualizado para FEV/2025)
MAYKON DUARTE CORREA
Engenheiro Civil
CREA/SC 186.000-0

## COMPOSIÇÕES
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade: | Carga, manobra e descarga de material com caminhão basculante 10m³
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR M³
5811 | Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno | 0.007 | CHP | 212.57 | 1.49
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 1.49
*Composição de referência : Sinapi - 72888
*Composição retirada da tabela Sinapi Agosto 2020
Atividade: | Esgotamento com moto - bomba autoescovante
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR H
73536 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 HP, bocais 1.1/2"x1", diâmetro rotor 143mm HM/Q = 6mca / 16,8m³/h a 38mca/ 6,6m³/h | 1 | CHP | 23.05 | 23.05
88316 | Servente com encargos complementares | 0.1 | H | 22.23 | 2.22
Custo Unitário Direto Total por hora (R$) |  |  |  |  | 25.27
*Composição retirada da tabela Sinapi Junho 2019
* Codigo base para a formatação da composição : 73891/1
Atividade: | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO M²
88316 | Servente com encargos complementares | 0.0486 | H | 22.23 | 1.08
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.0243 | H | 30.6 | 0.74
43082 | *Perfil "I" de aço laminado, "W" 150x22,5 | 0.0188 | KG | 10 | 0.19
10957 | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/4 " (19,05 mm) 149,39 kg/m² | 0.7528 | KG | 10.57 | 7.96
2745 | Peca de madeira rolica d = 15cm p/ escoramentos | 0.0031 | M | 3.49 | 0.01
5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | 0.0002 | CHP | 288.85 | 0.06
5631 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 111 hp - chp diurno | 0.0219 | CHP | 231.89 | 5.08
5632 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 111 hp - chI diurno | 0.0024 | CHI | 95.93 | 0.23
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 15.35
*Item obtido utilizando preços de insumos de SP por indisponiblidade destes no estado em questão
Atividade: | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade | Salário-Hora |  | Custo Horário
1213 | Carpinteiro | 0.04 |  | 26.3 | 1.05
6111 | Servente | 0.08 |  | 17.73 | 1.42
244 | Auxiliar de topógrafo | 0.04 |  | 11.39 | 0.46
7595 | Nivelador | 0.04 |  | 19.42 | 0.78
7592 | Topógrafo | 0.04 |  | 25.35 | 1.01
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 4.72
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) |  |  |  |  | 0.73207
Custo Horário da execução |  |  |  |  | 5.4521
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo
43132 | Arame recozido | 0.008 | kg | 27.45 | 0.22
6194 | Peça de madeira serrada seção 3,75X22,5 cm | 0.1 | m | 5.45 | 0.55
4491 | Peça de madeira seção 7,5x7,5cm (2 ª-não aparelhada) | 0.08 | m | 7.64 | 0.61
20247 | Prego com cabeça | 0.005 | kg | 18.58 | 0.09
Custo das atividades auxiliares |  |  |  |  | 1.47
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 6.9221
Atividade: | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200g/m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR M²
M1720 | Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 10kn/m | 1.05 | m² | 5.748 | 6.04
88316 | Servente com encargos complementares | 0.02 | H | 22.23 | 0.44
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 6.48
*Código base para a formatação da composição : 73881/1
*Composição retirada da tabela Sinapi Julho 2021
Atividade: | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 400g/m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR M²
M1553 | **Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 21kn/m | 1.05 | m² | 15.8482 | 16.64
88316 | Servente com encargos complementares | 0.02 | H | 22.23 | 0.44
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 17.08
*Código base para a formatação da composição : 73881/3
*Composição retirada da tabela Sinapi Janeiro 2019
**Item obtido utilizando preços de insumos de SP por indisponiblidade destes no estado em questão
Atividade: | Base em pó de pedra e = 20 cm, fornecimento e execução
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR M³
4741 | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor sem frete) | 1.15 | m³ | 105.71 | 121.57
88316 | Servente com encargos complementares | 1.3 | h | 22.23 | 28.9
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 150.47
*Código base para a formatação da composição : 73817/1
*Composição retirada da tabela SINAPI Janeiro 2020
Atividade: | Reaterro de vala com material granular de empréstimo (areia), adensado e vibrado
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR M³
368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 1.05 | M3 | 70 | 73.5
5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79HP, caçamba carreg. Capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,20m³, peso operacional mínimo 6.570KG, profundidade de escavação máx 4,37m - CHP diurno. AF_06/2014 | 0.04 | CHP | 138.68 | 5.55
6259 | Caminhão pipa 6.000L, peso bruto total 13.000KG, distância entre eixos 4,80m, potência 189CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6m³ - CHP diurno. AF_06/2014 | 0.08 | CHP | 267.98 | 21.44
88316 | Servente com encargos complementares | 0.32 | H | 22.23 | 7.11
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 107.6
*Composição retirada da tabela Sinapi Outubro 2019
*Código base para a formatação da composição : 79482 | [5 empty] | CADERNO DE NOTAS SINAPI
*Composição atualizada pela tabela Sinapi Janeiro 2020
Atividade: | Vigia noturno com encargos complementares
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR DIA
34345 | **Vigia diurno (horista) | 7 | H | 17.94 | 125.58
| ***Vigia noturno (horista) | 5 | H | 24.6044 | 123.02
Custo Unitário Direto Total por dia (R$) |  |  |  |  | 248.6
*Composição criada com base nos parâmetros do caderno de notas SINAPI
**Considera-se diurno o trabalho executado entre as 5h e as 22h do mesmo dia
***Considera-se noturno o trabalho executado entre as 22h de um dia e as 5h do dia seguinte
***A hora do trabalho noturno será computada como de 52minutos e 30 segundos
Vigia noturno
[7 empty] | Horas noturnas | horas | Custo | Custo total
[7 empty] | 22h - 5h | 7 | 24.6044 | 172.2305
Horas diurnas
[7 empty] | 18h - 22h e 5h - 6h | 5 | 17.94 | 89.7
Custo vigia diurno
17.94

## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.49%
| Subtotal | 1.88%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.25%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.18%
FÓRMULA:

## CRONOGRAMA
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [7 empty] | DATA: |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [9 empty] | DATA:
[11 empty] | 2025-03-01 | [11 empty] | 2025-03-01
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  | LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Augusto Cugnier | [7 empty] | LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Augusto Cugnier
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | CARACTERÍSTICAS: | [9 empty] | CARACTERÍSTICAS:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  | Execução de Drenagem Pluvial, Pavimentação em Lajota, Passeios em Concreto e Sinalização Vertical | [9 empty] | Execução de Drenagem Pluvial, Pavimentação em Lajota, Passeios em Concreto e Sinalização Vertical
EMPREENDIMENTO:
OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO LAJOTAS NA RUA AUGUSTO CUGNIER
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO R$ | PERÍODO (MÊS) | [9 empty] | PERÍODO (MÊS) | [9 empty] | SUB-TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10
|  |  | R$ | % | R$ | % |  |  | R$ | % | [10 empty] | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29673.73 | 2967.373 | 10% | 2967.373 | 10% | 2967.373 | 10% | 2967.373 | 10% | 2967.373 | 10% | 2967.373 | 10% | 2967.373 | 10% | 2967.373 | 10% | 2967.373 | 10% | 2967.373 | 10% | 29673.73 | 100%
2 | DRENAGEM PLUVIAL | 2292361.72 | 458472.344 | 20% | 0 | 0% | 458472.344 | 20% | 0 | 0% | 458472.344 | 20% | 0 | 0% | 458472.344 | 20% | 0 | 0% | 458472.344 | 20% | 0 | 0% | 2292361.72 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA | 2998948.94 | 0 | 0% | 599789.788 | 20% | 0 | 0% | 599789.788 | 20% | 0 | 0% | 599789.788 | 20% | 0 | 0% | 599789.788 | 20% | 0 | 0% | 599789.788 | 20% | 2998948.94 | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 561066.17 | 0 | 0% | 112213.234 | 20% | 0 | 0% | 112213.234 | 20% | 0 | 0% | 112213.234 | 20% | 0 | 0% | 112213.234 | 20% | 0 | 0% | 112213.234 | 20% | 561066.17 | 100%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 13302.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13302.29 | 100% | 13302.29 | 100%
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 285935.8 | 28593.58 | 10% | 28593.58 | 10% | 28593.58 | 10% | 28593.58 | 10% | 28593.58 | 10% | 28593.58 | 10% | 28593.58 | 10% | 28593.58 | 10% | 28593.58 | 10% | 28593.58 | 10% | 285935.8 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 6181288.65 | 490033.297 | 7.928% | 743563.975 | 12.03% | 490033.297 | 7.928% | 743563.975 | 12.03% | 490033.297 | 7.928% | 743563.975 | 12.03% | 490033.297 | 7.928% | 743563.975 | 12.03% | 490033.297 | 7.928% | 756866.265 | 12.24% | 6181288.65 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 490033.297 | 7.928% | 1233597.272 | 19.96% | 1723630.569 | 27.88% | 2467194.544 | 39.91% | 2957227.841 | 47.84% | 3700791.816 | 59.87% | 4190825.113 | 67.8% | 4934389.088 | 79.83% | 5424422.385 | 87.76% | 6181288.65 | 100%