## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REGISTRO DE PREÇO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2025 - Santa Catarina |  | 24,18% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 1 |  | 31434980.08 | 31434980.08 | 100%
1.1 | SMO-0010 | Próprio | CASAN - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 12 | 3168.01 | 3934.03 | 47208.36 | 0.1502%
1.2 | SMO-0094 | Próprio | Ensaios de concreto asfáltico | T | 37349.13 | 13.62 | 16.91 | 631573.79 | 2.009%
1.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2016 | 34.32 | 42.62 | 85921.92 | 0.2733%
1.4 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 504 | 40.11 | 49.81 | 25104.24 | 0.07986%
1.5 | SMO-0053 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 73095.99 | 0.48 | 0.6 | 43857.59 | 0.1395%
1.6 | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 4385.76 | 193.87 | 240.75 | 1055871.72 | 3.359%
1.7 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 65786.39 | 2.6 | 3.23 | 212490.04 | 0.676%
1.8 | SMO-0037 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, INCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO | m² | 29238.4 | 8.11 | 10.07 | 294430.69 | 0.9366%
1.9 | 4915657 | SICRO3 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 14619.2 | 69.38 | 86.16 | 1259590.27 | 4.007%
1.10 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 190049.57 | 2.6 | 3.23 | 613860.11 | 1.953%
1.11 | SMO-0036 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, INCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 584767.92 | 2.57 | 3.19 | 1865409.66 | 5.934%
1.12 | SMO-0038 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAP | m³ | 14619.2 | 128.1 | 159.07 | 2325476.14 | 7.398%
1.13 | SMO-0039 | Próprio | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H | T | 37349.13 | 213.27 | 264.84 | 9891543.59 | 31.47%
1.14 | SMO-0093 | Próprio | ANP - Cimento asfáltico de petróleo à granel (CAP) 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) | T | 2361.59 | 4316.04 | 4.935,14 (BDI 14,34%) | 11654777.27 | 37.08%
1.15 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 438575.94 | 2.6 | 3.23 | 1416600.29 | 4.506%
1.16 | 5213835 | SICRO3 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 5040 | 0.82 | 1.02 | 5140.8 | 0.01635%
1.17 | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2520 | 1.96 | 2.43 | 6123.6 | 0.01948%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 26121154.58
[5 empty] | Total do BDI |  | 5313825.5
[5 empty] | Total Geral |  | 31434980.08

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REGISTRO DE PREÇO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2025 - Santa Catarina | 24,18% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 31.434.980,08 | 8,33% 2.618.533,84 | 8,33% 2.618.533,84 | 8,33% 2.618.533,84 | 8,33% 2.618.533,84 | 8,33% 2.618.533,84 | 8,33% 2.618.533,84 | 8,33% 2.618.533,84 | 8,33% 2.618.533,84 | 8,34% 2.621.677,34 | 8,34% 2.621.677,34 | 8,34% 2.621.677,34 | 8,34% 2.621.677,34
Porcentagem |  |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34%
Custo |  |  | 2.618.533,84 | 2.618.533,84 | 2.618.533,84 | 2.618.533,84 | 2.618.533,84 | 2.618.533,84 | 2.618.533,84 | 2.618.533,84 | 2.621.677,33 | 2.621.677,33 | 2.621.677,33 | 2.621.677,33
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,33% | 16,66% | 24,99% | 33,32% | 41,65% | 49,98% | 58,31% | 66,64% | 74,98% | 83,32% | 91,66% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 2.618.533,84 | 5.237.067,68 | 7.855.601,52 | 10.474.135,36 | 13.092.669,20 | 15.711.203,04 | 18.329.736,88 | 20.948.270,72 | 23.569.948,05 | 26.191.625,38 | 28.813.302,71 | 31.434.980,08

## Composição BDI
|  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | REGISTRO DE PREÇO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2025 - Santa Catarina | 24,18% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BDI - BDI Padrão
GRUPO A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  |  |  | 4,00%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 4,00%
GRUPO B | DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0,99%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 0,99%
GRUPO C | RISCO E GARANTIA
1 | Risco |  |  |  |  | 1,39%
2 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0,49%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 1,88%
GRUPO D | TRIBUTOS
1 | PIS |  |  |  |  | 0,65%
2 | COFINS |  |  |  |  | 3,00%
3 | ISS X BASE CÁLCULO |  |  |  |  | 2,00%
4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |  |  |  |  | 2,00%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 7,65%
GRUPO E | LUCRO
1 | Lucro |  |  |  |  | 7,25%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 7,25%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  | (((1+A+C)*(1+B)*(1+E)/(1-D))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= | [5 empty] | 24,18%

## BDI Diferenciado
BDI - BDI Diferenciado
GRUPO A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  | 2%
| Total do Grupo |  | 2%
GRUPO B | RISCOS
1 | Riscos |  | 0.56%
| Total do Grupo |  | 0.56%
GRUPO C | SEGURO E GARANTIA
1 | Risco |  | 0.3%
| Total do Grupo |  | 0.3%
GRUPO D | DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas financeiras |  | 0.85%
| Total do Grupo |  | 0.85%
GRUPO E | LUCRO
1 | Lucro |  | 4%
| Total do Grupo |  | 4%
GRUPO F | TRIBUTOS
1 | ISS X BASE CÁLCULO |  | 2,00%
2 | COFINS |  | 3,00%
3 | PIS |  | 0.65%
| Total do Grupo |  | 5.65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  | (((1+A+C)*(1+B)*(1+E)/(1-D))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= |  |  | 14.34%

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REGISTRO DE PREÇO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2025 - Santa Catarina |  | 24,18% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | 31434980.08
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SMO-0010 | Próprio | CASAN - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 3168.01 | 3168.01
Insumo | 00000004 | Próprio | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - CASAN - TABELA DE PREÇOS - OBRAS CIVIS - FEV/2024 | Transporte |  | Un | 1 | 3168.01 | 3168.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 766.02 |  | Valor com BDI => |  | 3934.03
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 47208.36
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SMO-0094 | Próprio | Ensaios de concreto asfáltico | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | T | 1 | 13.62 | 13.62
Composição Auxiliar | SMO-0107 | Próprio | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 0.0333 | 379.58 | 12.64
Composição Auxiliar | SMO-0108 | Próprio | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 0.0015 | 108.45 | 0.16
Insumo | E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento |  | H | 0.022 | 37.4554 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 11.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.29 |  | Valor com BDI => |  | 16.91
[6 empty] | Quant. => | 37.349,13 | Preço Total => | 631573.79
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.32 | 34.32
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.28 | 1.28
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.8 | 30.8
|  |  |  | MO sem LS => | 31.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.3 |  | Valor com BDI => |  | 42.62
[6 empty] | Quant. => | 2.016,00 | Preço Total => | 85921.92
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.11 | 40.11
Composição Auxiliar | 100299 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.67 | 0.67
Insumo | 00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 37.06 | 37.06
Insumo | 00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 37.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.7 |  | Valor com BDI => |  | 49.81
[6 empty] | Quant. => | 504,00 | Preço Total => | 25104.24
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SMO-0053 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 0.48 | 0.48
Composição Auxiliar | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 9.55 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.6
[6 empty] | Quant. => | 73.095,99 | Preço Total => | 43857.59
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m³ | 1 | 193.87 | 193.87
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.029039 | 79.92 | 2.32
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.027322 | 88.59 | 2.42
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005161 | 280.33 | 1.45
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.026167 | 111.1 | 2.91
Composição Auxiliar | 96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 | Usinagens |  | m³ | 1 | 179.56 | 179.56
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0091617 | 158.59 | 1.45
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0022892 | 327.27 | 0.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031328 | 22.53 | 0.71
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0040058 | 211.63 | 0.85
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.022166 | 65.34 | 1.45
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.88 |  | Valor com BDI => |  | 240.75
[6 empty] | Quant. => | 4.385,76 | Preço Total => | 1055871.72
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.6 | 2.6
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0036 | 81.24 | 0.29
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083 | 277.77 | 2.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 3.23
[6 empty] | Quant. => | 65.786,39 | Preço Total => | 212490.04
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SMO-0037 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, INCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 8.11 | 8.11
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001 | 279.66 | 0.28
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.004 | 47.75 | 0.19
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0049 | 77.23 | 0.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.006 | 22.53 | 0.14
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.004 | 4.7 | 0.02
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002 | 131.85 | 0.26
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002 | 9.35 | 0.02
Insumo | 00000010 | Próprio | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | Material |  | KG | 1.2 | 5.68 | 6.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.96 |  | Valor com BDI => |  | 10.07
[6 empty] | Quant. => | 29.238,40 | Preço Total => | 294430.69
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915657 | SICRO3 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm |  |  | m³ | 1 | 69.38 | 69.38
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66 | 356.18 | 95.34 | 184.02
Insumo | E9156 | SICRO3 | Soprador de ar costal - 2,6 kW | 2 | 1 | 0 | 5.72 | 0.43 | 11.43
Insumo | E9678 | SICRO3 | Fresadora a frio - 455 kW | 1 | 1 | 0 | 2527.47 | 964.02 | 2527.47
Insumo | E9697 | SICRO3 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW | 2 | 0.89 | 0.11 | 176.23 | 77.58 | 330.76
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 3053.685
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 22,36 | 111,82
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 111.822
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 3165.507
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 89.69
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 35.2939
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1974 | SICRO3 | Dente de corte para fresadora de 455 kW | 0.648 | un | 39,95 |  |  | 25,89
Insumo | M2148 | SICRO3 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.00113 | un | 483,62 |  |  | 0,55
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 26.4326
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915440 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre | M3507 | 2.4 | t | 3.19 |  | 7.66
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 7.656
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.25 | MO com LS => | 1.2468
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.78 |  | Valor com BDI => |  | 86.16
[6 empty] | Quant. => | 14.619,20 | Preço Total => | 1259590.27
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.6 | 2.6
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0036 | 81.24 | 0.29
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083 | 277.77 | 2.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 3.23
[6 empty] | Quant. => | 190.049,57 | Preço Total => | 613860.11
1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SMO-0036 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, INCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 2.57 | 2.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0055 | 22.53 | 0.12
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0017 | 131.85 | 0.22
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002 | 9.35 | 0.02
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0038 | 47.75 | 0.18
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.004 | 4.7 | 0.02
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0051 | 77.23 | 0.39
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0004 | 279.66 | 0.11
Insumo | 00000011 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | Material |  | KG | 0.45 | 3.36 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.19
[6 empty] | Quant. => | 584.767,92 | Preço Total => | 1865409.66
1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SMO-0038 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAP | Asfalto |  | m³ | 1 | 128.1 | 128.1
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1071 | 52.24 | 5.59
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0464 | 277.77 | 12.89
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0949 | 136.86 | 12.99
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0805 | 226.2 | 18.21
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0464 | 353.2 | 16.39
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.099 | 88.59 | 8.77
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0341 | 140.21 | 4.78
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0419 | 211.63 | 8.87
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1301 | 30.6 | 34.58
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0607 | 82.83 | 5.03
|  |  |  | MO sem LS => | 48.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.97 |  | Valor com BDI => |  | 159.07
[6 empty] | Quant. => | 14.619,20 | Preço Total => | 2325476.14
1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SMO-0039 | Próprio | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 1 | 213.27 | 213.27
Composição Auxiliar | 93433 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0176 | 2753.43 | 48.46
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0179 | 89.11 | 1.6
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0048 | 192.86 | 0.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0455 | 22.53 | 1.03
Composição Auxiliar | 7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0455 | 274.54 | 12.49
Composição Auxiliar | 93434 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0051 | 345.18 | 1.76
Composição Auxiliar | 95873 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0051 | 15 | 0.08
Composição Auxiliar | 95872 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0176 | 304.22 | 5.35
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0227 | 34.32 | 0.78
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.2642 | 129.2 | 34.13
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0.327 | 160 | 52.32
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 56.6038 | 0.96 | 54.34
|  |  |  | MO sem LS => | 4.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.57 |  | Valor com BDI => |  | 264.84
[6 empty] | Quant. => | 37.349,13 | Preço Total => | 9891543.59
1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SMO-0093 | Próprio | ANP - Cimento asfáltico de petróleo à granel (CAP) 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | T | 1 | 4316.04 | 4316.04
Insumo | SMO-0137 | Próprio | Cimento asfáltico de petróleo à granel (CAP) 50/70 (coletado na ANP acrescido de ICMS) | Material |  | T | 1 | 4316.04 | 4316.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 619.1 |  | Valor com BDI => |  | 4935.14
[6 empty] | Quant. => | 2.361,59 | Preço Total => | 11654777.27
1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.6 | 2.6
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0036 | 81.24 | 0.29
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083 | 277.77 | 2.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 3.23
[6 empty] | Quant. => | 438.575,94 | Preço Total => | 1416600.29
1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213835 | SICRO3 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  | un.dia | 1 | 0.82 | 0.82
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0047 | SICRO3 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 0.00667 | un | 103,04 |  |  | 0,69
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.6873
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0047 | 0.004 | t | 33.56 |  | 0.13
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.1342
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0047 | SICRO3 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | 0.004 | 5914449 0,00 1,12 0,0000 | 5914464 0,00 0,90 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.043496
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.02
[6 empty] | Quant. => | 5.040,00 | Preço Total => | 5140.8
1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  |  | un.dia | 1 | 1.96 | 1.96
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1079 | SICRO3 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm | 0.01333 | un | 0,44 |  |  | 0,01
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.0058
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00167 | un | 224,08 |  |  | 0,37
Composição | 5213416 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | 0.00167 | m² | 412,97 |  |  | 0,69
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1.0639
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5213416 | 0.0124 | t | 33.56 |  | 0.42
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5219544 | 0.01415 | t | 33.56 |  | 0.47
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1079 | 8e-05 | t | 33.56 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.8937
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Composição | 5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.01415 | 5914449 0,00 1,12 0,0000 | 5914464 0,00 0,90 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Composição | 5213416 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | 0.0124 | 5914449 0,00 1,12 0,0000 | 5914464 0,00 0,90 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1079 | SICRO3 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm | 8e-05 | 5914449 0,00 1,12 0,0000 | 5914464 0,00 0,90 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.39 | MO com LS => | 0.39033
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.43
[6 empty] | Quant. => | 2.520,00 | Preço Total => | 6123.6
[5 empty] | Total sem BDI |  | 26121154.58
[5 empty] | Total do BDI |  | 5313825.5
[5 empty] | Total Geral |  | 31434980.08