## Orçam Estimativo
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
MANUTENÇÃO E PINTURA DO EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL - LOTE 01
BDI: 24,92%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[6 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |  | 439959.37
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | Subtotal do item | 303964.52
1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 2800.8 | 2.26 | 2.8232 | 7907.19
1.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (para correção de imperfeições) | m² | 35 | 23.63 | 29.5186 | 1033.15
1.3 |  | orçamento | REVISÃO E RESTAURAÇÃO DE PELÍCULAS | m² | 280 | 75 | 93.69 | 26233.2
1.4 |  | orçamento | RECOMPOSIÇÃO DE PLACAS DE ACM (ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL) | m² | 100 | 1095 | 1367.874 | 136787.4
1.5 | 87245 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 300 | 299.9 | 374.6351 | 112390.52
1.6 | 20193 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | m²Xmês | 400 | 35.62 | 44.4965 | 17798.6
1.7 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" | m | 50 | 29.05 | 36.2893 | 1814.46
2 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | Subtotal do item | 135994.85
2.1 | 88414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | m² | 2350.8 | 7.15 | 8.9318 | 20996.83
2.2 | 88420 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 2350.8 | 39.16 | 48.9187 | 114998.02
[7 empty] | TOTAL GERAL | 439959.37
Fontes de Referências Orçamentárias /2025 .
1 - SINAPI - setembro/2025 .
2 - Orçamentos de mercado outubro/2025
Itajaí, novembro de 2025.
Alexandre Prazeres
Engº Civil - CREA/SC: 041726-1
MANUTENÇÃO E PINTURA DO EDIFÍCIO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - LOTE 02
BDI: 24,92%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[6 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |  | 51024.64
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | Subtotal do item | 22390.94
1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 618 | 2.26 | 2.8232 | 1744.73
1.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (para correção de imperfeições) | m² | 35 | 23.63 | 29.5186 | 1033.15
1.3 | 20193 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | m²Xmês | 400 | 35.62 | 44.4965 | 17798.6
1.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" | m | 50 | 29.05 | 36.2893 | 1814.46
2 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | Subtotal do item | 28633.7
2.1 | 88414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | m² | 618 | 7.15 | 8.9318 | 5519.85
2.2 | 95624 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 618 | 29.94 | 37.401 | 23113.85
[7 empty] | TOTAL GERAL | 51024.64
Fontes de Referências Orçamentárias /2025 .
1 - SINAPI - setembro/2025 .
2 - Orçamentos de mercado outubro/2025
Itajaí, novembro de 2025.
Alexandre Prazeres
Engº Civil - CREA/SC: 041726-1

## Cronog Fis Finac
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
MANUTENÇÃO E PINTURA DO EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[8 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |  |  |  |  | 439959.3782
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO COM BDI (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[8 empty] | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS IINICIAIS
1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 2800.8 | 2.8232 | 7907.1962 | 7907.1962 |  |  |  |  | 7907.1962
1.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (para correção de imperfeições) | m² | 35 | 29.5186 | 1033.1509 | 516.5754 | 516.5754 |  |  |  | 1033.1509
1.3 |  | orçamento | REVISÃO E RESTAURAÇÃO DE PELÍCULAS | m² | 280 | 93.69 | 26233.2 | 13116.6 | 13116.6 |  |  |  | 26233.2
1.4 |  | orçamento | RECOMPOSIÇÃO DE PLACAS DE ACM (ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL) | m² | 100 | 1367.874 | 136787.4 | 34196.85 | 34196.85 | 34196.85 | 34196.85 |  | 136787.4
1.5 | 87245 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 300 | 374.6351 | 112390.524 | 28097.631 | 28097.631 | 28097.631 | 28097.631 |  | 112390.524
1.6 | 20193 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | m²Xmês | 400 | 44.4965 | 17798.6016 | 4449.6504 | 4449.6504 | 4449.6504 | 4449.6504 |  | 17798.6016
1.7 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" | m | 50 | 36.2893 | 1814.463 | 907.2315 |  |  |  | 907.2315 | 1814.463
[5 empty] | Subtotal do item |  | 303964.5356 | [5 empty] | 303964.5356
2 |  |  | PINTURA EXTERNA
2.1 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | m² | 2350.8 | 8.9318 | 20996.8284 |  | 5249.2071 | 5249.2071 | 5249.2071 | 5249.2071 | 20996.8284
2.2 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 2350.8 | 48.9187 | 114998.0141 |  | 28749.5035 | 28749.5035 | 28749.5035 | 28749.5035 | 114998.0141
[5 empty] | Subtotal do item |  | 135994.8426 | [5 empty] | 135994.8426
[6 empty] | TOTAL GERAL | 439959.3782
[6 empty] | Período | Valor | 89191.7345 | 114376.0175 | 100742.842 | 100742.842 | 34905.9421
[7 empty] | % Executado | 20.27% | 26% | 22.9% | 22.9% | 7.934%
[6 empty] | Acumulado | Valor acum. | 89191.7345 | 203567.752 | 304310.594 | 405053.436 | 439959.3782
[7 empty] | % Exec. Acum. | 20.27% | 46.27% | 69.17% | 92.07% | 100%
Data de referência: set/2025 .
Itajaí, novembro 2025.
Alexandre Prazeres
Engº Civil - CREA/SC: 041726-1
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
MANUTENÇÃO E PINTURA DO EDIFÍCIO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[8 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |  |  |  |  | 51024.6358
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO COM BDI (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[8 empty] | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS IINICIAIS
1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 618 | 2.8232 | 1744.7327 | 1744.7327 |  |  |  |  | 1744.7327
1.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (para correção de imperfeições) | m² | 35 | 29.5186 | 1033.1509 | 516.5754 | 516.5754 |  |  |  | 1033.1509
1.3 | 20193 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | m²Xmês | 400 | 44.4965 | 17798.6016 | 8899.3008 | 8899.3008 |  |  |  | 17798.6016
1.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" | m | 50 | 36.2893 | 1814.463 | 907.2315 |  | 907.2315 |  |  | 1814.463
[5 empty] | Subtotal do item |  | 22390.9481 | [5 empty] | 22390.9481
2 |  |  | PINTURA EXTERNA
2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | m² | 618 | 8.9318 | 5519.84 |  | 2759.92 | 2759.92 |  |  | 5519.84
2.2 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 618 | 37.401 | 23113.8477 |  | 11556.9238 | 11556.9238 |  |  | 23113.8477
[5 empty] | Subtotal do item |  | 28633.6877 | [5 empty] | 28633.6877
[6 empty] | TOTAL GERAL | 51024.6358
[6 empty] | Período | Valor | 12067.8404 | 23732.7201 | 15224.0754
[7 empty] | % Executado | 2.743% | 5.394% | 3.46%
[6 empty] | Acumulado | Valor acum. | 12067.8404 | 35800.5605 | 51024.6358
[7 empty] | % Exec. Acum. | 23.65% | 70.16% | 100%
Data de referência: set/2025 .
Itajaí, novembro 2025. | [8 empty] | Alexandre Prazeres
Engº Civil - CREA/SC: 041726-1

## BDI
OBJETO: PINTURA DO GINÁSIO GABRIEL JOÃO COLLARES
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipologia de obra: Construção de Edifícios
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%) | Variável
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2% | AC
2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1% | DF
3 | SEGURO, RISCOS, GARANTIA | 2.38%
3.1 | SEGUROS + GARANTIA | 0.99% | S+G
3.2 | RISCOS | 1.39% | R
4 | IMPOSTOS | 5.65% | I
4.1 | ISS | 2%
4.2 | PIS | 0.65%
4.3 | COFINS | 3%
5 | LUCRO | 11.8% | L
BDI | ADOTADO | 24.92% | BDI
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ACÓRDÃO Nº 2622/13 - TCU - Plenário
Itajai, outubro de 2025.
______________________________
Engº Civil Alexandre Prazeres
CREA/SC 041726-1
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação