## Orçam Estimativo
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PINTURA DO GINÁSIO GABRIEL JOÃO COLARES
BDI: 24,92%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[6 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |  | 173288.31
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 4342 | 2.26 | 2.8232 | 12258.29
1.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (para correção de imperfeições) | m² | 192 | 23.63 | 29.5186 | 5667.57
1.3 | 20193 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | m²Xmês | 400 | 35.62 | 44.4965 | 17798.6
1.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" | m | 70 | 29.05 | 36.2893 | 2540.24
[7 empty] | Subtotal do item | 38264.7
2 |  |  | PINTURA INTERNA (Sede da FMEL)
2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 936 | 4.36 | 5.45 | 5101.2
2.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 936 | 16.32 | 20.4 | 19094.4
[7 empty] | Subtotal do item | 24195.6
3 |  |  | PINTURA EXTERNA
3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4342 | 4.36 | 5.45 | 23663.9
3.2 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE EDIFÍCIOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 4342 | 16.07 | 20.0746 | 87164.11
[7 empty] | Subtotal do item | 110828.01
[7 empty] | TOTAL GERAL | 173288.31
Fontes de Referências Orçamentárias /2025 .
1 - SINAPI - setembro/2025 .
Itajaí, outubro de 2025.
Alexandre Prazeres
Engº Civil - CREA/SC: 041726-1

## Cronog Fis Finac
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PINTURA DO GINÁSIO GABRIEL JOÃO COLLARES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[8 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |  |  |  | 173288.3241
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO COM BDI (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[8 empty] | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS IINICIAIS
1.1 |  |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 4342 | 2.8232 | 12258.2997 | 12258.2997 |  |  |  | 12258.2997
1.2 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (para correção de imperfeições) | m² | 192 | 29.5186 | 5667.5704 | 2833.7852 | 2833.7852 |  |  | 5667.5704
1.3 |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | m²Xmês | 400 | 44.4965 | 17798.6016 | 4449.6504 | 4449.6504 | 4449.6504 | 4449.6504 | 17798.6016
1.4 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" | m | 70 | 36.2893 | 2540.2482 | 1270.1241 |  |  | 1270.1241 | 2540.2482
[5 empty] | Subtotal do item |  | 38264.7199 |  |  | Subtotal do item |  | 38264.7199
2 |  |  | PINTURA INTERNA
2.1 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 936 | 5.45 | 5101.2 | 1275.3 | 1275.3 | 1275.3 | 1275.3 | 5101.2
2.2 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 936 | 20.4 | 19094.4 | 4773.6 | 4773.6 | 4773.6 | 4773.6 | 19094.4
[5 empty] | Subtotal do item |  | 24195.6 |  |  | Subtotal do item |  | 24195.6
3 |  |  | PINTURA EXTERNA
3.1 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4342 | 5.45 | 23663.9 | 5915.975 | 5915.975 | 5915.975 | 5915.975 | 23663.9
3.2 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 4342 | 20.0746 | 87164.1042 | 21791.0261 | 21791.0261 | 21791.0261 | 21791.0261 | 87164.1042
[5 empty] | Subtotal do item |  | 110828.0042 |  |  | Subtotal do item |  | 110828.0042
[6 empty] | TOTAL GERAL | 173288.3241 |  |  |  |  | 173288.3241
[6 empty] | Período | Valor | 54567.7604 | 41039.3367 | 38205.5515 | 39475.6756
[7 empty] | % Executado | 31.49% | 23.68% | 22.05% | 22.78%
[6 empty] | Acumulado | Valor acum. | 54567.7604 | 95607.0971 | 133812.6486 | 173288.3241
[7 empty] | % Exec. Acum. | 31.49% | 55.17% | 77.22% | 100%
Data de referência: set/2025 .
Itajaí, outubro 2025.
Alexandre Prazeres
Engº Civil - CREA/SC: 041726-1

## BDI
OBJETO: PINTURA DO GINÁSIO GABRIEL JOÃO COLLARES
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipologia de obra: Construção de Edifícios
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%) | Variável
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2% | AC
2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1% | DF
3 | SEGURO, RISCOS, GARANTIA | 2.38%
3.1 | SEGUROS + GARANTIA | 0.99% | S+G
3.2 | RISCOS | 1.39% | R
4 | IMPOSTOS | 5.65% | I
4.1 | ISS | 2%
4.2 | PIS | 0.65%
4.3 | COFINS | 3%
5 | LUCRO | 11.8% | L
BDI | ADOTADO | 24.92% | BDI
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ACÓRDÃO Nº 2622/13 - TCU - Plenário
Itajai, outubro de 2025.
______________________________
Engº Civil Alexandre Prazeres
CREA/SC 041726-1
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação