## AR CONDICIONADO
DIMENSIONAMEMTO DA QUANTIDADE E POTÊNCIA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
LOCAL | ÁREA (m²) | Nº DE OCUPANTES | Nº DE PC's | POTÊNCIA TOTAL (BTU's) | QUANT. APARELHOS | POTÊNCIA DO AR (BTU's) | POTÊNCIA COMERCIAL (BTU's) | Nº DE UNIDADES
Sala de Aula 01 | 55.75 | 31 | 1 | 52650 | 3 | 17550 | 18000 | 3
Sala de Aula 01 | 55.75 | 31 | 1 | 52650 | 3 | 17550 | 18000 | 3
Sala de Aula 01 | 55.75 | 31 | 1 | 52650 | 3 | 17550 | 18000 | 3
Biblioteca | 55.75 | 20 | 1 | 46050 | 3 | 15350 | 18000 | 3
Critério de dimensionamento: 600 BTU'S / m² + 600 BTU'S / pessoa + 600 BTU'S / PC
Tomada de uso geral (TUG) 2P+T 10A média h=1,00m (Salas de Aula e Biblioteca e Bebedouro)
[6 empty] | Tomada de uso específico (TUE) 2P+T 20A média h=2,10m (Ar condicionado Salas de Aula e Biblioteca) | 12
[6 empty] | Ar condicionado Split Inverter 24.000 BTU's | 12

## LEVANTAMENTO
LEVANTAMENTO DE MATERIAL CE CACILDO ROMAGNANI AMPLIAÇÃO 10/2025.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAIS
1.0 | Seriços Preliminares
1.1 | Instalações; Limpeza; Ligações provisórias; Demolições; Etc.
1.1.1 | Consumo de água, luz e esgoto (05 meses) | 01 vb
1.1.2 | Contratação e fornecimento de projeto de águas pluviais (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | 01 vb
1.1.3 | Contratação e fornecimento de projeto de asbuilt de todos os projetos contratados e executados (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | 01 vb
1.1.4 | Contratação e fornecimento de projeto de incêndio c/ rota de fuga (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | 01 vb
1.1.5 | Contratação e fornecimento de projeto de estrutura (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | 01 vb | normalmente não tem asbuilt
1.1.6 | Contratação e fornecimento de projeto de instalações especiais (em arquivo dwg, pdf e documento físico c/ dimensionamento) | 01 vb
1.1.7 | Contratação e fornecimento de projeto elétrico (em arquivo dwg, pdf e documento físico c/ dimensionamento) | 01 vb
1.1.8 | Contratação e fornecimento de projeto hidráulico (em arquivo dwg, pdf e documento físico c/ dimensionamento) | 01 vb
1.1.9 | Contratação e fornecimento de projeto sanitário (em arquivo dwg, pdf e documento físico c/ dimensionamento) | 01 vb
1.1.10 | Contratação e fornecimento de projeto telecom (em arquivo dwg, pdf e documento relatório físico c/ dimensionamento) | 01 vb
1.1.11 | Fornecimento de licenças para funcionamento | 01 vb
1.1.12 | Demolição da escada de acesso curso de música | 5.4676
1.1.13 | Demolição de guarita e mureta de 1,00m de altura por 43,36m de extensão | 14.5044
1.1.14 | Demolição de alvenaria da rampa | 1.3406
1.1.15 | Escada provisória em madeira para acesso a escola de música c/ guarda corpo | 3.3
1.1.16 | Fechamento em vão de alvenaria | 5
1.1.17 | Ligação provisória de água, luz e esgoto (material e mão-de-obra) | 01 vb
1.1.18 | Locação da obra | 425
1.1.19 | Locação de Caçamba de entulho 5,00 m³ | 14.8181
1.1.20 | Locação de Banheiro Container c/ 02 vasos, 02 lavat. e 02 chuveiros mensal (Container 3,50m²) | 5 meses
1.1.21 | Locação de Barracão de obra mensal (Container 14,64m²) | 5 meses
1.1.22 | Locação de Depósito mensal (Container 14,64m²) | 5 meses
1.1.23 | Placa de obra com instalação em estrutura de madeira | 4.5
1.1.24 | Remoção de vegetação, entulho, lixo e outros obstáculos manual | 4.64
1.1.25 | Remoção e transporte de 02 portões metálicos | 17.1 | item 1.1.11
1.1.26 | Serviço de sondagem (02 pontos de 20m) | 40
1.1.27 | Tapume com duas demãos de tinta em madeira ou telha metálica com altura de 2,20m | 171.6
1.1.28 | Carga, descarga e transporte de material horizontal e vertical (areia, cimento, ferro, tijolo, tubos, conexões, telha, entulho, etc.) mão de obra 05 meses | 01 vb
1.1.29 | Seguro de riscos de engenharia e seguro de responsabilidade civil para obras (05 meses) | 01 vb
1.1.30 | Limpeza permanente da obra (mão de obra 05 meses) | 01 vb
1.1.31 | Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes até 4m de altura (mensal) | 2
1.1.32 | Mão-de-obra Administrativa Engenheiro, Técnico, Apontador, Encarregado, Segurança, etc. | 5 meses
1.1.33 | Fornecimento de EPI e EPC | 5 meses
1.1.34 | B.D.I
2.0 | Fundação em concreto armado
2.1 | Paredes em Alvenaria de tijolo 9x20x30cm em 1/2 vez
2.1.1 | Estaca hélice Ø30cm c/ 12,00m de profundidade (27un) | 324
2.1.2 | Bloco de coroamento 1,00x0,60x0,60m (27un) | 9.72
2.1.3 | Cintamento 20x40cm | 6.6638
2.1.4 | Escavação para assentamento do bloco de coroamento e cintamento | 22.3799
2.1.5 | Forma em madeira para laterais para bloco de coroamento e cintamento h=0,40m | 158.796
2.1.6 | Lona preta para fundo de blocos e cintas | 50
2.1.7 | Armadura para fundação (80kg/m³) | 1310.7008
2.1.8 | Reaterro da fundação | 5.9961
2.1.9 | Viga baldrame 20x35cm para acentamento de alvenaria em bloco de concreto estrutural 14x19x39 (Escada e Rampa) | 3.8535
2.1.10 | Aterro compactado para assentamento da laje da rampa | 24.945
2.1.11 | Laje de piso da rampa em concreto armado h=7cm sobre aterro compactado | 3.2872
3.0 | Supraestrutura em concreto armado
3.1 | Vigas, pilares e vigotas
3.1.1 | Arranque dos pilares 20x20x155cm (27un) | 1.674
3.1.2 | Vigas 12x40cm | 20.0851
3.1.3 | Laje pré moldada sobrecarga 300kgf/m² para salas de aula | 180.85
3.1.4 | Laje pré moldada sobrecarga 400kgf/m² para biblioteca | 60.45
3.1.5 | Laje pré moldada sobrecarga 250kgf/m² para banheiros circulação e pátio | 156.12
3.1.6 | Pilares 20x20cm (27un) | 3.5532
3.1.7 | Verga de concreto armado 10x10cm para vãos de janelas e portas | 0.4926
4.0 | Paredes
4.1 | Paredes em Alvenaria de tijolo 9x20x30cm em 1/2 vez | 320.9192
4.1.1 | Sala de aula 01 | 79.8475
4.1.2 | Sala de aula 02 | 53.1512
4.1.3 | Sala de aula 03 | 53.1512
4.1.4 | Biblioteca | 53.1512
4.1.5 | W.C. Feminino | 39.344
4.1.6 | W.C. Masculino | 42.274
4.1.7 | Muro de fechamento em bloco de concreto 14cm h=2,40m | 25.848
4.2 | Paredes em Alvenaria em bloco de concreto 14cm | 37.45
4.2.1 | Rampa | 20.68
4.2.2 | Escada | 16.77
5.0 | Esquadrias e divisórias
5.1 | Esquadria de madeira
5.1.1 | Porta de madeira pintada na cor branca montada em aduela, guarnição e ferragens (PM.01 - 0,80x2,10m) | 6
5.2 | Esquadria de alumínio
5.2.1 | Porta blindex jateada+adesivo transparente de porta inteira, com ferragens para divisória de banheiro, com fecho livre/ocupado e um puxador horizontal externo (PM.02 - 0,80x1,00m) | 2
5.2.2 | Porta blindex jateada+adesivo transparente de porta inteira, com ferragens para divisória de banheiro, com fecho livre/ocupado (PM.03 - 0,50x1,00m) | 6
5.2.3 | Alçapão em aluminio chapa xadrez pintado na cor do piso com caixilho dobradiças e fechadura (0,80x0,80m) | 1
5.2.4 | Recuperação do portão de correr de acesso a rua com pintura e troca das ferragens (3,10x2,10m) | 7.75
5.3 | Esquadria de vidro
5.3.1 | Janela de correr 4fls. (2f+2m), vidro liso incolor temperado com espessura de 10mm. (JA.01 - 2.00x1.30m) | 8 |  | 20.8
5.3.2 | Janela maxim-ar em vidro canelado incolor temperado com espessura de 8mm. (JA.02 - 2,45x0,50m) | 2 |  | 2.45
23.25
5.4 | Esquadria de ferro
5.4.1 | Porta em gradil de ferro com duas folhas pintadas na cor azul escuro (PF.01 - 2Fx0,80x2,10m) | 1
5.5 | Guarda-corpo
5.5.1 | Guarda-corpo em aço inox conforme NBR 9050 para rampa | 44.63 | não tem no orçamento | item 13.3.4.1
5.5.2 | Guarda corpo em aço inox conforme NBR 9050 para escada | 5.88 | não tem no orçamento | item 13.3.4.1
6.0 | Granito cinza andorinha
6.1 | Bancadas
6.1.1 | Bancadas em granito cinza andorinha polido 0,55x1,86m e=2cm, contendo frontão (rodabanca; frontisício) adjacente as paredes, contendo três cubas ovais e três torneiras de fechamento automático | 2
6.2 | Divisória
6.2.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido em ambos os lados e=2cm, com 1,20m de altura e com ferragens | 17.76
6.3 | Soleiras
6.3.1 | Soleira em granito cinza andorinha polido e=2cm c/ 0,85m c/ 15cm de largura | 5.1
6.4 | Peitoris
6.4.1 | Peitoris em granito cinza andorinha polido e=2cm c/ 2,05m c/ 15cm de largura | 16.4 |  | 21.4
6.4.2 | Peitoris em granito cinza andorinha polido e=2cm c/ 2,50m c/ 15cm de largura | 5
7.0 | Revestimento de paredes
7.1 | Chapisco
7.1.1 | Chapisco interno com adição de plastificante na água de amassamento Tipo Sikanol ou similar | 442.824
7.1.2 | Chapisco externo com adição de impermeabilizante na água de amassamento Tipo Sika 1 ou Vedacit ou similares | 231.5636
7.2 | Emboço camurçado
7.2.1 | Emboço camurçado interno acima de 1,80m de altura, com aditivo plastificante tipo Sikanol ou similar (W.C. Feminino e Masculino) | 6.04
7.2.2 | Emboço camurçado interno apartir de 1,10m até o teto, com aditivo plastificante tipo Sikanol ou similar (Salas de Aula, Biblioteca e Escada) | 219.704
7.2.3 | Emboço camurçado externo do piso até o teto, para pintura com adição de impermeabilizante na água de amassamento Tipo Sika 1 ou Vedacit ou similares | 231.5636
7.3 | Emboço sarrafeado
7.3.1 | Emboço interno sarrafeado até 1,80m de altura, para colocação de cerâmica (W.C. Feminino e Masculino) | 87.12
7.3.2 | Emboço interno sarrafeado até 1,10m de altura, para colocação de cerâmica (Sala de Aula e Biblioteca) | 129.96
8.0 | Pisos
8.1 | Granilite
8.1.1 | Piso e rodapé em granilite polido e impermeabilizado, cor chão de giz, com junta plástica a cada 0,80m da Alphaz ou similar (Salas de aula e Biblioteca) | 223 |  | 269.02
8.1.2 | Piso e rodapé em granilite polido e impermeabilizado, cor chão de giz, com junta plástica a cada 0,80m da Alphaz ou similar (W.C.'s Feminio e Masculino) | 46.02
8.2 | Piso camurçado
8.2.1 | Piso cimentado camurçado e=3cm com junta de retração serrada de 1cm a cada 80cm (Rampa) | 41.1 |  | 45.84
8.2.2 | Piso cimentado camurçado e=3cm (Degraus e espelho) | 4.74
8.3 | Bloquete
8.3.1 | Piso em bloquete de concreto, retangular 10x20x4cm sobre leito em pó de brita ou aréia média (Área de Acesso) | 35.76 | não tem no orçamento | item 9.2.2.1
8.4 | Pintura
8.4.1 | Piso pintado com tinta acrílica nas cores seguindo o padrão existente c/ seladora | 492.75 | não tem no orçamento | item 9.2.1.2
8.4.2 | Limpeza de piso em concreto com limpadora de alta pressão p/ remoção de resíduos e partículas soltas | 492.75 | não tem no orçamento | item 9.2.1.2
9.0 | Acabamento de paredes
9.1 | Pintura
9.1.1 | Pintura acrílica externa sobre parede camurçada, lixada e selada com selador acrílico na cor padrão existente | 389.2865
9.1.2 | Pintura acrílica interna sobre parede camurçada, lixada e selada com selador acrílico na cor branca (Sala de aula, Biblioteca e W.C.'s Feminino e Masculino) | 225.74
9.2 | Cerâmica
9.2.1 | Azulejo cerâmico 33x45cm, cor loft white até a altura de 1,80m (W.C.'s Masculino e Feminino) | 87.12
9.2.2 | Cerâmica 10x10cm na cor branca até a altura de 0,90m (Salas de Aula e Biblioteca) | 107.424
9.2.3 | Cerâmica 10x10cm na cor branca até a altura de 0,90m + 0,10m na cor amarela + 10m na cor azul (Paredes externas Sala de aula e Biblioteca) | 40.568
10.0 | Cobertura
10.1 | Telha sanduíche trapezoidal
10.1.1 | Telha sanduíche na cor branca, aço e=0,5mm, com forro na parte inferior, com enchimento tipo PIR, com acabamentos de topo e laterais e com fixação, Isotelha ou similar (Salas, Biblioteca, W.C.'s e Circulação) | 363.25 | 427.2
10.2 | Telha trapezoidal
10.2.1 | Telha trapezoidal na cor branca, aço e=0,5mm, com enchimento tipo PIR, Isotelha ou similar (Circulação) | 63.95
10.3 | Estrutura metálica
10.3.1 | Perfil metalon quadrado 120x120mm chapa e=4,75mm (3/16") | 4998.0997 | 6375.8122
10.3.2 | Perfil metalon redondo Ø100mm chapa e=4,75mm (3/16") | 1012.9875
10.3.3 | Perfil metalon quadrado 50x50mm chapa e=3mm (1/8") | 364.725
10.3.4 | Serviço de solda mão-de-obra, ferramenta, EPI e varetas de solda | 1vb
10.4 | Calha e rufos
10.4.1 | Calha em chapa de alumínio e=0,80mm | 149.3229 | 198.6925
10.4.2 | Rufo em chapa alumínio e=0,80mm | 49.3696
10.4.3 | Barra chata em alumínio 1/2"x1/4" (Contraventamento da Calha) | 3.2428
10.4.4 | Parafuso autobracante 1/4"x3/4" c/ vedação | 70un
10.4.5 | Parafuso sextavado 1/4"x3/4" c/ 1 porca e 2 arruelas | 70un
10.4.6 | Parafuso sextavado 1/4"x1.1/4" c/ bucha para alvenaria | 140
10.5 | Pintura
10.5.1 | Aplicação de uma demão de fundo anticorrosivo em superfície metálica | 165 | não tem no orçamento | item 7.1.1
10.5.2 | Aplicação de duas demãos de tinta poliuretano em superfície metálica | 165 | não tem no orçamento | item 7.1.1
11.0 | Juntas estrutural
11.1 | Junta
11.1.1 | Junta tipo Jeene ref.: JJ0411M ou similar para vedação entre a estrutura nova e a existente | 42.28
12.0 | Espelho, louças, metais e aparelhos e outros
12.1 | Espelhos
12.1.1 | Espelho sem moldura 1,60x0,80m com parafuso botão francês cromados (W.C.'s Feminino e Masculino) | 2.56
12.2 | Louças
12.2.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada branco duplo acionamento 3/6L, saída vertical Eco Plus Celite c/ assento, ligações de água e esgoto | 6
12.2.2 | Bacia sanitária com caixa acoplada duplo acionamento 3/6L, saída vertical Eco Plus Celite c/ assento, ligações de água e esgoto, e com assento elevado 11cm para vaso de deficiente c/ tampa - conj. Branco (W.C.'s Feminino e Masculino) | 2
12.2.3 | Cuba de Embutir para Banheiro Oval 39x30cm Branco - Celite | 6
12.3 | Metais
12.3.1 | Torneira p/ lavatório de banheiro de mesa cromado abs luxo 1/4v da Shophidraulica (W.C.'s Feminino e Masculino) | 6
12.3.2 | Conjunto de barras de apoio (02) para cadeirante se assentar em bacia sanitária (W.C.'s Feminino e Masculino) | 2
12.4 | Aparelhos
12.4.1 | Bebedouro purificador de coluna conjugado kromanox Press Star Side da Libell 6L/h | 1
12.5 | Piso tátil
12.5.1 | Piso tátil, direcional e alerta em cores, em PVC felxível, colado em superfície de concreto, peças de 25x25cm (Circulação Externa) | 297
12.6 | Parede tátil
12.6.1 | Fita adesiva tátil na parede de circulação | 20 | não tem no orçamento | desconsiderar
12.6.2
13.0 | Instalações e impermeabilização
13.1 | Hidráulica
13.1.1 | Ponto hidráulico Ø1/2" para lavatório e bebedouro | 8 | não tem no orçamento | item 13.1.1.1
13.1.2 | Ponto hidráulico Ø1/2" para bacia sanitária | 8 | não tem no orçamento | item 13.1.1.1
13.1.3 | Registro gaveta geral Ø3/4" | 4 | não tem no orçamento | item 13.1.1.1
13.1.4 | Infraestrutura de hidráulica em tubo pvc soldável até Ø1.1/4" (Ligação ao existente) | 40
13.1.5 | Registro gaveta geral até Ø1.1/4" | 1 | não tem no orçamento | item 13.1.1.1
13.2 | Esgoto
13.2.1 | Ponto esgoto Ø40mm para lavatório e bebedouro | 8
13.2.2 | Ponto esgoto Ø100mm para bacia sanitária | 8
13.2.3 | Caixa de inspeção até 1,00m de profundidade em anel de concreto Ø60cm, ou tijolo maciço 60x60cm revestida com argamassa, com tampa de ferro articulada tipo leve (T70) | 5
13.2.4 | Infraestrutura de esgoto em tubo pvc branco de Ø100mm (Ligação ao existente) | 40
13.3 | Energia
13.3.1 | Ponto luz no teto c/ lâmpada LED 50W (Salas de Aula, Biblioteca, W.C.'s Feminino e Masculino) | 40
13.3.2 | Ponto luz no teto c/ lâmpada LED 25W (Circulação externa) | 20 | não tem no orçamento | item 12.2.1.3 | estimado
13.3.3 | Ponto luz na parede c/ lâmpada LED 50W ativa por fotocélula (Área de Acesso) | 6 | não tem no orçamento | item 12.2.1.3 | estimado
13.3.4 | Interruptor de luz (Salas de Aula, Biblioteca, Circulação, W.C.'s Feminino e Masculino) | 8 | não tem no orçamento | item 12.2.1.1 | estimado
13.3.5 | Tomada de uso geral (TUG) 2P+T 10A média h=1,00m (Salas de Aula e Biblioteca e Bebedouro) | 16 | não tem no orçamento | item 12.1.4.2 | estimado
13.3.6 | Quadro de luz e energia c/ DR, disjuntores, barramento, etc | 7
13.3.7 | Infraestrutura de elétrica em tubo pvc elétrica de Ø1.1/2" (Ligação ao existente) | 90 | não tem no orçamento | itens 12.1.3.1 e 12.1.3.2 |  | estimado
13.3.8 | Caixas de passagem 20x20x10cm em paredes, piso ou teto | 6 | não tem no orçamento | item 12.2.2.6 | estimado
13.3.9 | Tomada de uso específico (TUE) 2P+T 20A média h=2,10m (Ar condicionado Salas de Aula e Biblioteca) | 12
13.3.10 | Ar condicionado Split Inverter 24.000 BTU's | 12
13.3.11 | Luminária de emergência autônoma | 10
13.4 | Lógica
13.4.1 | Ponto de lógica (Wi-fi)na parede h=1,00m (Biblioteca e Salas de Aula) | 4
13.4.2 | Infraestrutura de lógica em tubo pvc elétrica de Ø1" (Ligação ao existente) | 90 | não tem no orçamento | item 12.2.2.5 | estimativa reduziada
13.4.3 | Caixas de passagem 20x20x10cm em paredes, piso ou teto | 6
13.5 | Pluviais
13.5.1 | Bocal de águas pluvias na calha Ø100mm com bocal em alumínio | 14 | não tem no orçamento | item inexistente no Orçafácil
13.5.2 | Descidas de águas pluvias pvc branco reforçado soldável Ø100mm | 37.8
13.5.3 | Ralo com grelha em ferro fundido 15x15cm em caixa moldada em pvc ou metal com saída de Ø100mm | 6 | não tem no orçamento | item 14.2
13.5.4 | Infraestrutura de águas pluviais em tubo pvc soldável branco de Ø100mm (Ligação ao existente) | 30 | não tem no orçamento | item 14.3
13.6 | Impermeabilização
13.6.1 | Impermeabilização de piso e paredes até 30cm de altura c/ Sika Top 100 (W.C.'s Feminino e Masculino) | 58.5 | não tem no orçamento | item 10.1.2

## ORÇAMENTO
Ampliação do Caic - Centro Educacional Professor Cacildo Romagnani 2025
Ref. Obra: | Ampliação do Caic - Centro Educacional Professor Cacildo Romagnani 2025 |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2025-12-04
Prazo: | 05 (cinco) meses - 150 (cento e cinquenta) dias |  |  |  |  | Executor: Cláudio S. Ferreira - Magnus Engª.
Local: | Rua Emanoel José Rebello, 60 - Cidade Nova, Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 883,00, m²
Ref. Custo: | SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina / SBC - 10/2025 - Santa Catarina / SICRO3 - 07/2025 - Santa Catarina / ORSE - 08/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará |  |  |  |  | BDI: |  | 22.23%
Item | Referência |  | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$)
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | SBC | 000012 | SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3"" | M | 40 | 32.07 | 1282.8 | 1567.97 | 0.08009%
1.1.2 | SBC | 000049 | APROVACOES, EMOLUMENTOS E LICENCAS NA OBRA (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM., ÁREA DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E PÁTIOS) | m² | 883 | 11.12 | 9818.96 | 12001.71 | 0.613%
1.1.3 | SBC | 000300 | PROJETO DE INSTAL.ELETRICA/HIDROSANITARIA/TELEFONE/DADOS (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM., ÁREA DE ACESSO E CIRCULAÇÃO) | m² | 443 | 37.8 | 16745.4 | 20467.9 | 1.045%
1.1.4 | SBC | 000301 | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM., ÁREA DE ACESSO E CIRCULAÇÃO) | m² | 443 | 21 | 9303 | 11371.06 | 0.5808%
1.1.5 | SBC | 000406 | PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM., ÁREA DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E PÁTIOS) | m² | 883 | 8.55 | 7549.65 | 9227.94 | 0.4713%
1.1.6 | SBC | 000504 | PROJETO INSTALACOES DE INCENDIO - ATE 750m2 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM., ÁREA DE ACESSO E CIRCULAÇÃO) | m² | 443 | 12.6 | 5581.8 | 6822.63 | 0.3485%
1.1.7 | Próprio | SME-ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | Mês | 5 | 15442.8 | 77214 | 94378.67 | 4.821%
1.1.8 | SBC | 016099 | IMPOSTOS E SEGUROS (RISCOS/RESPONSABILIDADE CIVIL/ACIDENTES | m² | 883 | 3.06 | 2701.98 | 3302.63 | 0.1687%
1.1.9 | SBC | 016102 | SEGURO ACIDENTE EQUIPE DE OBRA 10 OPERARIOS | MES | 5 | 315 | 1575 | 1925.12 | 0.09833%
1.1.10 | SINAPI | 72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UN | 2 | 1072.44 | 2144.88 | 2621.69 | 0.1339%
1.1.11 | SINAPI | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (02 PORTÕES METÁLICOS DE CORRER) | m² | 17.1 | 22.53 | 385.263 | 470.91 | 0.02405%
1.1.13 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (ÁREA DE ACESSO A SALA DE DANÇA) | m² | 464 | 4.8 | 2227.2 | 2722.31 | 0.139%
1.1.14 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 463.69 | 2086.605 | 2550.46 | 0.1303%
1.1.15 | SINAPI | 74023/003 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M | m³ | 100 | 65.34 | 6534 | 7986.51 | 0.4079%
1.1.16 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (ÁREA DE ACESSO E SOB PÁTIO COBERTO) | m² | 171.6 | 89.69 | 15390.804 | 18812.18 | 0.9609%
1.1.17 | Próprio | SME-PRJ-009 | PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC (SALAS DE AULA E BIBLIOTECA) | M² | 223 | 2.8 | 624.4 | 763.2 | 0.03898%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 | SBC | 012102 | PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS | UN | 10 | 662.75 | 6627.5 | 8100.79 | 0.4138%
1.2.2 | SBC | 012200 | INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA (Ligação a rede existente) | PT | 1 | 908.53 | 908.53 | 1110.5 | 0.05672%
1.2.3 | SBC | 012202 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS (LIGAÇÃO A REDE EXISTENTE) | PT | 4 | 853.58 | 3414.32 | 4173.32 | 0.2132%
1.2.4 | SBC | 014015 | CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 | MES | 5 | 80.37 | 401.85 | 491.18 | 0.02509%
1.2.5 | SINAPI | 101996 | FABRICAÇÃO DE ESCADA, COM 1 LANCE EM MADEIRA SERRADA C/ GUARDA CORPO E CORRIMÃO, E=25 MM. AF_11/2020 | m² | 3.3 | 500.16 | 1650.528 | 2017.44 | 0.103%
1.2.6 | SINAPI | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (ÁREA DE ACESSO) | m² | 5 | 71.9 | 359.5 | 439.42 | 0.02244%
1.2.10 | SINAPI | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 5 | 662.1 | 3310.5 | 4046.42 | 0.2067%
1.2.11 | SINAPI | 73847/003 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG (Escrit. + Depósito) | MES | 10 | 1056.19 | 10561.9 | 12909.81 | 0.6594%
1.2.12 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 117.7 | 90.81 | 10688.337 | 13064.35 | 0.6673%
1.2.13 | SEINFRA | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (Ligação a rede existente) | UN | 1 | 1343.32 | 1343.32 | 1641.94 | 0.08386%
1.2.14 | Próprio | SME-EQU-005 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (30m x 5 meses) | MXMES | 150 | 46.88 | 7032 | 8595.21 | 0.439%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.3.1 | SBC | 022089 | DEMOLICAO DE ESCADAS EXTERNAS EM ALVENARIA/CONCRETO (ÁREA DE ACESSO) | m³ | 5.47 | 117.3 | 641.631 | 784.27 | 0.04006%
1.3.2 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (Demolição da alvenaria da rampa e escada) | m³ | 15.84 | 58.71 | 929.9664 | 1136.7 | 0.05806%
1.3.3 | SINAPI | 74255/003 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 6,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m³ | 75 | 44.83 | 3362.25 | 4109.68 | 0.2099%
1.3.4 | SBC | 210500 | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 15 | 350 | 5250 | 6417.08 | 0.3278%
1.4 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
1.4.1 | Próprio | SME-CANT-001 | LIMPEZA PERMANENTE EM CANTEIRO DE OBRA | MES | 5 | 721.02 | 3605.1 | 4406.51 | 0.2251%
[7 empty] | 221252.9744 | 270437.51 | 13.81%
.
2 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS DOS BLOCOS E CINTAS). AF_01/2024 | m³ | 22.38 | 101.57 | 2273.1366 | 2778.45 | 0.1419%
2.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS PARA RAMPA E ESCADA. AF_01/2024 | m³ | 4.85 | 111.56 | 541.066 | 661.34 | 0.03378%
2.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.24 | 27.19 | 251.2356 | 307.09 | 0.01569%
2.4 | SICRO3 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório (BASE PARA LAJE DE PISO DA RAMPA) | m³ | 24.95 | 18.57 | 463.3215 | 566.32 | 0.02893%
[7 empty] | 3528.7597 | 4313.2 | 0.2203%
3 - INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | ORSE | 7189 | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | dia | 2 | 710.22 | 1420.44 | 1736.2 | 0.08868%
3.2 | ORSE | 11493 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, regulariz.compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 02 (LAJE DE PISO INCLINADA DA RAMPA e DEGRAUS DA ESCADA) | m² | 51.74 | 134.72 | 6970.4128 | 8519.94 | 0.4352%
3.3 | SBC | 031510 | ESTACA HELICE CONTINUA 30CM 30MPA LANC.MEC.BOMBEA.+FERRAGENS (27un c/12,00m) (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM. E PARTE DO PÁTIO) | M | 324 | 235.74 | 76379.76 | 93358.98 | 4.768%
3.4 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM. E PARTE DO PÁTIO) | UN | 27 | 17.29 | 466.83 | 570.61 | 0.02914%
3.5 | SINAPI | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO E CINTAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM. E PARTE DO PÁTIO) | m² | 158.8 | 155.44 | 24683.872 | 30171.1 | 1.541%
3.6 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM. E PARTE DO PÁTIO) | m² | 46.2 | 95.07 | 4392.234 | 5368.63 | 0.2742%
3.7 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM. E PARTE DO PÁTIO) | KG | 1350 | 13.72 | 18522 | 22639.44 | 1.156%
3.8 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM. E PARTE DO PÁTIO) | m³ | 16.38 | 847.65 | 13884.507 | 16971.03 | 0.8668%
3.9 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM. E PARTE DO PÁTIO) | m² | 50 | 2.86 | 143 | 174.79 | 0.008928%
3.10 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM. E PARTE DO PÁTIO) | KG | 308 | 13.9 | 4281.2 | 5232.91 | 0.2673%
[7 empty] | 151144.2558 | 184743.63 | 9.436%
4 - SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | ORSE | 7189 | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | dia | 2 | 710.22 | 1420.44 | 1736.2 | 0.08868%
4.2 | SBC | 040343 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES (PILARES 0,20x0,20x27un) | m³ | 5.23 | 3139.18 | 16417.9114 | 20067.61 | 1.025%
4.3 | SBC | 040344 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA VIGAS+FORMAS+ARMACOES (VIGAS 12x40cm NÍVEIS +1,61m; +4,41m; +5,34m) | m³ | 20.09 | 3867.49 | 77697.8741 | 94970.11 | 4.851%
4.4 | SINAPI | 101952 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025 (SALAS DE AULA E PÁTIO) | m² | 336.97 | 175.71 | 59208.9987 | 72371.16 | 3.696%
4.5 | SINAPI | 101953 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025 (BIBLIOTECA) | m² | 60.45 | 174.05 | 10521.3225 | 12860.21 | 0.6569%
4.6 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (VÃOS DE PORTAS E JANELAS) | M | 49.26 | 71.12 | 3503.3712 | 4282.17 | 0.2187%
4.7 | SINAPI | 74107/001 | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'s MASC. E FEM. E PARTE DO PÁTIO) | m² | 397.5 | 71.62 | 28468.95 | 34797.6 | 1.777%
[7 empty] | 197238.8679 | 241085.06 | 12.31%
5 – PAREDES E PAINEIS
5.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA E W.C.'s) | m² | 320.92 | 71.03 | 22794.9476 | 27862.26 | 1.423%
5.2 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (MURO, RAMPA E ESCADA) | m² | 63.3 | 176.71 | 11185.743 | 13672.33 | 0.6983%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 33980.6906 | 41534.59 | 2.121%
6 – REVESTIMENTOS
6.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.1.1 | SINAPI | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (TODA A ALVENARIA INTERNO E EXTERNO) | m² | 674.39 | 11.68 | 7876.8752 | 9627.9 | 0.4918%
6.1.2 | SBC | 120020 | EMBOCO DESEMPENADO PAREDES MASSA PREFABRICADA ESPESSURA 2,5cm (INTERNA E EXTERNA SALAS DE AULA E BIBLIOTECA) | m² | 457.31 | 31.95 | 14611.0545 | 17859.09 | 0.9122%
6.1.3 | SBC | 120021 | EMBOCO ASPERO PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA ESP.20mm | m² | 217.08 | 47.41 | 10291.7628 | 12579.62 | 0.6425%
6.2 |  |  | CERÂMICOS | [5 empty] | 0%
6.2.1 | SBC | 120373 | AZULEJO 30X40CM MONOCOLOR CETIM BIANCO BOLD POTOBELLO - ATÉ A ALTURA DE 1,80M (W.C.'s MASCULINO E FEMININO) | m² | 87.12 | 156.77 | 13657.8024 | 16693.93 | 0.8527%
6.2.2 | Próprio | SME-ARQ-006 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 10X10 ATÉ A ALTURA DE 0,90M - PADRÃO ITAJAÍ - NA COR BRANCA (SALAS DE AULA E BIBLIOTECA) | M² | 107.42 | 100.41 | 10786.0422 | 13183.78 | 0.6734%
6.2.3 | Próprio | SME-ARQ-006 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 10X10 ATÉ A ALTURA DE 0,90m + 0,10m NA COR AMARELA + 0,10m NA COR AZUL ESCURO - PADRÃO ITAJAÍ - NA COR BRANCA (PAREDE EXTERNA DAS SALAS DE AULA, BIBLIOTECA E W.C.'s MASC. E FEMIN.) | M² | 40.57 | 100.41 | 4073.6337 | 4979.2 | 0.2543%
6.3 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0%
6.3.1 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 (PAREDES INTERNAS) | m² | 225.74 | 4.44 | 1002.2856 | 1225.09 | 0.06257%
6.3.2 | SINAPI | 104648 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 (PAREDES INTERNAS) | m² | 225.74 | 17.39 | 3925.6186 | 4798.28 | 0.2451%
6.3.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDES INTERNAS) | m² | 225.74 | 12.81 | 2891.7294 | 3534.56 | 0.1805%
6.3.4 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (PAREDES EXTERNAS CONSTRUÍDAS) | m² | 389.29 | 4.55 | 1771.2695 | 2165.02 | 0.1106%
6.3.5 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (PAREDES EXTERNAS CONSTRUÍDAS) | m² | 389.29 | 34.64 | 13485.0056 | 16482.72 | 0.8419%
6.3.6 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (PAREDES EXTERNAS CONSTRUÍDAS) | m² | 389.29 | 16.17 | 6294.8193 | 7694.16 | 0.393%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 90667.8988 | 110823.35 | 5.66%
7 - COBERTURA
7.1 |  |  | ESTRUTURA
7.1.1 | SINAPI | 104467 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO - JATEADO E PINTADO. AF_11/2022 (METALON OU CAIXA DE PERFIL U DOBRADO) | KG | 6375.81 | 38.22 | 243683.4582 | 297854.29 | 15.21%
7.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 0%
7.2.1 | SBC | 100600 | COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3 (CIRCULAÇÃO ENTRE PRÉDIO EXISTENTE E A CONSTRUIR) | m² | 55.42 | 136.36 | 7557.0712 | 9237.01 | 0.4718%
7.3 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 0%
7.3.1 | SINAPI | 100326 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (CIRCULAÇÃO ENTRE PRÉDIO EXISTENTE E A CONSTRUIR) | M | 21.32 | 16.52 | 352.2064 | 430.5 | 0.02199%
7.3.2 | SBC | 100142 | TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'S E CIRCULAÇÃO) | m² | 363.25 | 307.62 | 111742.965 | 136583.43 | 6.976%
7.3.3 | ORSE | 13753 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 100cm, esp. = 0,7mm (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, W.C.'S E CIRCULAÇÃO) | m | 109.44 | 296.65 | 32465.376 | 39682.43 | 2.027%
[7 empty] | 395801.0768 | 483787.66 | 24.71%
8 - ESQUADRIAS
8.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
8.1.1 | SINAPI | 90791 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA E W.C.'s MASC. E FEM.) | UN | 6 | 976.87 | 5861.22 | 7164.17 | 0.3659%
8.2 |  |  | PORTA DE ALUMINIO/VIDRO | [5 empty] | 0%
8.2.1 | SINAPI | 102262 | PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021 (PRESA EM DIVISÓRIA DE GRANILITE) | UN | 8 | 528.95 | 4231.6 | 5172.28 | 0.2642%
8.2.2 | SBC | 110033 | ALCAPAO 80x80cm EM ALUMINIO BRANCO (ACESSO AO PORÃO, USAR CHAPA XADREZ e=1/4") (PÁTIO) | UN | 1 | 539.56 | 539.56 | 659.5 | 0.03369%
8.3 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 0%
8.3.1 | ORSE | 13398 | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA E W.C.'S) | m² | 23.25 | 450 | 10462.5 | 12788.31 | 0.6532%
8.4 |  |  | GRADES | [5 empty] | 0%
8.4.1 | ORSE | 13543 | Revisão de esquadrias e grades de ferro - Obra de Reforma do COPEMCAN (PORTÃO METÁLICO DE CORRER NA ÁREA DE ACESSO C/ PINTURA INCLUSIVE) | m² | 7.75 | 49.06 | 380.215 | 464.74 | 0.02374%
8.4.2 | SBC | 111455 | PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO (ENTRE ACESSO A SALA DE DANÇA E PÁTIO DA ESCOLA - PARA ROTA DE FUGA) | m² | 3.36 | 805.79 | 2707.4544 | 3309.32 | 0.169%
8.4.3 | SINAPI | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (ENTRE ACESSO A SALA DE DANÇA E PÁTIO DA ESCOLA - PARA ROTA DE FUGA) | m² | 15.5 | 39.08 | 605.74 | 740.4 | 0.03782%
[7 empty] | 24788.2894 | 30298.72 | 1.548%
9 – PAVIMENTAÇÃO
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
9.1.1 | SINAPI | 88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA E W.C.'s MASC. E FEM.) | m² | 269.02 | 43.95 | 11823.429 | 14451.78 | 0.7381%
9.1.2 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA E W.C.'s C/ RODAPÉ INCLUSO) | m² | 269.02 | 101.7 | 27359.334 | 33441.31 | 1.708%
9.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
9.2.1 |  |  | REGULARIZAÇÃO
9.2.1.1 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 (PÁTIOS EXISTENTES) | m² | 492.75 | 4.1 | 2020.275 | 2469.38 | 0.1261%
9.2.1.2 | SBC | 180028 | PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR (PÁTIOS EXISTENTES) | m² | 492.75 | 22.96 | 11313.54 | 13828.54 | 0.7063%
9.2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS
9.2.2.1 | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (ÁREA DE ACESSO A RAMPA) | m² | 35.36 | 85.35 | 3017.976 | 3688.87 | 0.1884%
9.2.3 |  |  | PAVIMENTAÇÕES ESCADA/RAMPA
9.2.3.1 | SINAPI | 85181 | PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO (DEGRAUS DA ESCADA NA ÁREA DE ACESSO) | m² | 4.74 | 98.04 | 464.7096 | 568.01 | 0.02901%
9.2.3.2 | SINAPI | 105001 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024 (ÁREA DE ACESSO) | M | 50.51 | 2819.1 | 142392.741 | 174046.65 | 8.89%
[7 empty] | 198392.0046 | 242494.54 | 12.39%
10 - IMPERMEABILIZAÇÃO E JUNTAS
10.1 |  |  | JUNTAS
10.1.1 | ORSE | 9107 | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execução de lábios poliméricos (ENTRE PÁTIO EXISTENTE E ESTRUTURA NOVA) | m | 42.28 | 415.18 | 17553.8104 | 21456.02 | 1.096%
10.1.2 | SBC | 160622 | IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL SIKATOP 107 (PISOS W.C.'s ATÉ A ALTURA DE 20CM NA PAREDE) | m² | 58.5 | 49.27 | 2882.295 | 3523.03 | 0.1799%
[7 empty] | 20436.1054 | 24979.05 | 1.276%
11 - BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS / DIVISÓRIAS
11.1 |  |  | BANCADAS
11.1.1 | ORSE | 4305 | Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1.86 x 0.55 m, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada (W.C.'s Masc. e Fem.) | un | 2 | 3637.91 | 7275.82 | 8893.23 | 0.4542%
11.2 |  |  | PEITORIS / SOLEIRAS / DIVISÓRIAS
11.2.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM TODAS PORTAS C/ 2,10M DE ALTURA) | M | 5.1 | 117.36 | 598.536 | 731.59 | 0.03737%
11.2.2 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (EM TODAS AS JANELAS) | M | 21.4 | 178.53 | 3820.542 | 4669.85 | 0.2385%
11.2.3 | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (W.C.'S MASCULINO E FEMININO) | m² | 17.76 | 347.06 | 6163.7856 | 7534 | 0.3848%
[7 empty] | 17858.6836 | 21828.67 | 1.115%
12 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO / TEL / LÓGICA
12.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICA
12.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO
12.1.1.1 | SINAPI | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 1 | 349.57 | 349.57 | 427.28 | 0.02182%
12.1.1.2 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 2 | 267.65 | 535.3 | 654.3 | 0.03342%
12.1.2 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COMANDO, SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
12.1.2.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 12 | 11.9 | 142.8 | 174.54 | 0.008915%
12.1.2.2 | SINAPI | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 1 | 113.11 | 113.11 | 138.25 | 0.007061%
12.1.2.3 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 12 | 11.9 | 142.8 | 174.54 | 0.008915%
12.1.3 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES
12.1.3.1 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (DEPENDE DE PROJETO) | M | 40 | 19.97 | 798.8 | 976.37 | 0.04987%
12.1.3.2 | SINAPI | 73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DEPENDE DE PROJETO) | M | 200 | 15.98 | 3196 | 3906.47 | 0.1995%
12.1.4 |  |  | TOMADAS E ACESSÓRIOS
12.1.4.1 | SBC | 062398 | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO (SALAS DE AULA E BIBLIOTECA) | UN | 12 | 233.19 | 2798.28 | 3420.34 | 0.1747%
12.1.4.2 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA E W.C.'s) | UN | 10 | 242.35 | 2423.5 | 2962.24 | 0.1513%
12.2 |  |  | ILUMINAÇÃO / TEL / LÓGICAS
12.2.1 |  |  | ILUMINAÇÃO
12.2.1.1 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (SALAS DE AULA, BIBLIOTECA E W.C.'s) | UN | 40 | 202.46 | 8098.4 | 9898.67 | 0.5056%
12.2.1.2 | 100910 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 40 | 44.9533 | 1798.1335 | 2197.86 | 0.1123%
12.2.1.3 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 12 | 34.8334 | 418.0005 | 510.92 | 0.0261%
12.2.2 |  |  | TEL / LÓGICAS
12.2.2.1 | SBC | 059432 | CERTIF. DE PT LOGICO C/ PENTA SCANNER C/RELATORIO ATE 10 PT (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 1 | 96.7 | 96.7 | 118.2 | 0.006037%
12.2.2.2 | ORSE | 11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 (DEPENDE DE PROJETO) | un | 4 | 66.95 | 267.8 | 327.33 | 0.01672%
12.2.2.3 | ORSE | 13597 | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia (DEPENDE DE PROJETO) | un | 4 | 274.01 | 1096.04 | 1339.69 | 0.06843%
12.2.2.4 | ORSE | 689 | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4" (DEPENDE DE PROJETO) | un | 5 | 119.31 | 596.55 | 729.16 | 0.03724%
12.2.2.5 | SBC | 068023 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" (DEPENDE DE PROJETO) | M | 40 | 20.64 | 825.6 | 1009.13 | 0.05154%
12.2.2.6 | SBC | 068209 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20x20x10cm STAMPLAC (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 6 | 129.25 | 775.5 | 947.89 | 0.04842%
12.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
12.3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA CLIMATIZAÇÃO
12.3.1.1 | SINAPI | 103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (SALAS DE AULA E BIBLIOTECA) | UN | 12 | 4453.15 | 53437.8 | 65317.02 | 3.336%
[7 empty] | 77910.684 | 95230.2 | 4.864%
13 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
13.1 |  |  | INSTALAÇÕES
13.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
13.1.1.1 | SINAPI | 104660 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 2 | 1447.1 | 2894.2 | 3537.58 | 0.1807%
13.1.1.2 | Próprio | 00001 | INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA EM TUBO PVC MARRON Ø40mm - 40m DE EXTENSÃO (DEPENDE DE PROJETO) | m | 40 | 23.75 | 950 | 1161.19 | 0.05931%
13.1.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1.2.1 | SBC | 053171 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 2 | 199.57 | 399.14 | 487.87 | 0.02492%
13.1.2.2 | SBC | 053028 | PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 7 | 132.53 | 927.71 | 1133.94 | 0.05792%
13.1.2.3 | SBC | 053665 | PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 8 | 1016.93 | 8135.44 | 9943.95 | 0.5079%
13.1.2.4 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 2 | 638.87 | 1277.74 | 1561.78 | 0.07977%
13.1.2.5 | SEINFRA | C5125 | RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 100MM (DEPENDE DE PROJETO) | M | 40 | 62.58 | 2503.2 | 3059.66 | 0.1563%
13.1.2.6 | SINAPI | 72684 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 2 | 34.85 | 69.7 | 85.19 | 0.004351%
13.2 |  |  | DRENOS – CLIMATIZAÇÃO
13.2.1 | SBC | 055621 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES (DRENO DO AR CONDICIONADO) (DEPENDE DE PROJETO) | m | 40 | 96.14 | 3845.6 | 4700.48 | 0.2401%
13.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS E GUARDA-CORPO
13.3.1 |  |  | LOUÇAS
13.3.1.1 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA C/ ASSENTO ELEVADO 7,5cm, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (W.C.'s MASC. E FEM.) | UN | 2 | 1084.51 | 2169.02 | 2651.19 | 0.1354%
13.3.1.2 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETO. AF_01/2020 (W.C.'s MASC. E FEM.) | UN | 6 | 606.33 | 3637.98 | 4446.7 | 0.2271%
13.3.2 |  |  | METAIS
13.3.2.1 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (W.C.'s MASC. E FEM.) | UN | 6 | 107.34 | 644.04 | 787.21 | 0.04021%
13.3.3 |  |  | ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS
13.3.3.1 | SINAPI | 102147 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021 (W.C.'s MASC. E FEM.) | m² | 2.56 | 353.07 | 903.8592 | 1104.79 | 0.05643%
13.3.3.2 | Próprio | SME-ARQ-151 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W.C.'s MASC. E FEM.) | UN | 4 | 253.3 | 1013.2 | 1238.43 | 0.06325%
13.3.3.3 | Próprio | SME-ARQ-149 | BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W.C.'s MASC. E FEM.) | UN | 4 | 121.87 | 487.48 | 595.85 | 0.03043%
13.3.3.4 | Próprio | SME-ARQ-099 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 25 X 25 CM, ASSENTADO SOBRE COLA. (CIRCULAÇÃO) | M² | 30.07 | 263.33 | 7918.3331 | 9678.58 | 0.4943%
13.3.3.5 | SBC | 202330 | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm (NO ACESSO A ESCOLA) | UN | 5 | 1608.78 | 8043.9 | 9832.06 | 0.5022%
13.3.3.6 | SBC | 202338 | PLACA TATIL BRAILLE ACRILICO 15x7,5cm (NO ACESSO AOS AMBIENTES) | UN | 8 | 3.16 | 25.28 | 30.9 | 0.001578%
13.3.3.7 | ORSE | 11986 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | un | 1 | 1326.72 | 1326.72 | 1621.65 | 0.08283%
13.3.3.8 | ORSE | 11149 | Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 220v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação (EM FRENTE AOS W.C.'S) | un | 1 | 1099.32 | 1099.32 | 1343.7 | 0.06863%
13.3.4 |  |  | GUARDA-CORPO
13.3.4.1 | Próprio | SME-ARQ-114 | GUARDA-CORPO H = 1,10 M COM CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT = 0,92 M E 0,70 M E BARRA INFERIOR, DIAM 1.1/2", BARRAS VERTICAIS D = 3/4" A CADA 0,11 M, CURVAS DE AÇO INOX (ESCADA E RAMPA DA ÁREA DE ACESSO) | m | 50.51 | 1292.24 | 65271.0424 | 79780.8 | 4.075%
[7 empty] | 113542.9047 | 138783.5 | 7.089%
14 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 | SBC | 100005 | TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS (ALGEROZ) 75mm (DEPENDE DE PROJETO) | M | 37.8 | 52.57 | 1987.146 | 2428.89 | 0.1241%
14.2 | SBC | 053086 | CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75mm (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 4 | 159.36 | 637.44 | 779.14 | 0.0398%
14.3 | SBC | 054762 | TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM (DEPENDE DE PROJETO) | M | 40 | 60 | 2400 | 2933.52 | 0.1498%
[7 empty] | 5024.586 | 6141.55 | 0.3137%
15 – INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
15.1 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
15.1.1 | Próprio | SME-PCI-017 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 220V - 12VCC - 5 LAÇOS (NA ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA) | UN | 1 | 7805.74 | 7805.74 | 9540.96 | 0.4873%
15.1.2 | Próprio | SME-PCI-008 | LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 1978.85 | 0.1011%
15.1.3 | SBC | 055529 | ABRIGO DE INCENDIO 90x60x17cm EMBUTIR P/2 MANGUEIRAS COMPLETO (DEPENDE DE PROJETO, NOS DOIS EXTREMOS DO GINÁSIO) | UN | 2 | 2849.41 | 5698.82 | 6965.67 | 0.3558%
15.1.4 | SBC | 055330 | INCENDIO-LIGACAO CX.DE AGUA/BARRILETE ATE COLUNA EDIFICACAO | UN | 1 | 3644.2 | 3644.2 | 4454.31 | 0.2275%
15.1.5 | ORSE | 11824 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 1 | 234.55 | 234.55 | 286.69 | 0.01464%
15.1.6 | SBC | 050705 | INCENDIO/COLUNA E REDES EM EDIFICIO POR PAVIMENTO (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 1 | 2830.45 | 2830.45 | 3459.66 | 0.1767%
0.3539%
15.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
15.2.1 | Próprio | SME-PCI-002 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 6 | 28.56 | 171.36 | 209.45 | 0.0107%
15.2.2 | Próprio | SME-PCI-001 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 6 | 49.35 | 296.1 | 361.92 | 0.01849%
[7 empty] | 22300.18 | 27257.51 | 1.392%
16 - SERVIÇOS FINAIS
16.1 |  |  | LIMPEZA / REMOÇÕES / DESMONTAGENS
16.1.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 883 | 3.99 | 3523.17 | 4306.37 | 0.22%
16.1.2 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 171.6 | 3.01 | 516.516 | 631.34 | 0.03225%
16.1.3 | SBC | 210003 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACOES SANITARIAS PROVISORIAS | UN | 1 | 487.16 | 487.16 | 595.46 | 0.03041%
16.1.4 | SBC | 210004 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1 | 170.76 | 170.76 | 208.72 | 0.01066%
16.1.5 | SBC | 210005 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UN | 1 | 349.5 | 349.5 | 427.19 | 0.02182%
16.2 |  |  | AS BUILT
16.2.1 | SBC | 000064 | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS INCLUINDO RELATÓRIO DAS MODIFICAÇÕES | m² | 46.02 | 7.61 | 350.2122 | 428.06 | 0.02186%
16.2.2 | Próprio | 00002 | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES ELÉTRICAS INCLUINDO RELATÓRIO DAS MODIFICAÇÕES | m² | 443 | 7.61 | 3371.23 | 4120.65 | 0.2105%
16.2.3 | Próprio | 00003 | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES ESGOTO INCLUINDO RELATÓRIO DAS MODIFICAÇÕES | m² | 443 | 7.61 | 3371.23 | 4120.65 | 0.2105%
16.2.4 | Próprio | 00004 | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES PLUVIAIS INCLUINDO RELATÓRIO DAS MODIFICAÇÕES | m² | 883 | 7.61 | 6719.63 | 8213.4 | 0.4195%
16.2.5 | Próprio | 00005 | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES TEL/LOG INCLUINDO RELATÓRIO DAS MODIFICAÇÕES | m² | 443 | 7.61 | 3371.23 | 4120.65 | 0.2105%
16.2.6 | Próprio | SME-SET-002 | AS-BUILT_PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO- APROVAÇÃO E HABITE-SE | M² | 883 | 6.42 | 5668.86 | 6929.05 | 0.3539%
[7 empty] | 27899.4982 | 34101.54 | 1.742%
TOTAL GERAL = | [6 empty] | 1601767.4599 | 1957840.28 | 100%
|  |  | Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Matrícula: 1.770.104 | DATA: 06/01/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Ampliação do Caic - Centro Educacional Professor Cacildo Romagnani - 2025
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 270437.51 | 13.81% | 67609.3775 | 25% | 67609.3775 | 25% | 40565.6265 | 15% | 40565.6265 | 15% | 54087.502 | 20% | 100% | 270437.51
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 4313.2 | 0.2203% | 2156.6 | 50% | 2156.6 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 4313.2
3 | INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 184743.63 | 9.436% | 110846.178 | 60% | 73897.452 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 184743.63
4 | SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 241085.06 | 12.31% | 0 | 0% | 168759.542 | 70% | 72325.518 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 241085.06
5 | PAREDES E PAINÉIS | 41534.59 | 2.121% | 0 | 0% | 10383.6475 | 25% | 20767.295 | 50% | 10383.6475 | 25% | 0 | 0% | 100% | 41534.59
6 | REVESTIMENTOS | 110823.35 | 5.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49870.5075 | 45% | 49870.5075 | 45% | 11082.335 | 10% | 100% | 110823.35
7 | COBERTURA | 483787.66 | 24.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96757.532 | 20% | 241893.83 | 50% | 145136.298 | 30% | 100% | 483787.66
8 | ESQUADRIAS | 30298.72 | 1.548% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15149.36 | 50% | 15149.36 | 50% | 0 | 0% | 100% | 30298.72
9 | PAVIMENTAÇÃO | 242494.54 | 12.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 121247.27 | 50% | 121247.27 | 50% | 0 | 0% | 100% | 242494.54
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO E JUNTAS | 24979.05 | 1.276% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12489.525 | 50% | 12489.525 | 50% | 0 | 0% | 100% | 24979.05
11 | BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS / DIVISÓRIAS | 21828.67 | 1.115% | 0 | 0% | 5457.1675 | 25% | 5457.1675 | 25% | 5457.1675 | 25% | 5457.1675 | 25% | 100% | 21828.67
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO / TEL / LÓGICA | 95230.2 | 4.864% | 0 | 0% | 23807.55 | 25% | 23807.55 | 25% | 23807.55 | 25% | 23807.55 | 25% | 100% | 95230.2
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 138783.5 | 7.089% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41635.05 | 30% | 41635.05 | 30% | 55513.4 | 40% | 100% | 138783.5
14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6141.55 | 0.3137% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2763.6975 | 45% | 2763.6975 | 45% | 614.155 | 10% | 100% | 6141.55
15 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 27257.51 | 1.392% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27257.51 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 27257.51
16 | SERVIÇOS FINAIS | 34101.54 | 1.742% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34101.54 | 100% | 100% | 34101.54
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 1957840.28 | 100% | PRAZO EM DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 180612.1555 | 9.225% | 352071.3365 | 17.98% | 530093.609 | 27.08% | 565263.2315 | 28.87% | 329799.9475 | 16.85% | 100% | 1957840.28
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 180612.1555 | 9.225% | 532683.492 | 27.21% | 1062777.101 | 54.28% | 1628040.3325 | 83.15% | 1957840.28 | 100%
Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Matrícula: 1.770.104 | [5 empty] | DATA: | 2026-01-06 |  | Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## DEMONS. DO BDI
Ampliação do Caic - Centro Educacional Professor Cacildo Romagnani - 2025
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI NÃO DESONERADO
Item | Descrição dos benefícios e despesas indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.23%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.8%
| Subtotal | 2.07%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 0%
| Subtotal | 5.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.4%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 22.23%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, 06 DE JANEIRO DE 2026
___________________________

## COMP. DO BDI
TABELAS PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI POR TIPO DE OBRA
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7.4% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) (2% PARA DESONERADO) | 0% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 22.23% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação