## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
OBRA: FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DO QUIOSQUE DO MORRO DA CRUZ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[9 empty] | TOTAL GERAL | 363401.22
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | % DO ITEM
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 57575.72 | 15.84% | 57575.72 | [5 empty] | 57575.72
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
2 | PISOS E PAVIMENTOS | 16542.38 | 4.552% | 8271.19 | 8271.19 |  |  |  |  | 16542.38
|  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | MOBILIÁRIO URBANO | 37531.31 | 10.33% | 3753.131 | 5629.6965 | 9382.8275 | 18765.655 |  |  | 37531.31
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 50% |  |  | 100%
4 | INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS | 29729.89 | 8.181% | 2972.989 | 4459.4835 | 7432.4725 | 7432.4725 | 7432.4725 |  | 29729.89
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICAS | 33762.5 | 9.291% |  | 8440.625 | 8440.625 | 16881.25 |  |  | 33762.5
[5 empty] | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 1223.94 | 0.3368% |  |  |  | 611.97 | 611.97 |  | 1223.94
[7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCRGAS ATMOSFÉRICAS | 3947.82 | 1.086% |  |  |  | 1973.91 | 1973.91 |  | 3947.82
[7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
8 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS EXTERNOS | 129136.01 | 35.54% |  | 32284.0025 | 32284.0025 | 32284.0025 | 32284.0025 |  | 129136.01
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
9 | REVESTIMENTOS | 40721.09 | 11.21% |  | 10180.2725 | 10180.2725 | 10180.2725 | 10180.2725 |  | 40721.09
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
10 | ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS | 6170.96 | 1.698% |  |  |  |  | 6170.96 |  | 6170.96
[8 empty] | 100% |  | 100%
11 | FINALIZAÇÃO DA OBRA | 7059.6 | 1.943% | [5 empty] | 7059.6 | 7059.6
[9 empty] | 100% | 100%
TOTAIS |  | 363401.22 | 100%
|  | PERIODO | Valor Estimado de Medição | 72573.03 | 69265.27 | 67720.2 | 88129.5325 | 58653.5875 | 7059.6 | 363401.22
|  |  | % Executado | 19.97% | 19.06% | 18.64% | 24.25% | 16.14% | 1.943% | 100%
|  | ACUMULADO | Valor Estimado de Medição Acumulado | 72573.03 | 141838.3 | 209558.5 | 297688.0325 | 356341.62 | 363401.22
|  |  | % Acumulado | 19.97% | 39.03% | 57.67% | 81.92% | 98.06% | 100%
Itajaí, outubro de 2025.
Alexandre Prazeres
Engº Civil - CREA/SC: 041.726-1