## AR CONDICIONADO
DIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE E POTÊNCIA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SALAS DO TÉRREO DA SECR. EDUCAÇÃO ITAJAÍ
LOCAL | ÁREA (m²) | Nº DE OCUPANTES | Nº DE PC's | POTÊNCIA TOTAL (BTU's) | QUANT. APARELHOS | POTÊNCIA DO AR (BTU's) | POTÊNCIA COMERCIAL (BTU's) | Nº DE UNIDADES | Potências (estimativa)
Salão de eventos | 173.22 | 173.22 | 2 | 209064 | 10 | 20906.4 | 24000 | 10 | 21000
Área remanescente | 34.22 | 15 | 5 | 32532 | 2 | 16266 | 18000 | 2 | 3400
Engenharia | 36.54 | 12 | 10 | 35124 | 2 | 17562 | 18000 | 2 | 3400
DIE | 85.36 | 25 | 21 | 78816 | 4 | 19704 | 24000 | 4 | 8400
Direção I | 6.37 | 3 | 1 | 6222 | 1 | 6222 | 9000 | 1 | 900
Direção II | 4.18 | 3 | 1 | 4908 | 1 | 4908 | 9000 | 1 | 900
Recepção | 8.16 | 4 | 1 | 7896 | 1 | 7896 | 9000 | 1 | 900
Reunião | 8.81 | 8 | 1 | 10686 | 1 | 10686 | 12000 | 1 | 1500
Critério de dimensionamento: 600 BTU'S/m² + 600 BTU'S/pessoa + 600 BTU'S/PC | [7 empty] | Iluminação | 2808
[8 empty] | Tomadas | 9200
[8 empty] | Total: | 52408

## LEVANTAMENTO
LEVANTAMENTO DE MATERIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12/2025. |  |  | Item Orçamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAIS
1.0 | Serviços Preliminares
1.1 | Instalações; Limpeza; Ligações provisórias; Demolições; Etc.
1.1.1 | Fornecimento de licenças para funcionamento e apresentação da ART | 01 vb | 1.1
1.1.2 | Placa de obra com instalação em estrutura de madeira | 3 | 1.2
1.1.3 | Licenças e emolumentos | 391.9 | 1.3
1.1.4 | Tapume com duas demãos de tinta em madeira ou telha metálica com altura de 2,20m | 535.304 | 1.4
1.1.5 | Seguro de riscos de engenharia e seguro de responsabilidade civil para obras (03 meses) | 391.9 | 1.5
1.1.6 | Fornecimento de EPI e EPC | 01 vb | 1.6
1.1.7 | Mão-de-obra Administrativa Engenheiro, Encarregado, etc. | 3 | 1.7
1.1.8 | Contratação e fornecimento de projeto elétrico (em arquivo dwg, pdf e documento físico c/ dimensionamento) | 01 vb | 1.8
1.1.9 | Contratação e fornecimento de projeto telecom (em arquivo dwg, pdf e documento relatório físico c/ dimensionamento) | 01 vb | 1.9
1.1.10 | Contratação e fornecimento de projeto de incêndio c/ rota de fuga (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | 01 vb | 1.10
1.1.11 | Cópias de projetos | 15 | 1.11
1.1.12 | Locação de andaime tubular | 50 | 1.12 + 1.13 + 1.14
1.1.13 | Montagem e desmontagem de andaimes até 4m de altura (24,25m x 4,00m) | 50 | 1.13
1.1.14 | Frete caminhão até 8T | 4 | 1.14
1.1.15 | Carga, descarga e transporte de material horizontal e vertical (areia, cimento, ferro, tijolo, tubos, conexões, telha, entulho, etc.) mão de obra 05 meses | 15 | 1.15
1.1.16 | Limpeza permanente da obra (mão de obra) | 3 | 1.17
1.1.17 | Remoção de textura (0,525m² x 20un) | 11.55 | 2.1
1.1.18 | Retirada de pintura de piso | 391.9 | 2.2
1.1.19 | Locação de Caçamba de entulho 5,00 m³ | 15 | 2.4
1.1.20 | Transporte de material dentro da obra | 15 | 1.16
2.0 | Fundação em concreto armado
2.1 | Paredes em Alvenaria de tijolo 9x20x30cm em 1/2 vez
2.1.1 | Estaca hélice Ø30cm c/ 12,00m de profundidade (27un) | 0
2.1.2 | Bloco de coroamento 1,00x0,60x0,60m (27un) | 0
2.1.3 | Cintamento 20x40cm | 0
2.1.4 | Escavação para assentamento do bloco de coroamento e cintamento | 0
2.1.5 | Forma em madeira para laterais para bloco de coroamento e cintamento h=0,40m | 0
2.1.6 | Lona preta para fundo de blocos e cintas | 0
2.1.7 | Armadura para fundação (80kg/m³) | 0
2.1.8 | Reaterro da fundação | 0
2.1.9 | Viga baldrame 20x35cm para acentamento de alvenaria em bloco de concreto estrutural 14x19x39 (Escada e Rampa) | 0
2.1.10 | Aterro compactado para assentamento da laje da rampa | 0
2.1.11 | Laje de piso da rampa em concreto armado h=7cm sobre aterro compactado | 0
2.1 | Degrau + Rampa em concreto armado Fck 15 Mpa | 4.49 | 3.1
3.0 | Supraestrutura em concreto armado
3.1 | Vigas de concreto 15x45cm | 3.5964 | 3.2
3.2 | Verga de concreto armado 10x10cm para vãos de janelas e portas | 29.47 | 3.3
4.0 | Paredes
4.1 | Parede em concreto celular blocos 10x30x60cm | 172.84 | 4.1.1
4.2 | Parede de gesso acartonado (Tipo 2) | 25.908 | 4.2.2
4.3 | Parede de gesso acartonado com lã de rocha e=70mm (Tipo 1) | 45.9439 | 4.2.1
4.1 | Paredes
4.1.1 | Remoção de Toldo retrátil (06 um) | 88.21 | 2.5
5.0 | Esquadrias
5.1 | Portas e Janelas
5.1.1 | Esquadria de alumínio pintado com vidro laminado 6mm para portas de correr+fixo | 206.71 | 5.1
5.1.2 | Esquadria de alumínio pintado com vidro laminado 6mm para janelas de correr+fixo | 28.15 | 5.2
5.1.3 | Porta de madeira para parede Drywall 0,80x2,10m com veneziana 0,50x0,25m inferior para ventilação | 3 | 5.3 + 5.5
5.1.4 | Porta de madeira para parede Drywall 0,70x2,10m | 1 | 5.4 + 5.5
5.2 | Guarda-corpo
5.2.1 | Guarda-corpo em aço inox conforme NBR 9050 para rampa | 8.02 | 5.6
6.0 | Soleiras e Peitoris
6.1 | Soleiras
6.1.1 | Soleira em granito cinza andorinha polido e=2cm larguras diversas | 21.35 | 6.1.1
6.2 | Peitoris
6.2.1 | Peitoris em granito cinza andorinha polido e=2cm 17cm | 22.11 | 6.2.1
7.0 | Revestimento de paredes
7.1 | Chapisco
7.1.1 | Chapisco interno e externo com argamassa industrializada | 345.68 | 7.1.1
7.2 | Emboço camurçado
7.2.1 | Emboço camurçado interno ou externo com argamassa industrializada | 345.68 | 7.2.1
8.0 | Pisos
8.1 | Piso vinilico em régua | 175.75 | 8.2.2
8.2 | Piso granilite | 172.89 | 8.2.1
8.3 | Rodapé granilite 10cm | 28.4 | 8.3.2
8.4 | Rodapé de poliestireno | 105.78 | 8.3.1
8.5 | Contrapiso de cimento | 348.64 | 8.1.1
8.6 | Degrau (piso + espelho) granito apicoado C.A. de 1,28 x 25,25m | 32.32 | 8.3.3
9.0 | Acabamento de paredes
9.1 | Pintura acrílica externa sobre parede camurçada, lixada e selada com selador acrílico na cor padrão existente | 345.22 | 9.1 + 9.2 | 1048.97
9.2 | Pintura acrílica interna sobre parede camurçada, lixada e selada com selador acrílico na cor branca | 703.75 | 9.3 + 9.4
9.3 | Pintura acrílica interna sobre laje de teto na cor branca | 175.77 | 9.5
10.0 | Outros
10.1 | Aparelhos
10.1.1 | Bebedouro de mesa com galão | 2 | 11.1
10.1.2 | Ar condicionado Split Inverter 24.000 BTU's (aparelho) | 10 | 11.2 + 11.3 + 11.4
10.1.3 | Ar condicionado Split Inverter 18.000 BTU's (aparelho) | 8 | 11.2 + 11.3 + 11.5
10.1.4 | Ar condicionado Split Inverter 12.000 BTU's (aparelho) | 1 | 11.2 + 11.3 + 11.6
10.1.5 | Ar condicionado Split Inverter 9.000 BTU's (aparelho) | 1 | 11.2 + 11.3 + 11.7
102 | Forro
10.2.1 | Forro acustico tipo pacote (Direção e copa) | 13.3 | 11.8
11.0 | Instalação Elétrica
11.1 | Energia
11.1.1 | Ponto luz no teto c/ lâmpada LED (Salão de eventos + Engenharia + DIE) um ponto a cada 10,00m² | 39.19 | 10.1.4
11.1.2 | Perfilado 38x38 p/ iluminação | 116.5 | 10.1.3
11.1.3 | Tomada de uso geral (TUG) 2P+T 10A média h=1,00m (10 Salão de Eventos + 12 A. Rem. + 22 Eng. + 45 DIE + 03 Recep. + 02 Reunião) | 94 | 10.1.1
11.1.4 | Quadro de luz e energia c/ DR, disjuntores, barramento, etc (01 A. Rem. + 01 DIE/Eng. + 01 Salão de Eventos) | 3 | 10.1.6 + 10.1.9 + 10.1.10
11.1.5 | Infraestrutura de elétrica em tubo pvc elétrica de Ø1.1/2" (Ligação ao existente 15m Die/A. Rem./Eng. + 15m Salão de Eventos) | 30 | 10.1.7 + 10.1.8
11.1.7 | Ponto elétrico ar condicionado Split e bebedouros de mesa | 20 | 10.1.2
11.1.8 | Luminária de emergência autônoma (01un A. Reman. + 04 DIE/Engenharia + 01un Recep. + 01un S. Reunião + 02 Salão de Eventos) | 9 | 10.1.5
11.2 | Lógica
11.2.1 | Ponto de lógica (Wi-fi)na parede h=1,00m (Biblioteca e Salas de Aula) | 34 | 10.2.1
11.2.2 | Infraestrutura de lógica em tubo pvc elétrica de Ø1" (Ligação ao existente) | 30 | 10.2.3
11.2.3 | Caixas de passagem 20x20x10cm em paredes, piso ou teto | 2 | 10.2.2
12.0 | Serviços Finais
12.1 | Projetos
12.1.1 | Contratação e fornecimento de projeto de asbuilt de todos os projetos contratados e executados (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | 3 | 12.1.1 + 12.1.2 + 12.1.3
12.2 | Desmobilização
| Remoção de Tapumes |  | 12.2.1
| Remoção de placa de obra |  | 12.2.2
| limpeza geral |  | 12.2.3

## Planilha1
Drywall tipo 1
2.13 | 2.6 | 5.538
2.33 | 2.6 | 6.058
1.09 | 3.73 | 4.0657
1.95 | 2.6 | 5.07
2.54 | 2.6 | 6.604
3.81 | 3.73 | 14.2113
2.53 | 3.73 | 9.4369
50.9839
Drywall tipo 2
4.31 | 3.73 | 16.0763
0.35 | 2.6 | 0.91
2.14 | 2.6 | 5.564
3.49 | 3.73 | 13.0177
35.568

## ORÇAMENTO
Novas Salas do DIE/Engenharia e Salão de Eventos na Secretaria Municipal de Educação - 2026
Ref. Obra: | Novas Salas do DIE/Engenharia e Salão de Eventos na Secretaria Municipal de Educação - 2026 |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2026-02-09
Prazo: | 03 (Três) meses - 90 (noventa) dias corridos |  |  |  |  | Executor: Cláudio S. Ferreira - Magnus Engª.
Local: | Av. Vereador Abraão João Francisco, 3.855 - Ressacada - Itajaí - SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 394.15
Ref. Custo: | SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina / SBC - 10/2025 - Santa Catarina / SICRO3 - 07/2025 - Santa Catarina / ORSE - 08/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará |  |  |  |  | BDI: |  | 22.23%
Item | Referência |  | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$)
1- SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Próprio | SME-SET-005 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 271.47 | 271.47 | 331.82 | 0.03752%
1.2 | SEINFRA | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | m² | 3 | 187 | 561 | 685.71 | 0.07753%
1.3 | SBC | 000049 | APROVACOES, EMOLUMENTOS E LICENCAS NA OBRA | m² | 394.15 | 11.12 | 4382.948 | 5357.28 | 0.6057%
1.4 | SBC | 012562 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 243.32 | 63.62 | 15480.0184 | 18921.23 | 2.139%
1.5 | SBC | 016099 | IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS/RESPONSABILIDADE CIVIL/ACIDENTES | m² | 394.15 | 3.06 | 1206.099 | 1474.21 | 0.1667%
1.6 | SBC | 013002 | MATERIAL DE PROTECAO (EPI) E FERRAMENTAS PARA 10 OPERARIOS | semestre | 1 | 589.33 | 589.33 | 720.34 | 0.08144%
1.7 | Próprio | SME-ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | Mês | 3 | 691.1 | 2073.3 | 2534.19 | 0.2865%
1.8 | SBC | 000300 | PROJETO DE INSTAL.ELETRICA/TELEFONE (02 PONTOS DE TOMADA POR ESTAÇÃO DE TRABALHO, UM INTERRUPTOR POR AMBIENTE, 500 LUX POR M² DE ÁREA INTERNA, 350 LUX POR M² NO SALÃO DE EVENTOS E 250 LUZ ÁREA EXTERNA) | m² | 394.15 | 28.35 | 11174.1525 | 13658.17 | 1.544%
1.9 | SBC | 000226 | PROJETO DE REDE LOGICA | m² | 394.15 | 12.6 | 4966.29 | 6070.3 | 0.6863%
1.10 | SBC | 000504 | PROJETO INSTALACOES DE INCENDIO - ATE 750m2 | m² | 394.15 | 12.6 | 4966.29 | 6070.3 | 0.6863%
1.11 | SBC | 41005 | PROJETO ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO | m² | 394.15 | 21 | 8277.15 | 10117.16 | 1.144%
1.12 | SBC | 000250 | COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0 | UN | 15 | 17.8 | 267 | 326.35 | 0.0369%
1.13 | Próprio | SME-EQU-005 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | MXMES | 50 | 46.88 | 2344 | 2865.07 | 0.3239%
1.14 | SBC | 017360 | TRANSPORTE/MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIMES M2/MES | m² | 100 | 44 | 4400 | 5378.12 | 0.6081%
1.15 | SBC | 017488 | CUSTO/HORA CAMINHAO 8 TON P/TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL (FRETES) | UN | 4 | 261.93 | 1047.72 | 1280.63 | 0.1448%
1.16 | SBC | 017317 | CARGA DESCARGA MATERIAIS EM GERAL | m³ | 15 | 78.48 | 1177.2 | 1438.89 | 0.1627%
1.17 | SEINFRA | C2537 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL | m³ | 15 | 62.8 | 942 | 1151.41 | 0.1302%
1.18 | Próprio | SME-CANT-001 | LIMPEZA PERMANENTE EM CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 3 | 791.36 | 2374.08 | 2901.84 | 0.3281%
1.19 | SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 1 | 666.17 | 666.17 | 814.26 | 0.09206%
1.20 | Próprio | COT-0057 | Locação mensal de Betoneira 400 Litros | Mês | 3 | 480 | 1440 | 1760.11 | 0.199%
1.21 | CPOS/CDHU | 02.02.140 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 3 | 1484.22 | 4452.66 | 5442.49 | 0.6154%
[7 empty] | 73058.8779 | 89299.88 | 10.1%
.
2 - DEMOLIÇÕES
2.1 | ORSE | 13416 | Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (PILARES E FUNDO DE VIGAS ONDE IRÃO SER CONSTRUIDA AS PAREDES DE BLOCO CELULAR) | m² | 21.5 | 7.34 | 157.81 | 192.89 | 0.02181%
2.2 | SBC | 022934 | REMOCAO PINTURA ESMALTE SINTETICO OU EQUIVALENTE EM PISOS | m² | 434.22 | 12.5 | 5427.75 | 6634.34 | 0.7501%
2.3 | SBC | 022998 | TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO EM CARRINHO DE MAO QQ DISTANCIA | M3/M | 5 | 2.44 | 12.2 | 14.91 | 0.001686%
2.4 | SIURB | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 15 | 163.19 | 2447.85 | 2992.01 | 0.3383%
2.5 | ORSE | 4866 | Remoção de toldo retrátil (06 un NA ÁREA DE EVENTOS) | m² | 88.21 | 21.29 | 1877.9909 | 2295.47 | 0.2595%
[7 empty] | 9923.6009 | 12129.62 | 1.371%
3 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
3.1 | SBC | 040344 | CONCRETO CONVENCIONAL 1:2:3 FCK 15MPA VIGAS+FORMAS+ARMACOES (DEGRAU DE ACESSO ENTRE A LATERAL DO SALÃO DE EVENTOS/ESTACIONAMENTO + RAMPA PCD SALÃO DE EVENTOS)) | m³ | 4.36 | 4126.72 | 17992.4992 | 21992.23 | 2.487%
3.2 | SBC | 030033 | CONC.SIMPL. 25MPA-CINTA/VIGA/BALDRAME 14M2 FORMA 4X 70KG/M2 (VIGAS SOBRE ESQUADRIAS 15x45CM)) | m³ | 3.6 | 2944.07 | 10598.652 | 12954.73 | 1.465%
3.3 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 10x10cm. AF_03/2024 (VERGAS E CONTRAVERGAS ESQUADRIAS) | M | 29.47 | 73.46 | 2164.8662 | 2646.12 | 0.2992%
[7 empty] | 30756.0174 | 37593.08 | 4.25%
4 - PAREDES E PAINÉIS
4.1 |  |  | BLOCO CELULAR
4.1.1 | SINAPI | 101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 172.84 | 146.7 | 25355.628 | 30992.18 | 3.504%
4.2 |  |  | DRYWALL
4.2.1 | Próprio | 040343 | Copia da SBC (090804) - DIVISORIA EM DRYWALL COM ESTRUTURA PERFIL MONTANTE 90MM E LÃ DE ROCHA 75MM (50+25MM) (DIE/ENGENHARIA PAREDE TIPO 1) | m² | 50.98 | 158.86 | 8098.6828 | 9899.02 | 1.119%
4.2.2 | SBC | 040344 | DIVISORIA EM DRYWALL COM ESTRUTURA PERFIL MONTANTE 90MM (PAREDE TIPO 2) | m² | 35.57 | 98.91 | 3518.2287 | 4300.33 | 0.4862%
[7 empty] | 36972.5395 | 45191.53 | 5.11%
5 – ESQUADRIAS
5.1 | CPOS/CDHU | 25.02.040 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (COMPLETA COM VIDRO LAMINADO 3+3MM) | m² | 206.71 | 1188.57 | 245689.3047 | 300306.04 | 33.95%
5.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (COMPLETA COM VIDRO LAMINADO 3+3MM) | m² | 28.15 | 343.03 | 9656.2945 | 11802.89 | 1.334%
5.3 | ORSE | 9714 | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm | Un | 3 | 521.31 | 1563.93 | 1911.59 | 0.2161%
5.4 | Próprio | SME-ESQV-003 | Copia da ORSE (9714) - Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 70 x 210 cm | Un | 1 | 456.14 | 456.14 | 557.54 | 0.06304%
5.5 | SBC | 070578 | VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 500x250mm | UN | 3 | 524.51 | 1573.53 | 1923.33 | 0.2175%
5.6 | SBC | 112561 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) NA RAMPA DE ACESSO AO SALÃO DE EVENTOS | M | 8.02 | 2118.67 | 16991.7334 | 20769 | 2.348%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 275930.9326 | 337270.39 | 38.13%
6 – SOLEIRAS E PEITORIS
6.1 |  |  | SOLEIRAS
6.1.1 | SBC | 130101 | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm | M | 69.74 | 33.25 | 2318.855 | 2834.34 | 0.3205%
6.2 |  |  | PEITORIS
6.2.1 | ORSE | 1988 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 22.11 | 130.46 | 2884.4706 | 3525.69 | 0.3986%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 5203.3256 | 6360.03 | 0.7191%
7 - REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 |  |  | CHAPISCO
7.1.1 | SBC | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 345.68 | 12.16 | 4203.4688 | 5137.9 | 0.5809%
7.2 |  |  | REBOCO / EMBOÇO
7.2.1 | SBC | 120020 | EMBOCO DESEMPENADO PAREDES MASSA PREFABRICADA ESPESSURA 2,5cm | m² | 345.68 | 31.95 | 11044.476 | 13499.66 | 1.526%
[7 empty] | 15247.9448 | 18637.56 | 2.107%
8 - PISOS E PAVIMENTOS
8.1 |  |  | CONTRAPISO
8.1.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (SALÃO DE EVENTOS/DIE/ENGENHARIA) | m² | 348.64 | 58.48 | 20388.4672 | 24920.82 | 2.818%
8.2 |  |  | PISOS ACABAMENTO
8.2.1 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (SALÃO DE EVENTOS) | m² | 172.89 | 105.45 | 18231.2505 | 22284.06 | 2.52%
8.2.2 | SBC | 170496 | PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m² | 175.75 | 111.54 | 19603.155 | 23960.94 | 2.709%
8.3 |  |  | RODAPÉS E DEGRAUS
8.3.1 | SBC | 130314 | RODAPE 10x240cm POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZI | M | 105.78 | 67.3 | 7118.994 | 8701.55 | 0.9838%
8.3.2 | SBC | 130346 | RODAPE MARMORITE OU GRANILITE ESCURO 10cm (SALÃO DE EVENTOS) | M | 28.4 | 57.35 | 1628.74 | 1990.81 | 0.2251%
8.3.3 | SBC | 170311 | ESCADA-DEGRAUS 02 PISOS + 02 ESPELHOS = 1,28M EM GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO (ESCADA DE ACESSO AO SALÃO DE EVENTO AO LONGO DA FACHADA NORDESTE) | M | 25.25 | 416.24 | 10510.06 | 12846.45 | 1.452%
[7 empty] | 77480.6667 | 94704.63 | 10.71%
9 - PREPARO E PINTURA
9.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1048.97 | 4.36 | 4573.5092 | 5590.2 | 0.6321%
9.2 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (SALÃO DE EVENTOS E DIE/ENGª.) | m² | 345.22 | 36.93 | 12748.9746 | 15583.07
9.3 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (SALÃO DE EVENTOS E DIE/ENGª.) | m² | 345.22 | 17.19 | 5934.3318 | 7253.53 | 0.8201%
9.4 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (SALÃO DE EVENTOS E DIE/ENGª.) | m² | 703.75 | 22.22 | 15637.325 | 19113.5 | 2.161%
9.5 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (SALÃO DE EVENTOS E DIE/ENGª.) | m² | 703.75 | 14.8 | 10415.5 | 12730.87 | 1.439%
9.6 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 175.77 | 14.35 | 2522.2995 | 3083.01 | 0.3486%
[7 empty] | 51831.9401 | 63354.18 | 7.163%
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - ESTIMADO
10.1 |  |  | ELÉTRICA
10.1.1 | SEINFRA | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V TUG (10un Salão de Eventos + 12un A. Reman. + 22un Eng. + 45un DIE + 03un Recep. + 02un S. Reunião) | UN | 94 | 19.41 | 1824.54 | 2230.14 | 0.2521%
10.1.2 | SBC | 062179 | TOMADA COMPLETA DE EMBUTIR PARA AR CONDICIONADO | UN | 22 | 118.37 | 2604.14 | 3183.04 | 0.3599%
10.1.3 | SBC | 063813 | PERFILADO PERF 38x38mm CHAPA 24 S/TAMPA C/ SUPORTE E EMENDA (ILUMINAÇÃO) | M | 116.5 | 61.93 | 7214.845 | 8818.71 | 0.9971%
10.1.4 | SINAPI | 105555 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (COM LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCO). AF_01/2016 | UN | 54 | 277.98 | 15010.92 | 18347.85 | 2.074%
10.1.5 | SINAPI | 93128 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (01un A. Reman. + 04 DIE/Engenharia + 01un Recep. + 01un S. Reunião + 02 Salão de Eventos) | UN | 9 | 106.36 | 957.24 | 1170.03 | 0.1323%
10.1.6 | SINAPI | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 478.04 | 1434.12 | 1752.92 | 0.1982%
10.1.7 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 21.78 | 653.4 | 798.65 | 0.0903%
10.1.8 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 27.63 | 828.9 | 1013.16 | 0.1146%
10.1.9 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (AR CONDICIONADO TUE's) | UN | 22 | 56.57 | 1244.54 | 1521.2 | 0.172%
10.1.10 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (ILUMINAÇÃO E TUE's) | UN | 30 | 12.14 | 364.2 | 445.16 | 0.05033%
10.2 |  |  | LÓGICA / TELEFONE
10.2.1 | EMOP | 15.015.0203-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VAR AS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS O U FIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 34 | 271.76 | 9239.84 | 11293.86 | 1.277%
10.2.2 | SINAPI | 106083 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (EMBUTIR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 68.62 | 137.24 | 167.75 | 0.01897%
10.2.3 | SBC | 061086 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" (INFRAESTRUTURA TEL/LÓGICA) | M | 30 | 23.27 | 698.1 | 853.29 | 0.09648%
10.3 |  |  | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
10.3.1 | SINAPI | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (ESTIMATIVA) | UN | 3 | 632.51 | 1897.53 | 2319.35 | 0.2622%
10.3.2 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (ESTIMATIVA) | UN | 2 | 247.35 | 494.7 | 604.67 | 0.06837%
10.3.3 | Próprio | SME-PCI-017 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 220V - 12VCC - 5 LAÇOS (ESTIMATIVA) | UN | 1 | 7826.5 | 7826.5 | 9566.33 | 1.082%
10.3.4 | SIURB | 10008095 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO (ESTIMATIVA) | UN | 5 | 22.71 | 113.55 | 138.79 | 0.01569%
10.3.5 | ORSE | 37556 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | UN | 10 | 11.56 | 115.6 | 141.3 | 0.01598%
[7 empty] | 52659.905 | 64366.2 | 7.278%
11 - COMPLEMENTARES
11.1 | SBC | 088192 | BEBEDOURO BELLIERE DE MESA INOX PARA GARRAFAO MHI (01 ENGENHARIA + 01 COPA) | UN | 2 | 1155.99 | 2311.98 | 2825.93 | 0.3195%
11.2 | SINAPI | 103254 | CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST | UN | 20 | 50.08 | 1001.6 | 1224.26 | 0.1384%
11.3 | SBC | 070340 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 20 | 18.83 | 376.6 | 460.32 | 0.05205%
11.4 | SINAPI | 103288 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (SALÃO DE EVENTOS) | UN | 10 | 4470.88 | 44708.8 | 54647.57 | 6.179%
11.5 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (02 ÁREA REMAN. + 02 ENGENHARIA + 04 DIE) | UN | 4 | 4384.57 | 17538.28 | 21437.04 | 2.424%
11.6 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (SALA DE REUNIÃO) | UN | 1 | 3020.47 | 3020.47 | 3691.92 | 0.4174%
11.7 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (RECEPÇÃO) | UN | 3 | 2722.47 | 8167.41 | 9983.03 | 1.129%
11.8 | SEINFRA | C4482 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (DIREÇÃO 01 E 02 + COPA) | m² | 13.3 | 70.93 | 943.369 | 1153.08 | 0.1304%
[7 empty] | 78068.509 | 95423.15 | 10.79%
12 - SERVIÇOS FINAIS
12.1 |  |  | PROJETOS AS BUILT
12.1.1 | EMOP | 01.050.0885-0 | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 392.3 | 0.56 | 219.688 | 268.52 | 0.03036%
12.1.2 | EMOP | 01.050.0810-A | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT RATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ ETOS COMPLEMENTARES 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 392.3 | 12.95 | 5080.285 | 6209.63 | 0.7021%
12.1.3 | EMOP | 01.050. 0955-0 | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE 9%-DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 392.3 | 2.09 | 819.907 | 1002.17 | 0.1133%
12.2 |  |  | LIMPEZA / REMOÇÕES / DESMONTAGENS
12.2.1 | SBC | 210088 | REMOCAO E DESMONTAGEM TAPUMES EM COMPENSADO | M | 535.3 | 8.92 | 4774.876 | 5836.33 | 0.6599%
12.2.2 | Próprio | SME-CANT -010 | Remoção de Placa de Obra | m² | 1 | 3.3 | 3.3 | 4.03 | 0.0004557%
12.2.3 | SEINFRA | C1628 | LIMPEZA GERAL | m² | 392.3 | 14.18 | 5562.814 | 6799.43 | 0.7688%
[7 empty] | 16460.87 | 20120.11 | 2.275%
Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Assessor I - Matrícula: 1.770.104 |  |  |  |  | TOTAL GERAL = |  | 723595.1295 | 884450.36 | 100%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Novas Salas do DIE/Engenharia e Salão de Eventos na Secretaria Municipal de Educação - 2026
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMIARES | 89299.88 | 10.1% | 35719.952 | 40% | 35719.952 | 40% | 17859.976 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 89299.88
2 | DEMOLIÇÕES | 12129.62 | 1.371% | 12129.62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 12129.62
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 37593.08 | 4.25% | 30074.464 | 80% | 7518.616 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 37593.08
4 | PAREDES E PAINÉIS | 45191.53 | 5.11% | 27114.918 | 60% | 18076.612 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 45191.53
5 | ESQUADRIAS | 337270.39 | 38.13% | 0 | 0% | 168635.195 | 50% | 168635.195 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 337270.39
6 | SOLEIRAS E PEITORIS | 6360.03 | 0.7191% | 0 | 0% | 3180.015 | 50% | 3180.015 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 6360.03
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 18637.56 | 2.107% | 9318.78 | 50% | 9318.78 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 18637.56
8 | PISOS E PAVIMENTOS | 94704.63 | 10.71% | 18940.926 | 20% | 37881.852 | 40% | 37881.852 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 94704.63
9 | PREPARO E PINTURA | 63354.18 | 7.163% | 0 | 0% | 19006.254 | 30% | 44347.926 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 63354.18
10 | IINSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 64366.2 | 7.278% | 38619.72 | 60% | 12873.24 | 20% | 12873.24 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 64366.2
11 | COMPLEMENTARES | 95423.15 | 10.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95423.15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 95423.15
12 | SERVIÇOS FINAIS | 20120.11 | 2.275% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20120.11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 20120.11
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 884450.36 | 100% | PRAZO EM DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 171918.38 | 19.44% | 312210.516 | 35.3% | 400321.464 | 45.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 884450.36
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 171918.38 | 19.44% | 484128.896 | 54.74% | 884450.36 | 100% | 884450.36 | 100% | 884450.36 | 100%
Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Matrícula: 1.770.104 | [5 empty] | DATA: | 2026-02-09 |  | Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## DEMONS. DO BDI
Novas Salas do DIE/Engenharia e Salão de Eventos na Secretaria Municipal de Educação - 2026
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI NÃO DESONERADO
Item | Descrição dos benefícios e despesas indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.23%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.8%
| Subtotal | 2.07%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 0%
| Subtotal | 5.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.4%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 22.23%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, 09 DE FEVEREIRO DE 2026
___________________________

## COMP. DO BDI
TABELAS PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI POR TIPO DE OBRA
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7.4% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) (2% PARA DESONERADO) | 0% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 22.23% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação