## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Construção de Gavetas de sepultamento
Localização: Cemitério Municipal da Fazenda
[8 empty] | Área (m²): | 157.6
Data: Fev/2018 | [7 empty] | BDI: | 25%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário c/ BDI(R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1110.9 | 0.6215%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 74209/001 | 3 | m² | 296.27 | 370.3 | 1110.9
2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 71538.168 | 40.02%
2.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92767 + 92799 | 747.09 | Kg | 15.58 | 19.5 | 14568.255 |  | 135 | 2 | 270
2.2 | Armadura CA-50 D=6,3mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92776 + 95446 | 60.81 | Kg | 14.32 | 17.9 | 1088.499
2.3 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92777 + 92793 | 1204.53 | Kg | 14.9 | 18.6 | 22404.258
2.4 | Concreto armado para fundações, calçada e lajes, incluindo o preparo, lançamento, adensamento e acabamento - fck 20MPa | SINAPI | 1527 | 69.59 | m³ | 286.57 | 358.2 | 24927.138 |  | 33 | 2 | 66
2.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 98.73 | m² | 69.26 | 86.6 | 8550.018
3 | ALVENARIA | [6 empty] | 82794.7814 | 46.32%
3.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | SINAPI | 72132 | 591.69 | m² | 59.5 | 74.4 | 44021.736 |  |  | 2 | 0
3.2 | Chapisco esp= 5mm, (ci-ar) 1:4, com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 1183.38 | m² | 4.71 | 5.9 | 6981.942 |  | 981 | 2 | 1962
3.3 | Emboço argamassa regular, esp= 10mm 1:2:8 (ci-ca-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87550 | 1183.38 | m² | 16.25 | 20.3 | 24022.614 |  | 981 | 2 | 1962
3.4 | Argamassa impermeável ci-ar med 1:3 para lajes e tanque de chorume - e= 3cm | SINAPI | 73548 | 8.07 | m³ | 473.71 | 592.1 | 4778.247 |  | 13.8 | 2 | 27.6
3.5 | Pintura externa reboco - selador, tinta acrílica, com 2 demãos | SINAPI | 95626 + 88415 | 131.64 | m² | 13.42 | 16.8 | 2211.552
3.6 | Pintura em parede aparente - selador, tinta esmalte, com 2 demãos | SINAPI | 74065/002 | 29.608 | m² | 21.01 | 26.3 | 778.6904 |  | 43.2 | 2 | 86.4
4 | SISTEMA PARA COLETA DO CHORUME | [6 empty] | 5392.8 | 3.017%
4.1 | Fornecimento e assentamento de Tubo PVC rígido 40mm | SINAPI | 89448 | 144 | m | 10.28 | 12.9 | 1857.6 |  | 24 | 2 | 48
4.2 | Fornecimento e instalação de Tê de Redução, PVC rígido 50x40mm com Terminal de Ventilação | SINAPI | 89626 + 39319 | 2 | unid | 19.34 | 24.2 | 48.4
4.3 | Fornecimento e instalação de Cruzeta PVC rígido 40mm | SINAPI | 1725 | 124 | unid | 9.15 | 11.4 | 1413.6 |  | 65 | 2 | 130
4.4 | Fornecimento e instalação de Joelho 90 PVC 40mm | SINAPI | 89724 | 250 | unid | 5.38 | 6.7 | 1675 |  | 130 | 2 | 260
4.5 | Fornecimento e instalação de Tê 90 PVC rígido 40mm | SINAPI | 89623 | 7 | unid | 10.73 | 13.4 | 93.8 |  | 5 | 2 | 10
4.6 | Fornecimento e instalação de Tubo PVC rígido 100mm | SINAPI | 89714 | 6 | unid | 37.28 | 46.6 | 279.6 |  | 2 | 2 | 4
4.7 | Fornecimento e instalação de Tampa (CAP) PVC para limpeza tubo rígido 100mm | SINAPI | 72295 | 2 | unid | 9.88 | 12.4 | 24.8 |  | 1 | 2 | 2
5 | COBERTURA | [6 empty] | 17229.42 | 9.64%
5.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 288.6 | m² | 47.78 | 59.7 | 17229.42 |  | 144 | 2 | 288
6 | OUTROS SERVIÇOS | [6 empty] | 668.331 | 0.3739%
6.1 | Limpeza geral da obra | SINAPI | 9537 | 247.53 | m² | 2.14 | 2.7 | 668.331
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 178734.4004 | 100%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
ITEM | SERVIÇO | VALOR | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1110.9 | 100%
2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 71538.168 | 15% | 15% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10%
3 | SISTEMA PARA COLETA DE CHORUME | 5392.8 | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
4 | ALVENARIA | 82794.7814 |  |  | 6% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 10% | 6%
5 | COBERTURA | 17229.42 | [9 empty] | 5% | 35% | 65%
6 | OUTROS SERVIÇOS | 668.331 | [11 empty] | 100%
|  |  | 6.776% | 6.305% | 7.884% | 11.13% | 11.13% | 11.13% | 11.13% | 10.33% | 6.324% | 5.416% | 6.304% | 6.64%
| TOTAL | 178734.4004 | 12111.2652 | 11270.0052 | 14091.547 | 19887.1817 | 19887.1817 | 19887.1817 | 19887.1817 | 18456.4184 | 11302.6016 | 9680.2291 | 11267.6239 | 11867.454