## AR CONDICIONADO
DIMENSIONAMEMTO DA QUANTIDADE E POTÊNCIA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
LOCAL | ÁREA (m²) | Nº DE OCUPANTES | Nº DE PC's | POTÊNCIA TOTAL (BTU's) | QUANT. APARELHOS | POTÊNCIA DO AR (BTU's) | POTÊNCIA COMERCIAL (BTU's) | Nº DE UNIDADES
Sala de Aula 01 | 55.75 | 31 | 1 | 52650 | 3 | 17550 | 18000 | 3
Sala de Aula 01 | 55.75 | 31 | 1 | 52650 | 3 | 17550 | 18000 | 3
Sala de Aula 01 | 55.75 | 31 | 1 | 52650 | 3 | 17550 | 18000 | 3
Biblioteca | 55.75 | 20 | 1 | 46050 | 3 | 15350 | 18000 | 3
Critério de dimensionamento: 600 BTU'S / m² + 600 BTU'S / pessoa + 600 BTU'S / PC
Tomada de uso geral (TUG) 2P+T 10A média h=1,00m (Salas de Aula e Biblioteca e Bebedouro)
[6 empty] | Tomada de uso específico (TUE) 2P+T 20A média h=2,10m (Ar condicionado Salas de Aula e Biblioteca) | 12
[6 empty] | Ar condicionado Split Inverter 24.000 BTU's | 12

## LEVANTAMENTO
LEVANTAMENTO DE MATERIAL EB MARIA DUTRA GOMES - REFORMA/REESTRUTURAÇÃO 06/2026.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAIS
1.0 | Seriços Preliminares |  | QUANTITATIVO MARIA DUTRA
1.1 | Instalações; Limpeza; Ligações provisórias; Demolições; Etc.
1.1.1 | Consumo de água, luz e esgoto (06 meses) | OK | 01 VB
1.1.2 | Contratação e fornecimento de projeto de águas pluviais (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | OK | 01 VB
1.1.3 | Contratação e fornecimento de projeto de asbuilt de todos os projetos contratados e executados (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | OK | 01 VB
1.1.4 | Contratação e fornecimento de projeto de incêndio c/ rota de fuga (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | OK | 01 VB
1.1.5 | Contratação e fornecimento de projeto de estrutura PRÉ-MOLDADA (em arquivo dwg, pdf e relatório físico c/ dimensionamento) | OK | 01 VB
1.1.6 | Contratação e fornecimento de laudo estrutural para PRÉ-MOLDADOS | OK | 01 VB
1.1.7 | Contratação e fornecimento de projeto de instalações especiais-SPDA (em arquivo dwg, pdf e documento físico c/ dimensionamento) | OK | 01 VB
1.1.8 | Contratação e fornecimento de projeto elétrico (em arquivo dwg, pdf e documento físico c/ dimensionamento) | OK | 01 VB
1.1.9 | Contratação e fornecimento de projeto telecom (em arquivo dwg, pdf e documento relatório físico c/ dimensionamento) | OK | 01 vb
1.1.10 | Fornecimento de licenças para funcionamento - EMOLUMENTOS | OK | 01 VB
1.1.11 | Remoção de 3 pilares em pré-moldado de 6,70m / seção 25x25cm do lado oeste do ginásio - lado maior | OK | 3 | 81
1.1.12 | Remoção de 2 pilares em pré-moldado de 7,3m / seção 25x25cm do lado norte do ginásio - lado do oitão | OK | 2
1.1.13 | Remoção de 1 pilar em pré-moldado de 7,8m / seção 25x25cm do lado norte do ginásio - lado do oitão | OK | 1
1.1.14 | Demolição de alvenaria de paredes do ginásio com canto em L - norte/oeste | OK | 138.8025 | 260.9775 | 39.1466
1.1.15 | Demolição de alvenaria de paredes do ginásio parte superior vigas - leste/oeste (lados maiores)para encaixe de vigas novas pré-moldadas 30x15cm(11x0,30x4,75m) | OK | 15.675 |  |  | 154.4775
1.1.16 | Demolição de cobogó de paredes do ginásio todos lados (2 lados com 7x4,75x0,48m) e (2 oitões com 4x6,84x1,35m) | OK | 106.5
1.1.17 | Remoção de 6 pontos com cofres de fundação dimensões aproximadas de 1x1x1 m | OK | 6
1.1.18 | Remoção de 3 vigas em pré-moldado de 4,5m / seção 15x30cm superiores lado oeste do ginásio - lado maior | OK | 3 | 75
1.1.19 | Remoção de 3 vigas em pré-moldado de 4,5m / seção 15x40cm baldrame lado oeste do ginásio - lado maior | OK | 3 | 0.81
1.1.20 | Remoção de 8 vigas em pré-moldado de 6,84m / seção 15x30cm superiores lado norte do ginásio - lado do oitão | OK | 8
1.1.21 | Remoção de 4 vigas em pré-moldado de 6,84m / seção 15x40cm baldrame lado norte do ginásio - lado do oitão | OK | 4 | 1.6416 | 2.4516
1.1.22 | Remoção de 3 tesouras em pré-moldado de 31,20m / seção 15x15cm de cobertura do ginásio | OK | 3
1.1.23 | Remoção parcial de cobertura pré-moldada com telhado em fibrocimento dim.16,25 x 31,36 m | OK | 509.6
1.1.24 | Remoção de 48 terças em concreto pré-moldado da cobertura dimensões 10 x 5 cm cada uma com 5 metros de comprimento | OK | 48
1.1.25 | Retirada de 2 conjuntos de duas barras em X de geral contraventamento longitudinal | OK | 2
1.1.26 | Retirada de 3 conjuntos de uma barra em transversal de contraventamento para tesoura | OK | 3
1.1.27 | Demolição de piso em concreto armado da quadra com 34,75 x 28,40m e espessura 10cm | OK | 986.9
1.1.28 | Remoção de instalações elétricas para área total de 986,90 m2 com também 12 pontos de iluminação de olofotes do teto do ginásio | OK | 986.9
1.1.29 | Remoção de instalações pluviais para área total de 986,90 m2 | OK | 986.9
1.1.30 | Ligação provisória de água, luz e esgoto (material e mão-de-obra) | OK | 01 vb
1.1.31 | Locação da obra c/ 98 m | OK | 986.9 | 98.69
1.1.32 | Locação de Caçamba de entulho 5,00 m³(concreto+alveria+cobogó+telhas+alven.vigas+piso quadra+vigas baldrame)=(6x1m3)+(138x0,15)+(106,50x m 0,15)+(509,60x0,006)+(11x0,30x4,75)+(34,75x28,40x0,10)+(3x4,5x0,15x0,40)+(3x6,84x0,15x0,40) | OK | 29.8451
1.1.33 | Locação de Banheiro Container c/ 02 vasos, 02 lavat. e 02 chuveiros mensal (Container 3,50m²) | OK | 6 meses
1.1.34 | Locação de Barracão de obra mensal (Container 14,64m²) | OK | 6 meses
1.1.35 | Locação de Depósito mensal (Container 14,64m²) | OK | 6 meses
1.1.36 | Placa de obra com instalação em estrutura de madeira1 und. de 3 x 1,5m | OK | 4.5
1.1.37 | Remoção de vegetação, entulho, lixo e outros obstáculos manual | OK | 149.2254
1.1.38 | Serviço de sondagem (04 pontos de 20m) | OK | 80
1.1.39 | Tapume com duas demãos de tinta em madeira ou telha metálica com altura de 2,20m | OK | 91.058
1.1.40 | Carga, descarga e transporte de material horizontal e vertical (areia, cimento, ferro, tijolo, tubos, conexões, telha, entulho, etc.) mão de obra 05 meses | OK | 01 vb
1.1.41 | Seguro de riscos de engenharia e seguro de responsabilidade civil para obras (06 meses) | OK | 01 vb
1.1.42 | Limpeza permanente da obra (mão de obra 06 meses) | OK | 01 vb
1.1.43 | Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes até 6 m de altura (mensal) | OK | 8
1.1.44 | Mão-de-obra Administrativa Engenheiro, Técnico, Apontador, Encarregado, Segurança, etc. | OK | 6 meses
1.1.45 | Fornecimento de EPI e EPC | OK | 6 meses
1.1.46 | Limpeza final da obra | OK | 01 vb
2.0 | Fundação em concreto armado
2.1 | Paredes em Alvenaria de bloco em concreto 14x19x39cm em 1vez
2.1.1 | Estaca hélice Ø30cm c/ 15,00m de profundidade (6un) | ok | 90 |  | 25.599 | escavaç. Baldrames e blocos brocas
2.1.2 | Estaca broca para estabilização da quadra com (18un) c/ 1m prof. | ok | 18
2.1.3 | Bloco de coroamento tipo cofre 1,00x1,00x1,00m (6un) p/ hélice | ok | 6
2.1.4 | Bloco de coroamento 0,60x0,60x1,00m (18un) p/estaca broca | ok | 6.48 | formas blocos quadra | 25.92 |  |  |  | FORMAS G | 49.92
2.1.5 | vigas baldrame concreto armado nova 15x40cm para acentamento de contrapiso armado novo da quadra de 34,75x28,40 (6x28,40+3x34,75) | ok | 16.479 | concreto bloco e baldrame: | 31.599
2.1.6 | vigas baldrame concreto armado nova 15x40cm(44m) para acentamento de alvenaria em bloco de concreto estrutural 14x19x39 - lados perímetro em L | ok | 2.64
2.1.7 | Escavação para assentamento do bloco de coroamento e baldrame | ok | 31.599
2.1.8 | Forma em madeira para laterais para bloco de coroamento e cintamento h=0,40m | ok | 278.92 | forma vigas: | 318.65 | 254.92 | forma blocos: | 24
2.1.9 | Lona preta para fundo de blocos e cintas | ok | 18.45
2.1.10 | Armadura para fundação (80kg/m³) | ok | 2528 | blocos: | 998.4 | baldrames: | 1529.6
2.1.11 | Reaterro da fundação | ok | 11.712
2.1.12 | Aterro compactado para assentamento de novo piso da quadra | ok | 986.9
2.1.13 | Laje em contrapiso tipo concreto armado maciço com espessura 10 cm área 986,90 m2 | ok | 98.69
3.0 | Supraestrutura em concreto armado
3.1 | Vigas, pilares e vigotas
3.1.1 | Novos chumbamentos dos pilares 25x25x100 cm (6un) | ok | 0.375
3.1.2 | Novos chumbamentos dos consoles pré-moldados (20x25x25cm) (28un) | ok | 0.35
3.1.3 | Novas vigas de Cintamento pré-moldadas novas 15x30cm(4,75mx7x2) | ok | 2.9925
3.1.4 | Recolocação de vigas pré-moldadas superiores retiradas com 3 unidades de 15x30cm e comprimento 4,5m | ok | 3
3.1.5 | Recolocação de vigas pré-moldadas superiores retiradas com 8 unidades de 15x30cm e comprimento 6,84m | ok | 8
3.1.6 | Recolocação de 3 pilares em pré-moldado de 6,70m / seção 25x25cm do lado oeste do ginásio - lado maior | ok | 3
3.1.7 | Recolocação de 2 pilares em pré-moldado de 7,3m / seção 25x25cm do lado norte do ginásio - lado do oitão | ok | 2
3.1.8 | Recolocação de 1 pilar em pré-moldado de 7,8m / seção 25x25cm do lado norte do ginásio - lado do oitão | ok | 1
3.1.9 | Recolocação de 3 tesouras em pré-moldado de 31,20m / seção 15x15cm de cobertura do ginásio | ok | 3
3.1.10 | Recolocação de 48 terças em concreto pré-moldado da cobertura dimensões 10 x 5 cm cada uma com 5 metros de comprimento | ok | 48
3.1.11 | Reinstalação de 7 conjuntos novos de duas barras cada em X de geral contraventamento longitudinal | ok | 7
3.1.12 | Reinstalação de 3 conjuntos de uma barra cada em transversal de contraventamento para tesoura | ok | 3
4.0 | Paredes
4.1 | Paredes em Alvenaria de bloco em concreto 14x19x39cm em 1vez
4.1.1 | Alvenaria de bloco estrutural em perímetro de paredes do ginásio removidas | OK | 138.8
5.0 | Esquadrias e divisórias
5.1 | Esquadria de ferro
5.1.1 | Brise metálico superior da alvenaria com a cobertura com 14 unid. de 0,70 x 4,75m e 4 unid. de 6,84 x 1,36m | OK | 83.7596
6.0 | Revestimento de paredes
6.1 | Chapisco
6.1.1 | Chapisco interno com adição de plastificante na água de amassamento Tipo Sikanol ou similar (138.80+15.68) | OK | 154.48
6.1.2 | Chapisco externo com adição de impermeabilizante na água de amassamento Tipo Sika 1 ou Vedacit ou similares (138.80+15.68) | OK | 154.48 | 308.96
6.2 | Reboco / Emboço camurçado
6.2.1 | Reboco / Emboço camurçado interno acima de 1,80m de altura, com aditivo plastificante tipo Sikanol ou similar(lateral ginásio) (138.80+15.68) | OK | 154.48
6.2.2 | Reboco / Emboço camurçado externo do piso até o teto, para pintura com adição de impermeabilizante na água de amassamento Tipo Sika 1 ou Vedacit ou similares (138.80+15.68) | OK | 154.48 | 308.96
7.0 | Pisos
7.2 | Piso camurçado
7.2.1 | Piso cimentado camurçado e=3cm com junta de retração serrada de 1cm a cada 80cm (QUADRA) | OK | 986.9
7.3 | Pintura
7.3.1 | Piso pintado com tinta EPOXI nas cores seguindo o padrão existente c/ seladora E RESINA FINAL | OK | 986.9
7.3.2 | Preparo de pintura com limpeza de piso em concreto com limpadora de alta pressão p/ remoção de resíduos e partículas soltas | OK | 986.9
8.0 | Acabamento de paredes
8.1 | Pintura
8.1.1 | Pintura acrílica externa sobre parede camurçada, lixada e selada com selador acrílico na cor padrão existente(138.80+15.68+10.50) | OK | 164.98 | 329.96
8.1.2 | Pintura acrílica interna sobre parede camurçada, lixada e selada com selador acrílico na cor branca (GINÁSIO)(138.80+15.68+10.50) | OK | 164.98
9.0 | Cobertura
9.1 | Telha em fibrocimento
9.1.1 | Nova cobertura com telhado em fibrocimento e terças de apoio recolocadas dim.16,25 x 31,36 m | OK | 509.6
9.2 | Calha e rufos
9.2.1 | Calha em chapa de alumínio e=0,80mm | OK | 37
9.3 | Pintura
9.3.1 | Aplicação de uma demão de fundo anticorrosivo em superfície metálica p/ pintura dos aparelhos de quadra(2 traves e 2 cextas de basquete com suportes e dois suportes rede voley) | OK | 6 | MEDIDO POR IA - ESTIMADO: | 46 | MÉDIA DE 7,7M2 POR UNIDADE
9.3.2 | Aplicação de duas demãos de tinta poliuretano em superfície metálica p/ pintura dos aparelhos de quadra(2 traves e 2 cextas de basquete com suportes e dois suportes rede voley) | OK | 6 | MEDIDO POR IA - ESTIMADO: | 46
10.0 | Espelho, louças, metais e aparelhos e outros
10.1 | Outros dispositivos
10.1.1 | Nova rede de proteção de jogos para quadra c/ laterais:720m2 e teto: 540m2 | OK | 1260 | 540
10.1.2 | Troca de jogos de pares de redes de basquete e futebol | OK | 4
11.0 | Instalações e impermeabilização
11.1 | Energia
11.1.1 | Ponto luz no teto c/ refletores de led (teto Ginásio interno quadra) | OK | 12
11.1.2 | Ponto luz no teto c/ lâmpada LED 50W (Circulação externa) | OK | 4
11.1.3 | Interruptor de luz (Ginásio interno e externo) | OK | 16
11.1.4 | Tomada de uso geral (TUG) 2P+T 10A média h=1,00m (ginásio internas) | OK | 6
11.1.5 | Quadro de luz e energia c/ DR, disjuntores, barramento, etc | OK | 2
11.1.6 | Infraestrutura de elétrica em tubo pvc elétrica de Ø1.1/2" (Ligação ao existente) | OK | 40
11.1.7 | Caixas de passagem 40x40x10cm em piso | OK | 2
11.1.8 | Caixas de passagem 20x20x10cm em paredes, piso ou teto | OK | 6
11.1.9 | Luminária de emergência autônoma tipo farol | OK | 4
11.1.10 | Placa saída de emergência autônoma com iluminação própria | OK | 4
11.1.11 | Sistema de pararaios com 6 pontos de antenas | OK | 6
11.2 | Lógica
11.2.1 | Ponto de lógica (Wi-fi)na parede h=1,00m (Biblioteca e Salas de Aula) | OK | 1
11.2.2 | Infraestrutura de lógica em tubo pvc elétrica de Ø1" (Ligação ao existente) | OK | 40
11.2.3 | Caixas de passagem 20x20x10cm em paredes, piso ou teto | OK | 1
11.3 | Pluviais
11.3.1 | Bocal de águas pluvias na calha Ø100mm com bocal em alumínio | OK | 3
11.3.2 | Descidas de águas pluvias pvc branco reforçado soldável Ø100mm | OK | 30
11.4 | Impermeabilização
11.4.1 | Impermeabilização de baldrames com seção 40 x 15 cm c/ Sika Top 100 (local de paredes demolidas) total de 44m | OK | 41.8

## ORÇAMENTO
REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E. B. PROF.(A) MARIA DUTRA GOMES
Ref. Obra: | Reforma e Reforço Estrutural do Ginásio de Esportes Da E. B. Prof.(A) Maria Dutra Gomes |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2026-06-12
Prazo: | 06 (seis) meses - 180 (cento e oitenta) dias |  |  |  |  | Executor: Antônio Valter Miranda - Assessor I
Local: | Rua Jacob Ardigó, 117 - Dom Bosco, Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 986.9
Ref. Custo: | SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina / SBC - 05/2026 - Santa Catarina / SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina / ORSE - 03/2026 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS - 04/2026 - São Paulo / EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro |  |  |  |  | BDI: |  | 22.23%
Item | Referência |  | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) |  | 1058571.06
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | SBC | 12 | SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3"" | M | 80 | 38.68 | 3094.4 | 3782.29 | OK | 0.2949%
1.1.2 | SBC | 49 | APROVACOES, EMOLUMENTOS E LICENCAS NA OBRA (REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO) | m² | 986.9 | 11.12 | 10974.328 | 13413.92 | OK | 1.046%
1.1.3 | SBC | 300 | PROJETO DE INSTAL.ELETRICA/HIDROSANITARIA/TELEFONE/DADOS (REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO) | m² | 986.9 | 41.27 | 40729.363 | 49783.5 | OK | 3.881%
1.1.4 | SBC | 262 | PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL (REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO) | m² | 986.9 | 20.64 | 20369.616 | 24897.78 | OK | 1.941%
1.1.5 | SBC | 304 | PROJETO PARA REFORCO DE ESTRUTURA DE FUNDACOES (REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO) | m² | 986.9 | 19.46 | 19205.074 | 23474.36 | OK | 1.83%
1.1.6 | SBC | 406 | PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 (REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO) | m² | 986.9 | 9.32 | 9197.908 | 11242.6 | OK | 0.8765%
1.1.7 | SBC | 55 | PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO(REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO) | m² | 986.9 | 13.76 | 13579.744 | 16598.52 | OK | 1.294%
1.1.8 | SBC | 11736 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) | MES | 6 | 26419.06 | 158514.36 | 193752.1 | OK | 15.11%
1.1.9 | SBC | 16099 | IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS/RESPONSABILIDADE CIVIL/ACIDENTES | m² | 986.9 | 3.18 | 3138.342 | 3836 | OK | 0.183%
1.1.10 | SBC | 16102 | SEGURO ACIDENTE EQUIPE DE OBRA 10 OPERARIOS | MES | 6 | 320 | 1920 | 2346.82 | OK
1.1.11 | SINAPI | 72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UN | 2 | 1266.16 | 2532.32 | 3095.25 | OK | 0.2413%
1.1.12 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 502.69 | 2262.105 | 2764.97 | OK | 0.2156%
1.1.13 | SINAPI | 74023/003 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M | m³ | 50 | 77.51 | 3875.5 | 4737.02 | OK | 0.3693%
1.1.14 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 91.6 | 97.98 | 8974.968 | 10970.1 | OK | 0.8553%
1.1.15 | Próprio | SME-PRJ-006 | PROJETO DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA (REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO) | M² | 986.9 | 2.03 | 2003.407 | 2448.76 | OK | 0.1909%
1.1.16 | SBC | 71 | LAUDO/ANALISE DE PROJETO DE INFRA E SUPERESTRUTURA | UN | 1 | 4098.52 | 4098.52 | 5009.62 | OK | 0.3906%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 | SBC | 12102 | PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS | UN | 5 | 630.54 | 3152.7 | 3853.55 | OK | 0.3004%
1.2.2 | SBC | 12200 | INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA (Ligação a rede existente) | PT | 1 | 910.13 | 910.13 | 1112.45 | OK | 0.08673%
1.2.3 | SBC | 12202 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS (LIGAÇÃO A REDE EXISTENTE) | PT | 4 | 963.98 | 3855.92 | 4713.09 | OK | 0.3675%
1.2.4 | SBC | 14015 | CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 | MES | 6 | 80.5 | 483 | 590.37 | OK | 0.04603%
1.2.5 | SINAPI | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 725.58 | 4353.48 | 5321.26 | OK | 0.4149%
1.2.6 | SINAPI | 73847/003 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG (Escrit. + Depósito) | MES | 6 | 1146.97 | 6881.82 | 8411.65 | OK | 0.6558%
1.2.7 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 98 | 96.52 | 9458.96 | 11561.69 | OK | 0.9014%
1.2.8 | SEINFRA | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (Ligação a rede existente) | UN | 1 | 1381.56 | 1381.56 | 1688.68 | OK | 0.1317%
1.2.9 | Próprio | SME-EQU-005 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (30m x 5 meses) | MXMES | 100 | 52 | 5200 | 6355.96 | OK | 0.4955%
1.2.10 | SBC | 12059 | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | MES | 6 | 1250 | 7500 | 9167.25 | OK | 0.7147%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.3.1 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (DEMOLIÇÃO ALVENARIAS DA LATERAL E FRONTAL EM L, PARA VIGAS SUPERIORES E COBOGÓS) | m³ | 39.15 | 64.27 | 2516.1705 | 3075.52 | OK | 0.2398%
1.3.2 | SINAPI | 74255/003 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 6,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m³ | 149.23 | 50.29 | 7504.7767 | 9173.09 | OK | 0.7152%
1.3.3 | SBC | 210500 | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 30 | 370 | 11100 | 13567.53 | OK | 1.058%
1.3.4 | ORSE | 3845 | Desmontagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg | UN | 81 | 92.43 | 7486.83 | 9151.15 | OK | 0.7135%
1.3.5 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 509.6 | 4.7 | 2395.12 | 2927.56 | OK | 0.2282%
1.3.6 | SINAPI | 97630 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 104.69 | 71.06 | 7439.2714 | 9093.02 | OK | 0.7089%
1.3.7 | SBC | 059870 | DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA | m² | 986.9 | 9 | 8882.1 | 10856.59 | OK | 0.8464%
1.3.8 | SBC | 023112 | RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO | M | 34 | 11.24 | 382.16 | 467.11 | OK | 0.03642%
1.3.9 | SBC | 023110 | RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS | M | 16 | 25.29 | 404.64 | 494.59 | OK | 0.03856%
1.3.10 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO DE CONTRAVENTAMENTOS | m² | 986.9 | 3.59 | 3542.971 | 4330.57 | OK | 0.3376%
1.4 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
1.4.1 | Próprio | SME-CANT-001 | LIMPEZA PERMANENTE EM CANTEIRO DE OBRA | MES | 6 | 855.36 | 5132.16 | 6273.04 | OK | 0.4891%
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS: | [6 empty] | 404433.7246 | 494339.33 |  | 38.54%
.
2 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS DOS BLOCOS DA LATERAL EM L). AF_01/2024 | m³ | 6 | 118.53 | 711.18 | 869.28 | OK | 0.06777%
2.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS PARA BALDRAMES QUADRA E LATERAL L E BLOCOS BROCAS QUADRA). AF_01/2024 | m³ | 25.6 | 130.31 | 3335.936 | 4077.51 | OK | 0.3179%
2.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5 | 32.8 | 164 | 200.46 | OK | 0.01563%
2.4 | SICRO3 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório (BASE PARA LAJE DE PISO DA QUADRA) | m³ | 98.69 | 21.01 | 2073.4769 | 2534.41 | OK | 0.1976%
TOTAL MOVIMENTO DE TERRA: | [6 empty] | 6284.5929 | 7681.66 |  | 0.5989%
3 - INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO
3.1 | ORSE | 7189 | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | dia | 2 | 710.22 | 1420.44 | 1736.2 | OK | 0.1354%
3.2 | SBC | 172553 | PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,10m (LAJE DE PISO QUADRA GINÁSIO) | m² | 986.9 | 162.58 | 160450.202 | 196118.28 | OK | 15.29%
3.3 | SBC | 31510 | ESTACA HELICE CONTINUA 30CM 30MPA LANC.MEC.BOMBEA.+FERRAGENS (06un c/15,00m CADA) (PARA FUNDAÇÕES PAREDES OESTE/NORTE EM L) | M | 90 | 238.56 | 21470.4 | 26243.27 | OK | 2.046%
3.4 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 (PARA FUNDAÇÕES PAREDES OESTE/NORTE EM L) | UN | 6 | 21.68 | 130.08 | 159 | OK | 0.0124%
3.5 | SINAPI | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO E CINTAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 (PARA FUNDAÇÕES PAREDES OESTE/NORTE EM L E FUNDAÇÕES PISO DA QUADRA) | m² | 49.92 | 170.49 | 8510.8608 | 10402.83 | OK | 0.811%
3.6 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (PARA VIGAS FUNDAÇÕES PAREDES EM L E PARA VIGAS PISO QUADRA ) | m² | 254.92 | 105.99 | 27018.9708 | 33025.29 | OK | 2.575%
3.7 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (PARA BLOCOS DE FUNDAÇÕES GERAIS PAREDE EM L E QUADRA ) | KG | 998.4 | 14.59 | 14566.656 | 17804.82 | OK | 1.388%
3.8 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (PARA BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÕES GERAIS - QUADRA E P. L) | m³ | 31.6 | 895.33 | 28292.428 | 34581.83 | OK | 2.696%
3.9 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (PARA VIGAS DE FUNDAÇÕES GERAIS PAREDE EM L E QUADRA ) | KG | 1529.6 | 14.76 | 22576.896 | 27595.74 | OK | 2.151%
3.10 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020(18 UM DE 1M CADA) (PARA FUNDAÇÕES LAJE DA QUADRA) | M | 18 | 102.7 | 1848.6 | 2259.54 | OK | 0.1762%
3.11 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (PARA FUNDAÇÕES LAJE DA QUADRA) | m² | 986.9 | 2.92 | 2881.748 | 3522.36 | OK | 0.2746%
TOTAL INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO: | [6 empty] | 289167.2816 | 353449.16 |  | 27.56%
4 - SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO
4.1 | ORSE | 7189 | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | dia | 2 | 710.22 | 1420.44 | 1736.2 | OK | 0.1354%
4.2 | CPOS/CDHU | 15.05.530 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa (28 consoles novos de apoio em pilares) | m³ | 0.35 | 2870.77 | 1004.7695 | 1228.13 | OK | 0.09575%
4.3 | ORSE | 3845 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg (6Pilares tamanhos variados) | UN | 6 | 92.43 | 554.58 | 677.86 | OK | 0.05285%
4.4 | ORSE | 3845 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg (3 tesouras cobertura) | UN | 3 | 92.43 | 277.29 | 338.93 | OK | 0.02642%
4.5 | ORSE | 3845 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg (48 longarinas cobertura) | UN | 48 | 92.43 | 4436.64 | 5422.91 | OK | 0.4228%
4.6 | ORSE | 3845 | Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg (11 vigas superiores) | UN | 11 | 92.43 | 1016.73 | 1242.75 | OK | 0.09689%
4.7 | CPOS/CDHU | 15.05.530 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa (14 vigas novas) | m³ | 2.9925 | 2870.77 | 8590.7792 | 10500.51 | OK | 0.8187%
4.8 | SBC | 172221 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA PARA ELEMENTOS PREMOLDADOS( chumbamento base de 6 pilares) | m³ | 0.38 | 1953.21 | 742.2198 | 907.22 | OK | 0.07073%
4.9 | SINAPI | 100768 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA C/ BARRAS ROSQUEÁVEIS DE 5/8" | KG | 300 | 17.82 | 5346 | 6534.42 | OK | 0.5095%
TOTAL SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO: | [6 empty] | 23389.4485 | 28588.93 |  | 2.229%
5 – PAREDES E PAINEIS
5.1 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (PARA PAREDES EM L DO GINÁSIO) | m² | 138.8 | 191.49 | 26578.812 | 32487.28 | OK | 2.533%
TOTAL PAREDES E PAINÉIS: | [6 empty] | 26578.812 | 32487.28 |  | 2.533%
6 – REVESTIMENTOS
6.1 |  |  | REVESTIMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.1.1 | SICRO3 | 903788 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual (PARA PAREDES EM L E VIGAS SUPERIORES NOVAS) | m² | 308.96 | 4.97 | 1535.5312 | 1876.88 | OK | 0.1463%
6.1.2 | SBC | 121485 | REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO FACHADAS FRONTAIS(PARA PAREDES EM L E VIGAS SUPERIORES NOVAS) | m² | 308.96 | 33.5 | 10350.16 | 12651 | OK | 0.9863%
6.2 |  |  | PINTURAS | [6 empty] | 0%
6.2.1 |  |  | PINTURAS DE PAREDE / TETO INTERNAS E EXTERNAS
6.2.1.1 | ORSE | 2344 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos(PARA PAREDES EM L, VIGAS SUPERIORES E PILARES) | m² | 329.96 | 3.58 | 1181.2568 | 1443.85 | OK | 0.1126%
6.2.1.2 | SINAPI | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024(PARA PAREDES EM L, VIGAS SUPERIORES E PILARES) | m² | 329.96 | 3.57 | 1177.9572 | 1439.82 | OK | 0.1123%
6.2.1.3 | SINAPI | 104646 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023(PARA PAREDES EM L, VIGAS SUPERIORES E PILARES) | m² | 329.96 | 11.95 | 3943.022 | 4819.56 | OK | 0.3758%
6.2.1.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023(PARA PAREDES EM L, VIGAS SUPERIORES E PILARES) | m² | 329.96 | 14.17 | 4675.5332 | 5714.9 | OK | 0.4456%
6.2.2 |  |  | PINTURAS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE METAL
6.2.2.1 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE(PARA 2 TRAVES FUT.,2 EQUIP. BASQUETE E 2 POSTES DE VOLEI) | m² | 46 | 60.76 | 2794.96 | 3416.28 | OK | 0.2663%
6.2.2.2 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020(PARA 2 TRAVES FUT.,2 EQUIP. BASQUETE E 2 POSTES DE VOLEI) | m² | 46 | 12.45 | 572.7 | 700.01 | OK | 0.05458%
6.2.2.3 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE(PARA 2 TRAVES FUT.,2 EQUIP. BASQUETE E 2 POSTES DE VOLEI) | m² | 46 | 30.8 | 1416.8 | 1731.75 | OK | 0.135%
6.2.3 |  |  | PINTURAS DE PISO
6.2.3.1 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021(PARA PISO DA QUADRA) | m² | 986.9 | 4.61 | 4549.609 | 5560.99 | OK | 0.4336%
6.2.3.2 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021(PARA PISO DA QUADRA) | m² | 986.9 | 72.66 | 71708.154 | 87648.88 | OK
6.2.3.3 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021(PARA PISO DA QUADRA) | M | 600 | 13.72 | 8232 | 10061.97 | OK
TOTAL REVESTIMENTOS: | [6 empty] | 112137.6834 | 137065.89 |  | 10.69%
7 - COBERTURA
7.1 |  |  | TELHAMENTO | [6 empty] | 0%
7.1.1 | SBC | 100215 | COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA | m² | 509.6 | 102.65 | 52310.44 | 63939.05 | OK
7.1.2 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 17 | 78.72 | 1338.24 | 1635.73 | OK
7.2 |  |  | CALHAS E RUFOS | [6 empty] | 0%
7.2.1 | ORSE | 13753 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm (PARA COBERTURA GINASIO) | m | 37 | 250.49 | 9268.13 | 11328.44 | OK | 0.8832%
7.2.2 | SBC | 100616 | BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA/ALUMÍNIO | UN | 3 | 86.46 | 259.38 | 317.04 | OK
TOTAL COBERTURA: | [6 empty] | 63176.19 | 77220.26 |  | 6.02%
8 - ESQUADRIAS
8.1 |  |  | GRADES E VENTILAÇÕES
8.1.1 | SINAPI | 104942 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUZINC SL4, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLINAÇÃO DE 45°, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. AF_03/2024 (NOVOS BRISES SUPERIORES GINÁSIO) | m² | 83.76 | 24.27 | 2032.8552 | 2484.76 | OK | 0.1937%
TOTAL ESQUADRIAS: | [6 empty] | 2032.8552 | 2484.76 |  | 0.1937%
9 - IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES
9.1.1 | SBC | 160622 | IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL SIKATOP 107 (PARA BALDRAMES DE PAREDES EM L) | m² | 41.8 | 50.33 | 2103.794 | 2571.47 | OK | 0.2005%
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO: | [6 empty] | 2103.794 | 2571.47 |  | 0.2005%
10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TEL / LÓGICA
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICA
101.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO
10.1.1.1 | SINAPI | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 2 | 386.83 | 773.66 | 945.64 | OK | 0.07373%
10.1.1.2 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 2 | 250.48 | 500.96 | 612.32 | OK | 0.04774%
10.1.1.3 | SBC | 59036 | CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" EM PVC(DEPENDE DE PROJETO) | UN | 6 | 27.49 | 164.94 | 201.61 | OK
10.1.2 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COMANDO, SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
10.1.2.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 5 | 12.08 | 60.4 | 73.83 | OK | 0.005756%
10.1.2.2 | SBC | 64331 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA B ELETROMAR (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 1 | 108.66 | 108.66 | 132.82 | OK | 0.01036%
10.1.2.3 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 5 | 12.08 | 60.4 | 73.83 | OK | 0.005756%
10.1.3 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES
10.1.3.1 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (DEPENDE DE PROJETO) | M | 40 | 20.5 | 820 | 1002.29 | OK | 0.07814%
10.1.3.2 | SINAPI | 73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DEPENDE DE PROJETO) | M | 200 | 18.17 | 3634 | 4441.84 | OK | 0.3463%
10.1.4 |  |  | TOMADAS E ACESSÓRIOS
12.1.4.1 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (PARA LOCAIS DO GINÁSIO) | UN | 6 | 270.76 | 1624.56 | 1985.7 | OK | 0.1548%
10.2 |  |  | INSTAL. DE ILUMINAÇÃO / TEL / LÓGICAS
10.2.1 |  |  | ILUMINAÇÃO
10.2.1.1 | SINAPI | 105923 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (PARA ILUM. INT. GINASIO) | UN | 12 | 55.63 | 667.56 | 815.96 | OK | 0.06362%
10.2.1.2 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024(PARA ILUM. EXT. GINASIO) | UN | 4 | 39.58 | 158.32 | 193.51 | OK | 0.01509%
10.2.1.3 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (PARA ILUM. GERAL GINASIO) | UN | 16 | 225.6 | 3609.6 | 4412.01 | OK | 0.344%
10.2.1.4 | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/ (PARA ILUM. GERAL GINASIO) | UN | 16 | 67.76 | 1084.16 | 1325.17 | OK
10.2.2 |  |  | TELEFONIA / LÓGICA
10.2.2.1 | ORSE | 11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 (DEPENDE DE PROJETO) | un | 1 | 68.77 | 68.77 | 84.06 | OK | 0.006554%
10.2.2.2 | ORSE | 13597 | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia (DEPENDE DE PROJETO) | un | 1 | 274.03 | 274.03 | 334.95 | OK | 0.02611%
10.2.2.3 | ORSE | 689 | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4" (DEPENDE DE PROJETO) | un | 1 | 120.98 | 120.98 | 147.87 | OK | 0.01153%
10.2.2.4 | SBC | 068023 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" (DEPENDE DE PROJETO) | M | 40 | 11.37 | 454.8 | 555.9 | OK | 0.04334%
10.2.2.5 | SBC | 068209 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20x20x10cm STAMPLAC (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 1 | 139.66 | 139.66 | 170.71 | OK | 0.01331%
10.2.2.6 | SBC | 059432 | CERTIF. DE PT LOGICO C/ PENTA SCANNER C/RELATORIO ATE 10 PT (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 1 | 97.97 | 97.97 | 119.75 | OK
10.3 |  |  | INSTALAÇÕES CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA / SPDA
10.3.1 |  |  | ATERRAMENTO
10.3.1.1 | SBC | 078611 | GAIOLA FARADAY PARA ATERRAMENTO DE EDIFICACAO (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 1 | 18983.02 | 18983.02 | 23202.95 | OK | 1.809%
10.3.2 |  |  | SPDA
10.3.2.1 | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 6 | 32.22 | 193.32 | 236.3 | OK | 0.01842%
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TEL / LÓGICA: | [6 empty] | 33599.77 | 41069.02 |  | 3.202%
11 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.1 | SBC | 100005 | TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS (ALGEROZ) 75mm (DEPENDE DE PROJETO) | M | 30 | 51.49 | 1544.7 | 1888.09 | OK | 0.1472%
11.2 | SBC | 53086 | CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75mm (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 6 | 233.97 | 1403.82 | 1715.89 | OK | 0.1338%
11.3 | SBC | 54762 | TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM (DEPENDE DE PROJETO) | M | 40 | 59.83 | 2393.2 | 2925.21 | OK | 0.2281%
TOTAL INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS: | [6 empty] | 5341.72 | 6529.19 |  | 0.509%
12 – INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
12.1 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
12.1.1 | Próprio | SME-ELE-021 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CAIXA RETANGULAR E OCTOGONAL, CABOS, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR). (COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA) (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 4 | 183.49 | 733.96 | 897.12 | OK | 0.06994%
12.1.2 | SBC | 60418 | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UN | 4 | 112.53 | 450.12 | 550.18 | OK | 0.04289%
12.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
12.2.1 | Próprio | SME-PCI-001 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM (DEPENDE DE PROJETO) | UN | 4 | 42.63 | 170.52 | 208.43 | OK | 0.01625%
TOTAL INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO: | [6 empty] | 1354.6 | 1655.73 | OK | 0.1291%
OK
13 - SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | OK
13.1 |  |  | ACESSÓRIOS PARA QUADRA | [5 empty] | OK
13.1.1 | SINAPI | 103774 | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | m² | 540 | 1.37 | 739.8 | 904.26 | OK | 0.0705%
13.1.2 | SINAPI | 103775 | REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | m² | 720 | 3.5 | 2520 | 3080.2 | OK | 0.2401%
13.1.3 | SBC | 2436 | Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, fornecimento e instalação | PAR | 1 | 51.25 | 51.25 | 62.64 | OK | 0.004884%
13.1.4 | EMOP | 18.200.0005- | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1 | 130.05 | 130.05 | 158.96 | OK | 0.01239%
13.1.5 | ORSE | 2429 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | UN | 1 | 262.08 | 262.08 | 320.34 | OK | 0.02498%
13.2 |  |  | LIMPEZA / REMOÇÕES / DESMONTAGENS | [5 empty] | OK
13.2.1 | SBC | 210023 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 986.9 | 38.88 | 38370.672 | 46900.47 | OK | 3.657%
13.2.2 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 91.6 | 3.69 | 338.004 | 413.14 | OK | 0.03221%
13.2.3 | SBC | 210003 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACOES SANITARIAS PROVISORIAS | UN | 1 | 506.19 | 506.19 | 618.72 | OK | 0.04824%
13.2.4 | SBC | 210004 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 4 | 177.47 | 709.88 | 867.69 | OK | 0.06765%
13.2.5 | SBC | 210005 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UN | 1 | 363.18 | 363.18 | 443.91 | OK | 0.03461%
13.3 |  |  | AS BUILT | [5 empty] | OK
13.3.1 | SBC | 141 | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES ELÉTRICAS INCLUINDO RELATÓRIO DAS MODIFICAÇÕES | m² | 986.9 | 10.65 | 10510.485 | 12846.97 | OK | 1.002%
13.3.2 | SBC | 64 | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES PLUVIAIS INCLUINDO RELATÓRIO DAS MODIFICAÇÕES | m² | 986.9 | 8.65 | 8536.685 | 10434.39 | OK | 0.8135%
13.3.3 | SBC | 89 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA DE INSTALACOES TEL/LOG INCLUINDO RELATÓRIO DAS MODIFICAÇÕES | m² | 986.9 | 10.53 | 10392.057 | 12702.21 | OK | 0.9903%
13.3.4 | Próprio | SME-SET-002 | AS-BUILT_PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO- APROVAÇÃO E HABITE-SE | M² | 986.9 | 6.42 | 6335.898 | 7744.37 | OK | 0.6038%
TOTAL SERVIÇOS FINAIS: | [6 empty] | 79766.231 | 97498.27 |  | 7.601%
TOTAL GERAL = | [6 empty] | 1049366.7032 | 1282640.95 |  | 100%
|  |  | Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Matrícula: 1.770.104 | DATA:12/06/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E. B. PROF.(A) MARIA DUTRA GOMES
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 494339.33 | 38.54% | 247169.665 | 50% | 123584.8325 | 25% | 123584.8325 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 494339.33
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 7681.66 | 0.5989% | 3840.83 | 50% | 3840.83 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 7681.66
3 | INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO | 353449.16 | 27.56% | 212069.496 | 60% | 141379.664 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 353449.16
4 | SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO | 28588.93 | 2.229% | 0 | 0% | 14294.465 | 50% | 14294.465 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 28588.93
5 | PAREDES E PAINÉIS | 32487.28 | 2.533% | 0 | 0% | 8121.82 | 25% | 8121.82 | 25% | 16243.64 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 32487.28
6 | REVESTIMENTOS | 137065.89 | 10.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54826.356 | 40% | 54826.356 | 40% | 13706.589 | 10% | 13706.589 | 10% | 100% | 137065.89
7 | COBERTURA | 77220.26 | 6.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38610.13 | 50% | 15444.052 | 20% | 11583.039 | 15% | 11583.039 | 15% | 100% | 77220.26
8 | ESQUADRIAS | 2484.76 | 0.1937% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1242.38 | 50% | 1242.38 | 50% | 100% | 2484.76
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2571.47 | 0.2005% | 1285.735 | 50% | 1285.735 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 2571.47
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TEL / LÓGICA | 41069.02 | 3.202% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20534.51 | 50% | 10267.255 | 25% | 10267.255 | 25% | 0 | 0% | 100% | 41069.02
11 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6529.19 | 0.509% | 0 | 0% | 1632.2975 | 25% | 1632.2975 | 25% | 1632.2975 | 25% | 1632.2975 | 25% | 0 | 0% | 100% | 6529.19
12 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 1655.73 | 0.1291% | 0 | 0% | 0 | 0% | 413.9325 | 25% | 413.9325 | 25% | 413.9325 | 25% | 413.9325 | 25% | 100% | 1655.73
13 | SERVIÇOS FINAIS | 97498.27 | 7.601% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29249.481 | 30% | 29249.481 | 30% | 38999.308 | 40% | 100% | 97498.27
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 1282640.95 | 100% | PRAZO EM DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 464365.726 | 36.2% | 294139.644 | 22.93% | 262018.3435 | 20.43% | 128077.014 | 9.985% | 68094.974 | 5.309% | 65945.2485 | 5.141% | 100% | 1282640.95
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 464365.726 | 36.2% | 758505.37 | 59.14% | 1020523.7135 | 79.56% | 1148600.7275 | 89.55% | 1216695.7015 | 94.86% | 1282640.95 | 100%
Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Matrícula: 1.770.104 | [5 empty] | DATA: | 2026-06-12 |  | Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## DEMONS. DO BDI
REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E. B. PROF.(A) MARIA DUTRA GOMES
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI NÃO DESONERADO
Item | Descrição dos benefícios e despesas indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.23%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.8%
| Subtotal | 2.07%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 0%
| Subtotal | 5.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.4%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 22.23%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, 12 DE JUNHO DE 2026
___________________________

## COMP. DO BDI
TABELAS PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI POR TIPO DE OBRA
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7.4% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) (2% PARA DESONERADO) | 0% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 22.23% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação