ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL DESTINADO AOS 120 (CENTO E VINTE) CONDOMINIOS DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, INSERIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (MCMV-FAR). CONTRATO 409.704-63/

ITAJAÍ/SC

MAIO/2018

# TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa para a execução do Plano de Trabalho da Gestão Condominial e Patrimonial, que visa desenvolver ações de mobilização social para fins de organização de gestão administrativa, para atender às 480 unidades habitacionais através do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, faixa I sendo constituídos 120 condomínios no referido empreendimento.

Para o alcance dos objetivos do Plano de Trabalho, as atividades deverão ser desenvolvidas conforme o cronograma de ações apresentadas neste Termo de Referência, bem como as intervenções deverão acontecer com a supervisão e coordenação da Secretaria Municipal de Habitação – Município de Itajaí.

Os serviços serão executados no empreendimento do Projeto Habitacional São Francisco de Assis este localizado na comunidade da Volta de Cima, Bairro Salseiros. No total, serão 480 unidades habitacionais, com área total de 46,66 m² cada, sendo dois imóveis no térreo e dois no primeiro piso, totalizando quatro moradias em cada bloco.

A empresa especializada na prestação de serviços de Gestão Condominial e Patrimonial atenderá os parâmetros previstos no Anexo VII da Portaria do Ministério das Cidades nº518, de 08 de novembro de 2013 e suas alterações posteriores

Os valores previstos e acordados contratualmente devem ser respeitados conforme abordado no cronograma de orçamento deste Termo de Referência.

Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de serviços sendo estes divididos em três etapas:

- Etapa 1 – Pré-Ocupação e Formação do Condomínio – duração de 30 dias;

- Etapa 2 – Implementação e Organização do Condomínio – duração de 60 dias;

- Etapa 3 – Gestão Condominial e Patrimonial – duração de 90 dias;

A proposta de trabalho que visa à capacitação dos beneficiários para o desenvolvimento de ações de Gestão Condominial e Patrimonial.

# 2. CONCEPÇÃO DA PROPOSTA

O Termo de Referência tem por finalidade oferecer referências para as diretrizes do desenvolvimento do Plano de Trabalho de Gestão Condominial e Patrimonial com vistas a desenvolver ações de mobilização e sensibilização da população beneficiária do Projeto Habitacional São Francisco de Assis, para a formação e capacitação de síndicos e ações de cuidados patrimoniais.

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA

- Estar registrada na Junta Comercial e apresentar comprovante de registro dentro do prazo de validade;

- Estar registrada no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) ou Conselho Regional de Administração (CRA);

- Ter desenvolvido serviço de assessoria e consultoria em Gestão Condominial e Patrimonial em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), ou serviço similar;

- Dispor de equipe técnica composta por: Coordenador Geral - profissional com graduação em Administração, Contabilidade, Economia ou Direito, devidamente registrado no Conselho Regional, com experiência em coordenação ou execução de Gestão Condominial e Patrimonial, e de, profissional de Serviço Social devidamente registrado no Conselho Regional, com experiência em ações de organização e mobilização social relativas à Gestão Condominial e Patrimonial ou Trabalho Técnico Social em empreendimentos.

- A capacitação técnica será comprovada por meio de Atestado emitido por Pessoas Jurídicas de Direito Publico ou Privado, inerente à prestação de serviço de gestão condominial de empreendimento com, no mínimo, 150 unidades residenciais.

- Atestado de Capacidade Técnica, com experiência comprovada na área de gestão condominial e patrimonial, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, reconhecido por técnico/a da área. Os atestados deverão conter nome e CNPJ ou número do CPF da contratante e da pessoa jurídica contratada, tipo de serviço prestado, em papel timbrado, com data, assinatura e carimbo de identificação;

- Comprovante de que Coordenador geral, Contador, Advogado, Assistente Social e Técnico Administrativo integram o quadro permanente da empresa proponente na data prevista para entrega dos invólucros, o que deverá ser feito mediante a apresentação de participação societária, Carteira de Trabalho ou Contrato Social.

- A comprovação da qualificação técnica da empresa será feita através de atestado(s) em nome da LICITANTE, emitido(s) pelo contratante titular obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de características semelhantes, acompanhado com a Certidão de Acervo Técnico e comprovação de registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, no caso do profissional de Serviço Social.

3.1.1 Para fins da Qualificação Técnica

A comprovação da qualificação técnica da empresa será feita através de atestado(s) em nome da LICITANTE, emitido(s) pelo contratante titular obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a
execução de serviços de características semelhantes, acompanhado com a
Certidão de Acervo Técnico e comprovação de registro no Conselho Regional de
Serviço Social – CRESS, no caso do profissional de Serviço Social.

3.2. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO:

| CRITÉRIOS | QUANTIDADE | PONTOS ATRIBUÍDOS |
| --- | --- | --- |
| Da Pessoa Jurídica licitante: Prova de aptidão (capacitação técnico operacional), por meio de atestados de capacidade técnica; fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, expedido em nome da pessoa jurídica licitante, - com características similares e compatíveis com o objeto desta licitação - demonstrando a execução de serviços, o período de execução, mencionando data de inicio e de término - e cópia do contrato do serviço. | 01 | 0,20 |
|  | 2 a 4 | 0,30 |
|  | 5 a 6 | 0,40 |
|  | 07 a 10 | 0,50 |
|  | Mais de 11 | 0,60 |
| Da equipe Técnica: Do Coordenador geral: Administrador ou Economista ou Contador ou Advogado. Prova de aptidão (capacitação técnico operacional), por meio de atestados de capacidade técnica; fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, expedido em nome do profissional - com características similares e compatíveis com o objeto desta licitação - demonstrando a execução de serviços, o período de execução, mencionando data de inicio e de término. | 01 | 0,20 |
|  | 2 a 4 | 0,30 |
|  | 5 a 6 | 0,40 |
|  | 07 a 10 | 0,50 |
|  | Mais de 11 | 0,60 |
| Da equipe Técnica: Do profissional de Serviço Social. Prova de aptidão (capacitação técnico operacional), por meio de atestados de capacidade técnica; fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, expedido em nome do profissional - com características similares e compatíveis com o objeto desta licitação - demonstrando a execução de serviços, o período de execução, mencionando data de inicio e de término. | 01 | 0,20 |
|  | 2 a 4 | 0,30 |
|  | 5 a 6 | 0,40 |
|  | 07 a 10 | 0,50 |
|  | Mais de 11 | 0,60 |

4. DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA

A Contratada deve conhecer a legislação pertinente ao Programa Minha Casa e Minha Vida – PMCMV – Recursos do FAR – Faixa I, bem como a legislação relacionada à Gestão de Condomínios e cumprir as orientações do Município de Itajaí – Secretaria Municipal de Habitação, no processo de consolidação e gestão do condomínio no empreendimento vinculados ao Programa.

Os serviços de apoio à gestão condominial e patrimonial no empreendimento constituído sob a forma de condomínio / loteamento verticalizado devem contemplar as seguintes atividades:

Etapa 1: Pré-Ocupação e Formação dos Condomínios

- Na fase de pré ocupação do empreendimento e de formação dos condomínios constitui na elaboração de um diagnóstico de levantamento de informações referente ao empreendimento, sendo necessária a vistoria no local, dos aspectos físicos do empreendimento, previsão orçamentária dos condomínios, bem como apresentar uma previsão orçamentária das despesas mensais de condomínio para o rateio entre os beneficiários, considerando a renda familiar dos moradores.

- Prestar assessoria técnica no processo de formação dos beneficiários no que refere-se a formação de condomínio, eleição dos síndicos, regramento das obrigações pontuadas na legislação vigente.

Etapa 2: Implementação e Organização dos Condomínios

- Essa fase consiste no assessoramento das ações de gestão condominial, referentes aos processos de instituição de formação de condomínio prestando orientações relativas à convenção de condomínio e ao regimento interno, para garantir sua aplicabilidade, esclarecer diferenças entre assembléias ordinárias e extraordinárias, e demais procedimentos que se referem à administração de condomínio.

Etapa 3:  Gestão Condominial e Patrimonial

- Consiste na efetivação da gestão condominial e patrimonial das ações administrativas que deverão ser adotadas pelos síndicos de forma harmoniosa e ética, conforme estabelecidos em assembléias. Desta forma a contratada deverá prestar assessoria administrativa, contábil, e jurídica no desenvolvimento de cada etapa do processo.

Para o cumprimento das atribuições, a Empresa de Consultoria deverá executar as atividades previstas no Plano de Trabalho de Gestão Condominial e Patrimonial atendendo as diretrizes metodológicas.

A Proposta Metodológica deve ser pactuada com a Consultora e Unidade Coordenadora – Município de Itajaí / Secretaria Municipal de Habitação, estabelecendo uma relação interativa para a execução dos trabalhos, que devem ser pautados na seguinte vertente:

- Reuniões mensais para a elaboração do planejamento das atividades a serem executadas durante o processo de implementação do Plano de Trabalho de Gestão Condominial e Patrimonial.

- Definição das atribuições e responsabilidades dos consultores em cada etapa de elaboração das atividades proposta neste documento.

- Sistematização dos procedimentos para a execução das etapas do Trabalho de Gestão Condominial e Patrimonial.

- Apresentação da estratégia de comunicação, mobilização e participação da população beneficiária, com a identificação dos diferentes atores.

- As formas de dar publicidade ao início dos trabalhos com apresentação da equipe e dos mecanismos de participação popular e de acesso às informações.

- O cronograma de eventos de discussão com a equipe de trabalho (Empresa Consultora e Unidade Coordenadora) e com os beneficiários (as), com mapeamento das atividades.

A metodologia prevê o acompanhamento, controle e avaliação permanente das atividades desenvolvidas e do material a ser utilizado para a realização dos trabalhos, bem como os disponibilizados à comunidade. Deverão ser utilizados mecanismos simples visando à compreensão por parte da população beneficiária.

A composição dos trabalhos deste Termo de Referência foi idealizado para ser desenvolvido em duas etapas sendo divididas em metas conforme proposto no processo metodológico.

5. PROCESSO METODOLÓGICO

5.1 Objetivo Geral

- Executar ações de gestão condominial e patrimonial do empreendimento.

5.2 Objetivos Específicos

- Promover a sustentabilidade social e ambiental da intervenção, mediante o investimento na autonomia e na capacitação dos moradores na administração de seu condomínio;

- Fomentar a qualidade de vida dos moradores, proporcionada pelo fortalecimento de vínculos comunitários e por um ambiente de inter-relações de confiança e solidariedade;

- Fortalecer os vínculos com o espaço de moradia, o meio ambiente e a cidade.

5.3 Metodologia

A execução do trabalho de gestão condominial e patrimonial será de forma indireta, por meio de contratação de empresa especializada via processo licitatório, como é previsto no Anexo VII da Portaria nº 518 de 08 de novembro de 2013, do Ministério das Cidades e suas alterações posteriores.

A empresa contratada desenvolverá ações no sentido de fortalecer a organização e a autonomia da nova comunidade, adotando princípios democráticos e estimulando nos moradores a participação ativa durante todo o processo.

As ações acontecerão de modo articulado como Trabalho Social e estimulará a autogestão, garantindo a sustentabilidade do empreendimento, a melhoria da qualidade de vida dos moradores e a mediação de conflitos.

Diversas atividades serão desenvolvidas nos Empreendimentos no decorrer de 12 meses, com o intuito de garantir a efetivação dos objetivos. Tais atividades, do ponto de vista metodológico, serão divididos em 3 etapas;

- Etapa 1 – Formação do Condomínio

- Etapa 2 – Implantação e Organização do Condomínio

- Etapa 3 – Gestão Condominial e Patrimonial

Todas as atividades acontecerão em local a ser locado pela empresa contratada, em horários convenientes para plena participação dos beneficiários.

A metodologia de trabalho será participativa, permitindo a atuação efetiva dos beneficiários em todo o processo, sem considerá-lo meros receptores de informações.

Deve-se valorizar os conhecimentos e experiências dos beneficiários, envolvendo-os na discussão, identificação e busca de soluções para problemas que emergirem de suas vidas cotidianas.

As intervenções deverão ter como diretriz principal o investimento na autonomia dos moradores na administração do condomínio, evitando sobrepor a atuação da empresa à do corpo diretivo.

5.4 Diretrizes Gerais

1.1 A participação total dos beneficiários deve ser entendida como um processo pedagógico de construção de cidadania, bem como um direito.

1.2 Deve-se promover a capacitação dos moradores, através de suas organizações representativas para a autonomia na gestão democrática dos processos implantados. Em se tratando de intervenções com habitação verticalizada, deverá ser dada ênfase aos processos de gestão condominial e patrimonial em que as regras de convivência coletiva sejam discutidas e expressas pelos grupos de moradores que serão usuários desta construção.

1.3 Deve-se viabilizar o processo permanente e constante de informação dos beneficiários sobre o desenvolvimento do projeto físico, sendo a transparência um elemento essencial na construção do processo participativo e na relação de confiança entre técnicos e beneficiários.

1.4 As atividades propostas devem buscar a articulação da ação educativa com as políticas públicas correlatas, como os instrumentos de planejamento da Gestão Condominial e Patrimonial.

6 AÇÕES OPERACIONAIS DO PROCESSO METODOLÓGICO

Etapa 1 – Pré-Ocupação e Formação dos Condomínios

Esta etapa antecede a entrega das chaves e a ocupação do empreendimento e deve ter a duração de 30 dias.

Atividades que serão desenvolvidas conforme especificações do Termo de Referência:

1. Visitar o empreendimento para levantamento de informações que subsidiarão a elaboração da previsão orçamentária dos Condomínios, preenchendo o relatório de vistoria dos aspectos físicos do empreendimento, conforme modelo CAIXA.

2. Apresentar para aprovação da Secretaria Municipal de Habitação a proposta de previsão orçamentária das despesas mensais de condomínio para rateio entre os beneficiários, considerando a renda familiar dos moradores.

3. Apresentar à Secretaria Municipal de Habitação o relatório de vistoria do empreendimento, modelo CAIXA.

4. Apresentar para aprovação da Secretaria Municipal de Habitação o cronograma das atividades previstas no Plano de Ação, contemplando o prazo de vigência da contratação.

5. Realizar, no mínimo, quatro reuniões com os beneficiários, com a participação da empresa que executa o Trabalho Social, informando os futuros condôminos sobre os aspectos seguintes aspectos:

- Custo de manutenção e consumo do condomínio em relação ao rateio das despesas entre os condôminos (ordinárias e extraordinárias);

- Regramento das obrigações dos condôminos em relação ao Código Civil e outras legislações pertinentes;

- Regramento das obrigações do síndico e conselho fiscal em relação ao Código Civil e outras legislações pertinentes, interagindo com o Trabalho Social - TS na identificação de potenciais lideranças;

- Eleição de síndico e conselho fiscal;

- Condições de uso e manutenção das unidades habitacionais, considerando a tipologia e o sistema construtivo utilizado, atrelando o bom uso ao menos custo da taxa de condomínio;

- Educação financeira voltada às obrigações dos beneficiários com as prestações mensais do financiamento.

- Realizar atendimento individual ou grupal com os beneficiários, para articular com a rede de serviços encaminhamentos para regularização de transferência junto à Celesc e Semasa iniciando na etapa pré- contratual.

6. Apresentar previamente à Secretaria Municipal de Habitação o planejamento das reuniões (local, horários, convidados, estratégia, aspectos abordados, etc.), considerando as especificidades do empreendimento.

7. Apresentar à Secretaria Municipal de Habitação a ata das reuniões realizadas, contendo os assuntos abordados e a lista de presença assinada pelos beneficiários.

8. Apresentar à Secretaria Municipal de Habitação o relatório das atividades e reuniões realizadas, modelo CAIXA, contendo número de participantes, tempo de duração, principais questionamentos, estratégias utilizadas, resultados obtidos, entidades e autoridades presentes, endereço e telefone do escritório e do representante legal da empresa e outras informações julgadas pertinentes.

9. Devem acompanhar o relatório os seguintes documentos: previsão orçamentária, relatório de vistoria do empreendimento, cronograma de atividades, ata das reuniões com os beneficiários.

10. Após a aprovação do relatório acompanhado dos documentos mencionados no item anterior, a contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Habitação a nota fiscal para pagamento dos serviços.

ETAPA 2 e 3 – IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS

Esta etapa ocorre após a entrega das chaves e a ocupação do empreendimento e deve ter a duração de 90 dias. Atividades que serão desenvolvidas conforme especificações do Termo de Referência.

1ª FASE – até 30 dias

1. Convocar, em nome da CAIXA, os beneficiários do Programa para a assembléia de eleição do síndico e conselho fiscal, conforme previsto no TR.

2. Realizar assembléia de eleição do síndico e conselho fiscal e auxiliar o síndico no registro da referida ata.

3. Realizar reunião inicial com síndico e conselho fiscal para esclarecimentos acerca do trabalho de assessoramento e consultoria que será conduzido pela empresa no empreendimento.

4. Apoiar os síndicos nas discussões com os condôminos para elaboração/adequação do regimento interno.

5. Assessorar os síndicos e o conselhos fiscal acerca da abertura de contas Pessoa Jurídica (PJ) dos condomínios.

6. Confirmar a regularidade da transferência de titularidade das contas dos condomínios junto às concessionárias de água, energia elétrica e gás, onde houver, regularizando as situações pendentes em nome da construtora e informar à Secretaria Municipal de Habitação.

7. Prestar esclarecimento e assessoramento aos síndicos e conselhos fiscal acerca das garantias de obras, manutenção preventiva e respectivos cronogramas, obtenção de orçamentos e formação de agenda de fornecedores.

8. Assessorar os síndicos quanto à necessidade e periodicidade da convocação de assembléias, ordinárias e extraordinárias, orientando quanto às peculiaridades de cada um dos procedimentos.

9. Orientar os síndicos e conselho fiscal com relação à elaboração de cadastro de moradores, planejamento e condução de assembléias, reuniões, registro de atas, publicação de informativos, sigilo de informações e guarda de documentos do condomínio.

10. Disponibilizar canais de comunicação para esclarecer dúvidas ou prestar assessoramento aos síndicos e conselhos fiscal nas questões administrativas, fiscais e financeiras do condomínio.

11. Apresentar à SEHAB o relatório das atividades realizadas nesta fase com as seguintes informações: abertura das contas pessoa jurídica em nome dos condomínios, emissão dos boletos dos condomínios, transferência das contas das concessionárias para o CNPJ dos condomínios, dificuldades encontradas, facilitadores da gestão, resultados obtidos e outros aspectos julgados necessários.

12. Devem acompanhar o relatório os seguintes documentos: Edital de Convocação da Assembléia de Eleição de Síndico e Conselho Fiscal, Ata de eleição do síndico e conselho fiscal registrada, Atas das reuniões realizadas com o síndico e conselho fiscal, com descrição dos itens abordados e assinatura dos presentes.

13. Após a aprovação do relatório que deverá estar acompanhado dos documentos mencionados no item anterior, a contratada deverá apresentar ao Município de Itajaí a nota fiscal para pagamento dos serviços.

2ª FASE - até 60 dias

1. Assessorar os síndicos na realização da 1ª reunião de condomínio, a ser realizada no máximo até o 45º (quadragésimo quinto) dia após a eleição dos síndicos e conselhos fiscal, contemplando os aspectos determinados no Termo de Referência e outros que entendam importante na ocasião.

2. Atuar junto às concessionárias de água e/ou energia elétrica, a partir do 30º dia da entrega das chaves, solicitando o relatório do consumo individual das unidades habitacionais do empreendimento.

3. Orientar os síndicos e conselhos fiscal sobre a necessidade de manter atualizado e vigente o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), conforme requerido pela Legislação Estadual.

4. Acompanhar a emissão do CNPJ dos condomínios, caso não tenha sido efetivada e atuar proativamente para a finalização dessa demanda.

5. Acompanhar a transferência das contas das concessionárias para o CNPJ dos condomínios, caso não tenha sido efetivada e atuar proativamente para a finalização dessa demanda.

6. Vistoriar a área comum do empreendimento juntamente com os síndicos e preencher o relatório de vistoria modelo CAIXA, a fim de verificar o estado de conservação das áreas e equipamentos comuns dos condomínios, para prestar as orientações pertinentes às manutenções necessárias de responsabilidade do condomínio, bem como, sobre a ocorrência de vícios de construção de responsabilidade da construtora.

7. Realizar reuniões mensais com os síndicos e conselhos fiscal para tratar da preparação e elaboração da prestação de contas mensal do condomínio, orientando quanto ao controle financeiro como recebimentos, pagamentos, saldos, fluxo de caixa, balanço mensal, agenda de contas a pagar, rateio de despesas e cobrança de inadimplentes.

8. Prestar assessoria administrativa, contábil e jurídica na implementação de projetos de interesse dos condomínios.

9. Disponibilizar para a SEHAB o relatório de consumo de água e/ou energia elétrica para cada unidade do empreendimento, entre o 45º e 60º dia após a entrega das chaves.

10. Receber as reclamações dos moradores sobre problemas nas unidades habitacionais e/ou no condomínio, registrar, selecionar e orientar o encaminhamento ao responsável, de acordo com a natureza do problema.

11. Apoiar os beneficiários na identificação, registro formal e encaminhamento de ocorrências de problemas construtivos nas unidades habitacionais conforme previsto pela legislação específica.

12. Apresentar à SEHAB, o relatório das atividades realizadas nesta fase com informações sobre: abertura da conta pessoa jurídica em nome dos condomínios, emissão do CNPJ dos condomínios, emissão dos boletos dos condomínios, transferência das contas das concessionárias para o CNPJ dos condomínios, solicitação do relatório do consumo individual das unidades habitacionais às concessionárias de água e energia, formação da agenda de fornecedores dos condomínios, vigência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, dificuldades encontradas, facilitadores da gestão e resultados obtidos, demais aspectos relevantes.

13. Devem acompanhar o relatório os seguintes documentos: Atas das reuniões realizadas com os síndicos e conselhos fiscal, com descrição dos itens abordados e assinatura dos presentes, cópia do cartão CNPJ do condomínio, Ata da 1º reunião de condomínio com edital de convocação e lista de presença, relatório de vistoria da área comum do empreendimento, relatório de consumo de água e/ou energia elétrica para cada unidade do empreendimento.

14. Após a aprovação do relatório que deverá estar acompanhado dos documentos mencionados no item anterior, a contratada deverá apresentar ao Município de Itajaí a nota fiscal para pagamento dos serviços.

3ª FASE – até 90 dias

1. Orientar os síndicos a realizar reuniões com grupos de moradores, entre o 60º (sexagésimo) e 70º (septuagésimo) dia após a entrega das chaves, para informar aos condôminos as questões de uso dos equipamentos comuns do empreendimento, manutenções preventivas e corretivas, vícios construtivos e garantia da obra, medidas de segurança e prevenção de acidentes nas áreas comuns do condomínio, participando e prestando assessoramento e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao assunto.

2. Vistoriar a área comum do empreendimento juntamente com os síndicos e preencher o relatório de vistoria modelo CAIXA, a fim de verificar o estado de conservação das áreas e equipamentos comuns do condomínio, para prestar as orientações pertinentes às manutenções necessárias de responsabilidade do condomínio, bem como, sobre a ocorrência de vícios de construção de responsabilidade da construtora.

3. Finalizar as demandas referentes à emissão do CNPJ dos condomínios, regularidade da abertura da conta dos condomínios e transferência das contas das concessionárias para o CNPJ dos condomínios, caso ainda tenham pendência.

4. Disponibilizar mensalmente à SEHAB relatório de unidades não ocupadas ou ocupadas irregularmente e sempre que solicitado, identificando a necessidade de reformas/manutenções e troca de chaves e relatando as providências adotadas para resolução.

5. Realizar reuniões mensais com os síndicos e conselhos fiscal para tratar da preparação e elaboração da prestação de contas mensal dos condomínios, orientando quanto ao controle financeiro como recebimentos, pagamentos, saldos, fluxo de caixa, balanço mensal, agenda de contas a pagar, rateio de despesas e cobrança de inadimplentes.

6. Prestar assessoria administrativa, contábil e jurídica na implementação de projetos de interesse dos condomínios.

7. Promover capacitações visando fomentar atitudes voltadas para a conservação e manutenção das unidades habitacionais.

8. Informar os condôminos sobre noções de segurança coletiva e de prevenção de acidentes domésticos, com palestras, distribuição de cartilhas e/ou outras formas.

9. Receber as reclamações dos moradores sobre problemas nas unidades habitacionais e/ou no condomínio, registrar, selecionar e orientar o encaminhamento ao responsável, de acordo com a natureza do problema.

10. Apoiar os beneficiários na identificação, registro formal e encaminhamento de ocorrências de problemas construtivos nas unidades habitacionais conforme previsto pela legislação específica.

11. Apresentar à SEHAB, o relatório das atividades realizadas nesta fase com informações sobre: prestação de contas dos condomínios, atividade sobre segurança coletiva e de prevenção de acidentes domésticos, obtenção do CNPJ e abertura da conta dos condomínios, transferência das contas das concessionárias para o CNPJ dos condomínios, dificuldades encontradas, facilitadores da gestão e resultados obtidos, demais aspectos relevantes.

12. Devem acompanhar o relatório os seguintes documentos: Atas das reuniões realizadas com o síndico e conselho fiscal, com descrição dos itens abordados e assinatura dos presentes, Ata da reunião realizada com os moradores com lista de presença, relatório de vistoria da área comum do empreendimento, cópia do cartão CNPJ dos condomínios.

13. Após a aprovação do relatório que deverá estar acompanhado dos documentos mencionados no item anterior, a contratada deverá apresentar ao Município de Itajaí a nota fiscal para pagamento dos serviços.

ETAPA 3 – GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL

Esta etapa ocorre após a entrega das chaves e a ocupação do empreendimento e deve ser executada durante a vigência do contrato.

As atividades desta etapa estão contempladas no Termo de Referência e serão executadas sem prejuízo das atividades previstas em outras etapas.

1. Os pagamentos referentes a esta etapa serão efetuados mensalmente à contratada, mediante a apresentação à Secretaria Municipal de Habitação dos seguintes documentos:

- Ata das assembléias ordinárias ou extraordinárias realizadas, se for o caso;

- Ata das reuniões mensais realizadas com o síndico e conselho fiscal, contendo os aspectos abordados, os nomes dos participantes e a assinatura.

- Ata das reuniões mensais para a elaboração das prestações de contas do condomínio;

- Relatório de vistoria mensal, modelo CAIXA, contendo o estado de conservação das áreas e equipamentos comuns dos condomínios, bem como as orientações repassadas ao síndico para a realização das manutenções necessárias pelos condomínios e os reparos que devem ser efetuados pela construtora do empreendimento. Este relatório deve conter a assinatura do contratado e do síndico do empreendimento.

- Ata das reuniões realizadas com grupos de moradores, entre o 90º (nonagésimo) e 100º (centésimo) dia após a entrega das chaves, para informar sobre a adimplência e o custo do condomínio, bem como a manutenção da saúde financeira, estratégias para redução dos custos e formas de obtenção de receitas para o condomínio, abordando implicações legais decorrentes da inadimplência.

- Relatório de unidades não ocupadas ou ocupadas irregularmente, identificando a necessidade de reformas/manutenções e troca de chaves, relatando as providências adotadas para resolução.

- Relatório das atividades desenvolvidas contendo a data e a descrição de cada atividade, participantes, objetivos, dificuldades encontradas e resultados alcançados.

- Outros documentos e/ou informações solicitados pela SEHAB relacionados com o escopo do contrato.

6. EXIGÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

A equipe técnica deverá, obrigatoriamente, ser composta pelos profissionais abaixo, com coordenação sob a responsabilidade do(a) contador(a) ou administrador(a):

| FORMAÇÃO ACADÊMICA | ATRIBUIÇÃO NA EQUIPE |
| --- | --- |
| Graduação em Serviço Social | Responsável pela execução dos serviços contratados |
| Graduação em Administração | Responsável pela execução dos serviços contratados |
| Graduação em Contabilidade | Responsável pela execução dos serviços contratados |
| Graduação em Direito | Responsável pela execução dos serviços contratados |
| Nível médio - Administrativo | Responsável pelo trabalho administrativo |

Todos os profissionais deverão comprovar experiência no trabalho com gestão condominial e patrimonial, conforme previsto no Anexo VII da Portaria do Ministério das Cidades nº 518/2013 e suas alterações posteriores. Também, deverão apresentar o registro em seus respectivos Conselhos, quando for o caso, dentro do prazo de validade e comprovar quitação da anuidade do exercício em curso com o respectivo Conselho Regional.

Ressaltamos ainda que a Equipe básica contratada conforme quadro funcional a cima descrito deverá estar com cobertura securitária.

A Empresa de Consultoria deverá disponibilizar a qualquer tempo conforme a necessidade do Plano de Trabalho de Gestão Condominial e Patrimonial, uma Equipe de Profissionais, conforme quadro acima, que será responsável pela execução das atividades propostas neste Termo de Referência.

A Equipe Técnica da Empresa de Consultoria contratada deverá estar constantes condições de atender à supervisão do Município de Itajaí – Secretaria Municipal de Habitação prestando-lhes todos os esclarecimentos e informações sobre o desenvolvimento das ações, colocar a disposição os meios necessários e aptos, permitir a medição/avaliação das ações desenvolvidas e a inspeção dos materiais e equipamentos utilizados.

Cabe colocar que com relação à contratação de serviços terceirizados de profissionais e consultorias externas, a empresa deverá solicitar autorização prévia da Secretaria Municipal de Habitação.

A Empresa deverá conhecer previamente as ações do Planejamento Técnico Social para que as ações sejam realizadas de forma harmoniosa e ética entre as equipes.

A Empresa Contratada deverá utilizar os recursos disponibilizados em custos com recursos de materiais e serviços como: material de consumo, pedagógico, comunicação, expediente, eventos, material permanente.

A Empresa deverá produzir materiais didáticos, informativos ou cartilhas conforme as orientações deste Termo de Referência.

Ter profissionais disponíveis para o desenvolvimento de atividades no período da noite e durante fins de semana.

A equipe básica deverá estar no município, no mínimo, três dias por semana para execução e acompanhamento dos trabalhos.

Não poderá desenvolver ou executar qualquer trabalho e\ou atividade sem a aprovação da Unidade Executora Município de Itajaí – Secretaria Municipal de Habitação.

A contratada se responsabilizará, integral e diretamente, pelo levantamento de dados e formulação dos produtos contratados; pelo fiel cumprimento à metodologia de implementação; e pelo gerenciamento de todos os aspectos técnicos necessários ao desenvolvimento do trabalho.

Ao município de Itajaí cabe a coordenação dos trabalhos desenvolvidos pela contratada, fazendo cumprir as exigências legais.

7.1 Pré Ocupação e Formação de Condomínio (Etapa 1)

Esta etapa antecede a entrega das chaves e a ocupação do empreendimento e deve ter a duração de 30 dias.

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS/ TÉCNICAS | DOCUMENTOS / REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar um diagnóstico e levantamento de informações referente ao empreendimento, bem como prestar assessoria técnica aos beneficiários referente à formação de condomínio. | 1. Vistoriar o empreendimento para levantamento de informações que subsidiarão a elaboração da previsão orçamentária dos Condomínios, preenchendo o relatório de vistoria dos aspectos físicos do empreendimento, conforme modelo CAIXA. | Vistoriar todos os condomínios | Registro Fotográfico e Relatório de Previsão Orçamentária dos condomínios | 100% | Adesão dos participantes |
|  | - Apresentar para aprovação da Secretaria Municipal de Habitação a proposta de previsão orçamentária das despesas mensais de condomínio para rateio entre os beneficiários, considerando a renda familiar dos moradores. - Apresentação do Plano de Trabalho de Gestão Condominial; - Apresentação da empresa de consultoria, suas atribuições e responsabilidades; - Apresentação de informativo sobre conceito de: condomínio, condôminos, regimento interno, convenção; - Noções de regras de convivência; - Regramento das obrigações dos condôminos em relação ao Código Civil e outras legislações pertinentes | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |
|  | 3. Apresentar à Secretaria Municipal de Habitação o relatório de vistoria do empreendimento, modelo CAIXA. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |
|  | 4. Apresentar para aprovação da Secretaria Municipal de Habitação o cronograma das atividades previstas no Plano de Ação, contemplando o prazo de vigência da contratação. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento. | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |
|  | 5. Realizar, no mínimo, quatro reuniões com os beneficiários, com a participação da empresa que executa o Trabalho Social, informando os futuros condôminos sobre os aspectos seguintes aspectos: - Custo de manutenção e consumo do condomínio em relação ao rateio das despesas entre os condôminos (ordinárias e extraordinárias); - Regramento das obrigações dos condôminos em relação ao Código Civil e outras legislações pertinentes; - Regramento das obrigações do síndico e conselho fiscal em relação ao Código Civil e outras legislações pertinentes, interagindo com o Trabalho Social - TS na identificação de potenciais lideranças; - Eleição de síndico e conselho fiscal; - Condições de uso e manutenção das unidades habitacionais, considerando a tipologia e o sistema construtivo utilizado, atrelando o bom uso ao menos custo da taxa de condomínio; - Educação financeira voltada às obrigações dos beneficiários com as prestações mensais do financiamento. Realizar atendimento individual ou grupal com os beneficiários, para articular com a rede de serviços encaminhamentos para regularização de transferência junto à Celesc e Semasa iniciando na etapa pré- Contratual. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação discussão do cronograma de reuniões entre as equipes com os beneficiários | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |

7.2  Implementação e Organização do Condomínio  ( Etapa 2)

Esta etapa antecede a entrega das chaves e a ocupação do empreendimento e deve ter a duração de 30 dias.

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS TÉCNICAS | DOCUMENTOS REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover e Fomentar a Organização do Condomínio tendo a participação dos beneficiários em todas as etapas do processo de implementação | 1. Convocar, em nome da CAIXA, os beneficiários do Programa para a assembléia de eleição do síndico e conselho fiscal, conforme previsto no TR. 2. Providenciar junto com o síndico a emissão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do condomínio e o registro das atas e informar à Secretaria Municipal de Habitação sua conclusão. | Reunião com os beneficiários para a implementação do condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 80% | Número de participantes |
|  | 3. Realizar reunião inicial com síndico e conselho fiscal para esclarecimentos acerca do trabalho de assessoramento e consultoria que será conduzido pela empresa no empreendimento. 4. Apoiar os síndicos nas discussões com os condôminos para elaboração/adequação do regimento interno. 5. Assessorar o síndico e o conselho fiscal acerca da abertura de contas Pessoa Jurídica (PJ) do condomínio, inscrição de contribuinte municipal, questões tributárias, Livro Ata, contratação de empregados e encargos decorrentes, emissão de boletos de cobrança, recebimento da 1ª taxa de condomínio. | Reunião com os Membros da Diretoria Gestora do Condomínio e demais beneficiários. | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 80% | Número de participantes |
|  | 6. Confirmar a regularidade da transferência de titularidade das contas do condomínio junto às concessionárias de água, energia elétrica e gás, onde houver, regularizando as situações pendentes em nome da construtora e informar à Secretaria Municipal de Habitação. 7. Prestar esclarecimento e assessoramento ao síndico e conselho fiscal acerca das garantias de obras, manutenção preventiva e respectivos cronogramas, obtenção de orçamentos e formação de agenda de fornecedores. 8. Assessorar o síndico quanto à necessidade e periodicidade da convocação de assembléias, ordinárias e extraordinárias, orientando quanto às peculiaridades de cada um dos procedimentos. | Reunião com os Membros da Diretoria Gestora do Condomínio e Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação e demais beneficiários. | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 80% | Número de participantes |
|  | 9. Orientar o síndico e conselho fiscal com relação à elaboração de cadastro de moradores, planejamento e condução de assembléias, reuniões, registro de atas, publicação de informativos, sigilo de informações e guarda de documentos do condomínio. 10. Disponibilizar canais de comunicação para esclarecer dúvidas ou prestar assessoramento ao síndico e conselho fiscal nas questões administrativas, fiscais e financeiras do condomínio. | Reunião com os Membros da Diretoria Gestora do Condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 80% | Número de participantes |
|  | 13. Devem acompanhar o relatório os seguintes documentos: Edital de Convocação da Assembléia de Eleição de Síndico e Conselho Fiscal, Ata de eleição do síndico e conselho fiscal registrada, Atas das reuniões realizadas com o síndico e conselho fiscal, com descrição dos itens abordados e assinatura dos presentes. 14. Após a aprovação do relatório que deverá estar acompanhado dos documentos mencionados no item anterior, a contratada deverá apresentar ao Município de Itajaí a nota fiscal para pagamento dos serviços. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |

7.3 Implementação e Organização do Condomínio ( Etapa 2)

Esta etapa antecede a entrega das chaves e a ocupação do empreendimento e deve ter a duração de 60 dias.

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS/ TÉCNICAS | DOCUMENTOS/REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover e Fomentar a Organização do Condomínio tendo a participação dos beneficiários em todas as etapas do processo de implementação | 1. Assessorar o síndico na realização da 1ª reunião de condomínio, a ser realizada no máximo até o 45º (quadragésimo quinto) dia após a eleição do síndico e conselho fiscal, contemplando os aspectos determinados no Termo de Referência e outros que entendam importante na ocasião. 2. Orientar o síndico e conselho fiscal sobre a necessidade de manter atualizado e vigente o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), conforme requerido pela Legislação Estadual. | Reunião com os moradores do local para tratar de assuntos referentes ao condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 80% | Número de participantes |
|  | 3. Disponibilizar mensalmente à SEHAB relatório de unidades não ocupadas ou ocupadas irregularmente e sempre que solicitado, identificando a necessidade de reformas/manutenções e troca de chaves e relatando as providências adotadas para resolução. 4. Realizar reuniões mensais com o síndico e conselho fiscal para tratar da preparação e elaboração da prestação de contas mensal do condomínio, orientando quanto ao controle financeiro como recebimentos, pagamentos, saldos, fluxo de caixa, balanço mensal, agenda de contas a pagar, rateio de despesas e cobrança de inadimplentes. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento, bem como do monitoramento das ações realizadas durante o processo de gestão de condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |
|  | 5. Promover capacitações visando fomentar atitudes voltadas para a conservação e manutenção das unidades habitacionais. 6. Informar os condôminos sobre noções de segurança coletiva e de prevenção de acidentes domésticos, com palestras, distribuição de cartilhas e/ou outras formas. 7. Receber as reclamações dos moradores sobre problemas nas unidades habitacionais e/ou no condomínio, registrar, selecionar e orientar o encaminhamento ao responsável, de acordo com a natureza do problema. | Reunião com os Membros da Diretoria Gestora do Condomínio para o planejamento da capacitação e demais ações pertinentes a Gestão de Condomínio. | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |
|  | 8. Apoiar os beneficiários na identificação, registro formal e encaminhamento de ocorrências de problemas construtivos nas unidades habitacionais conforme previsto pela legislação específica. 9. Apresentar à SEHAB, o relatório das atividades realizadas nesta fase com informações sobre: prestação de contas do condomínio, atividade sobre segurança coletiva e de prevenção de acidentes domésticos, obtenção do CNPJ e abertura da conta do condomínio, transferência das contas das concessionárias para o CNPJ do condomínio, dificuldades encontradas, facilitadores da gestão e resultados obtidos, demais aspectos relevantes. 10. Devem acompanhar o relatório os seguintes documentos: Atas das reuniões realizadas com o síndico e conselho fiscal, com descrição dos itens abordados e assinatura dos presentes, Ata da reunião realizada com os moradores com lista de presença, relatório de vistoria da área comum do empreendimento, cópia do cartão CNPJ do condomínio. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento, bem como do monitoramento das ações realizadas durante o processo de gestão de condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |
|  | 11. Após a aprovação do relatório que deverá estar acompanhado dos documentos mencionados no item anterior, a contratada deverá apresentar ao Município de Itajaí a nota fiscal para pagamento dos serviços. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |

7.4 Implementação e Organização do Condomínio (Etapa 2)

Esta etapa antecede a entrega das chaves e a ocupação do empreendimento e deve ter a duração de 90 dias.

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS / TÉCNICAS | DOCUMENTOS/REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover e Fomentar a Organização do Condomínio tendo a participação dos beneficiários em todas as etapas do processo de implementação | 1. Orientar o síndico a realizar reuniões com grupos de moradores, entre o 60º (sexagésimo) e 70º (septuagésimo) dia após a entrega das chaves, para informar aos condôminos as questões de uso dos equipamentos comuns do empreendimento, manutenções preventivas e corretivas, vícios construtivos e garantia da obra, medidas de segurança e prevenção de acidentes nas áreas comuns do condomínio, participando e prestando assessoramento e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao assunto. 2. Vistoriar a área comum do empreendimento juntamente com o síndico e preencher o relatório de vistoria modelo CAIXA, a fim de verificar o estado de conservação das áreas e equipamentos comuns do condomínio, para prestar as orientações pertinentes às manutenções necessárias de responsabilidade do condomínio, bem como, sobre a ocorrência de vícios de construção de responsabilidade da construtora. 3. Finalizar as demandas referentes à emissão do CNPJ do condomínio, regularidade da abertura da conta do condomínio e transferência das contas das concessionárias para o CNPJ do condomínio, caso ainda tenham pendência. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento, bem como do monitoramento das ações realizadas durante o processo de gestão de condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |
|  | 4. Realizar reuniões mensais com o síndico e conselho fiscal para tratar da preparação e elaboração da prestação de contas mensal do condomínio, orientando quanto ao controle financeiro como recebimentos, pagamentos, saldos, fluxo de caixa, balanço mensal, agenda de contas a pagar, rateio de despesas e cobrança de inadimplentes. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento, bem como do monitoramento das ações realizadas durante o processo de gestão de condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |
|  | 5. Promover capacitações visando fomentar atitudes voltadas para a conservação e manutenção das unidades habitacionais. 6. Informar os condôminos sobre noções de segurança coletiva e de prevenção de acidentes domésticos, com palestras, distribuição de cartilhas e/ou outras formas. 7. Receber as reclamações dos moradores sobre problemas nas unidades habitacionais e/ou no condomínio, registrar, selecionar e orientar o encaminhamento ao responsável, de acordo com a natureza do problema. 8. Apoiar os beneficiários na identificação, registro formal e encaminhamento de ocorrências de problemas construtivos nas unidades habitacionais conforme previsto pela legislação específica. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento, bem como do monitoramento das ações realizadas durante o processo de gestão de condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |
|  | 9. Apresentar à SEHAB, o relatório das atividades realizadas nesta fase com informações sobre: prestação de contas do condomínio, atividade sobre segurança coletiva e de prevenção de acidentes domésticos, obtenção do CNPJ e abertura da conta do condomínio, transferência das contas das concessionárias para o CNPJ do condomínio, dificuldades encontradas, facilitadores da gestão e resultados obtidos, demais aspectos relevantes. 10. Devem acompanhar o relatório os seguintes documentos: Atas das reuniões realizadas com o síndico e conselho fiscal, com descrição dos itens abordados e assinatura dos presentes, Ata da reunião realizada com os moradores com lista de presença, relatório de vistoria da área comum do empreendimento, cópia do cartão CNPJ do condomínio. 11. Após a aprovação do relatório que deverá estar acompanhado dos documentos mencionados no item anterior, a contratada deverá apresentar ao Município de Itajaí a nota fiscal para pagamento dos serviços. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento, bem como do monitoramento das ações realizadas durante o processo de gestão de condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |

7.5 Gestão Condominial e Patrimonial ( Etapa 3)

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS / TÉCNICAS | DOCUMENTOS/REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover o acompanhamento e monitoramento das ações de Gestão Condominial executada pela Empresa Contratada | 1. Os pagamentos referentes a esta etapa serão efetuados mensalmente à contratada, mediante a apresentação à Secretaria Municipal de Habitação dos seguintes documentos: - Ata das assembléias ordinárias ou extraordinárias realizadas, se for o caso; - Ata das reuniões mensais realizadas com o síndico e conselho fiscal, contendo os aspectos abordados, os nomes dos participantes e a assinatura. - Ata das reuniões mensais para a elaboração das prestações de contas do condomínio; - Relatório de vistoria mensal, modelo CAIXA, contendo o estado de conservação das áreas e equipamentos comuns do condomínio, bem como as orientações repassadas ao síndico para a realização das manutenções necessárias pelo condomínio e os reparos que devem ser efetuados pela construtora do empreendimento. Este relatório deve conter a assinatura do contratado e do síndico do empreendimento. - Ata das reuniões realizadas com grupos de moradores, entre o 90º (nonagésimo) e 100º (centésimo) dia após a entrega das chaves, para informar sobre a adimplência e o custo do condomínio, bem como a manutenção da saúde financeira, estratégias para redução dos custos e formas de obtenção de receitas para o condomínio, abordando implicações legais decorrentes da inadimplência. - Relatório das atividades desenvolvidas contendo a data e a descrição de cada atividade, participantes, objetivos, dificuldades encontradas e resultados alcançados. - Outros documentos e/ou informações solicitados pela SEHAB relacionados com o escopo do contrato. | Reunião com a Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Habitação para análise do documento, bem como do monitoramento das ações realizadas durante o processo de gestão de condomínio | Lista de Presença, Relatório Fotográfico, Ata da Reunião | 100% | Número de participantes |

8. Composição de Custos

O recurso total para contratação e execução das atividades, será disponibilizado pelo Fundo de Arrendamento Residencial, conforme determinado pelo Ministério das Cidades.

No caso de escalonamento de entrega dos 120 condomínios do empreendimento, a empresa contratada deverá ajustar as ações e atividades do cronograma de execução de atividades do Plano de Gestão Condominial e Patrimonial em conformidade com o estágio de escalonamento definido pela SEHAB.

| COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | GESTÃO PATRIMONIAL E CONDOMINIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Repasse PMCMV-FAR | 144.000,00 | 144.000,00 |
| Município de Itajaí | 0,00 | 0,00 |
| Valor total do Investimento |  | 144.000,00 |

9. CRONOGRAMA DE AÇÕES E DESEMBOLSO

| SERVIÇO A CONTRATAR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboração e execução do Plano de Gestão Condominial e Patrimonial no Residencial São Francisco de Assis | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TOTAL GERAL | 144.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. PRODUTO E SERVIÇOS FINAIS

Os serviços e produtos de responsabilidade da Empresa contratada deverão ser realizados de acordo com as exigências do presente Termo de Referência, que deverá apresentar e aprovar o Plano de Trabalho de Gestão Condominial e Patrimonial junto à Secretaria Municipal de Habitação, bem como à Caixa Econômica Federal, detalhando os custos e cumprindo as normativas e recomendações da Caixa Econômica Federal, contidas nas orientações específicas para a Gestão Condominial e Patrimonial do Programa Minha Casa e Minha Vida – PMCMV, conforme as diretrizes do Ministério das Cidades.

Os documentos produzidos pela Empresa deverão ser apresentados ao Município de Itajaí – Equipe Técnica Municipal, nos prazos previamente acordados entre as partes.

Como produto deverá ser apresentado os relatórios mensais detalhados que servirão de comprovação da execução dos trabalhos e das despesas efetuadas para a realização dos eventos conforme previsto no cronograma Físico Financeiro a ser aprovado pelo Município de Itajaí, bem como Caixa Econômica Federal.

Aos referidos relatórios deverão ser anexados cópia das atas, listas de presença, fotos, entre outros documentos que forem produzidos ou solicitados no decorrer do período.

Todo o material produzido, decorrente da execução das atividades definidas no presente Termo, ficará de posse e será propriedade e para utilização exclusiva do Município de Itajaí.

9. RECURSOS MATERIAIS

A empresa deverá disponibilizar no mínimo os seguintes materiais e equipamentos para a execução do Plano de Trabalho de Gestão Condominial e Patrimonial:

- 01 notebook;

- 01 impressora;

- 01 Datashow;

- 01 caixa de som e microfone;

- 01 máquina fotográfica digital

- 01 máquina filmadora digital;

- 01 painel móvel com pedestal (para oficinas).

A Empresa Contratada deverá disponibilizar local para as ações, materiais em geral, equipamentos, logística e desenvolver a metodologia e a condução dos eventos de acordo com a aprovação da Equipe Técnica do Município.

10. TEMPO PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

A duração do contrato para prestação dos serviços de assessoria e consultoria condominial e patrimonial será de 12 (doze) meses, com início da vigência e execução dos serviços após 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato.

a) Aos 30 dias corridos a partir da data de assinatura do contrato deverá ser apresentado o documento contendo o Plano de trabalho conforme estipulado neste Termo de Referência.

b) Aos 60 dias corridos a partir da data de assinatura do contrato deverá ser apresentado o documento contendo Relatório com todas as atividades executadas no respectivo período correspondente.

c) Aos 90 dias corridos a partir da data de assinatura do contrato deverá ser apresentado o documento contendo Relatório Final de todas as atividades executadas no respectivo período correspondente.

d) Após o período dos seis primeiros meses transcorridos ao processo de formação a Empresa ainda permanecerá prestando assessoria aos síndicos em todas as etapas necessárias para o cumprimento do respectivo Termo de Referência.

e) Ao completar 12 meses corridos a partir da data de assinatura do contrato deverá ser apresentado o documento contendo o relatório FINAL do período, do trabalho, com uma avaliação dos participantes.

11. FISCALIZAÇÃO

As ações constantes deste Termo de Referência serão supervisionadas pelo Grupo de Trabalho do município, através da Coordenação da Secretaria Municipal de Habitação.

A Fiscalização se dará através da realização de reuniões periódicas, conforme calendário a ser estabelecido com a empresa de consultoria.

O município estabelecerá em comum acordo com a empresa de consultoria o planejamento para o desenvolvimento dos trabalhos envolvendo o acompanhamento, a análise e a aprovação dos produtos (que deve ocorrer de forma prévia ao encaminhamento do mesmo para fins de liberação de recursos), assim como os procedimentos de ordem administrativa e gerencial, necessários para o andamento dos trabalhos.

A homologação de cada produto deverá ser efetuada pelo Grupo de Trabalho através de Termo de Recebimento e Aprovação de Documento Técnico.

12. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços contratados se dará da seguinte forma:

O valor contratual será parcelado em 12 meses, e sua liberação ficará condicionada a execução das atividades nos períodos estabelecidos no item 11 do presente Termo; bem como do atendimento dos relatórios exigidos pelo órgão financiador;

A liberação da última parcela do valor contratual fica condicionada a aprovação do documento, na íntegra, do relatório circunstanciado que demonstrem terem sido realizadas todas as atividades previstas no Plano de Trabalho de Gestão Condominial e Patrimonial, bem como a entrega dos documentos nominados no presente Termo (impresso e em meio eletrônico).

Todos os custos para execução dos serviços, objeto do presente Termo, como contratação de terceiros, deslocamentos, estadas, alimentação, material de consumo, material didático pedagógico, digitação, digitalização, cópias, encadernação, produção de material informativo, produção de cartilhas, autenticações de assinaturas e outras, são de responsabilidade integral da proponente contratada.

13. CUSTO ESTIMADO PARA O PLANO DE TRABALHO DE GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL

O custo estimado para elaboração e execução do Plano de Trabalho de Gestão Condominial e Patrimonial incluindo todas as despesas decorrentes da realização deste trabalho é de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Itajaí/SC, 16 de maio de 2018.

| Janete de Fátima Vargas |  | Melina Cabral Paulino Paasch |
| --- | --- | --- |
| Responsável Técnica Assistente Social |  | Apoio Técnico Assistente Social |
| CRESS 2665 – 12ª Região |  | CRESS 4303 – 12ª Região |

Odivan Wivaldo Linhares

Secretário Municipal de Habitação