## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DA COBERTURA CENTRAL DA EB MAR. OLIMPIO FALCONIERI DA CUNHA
Prazo: | 02 (dois) meses – 60 (sessenta) dias |  |  |  | Última Revisão: |  | 2018-04-06
Local: | Rua Antonio Carlos P Leao, 456 – São Vicente, Itajaí - SC, 88311-111 |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 177,48 m²
Ref. Custo: | (SINAPI/SC 12/2017 -- DEINFRA/SC 10/2016 (Reajuste 02/2018 - 4,24%) - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$)
1 – SERVIÇOS INICIAIS / DEMOLIÇÕES
1.1 | DEINFRA | 42556 | Retirada de telhamento de telha fibrocimento | m² | 140.45 | 3.78 | 530.9 | 662.93 | 1.2487
1.2 | DEINFRA | 43225 | Retirada Estrutura Madeira sem Reaproveitamento | und | 140.45 | 16.73 | 2349.73 | 2934.11 | 1.2487
1.3 | DEINFRA | 42543 | Demolicao de forro PVC incl. barroteamento | m³ | 102.19 | 6.17 | 630.51 | 787.32 | 1.2487
1.4 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 84.3 | 30.43 | 2565.25 | 3203.23
[7 empty] | 6076.39 | 7587.59
2 – SUPERESTRUTURA
2.1 | DEINFRA | 47991 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa (Prolongamento para fixação da estrutura metálica) | m³ | 0.7 | 2223.67 | 1556.57 | 1943.69
[7 empty] | 1556.57 | 1943.69
3 – PAREDES E PAINEIS
3.1 |  |  | ALVENARIA
3.1.1 | SINAPI | 87519 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 11,5x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 54 | 59.76 | 3227.04 | 4029.6
3.1.2 | SINAPI | 93201 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm. | m | 27 | 4.39 | 118.53 | 148.01
3.2 |  |  | REVESTIMENTOS
3.2.1 | SINAPI | 87879 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 108 | 2.91 | 314.28 | 392.44
3.2.2 | SINAPI | 87535 | Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e= 2cm | m² | 108 | 20.24 | 2185.92 | 2729.56
3.2.3 | SEINFRA | C2121 | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 108 | 14.16 | 1529.28 | 1909.61
3.3 |  |  | PINTURA
3.3.1 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos | m² | 108 | 1.9 | 205.2 | 256.23
3.3.2 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica em paredes internas - 2 demãos | m² | 320 | 10.48 | 3353.6 | 4187.64
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 10933.85 | 13653.09
4 – COBERTURA
4.1 | SINAPI | 72110 | Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem | m² | 177.48 | 62.89 | 11161.72 | 13937.64 | 1.2487
4.2 | SINAPI | 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 177.48 | 102.8 | 18244.94 | 22782.46 | 1.2487
4.3 | SEINFRA | C1002 | Cumeeira termoacústica | m | 15.3 | 59.73 | 913.87 | 1141.15 | 1.2487
4.4 | SINAPI | 96121 | Forro de PVC com estrutura metálica | m² | 102.19 | 40.68 | 4157.09 | 5190.96 | 1.2487
4.5 | SINAPI | 96121 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). | m² | 100 | 6.73 | 673 | 840.38
4.6 | DEINFRA | 42739 | Calha chapa galvanizada corte 33 | m | 85.2 | 65.36 | 5568.67 | 6953.6 | 1.2487
4.7 | DEINFRA | 43838 | Rufo de 40 cm de chapa de alum¡nio 0,7 mm | m | 12.3 | 35.62 | 438.13 | 547.09 | 1.2487
4.8 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 50 | 31.92 | 1596 | 1992.93 | 1.2487
[7 empty] | 42753.42 | 53386.21
5 – SERVIÇOS FINAIS
5.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m² | 177.48 | 2.14 | 379.81 | 474.27 | 1.2487
[7 empty] | 379.81 | 474.27
VALOR TOTAL (R$) | [6 empty] | 61700.04 | 77044.85
DATA: | 2018-06-07 |  | ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 |  | Ass:
Matrícula: 1484602

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DA COBERTURA CENTRAL DA EB MAR. OLIMPIO FALCONIERI DA CUNHA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS / DEMOLIÇÕES | 7587.59 | 9.848% | 7587.59 | 100% | 0 | 0% | 100% | 7587.59
2 | SUPERESTRUTURA | 1943.69 | 2.523% | 1943.69 | 100% | 0 | 0% | 100% | 1943.69
3 | PAREDES E PAINÉIS | 13653.09 | 17.72% | 6826.545 | 50% | 6826.545 | 50% | 100% | 13653.09
5 | COBERTURA | 53386.21 | 69.29% | 26693.105 | 50% | 26693.105 | 50% | 100% | 53386.21
11 | SERVIÇOS FINAIS | 474.27 | 0.6156% | 0 | 0% | 474.27 | 100% | 100% | 474.27
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 77044.85 | 100% | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 43050.93 | 55.88% | 33993.92 | 44.12% | 100% | 77044.85
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 43050.93 | 55.88% | 77044.85 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 |  |  |  |  | Ass:
Matrícula: 1484602
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## DEMONS. DO BDI
REFORMA DA COBERTURA CENTRAL DA EB MAR. OLIMPIO FALCONIERI DA CUNHA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos benefícios e despesas indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.23%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.8%
| Subtotal | 2.07%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.4%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.87%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, 07 DE JUNHO DE 2018
___________________________

## COMP. DO BDI
TABELAS PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI POR TIPO DE OBRA
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7.4% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.87% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação