## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ISOLADA JORGE DONGOS GONZAGA
| Referência: | Planilha Orçamentária - Ampliação da Escola Isolada Jorge Domingos Gonzaga |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2018-06-21
| Prazo: | 05 (cinco) meses - 150 (cento e cinquenta) dias |  |  |  |  | Extensão: |  | 0
| Local: | Rua Domingos Rampelotti, 1517, São Roque, Itajaí/SC, CEP 88317-600 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 196.3 | m²
| Ref. Custo: | (SINAPI/SC 03/2018 - IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 10/2016 – ORSE/SE 10/2015) - COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
| Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS
320.81 | 1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado - Padrão Municipal (2,00 x 1,50) m | m² | 3 | 320.81 | 962.43 | 1201.82 | 0.3436%
| 1.2 | IPPUJ | C05.05.05.30.010 | Mobilização e desmobilização para distâncias entre 150 a 300 Km | eq. | 1 | 2558.09 | 2558.09 | 3194.37 | 0.9133%
| 1.3 | SINAPI | 73992/001 | Locação convencional da obra através de gabarito de tábuas corridas | m² | 156.8 | 9.78 | 1533.5 | 1914.93 | 0.5475%
| 1.4 | IPPUJ | C10.08.05.05.015 | Instalação provisória de energia | und | 1 | 1261.99 | 1261.99 | 1575.89 | 0.4505%
| 1.5 | IPPUJ | C10.08.05.05.010 | Instalação provisória de água | und | 1 | 89.49 | 89.49 | 111.75 | 0.03195%
| 1.6 | IPPUJ | C10.08.05.05.005 | Instalação provisória sanitária | und | 1 | 1547.23 | 1547.23 | 1932.08 | 0.5524%
| 1.7 | IPPUJ | C10.08.05.10.005 | Abrigo para corte e dobra de aço (3,00 x 2,00) m | m² | 6 | 61.87 | 371.22 | 463.55 | 0.1325%
| 1.8 | DEINFRA | 43943 | Aprovação de Projeto Arquitetônico e Complementares – 50% valor DEINFRA | m² | 687.55 | 4.28 | 2942.71 | 3674.66 | 1.051%
| 1.9 | DEINFRA | 42514 | As-built de Projeto Executivo de Infarestruturas (Fundações e Blocos) - 50% valor DEINFRA | m² | 156.8 | 1.42 | 222.66 | 278.04 | 0.07949%
| 1.10 | DEINFRA | 42513 | As-built de Projeto estrutural - 50% valor DEINFRA | m² | 156.8 | 4.72 | 740.1 | 924.19 | 0.2642%
| 1.11 | DEINFRA | 42516 | As-built de Prevenção de Incêndio - 50% valor DEINFRA | m² | 687.55 | 2.36 | 1622.62 | 2026.22 | 0.5793%
| 1.12 | DEINFRA | 42512 | As built do Projeto Elétrico/Padrão de entrada - 50% valor DEINFRA | m² | 687.55 | 2.36 | 1622.62 | 2026.22 | 0.5793%
| 1.13 | DEINFRA | 42515 | As-built do Projeto Hidrossanitário /Sistema de Tratamento - 50% valor DEINFRA | m² | 687.55 | 2.36 | 1622.62 | 2026.22 | 0.5793%
| 1.14 | PMI | Composição | Emolumentos (ART's de Execução e Projetos/Alvará de Construção/Habite-se) | vb | 1 | 2000 | 2000 | 2497.46 | 0.714%
| 1.15 | IPPUJ | C10.08.05.15.015 | Tapume de chapa compensada vermelha resinada - esp.: 10,00 mm | m² | 70 | 43.72 | 3060.4 | 3821.62 | 1.093%
| Custo Total - Serviços Iniciais | [6 empty] | 22157.68 | 27669.02 | 7.91%
2 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
| 2.1 | IPPUJ | C20.05.15.05.016 | Demolição de passeio com espessura até 10 cm | m² | 46.1 | 6.51 | 300.11 | 374.76 | 0.1071%
| 2.2 | DEINFRA | 42523 | Demolição manual de concreto armado (casa de gás) | m³ | 0.3 | 394.44 | 118.33 | 147.76 | 0.04224%
| 2.3 | IPPUJ | C20.05.15.15.010 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (casa de gás) | m² | 2 | 36.58 | 73.16 | 91.36 | 0.02612%
| 2.4 | IPPUJ | C20.05.10.35.012 | Retirada e recolocação de playground | und | 1 | 422.21 | 422.21 | 527.23 | 0.1507%
| 2.5 | IPPUJ | C35.20.10.10.005 | Desmatamento e limpeza de terreno com remoção de entulho | m² | 687.55 | 1.23 | 845.69 | 1056.04 | 0.3019%
| 2.6 | IPPUJ | C10.16.05.05.020 | Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ | m³ | 39.7 | 4.15 | 164.76 | 205.74 | 0.05882%
| 2.7 | IPPUJ | C35.45.10.05.005 | Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km | m³xKm | 397 | 0.92 | 365.24 | 456.09 | 0.1304%
| Custo Total - Demolição/Remoção | [6 empty] | 2289.5 | 2858.98 | 0.8174%
3 - MOVIMENTO DE TERRA
| 3.1 | IPPUJ | C10.24.20.04.005 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m | m³ | 58.5 | 34.71 | 2030.54 | 2535.6 | 0.7249%
| 3.2 | DEINFRA | 42584 | Apiloamento e regularização de cavas de fundação, pisos e fundo de valas | m³ | 35.1 | 24.68 | 866.27 | 1081.74 | 0.3093%
| 3.3 | IPPUJ | C10.24.20.20.010 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido | m³ | 10.53 | 32.04 | 337.38 | 421.3 | 0.1204%
| 3.4 | IPPUJ | C30.80.10.05.005 | Transporte comercial com caminhão capacidade 6 m³, rodovia pavimentada - DMT 10 Km - (material argilo-arenoso) | m³xkm | 105.3 | 1.31 | 137.94 | 172.25 | 0.04925%
| 3.5 | IPPUJ | C10.16.05.05.020 | Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ | m³ | 23.4 | 43.15 | 1009.71 | 1260.86 | 0.3605%
| 3.6 | IPPUJ | C35.45.10.05.005 | Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km | m³xKm | 234 | 0.92 | 215.28 | 268.83 | 0.07686%
| Custo Total - Movimento de Terra | [6 empty] | 4597.12 | 5740.58 | 1.641%
4 - INFRAESTRUTURA
| 4.1 |  | LAJE DE CONCRETO ARMADO - RADIER
| 4.1.1 | SINAPI | 68053 | Lona plástica preta, espessura 150 micras | m² | 162 | 5.66 | 916.92 | 1144.99 | 0.3273%
| 4.1.2 | SINAPI | 96622 | Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5cm | m³ | 8.1 | 100.72 | 815.83 | 1018.75 | 0.2913%
| 4.1.3 | SINAPI | 72887 | Transporte comercial com caminhão capacidade 6 m³, rodovia pavimentada - DMT 10 Km - (material brita) | m³xkm | 81 | 1.02 | 82.62 | 103.17 | 0.0295%
| 4.1.4 | IPPUJ | C35.25.35.15.030 | Laje maciça de concreto armado tipo radier - (e = 15 cm) - FCK = 25 MPa | m³ | 24.3 | 1811.39 | 44016.78 | 54965.15 | 15.71%
| 4.2 |  | ESTACA BROCA
| 4.2.1 | DEINFRA | 40063 | Estaca broca circular em concreto armado, escavação a trado manual - (Ø = 20 cm), prof. = 2,00 m, FCK = 15 MPa | m | 52 | 25.94 | 1348.88 | 1684.39 | 0.4816%
| 4.3 |  | VIGA BALDRAME
| 4.3.1 | DEINFRA | 42611 | Concreto armado em vigas baldrame - FCK = 20 MPa | m³ | 8.8 | 1974.82 | 17378.42 | 21700.99 | 6.204%
| Custo Total - Infraestrutura | [6 empty] | 64559.45 | 80617.44 | 23.05%
5 - SUPERESTRUTURA
| 5.1 |  | PILAR
| 5.1.1 | DEINFRA | 47991 | Concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 3.03 | 2213.36 | 6706.48 | 8374.6 | 2.394%
| 5.2 |  | VIGA
| 5.2.1 | DEINFRA | 47991 | Concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 3.18 | 2213.36 | 7038.48 | 8789.17 | 2.513%
| 5.3 |  | LAJE
| 5.3.1 | SINAPI | 74141/001 | Laje Pre-Fabricada 12 cm para com capa (Com preenchimento em EPS) | m² | 46.24 | 68.54 | 3169.29 | 3957.59 | 1.131%
| 5.4 |  | VERGA E CONTRAVERGA
| 5.4.1 | SINAPI | 93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m vão | m | 6 | 41.91 | 251.46 | 314.01 | 0.08977%
| 5.4.2 | SINAPI | 93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m vão | m | 5.3 | 38.6 | 204.58 | 255.47 | 0.07304%
| 5.4.3 | SINAPI | 93196 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | 6 | 41.08 | 246.48 | 307.79 | 0.088%
| Custo Total - Superestrutura | [6 empty] | 17616.77 | 21998.63 | 6.289%
6 - PAREDES E PAINÉIS
| 6.1 | IPPUJ | C10.32.05.25.015 | Alvenaria com tijolo cerâmico 8 furos 9x19x19 cm, 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:2:8 | m² | 184.6 | 74.24 | 13704.7 | 17113.5 | 4.893%
| 6.2 | SINAPI | 93201 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmico maciço, 1 vez com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 56 | 4.85 | 271.6 | 339.16 | 0.09696%
| Custo Total - Paredes e Painéis | [6 empty] | 13976.3 | 17452.66 | 4.99%
7 - ESQUADRIAS
| 7.1 |  | PORTAS DE MADEIRA
| 7.1.1 | SINAPI | 90821 | Porta de madeira P1 - compensada lisa, semi-oca para pintura, 60x210x3,5 cm, incluso aduela, alizar e dobradiças | und | 2 | 250.26 | 500.52 | 625.02 | 0.1787%
| 7.1.2 | SINAPI | 90823 | Porta de madeira P3 - compensada lisa, semi-oca para pintura, 90x210x3,5 cm, incluso aduela, alizar e dobradiças | und | 5 | 281.88 | 1409.4 | 1759.96 | 0.5032%
| 7.1.3 | DEINFRA | 42679 | Ferragem completa para porta | und | 7 | 148.47 | 1039.29 | 1297.79 | 0.371%
| 7.2 |  | PORTAS METÁLICAS
| 7.2.1 | IPPUJ | C10.64.05.25.005 | Porta de aço galvanizado para central de gás | m² | 1.2 | 301.58 | 361.9 | 451.92 | 0.1292%
| 7.3 |  | JANELAS METÁLICAS
| 7.3.1 | DEINFRA | 42688 | Janela basculante J1 80x100 - em alumínio anodizado fosco, com vidro liso incolor 4 mm, instalada | m² | 3.2 | 529.52 | 1694.46 | 2115.93 | 0.6049%
| 7.4 |  | VIDROS
| 7.4.1 | SINAPI | 72118 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 1.8 | 148.03 | 266.45 | 332.72 | 0.09512%
| 7.4.2 | SINAPI | 85005 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 4.32 | 239.22 | 1033.43 | 1290.48 | 0.3689%
| Custo Total - Esquadrias | [6 empty] | 6305.45 | 7873.82 | 2.251%
8 - COBERTURA
| 8.1 | SINAPI | 92566 | Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje | m² | 58 | 16.36 | 948.88 | 1184.9 | 0.3388%
| 8.2 | SINAPI | 94207 | Telha de fibrocimento ondulada 6 mm, incluso acessórios de fixação | m² | 58 | 31.8 | 1844.4 | 2303.16 | 0.6585%
| 8.3 | SINAPI | 75220 | Cumeeira em telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive fixação | m | 14.3 | 33.34 | 476.76 | 595.35 | 0.1702%
| 8.4 | IPPUJ | C10.38.22.30.007 | Calha de alumínio desenvolvimento 70 cm | m | 68.2 | 94.38 | 6436.72 | 8037.74 | 2.298%
| 8.5 | SINAPI | 94231 | Rufo de alumínio desenvolvimeno 25 cm | m | 15.75 | 30.9 | 486.68 | 607.73 | 0.1737%
| 8.6 | DEINFRA | 40004 | Cobertura com telha autoportante e estrutura metálica (pilares,vigas,acessórios,pintura,..) completa incl. Montagem | m² | 114.9 | 204.28 | 23471.77 | 29309.95 | 8.38%
| Custo Total - Cobertura | [6 empty] | 33665.21 | 42038.83 | 12.02%
9 - IMPERMEABILIZAÇÃO
| 9.1 | SINAPI | 74066/002 | Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica | m² | 46.62 | 77.46 | 3611.19 | 4509.41 | 1.289%
| 9.2 | SINAPI | 74106/001 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 25.93 | 9.42 | 244.26 | 305.02 | 0.0872%
| Custo Total - Impermeabilização | [6 empty] | 3855.45 | 4814.43 | 1.376%
10 - REVESTIMENTO
| 10.1 | DEINFRA | 43897 | Revestimento completo em alvenaria - Chapisco traço 1:3 / Emboço traço 1:5 + 7 % de cimento / Reboco traço 1:3 + 10 % de cimento | m² | 354.16 | 52.55 | 18611.11 | 23240.29 | 6.644%
| 10.2 | DEINFRA | 42763 | Pastilha cerâmica padrão alto 10x10 cm, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada (circulações e corredor internos - h = 1,20 m do piso acabado) | m² | 55.2 | 69.04 | 3811.01 | 4758.93 | 1.361%
| 10.3 | IPPUJ | C10.48.10.05.020 | Azulejo padrão médio 20x20 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada | m² | 53.1 | 46.47 | 2467.56 | 3081.32 | 0.8809%
| 10.4 | IPPUJ | C10.48.10.10.005 | Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada | m² | 108.3 | 4.43 | 479.77 | 599.1 | 0.1713%
| Custo Total - Revestimento | [6 empty] | 25369.45 | 31679.64 | 9.057%
11 - PAVIMENTAÇÃO
| 11.1 | DEINFRA | 43268 | Contrapiso e=5,0cm | m² | 216.74 | 23.03 | 4991.52 | 6233.07 | 1.782%
| 11.2 | DEINFRA | 42836 | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 216.74 | 18.04 | 3909.99 | 4882.53 | 1.396%
| 11.3 | DEINFRA | 43825 | Piso cerâmico antiderrapante PEI-5 assentado sobre argamassa colante | m² | 50.86 | 69.92 | 3556.13 | 4440.65 | 1.27%
| 11.4 | IPPUJ | C10.44.15.10.010 | Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada | m | 58.83 | 8.21 | 482.99 | 603.12 | 0.1724%
| 11.5 | IPPUJ | C10.44.15.25.005 | Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada | m² | 54.98 | 5.84 | 321.08 | 400.94 | 0.1146%
| 11.6 | SINAPI | 73922/005 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 150.8 | 50.1 | 7555.08 | 9434.27 | 2.697%
| 11.7 | IPPUJ | C10.84.15.05.010 | Colchão de areia e=10cm | m³ | 3.5 | 82.65 | 289.28 | 361.23 | 0.1033%
| 11.8 | SINAPI | 73817/001 | Embasamento de material granular - pó de pedra | m³ | 6.31 | 86.86 | 548.09 | 684.42 | 0.1957%
| 12.3.6 |  | 72887 | Transporte comercial com caminhão capacidade 6 m³, rodovia pavimentada - DMT 10 Km - meio fio | m³xkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Custo Total - Pavimentação | [6 empty] | 21654.16 | 27040.23 | 7.731%
12 - BANCADAS E PEITORIS
| 12.1 | IPPUJ | C10.72.19.20.006 | Bancada de granito cinza andorinha com saia e roda pia, fixada sobre mão-franceza em aço galvanizado (esp.: 2 cm, largura: 60 cm) - exclusive cuba – BWC | m | 3.6 | 247.33 | 890.39 | 1111.86 | 0.3179%
| 12.2 | IPPUJ | C10.72.19.20.012 | Bancada de granito com cantos arredondados e = 3 cm, largura = 0,60 cm, apoiada sobre balcão - recepção | m | 2 | 225.09 | 450.18 | 562.15 | 0.1607%
| Custo Total - Bancadas e Peitoris | [6 empty] | 1340.57 | 1674.01 | 0.4786%
13 - PINTURA
| 13.1 | SINAPI | 88484 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos | m² | 253.66 | 2.24 | 568.2 | 709.53 | 0.2029%
12.13 | 13.2 | SINAPI | 88497 | Emassamento de paredes com massa corrida - 02 demãos | m² | 207.42 | 12.13 | 2516 | 3141.81 | 0.8982%
| 13.3 | SINAPI | 88496 | Emassamento de tetos com massa corrida - 02 demãos | m² | 46.24 | 22.05 | 1019.59 | 1273.19 | 0.364%
| 13.4 | SINAPI | 88488 | Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto) | m² | 253.66 | 12.62 | 3201.19 | 3997.43 | 1.143%
| 13.5 | SINAPI | 84657 | Fundo sintético nivelador - 02 demãos | m² | 30 | 9.45 | 283.5 | 354.02 | 0.1012%
| 13.6 | DEINFRA | 42880 | Pintura e demarcação das faixas quadra e equipamentos - 3 modalidades | und | 1 | 1807.62 | 1807.62 | 2257.23 | 0.6453%
| 13.7 | DEINFRA | 43929 | Pintura/quadra de concreto c/ revest. monolítico alcool 4D + 2Dverniz poliuret. bicomp. Colorido | m² | 78.71 | 47.12 | 3708.82 | 4631.32 | 1.324%
| 13.8 | SINAPI | 73924/003 | Pintura esmalte sintético fosco para madeiras e metais, duas demãos, sobre fundo nivelador - 02 demãos (portas) | m² | 30 | 25.18 | 755.4 | 943.29 | 0.2697%
| Custo Total - Pintura | [6 empty] | 13860.32 | 17307.82 | 4.948%
14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.75 | 14.1 | PMI | Composição | Instalação elétrica completa conforme memorial e projeto básico (cabos, fios condutores, eletrodutos, placas, espelhos, bocais, acabamentos e conexões internas a edificação) | m² | 216.74 | 15.75 | 3413.66 | 4262.75 | 1.219%
| 14.2 | SINAPI | 74131/004 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento 150A, trifásico e neutro, fornecimento e instalação | und | 1 | 462.7 | 462.7 | 577.79 | 0.1652%
| 14.3 | DEINFRA | 43382 | Disjuntor monopolar DQ 15A | und | 3 | 14.82 | 44.46 | 55.52 | 0.01587%
| 14.4 | DEINFRA | 43383 | Disjuntor monopolar DQ 20A | und | 5 | 14.82 | 74.1 | 92.53 | 0.02645%
| 14.5 | DEINFRA | 43386 | Disjuntor monopolar DQ 40A | und | 1 | 17.67 | 17.67 | 22.07 | 0.00631%
| 14.6 | DEINFRA | 43359 | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação - parede | und | 33 | 8.22 | 271.26 | 338.73 | 0.09684%
| 14.7 | DEINFRA | 40133 | Luminária tipo Plafon para uma lâmpada | und | 8 | 31.36 | 250.88 | 313.28 | 0.08957%
| 14.8 | SINAPI | 93042 | Lâmpada LED 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | und | 8 | 24.48 | 195.84 | 244.55 | 0.06992%
| 14.9 | DEINFRA | 43661 | Projetor retangular p/ quadra de esportes | und | 6 | 202.71 | 1216.26 | 1518.78 | 0.4342%
| 14.10 | DEINFRA | 43629 | Interruptor de embutir simples | und | 4 | 18.04 | 72.16 | 90.11 | 0.02576%
| 14.11 | DEINFRA | 43419 | Interruptor de embutir 2 secoes | und | 2 | 24.97 | 49.94 | 62.36 | 0.01783%
| 14.12 | DEINFRA | 43425 | Tomada de embutir simples | und | 19 | 18.9 | 359.1 | 448.42 | 0.1282%
| 14.13 | DEINFRA | 43424 | Tomada de embutir dupla | und | 8 | 29.68 | 237.44 | 296.5 | 0.08477%
| 14.14 | SINAPI | 93128 | Ponto de iluminação e tomada com caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | pt | 33 | 128.84 | 4251.72 | 5309.26 | 1.518%
| 14.15 | DEINFRA | 43540 | Ponto elétrico para instalação de unidade de ar condicionado do tipo SPLIT SYSTEN (fiação 4mm, tomadas e aterramento) | pt | 2 | 107.98 | 215.96 | 269.68 | 0.0771%
| Custo Total - Instalações Elétricas | [6 empty] | 11133.15 | 13902.33 | 3.975%
15 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS
33.57 | 15.1 | IPPUJ | C10.76.10.12.032 | Caixa de passagem 30x30x30 cm pré-moldada com tampa de concreto | und | 1 | 33.57 | 33.57 | 41.92 | 0.01198%
| 15.2 | DEINFRA | 47987 | Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corrugado 1 1/2" | m | 30 | 9.81 | 294.3 | 367.5 | 0.1051%
| 15.3 | DEINFRA | 47984 | Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1/2" | m | 40 | 3.7 | 148 | 184.81 | 0.05284%
| 15.4 | IPPUJ | C10.76.40.10.068 | Caixa distribuição de embutir para telefonia (A = 40, L = 40, P = 12) cm | und | 1 | 154.68 | 154.68 | 193.15 | 0.05522%
| 15.5 | DEINFRA | 43656 | Tomada de embutir para telefone RJ 45 c/ placa e caixa de PVC | und | 2 | 25.45 | 50.9 | 63.56 | 0.01817%
| 15.6 | IPPUJ | C10.76.40.10.030 | Cabo telefônico externo CCE-APL 02 pares | m | 30 | 2.44 | 73.2 | 91.41 | 0.02613%
| 15.7 | IPPUJ | C10.76.40.10.003 | Cabo telefônico tp ctp-apl 0,50 para 30 pares | m | 40 | 9.16 | 366.4 | 457.54 | 0.1308%
| Custo Total - Instalações Telefônicas e Lógicas | [6 empty] | 1121.05 | 1399.89 | 0.4002%
16 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 16.1 | ORSE | S91785S | Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 63 | 28.19 | 1775.97 | 2217.71 | 0.634%
| 16.2 | DEINFRA | 42963 | Ponto Hidráulico de 25 mm | und | 15 | 45.82 | 687.3 | 858.25 | 0.2454%
| 16.3 | DEINFRA | 42937 | Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 3/4" - parede | und | 3 | 50.58 | 151.74 | 189.48 | 0.05417%
| Custo Total - Instalações Hidráulicas | [6 empty] | 2615.01 | 3265.44 | 0.9336%
17 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 17.1 | ORSE | S91791S | Instalação de tubos de pvc, água pluvial, dn 150 mm (instalado em condutores verticais, ramais e sub-ramal), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 45 | 40.44 | 1819.8 | 2272.44 | 0.6497%
| 17.2 | SINAPI | 72289 | Caixa de areia e captação pluvial (80x80x75) cm em alvenaria - execução | und | 2 | 368.58 | 737.16 | 920.52 | 0.2632%
| 17.3 | SINAPI | 73799/001 | Grelha de ferro medindo 65x65cm em vergalhões 5/8", espaçamento = 1,5 cm, com requadro em cantonerias para caixa de captação pluvial | und | 1 | 320.77 | 320.77 | 400.56 | 0.1145%
| 17.4 | SINAPI | 6171 | Tampa de concreto armado 70x70x5 cm para caixa de areia | und | 2 | 21.93 | 43.86 | 54.77 | 0.01566%
| Custo Total - Instalações de Águas Pluviais | [6 empty] | 2921.59 | 3648.29 | 1.043%
18 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
| 18.1 | SINAPI | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 8.5 | 14.88 | 126.48 | 157.94 | 0.04515%
| 18.2 | SINAPI | 89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 9 | 21.34 | 192.06 | 239.83 | 0.06857%
| 18.3 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 27.5 | 41.3 | 1135.75 | 1418.25 | 0.4055%
| 18.4 | DEINFRA | 42960 | Ponto de esgoto 40 mm | und | 5 | 42.67 | 213.35 | 266.42 | 0.07617%
| 18.5 | DEINFRA | 42961 | Ponto de esgoto 50 mm | und | 4 | 46.03 | 184.12 | 229.92 | 0.06573%
| 18.6 | DEINFRA | 42959 | Ponto de esgoto 100 mm | und | 3 | 60.26 | 180.78 | 225.75 | 0.06454%
| 18.7 | SINAPI | 89707 | Caixa sifonada com grelha, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | und | 4 | 20.91 | 83.64 | 104.44 | 0.02986%
| 18.8 | IPPUJ | C10.72.22.20.031 | Caixa de inspeção em alvenaria (80x80x50) cm de 1/2 tijolo comum maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10cm, tampa em concreto armado e = 5 cm | und | 2 | 449.16 | 898.32 | 1121.76 | 0.3207%
| Custo Total - Instalações Sanitárias | [6 empty] | 3014.5 | 3764.31 | 1.076%
19 - CLIMATIZAÇÃO
54.73 | 19.1 | ORSE | S05082 | Tubulação em cobre Ø 28 mm para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive caixa de passagem de parede, isolante térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48.000 btu | m | 16 | 54.73 | 875.68 | 1093.49 | 0.3126%
| 19.2 | ORSE | S91785S | Instalação de tubos de pvc, soldável, drenos para split, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 6 | 16.55 | 99.3 | 124 | 0.03545%
| 19.3 | DEINFRA | 40012 | Ar condicionado tipo split systen 24.000 BTUs | und | 2 | 2799 | 5598 | 6990.4 | 1.999%
| Custo Total - Climatização | [6 empty] | 6572.98 | 8207.89 | 2.347%
20 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO
109.76 | 20.1 | IPPUJ | C10.72.49.10.015 | Extintor de incêndio c/ carga de pó químico seco PQS 4 Kg | und | 3 | 109.76 | 329.28 | 411.18 | 0.1176%
| 20.2 | DEINFRA | 43765 | Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas / 45Kg/ 90 X150 X180cm c/ botijão e instalações | und | 1 | 5003.33 | 5003.33 | 6247.82 | 1.786%
| 20.3 | IPPUJ | C10.72.54.05.005 | Regulador de alta pressão GLP, 1° estágio | und | 1 | 176.66 | 176.66 | 220.6 | 0.06307%
| 20.4 | IPPUJ | C10.72.54.05.010 | Regulador de alta pressão GLP, 2° estágio | und | 1 | 83.42 | 83.42 | 104.17 | 0.02978%
| 20.5 | IPPUJ | C10.72.19.65.095 | Registro de corte rápido | und | 1 | 67.39 | 67.39 | 84.15 | 0.02406%
| 20.6 | DEINFRA | 43708 | Estrado de madeira | m² | 0.62 | 496.92 | 308.09 | 384.72 | 0.11%
| 20.7 | IPPUJ | C10.72.50.05.002 | Tubo galvanizado com costura 3/4" (20mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 10.5 | 18.78 | 197.19 | 246.24 | 0.0704%
| 20.8 | IPPUJ | C10.72.49.90.005 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiros | und | 3 | 10.64 | 31.92 | 39.86 | 0.0114%
| 20.9 | IPPUJ | C10.72.49.90.010 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. | und | 3 | 8.683 | 26.05 | 32.53 | 0.0093%
| 20.10 | IPPUJ | C10.72.49.90.025 | Placa de Policarbonato de 29x20 cm com inscrição e indicação de saída | und | 3 | 4.88 | 14.64 | 18.28 | 0.005226%
| 20.11 | IPPUJ | C10.76.30.20.008 | Bloco de iluminação de emergência autônoma PL 9W, autonomia de 2,5 horas | und | 9 | 76.6 | 689.4 | 860.88 | 0.2461%
| 20.12 | IPPUJ | C10.76.30.20.012 | Bloco autônomo de balizamento com inscrição "SAÍDA" - sinalização de abandono de local - PL 9W | und | 5 | 76.9 | 384.5 | 480.14 | 0.1373%
| Custo Total - Instalações de Prevenção e Combate Incêndio | [6 empty] | 7311.87 | 9130.57 | 2.61%
21 - LOUÇAS E METAIS
| 21.1 |  | LOUÇAS
| 21.1.1 | IPPUJ | C10.72.19.75.001 | Vaso sanitário de louça com caixa acoplada, branca ou em cores, c/ tampa e acessorios | und | 3 | 478.68 | 1436.04 | 1793.23 | 0.5127%
| 21.1.2 | ORSE | S86938S | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa de metal cromado - fornecimento e instalação (BWC II) | und | 3 | 206.82 | 620.46 | 774.79 | 0.2215%
| 21.2 |  | METAIS
| 21.2.1 | DEINFRA | 43920 | Torneira Presmatic cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padão alto - fornecimento e instalação | und | 3 | 271.54 | 814.62 | 1017.24 | 0.2908%
| 21.2.2 | IPPUJ | C10.72.19.95.092 | Torneira de plástico para lavatório | und | 5 | 21.41 | 107.05 | 133.68 | 0.03822%
| 21.2.3 | IPPUJ | C10.72.19.50.013 | Chuveiro elétrico plástico cromado tipo tradicional/ducha 110/220 V | und | 1 | 138.55 | 138.55 | 173.01 | 0.04946%
| 21.2.4 | IPPUJ | C10.72.19.80.015 | Tanque para higienização em alvenaria e concreto revestido com pastilha (10x10), alt: 60cm e comp: 250cm ( exceto torneiras e ligações hidrossanitarias) | und | 1 | 2049.59 | 2049.59 | 2559.39 | 0.7317%
| 21.2.5 | IPPUJ | C10.68.25.50.005 | Espelho incolor 4 mm, resistente a manchas e oxidação, com moldura de alumínio (1,50 x 0,70) m | m² | 2.1 | 292.49 | 614.23 | 767.01 | 0.2193%
| 21.2.6 | IPPUJ | C10.72.19.10.032 | Porta-toalha em metal | und | 3 | 46.47 | 139.41 | 174.09 | 0.04977%
| 21.2.7 | IPPUJ | C10.72.19.10.038 | Papeleira de sobrepor de alumínio | und | 3 | 35.98 | 107.94 | 134.79 | 0.03854%
| 21.2.8 | IPPUJ | C10.72.19.10.005 | Box para banheiro em acrílico | m² | 3.8 | 134.65 | 511.67 | 638.94 | 0.1827%
0 | 21.2.9 | DEINFRA | 47980 | Conjunto com 03 barras de apoio metálicas cromadas para BWC de deficientes | conj | 1 | 287.68 | 287.68 | 359.24 | 0.1027%
| Custo Total - Louças e Metais | [6 empty] | 6827.24 | 8525.41 | 2.437%
22 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 22.1 | DEINFRA | 42872 | Rede de nylon para proteção com estrutura - (teto) | m² | 127 | 11.76 | 1493.52 | 1865.01 | 0.5332%
| 22.2 | IPPUJ | C10.84.35.15.005 | Trave para futebol de salão | par | 1 | 3140.56 | 3140.56 | 3921.72 | 1.121%
| 22.3 | IPPUJ | C10.84.35.15.010 | Rede para trave de futebol de salão | par | 1 | 130.71 | 130.71 | 163.22 | 0.04666%
| 22.4 | IPPUJ | C10.84.35.35.005 | Poste oficial para voleibol | par | 1 | 864.47 | 864.47 | 1079.49 | 0.3086%
| 22.5 | IPPUJ | C10.84.35.35.010 | Rede de voleibol oficial c/ faixa 2 mm | und | 1 | 186.72 | 186.72 | 233.16 | 0.06666%
| 22.6 | IPPUJ | C10.84.35.35.015 | Antena para rede de voleibol | par | 1 | 116.99 | 116.99 | 146.09 | 0.04177%
| 22.7 | IPPUJ | C10.84.45.05.011 | Bicicletário com módulo para 8 bicicletas em aço 3/8" e cantoneira na base de 7/8", colocado | m² | 1 | 196.94 | 196.94 | 245.93 | 0.07031%
| Custo Total - Serviços Complementares | [6 empty] | 6129.91 | 7654.62 | 2.188%
23 - SERVIÇOS FINAIS
| 23.1 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 196.3 | 6.17 | 1211.17 | 1512.43 | 0.4324%
| Custo Total - Serviços Finais | [6 empty] | 1211.17 | 1512.43 | 0.4324%
| VALOR TOTAL AMPLIAÇÃO (R$) | [6 empty] | 280105.9 | 349777.27 | 100%
REFORMA DA ESCOLA ISOLADA JORGE DONGOS GONZAGA
| Referência: | Planilha Orçamentária - Reforma da Escola Isolada Jorge Domingos Gonzaga |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2018-06-21
| Prazo: | 05 (cinco) meses - 150 (cento e cinquenta) dias |  |  |  |  | Extensão: |  | 0
| Local: | Rua Domingos Rampelotti, 1517, São Roque, Itajaí/SC, CEP 88317-600 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 308.22 | m²
| Ref. Custo: | (SINAPI/SC 03/2018 - IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 10/2016 – ORSE/SE 10/2015) - COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
| Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
1 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
| 1.1 | IPPUJ | C20.05.15.15.010 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | m² | 9.85 | 36.58 | 360.31 | 449.93 | 0.4542%
| 1.2 | IPPUJ | C20.05.10.20.010 | Retirada de esquadrias metálicas com vidro | m² | 4.8 | 6.1 | 29.28 | 36.56 | 0.03691%
| 1.3 | IPPUJ | C20.05.10.35.085 | Remoção lavatório de louça branco, metais e acessórios | und | 2 | 5.89 | 11.78 | 14.71 | 0.01485%
| 1.4 | DEINFRA | 42562 | Retirada de portas e caixilhos | und | 2 | 6.79 | 13.58 | 16.96 | 0.01712%
| 1.5 | SINAPI | 72178 | Remoção de divisorias tipo divilux | m² | 36.9 | 27.31 | 1007.74 | 1258.4 | 1.27%
| 1.6 | IPPUJ | C01.10.05.10.001 | Retirada e recolocação de condensadores de ar, com o aproveitamento da mesma tubulação. | und | 1 | 562.64 | 562.64 | 702.59 | 0.7092%
| 1.7 | IPPUJ | C10.16.05.05.020 | Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ | m³ | 3.63 | 4.15 | 15.06 | 18.81 | 0.01899%
| 1.8 | IPPUJ | C35.45.10.05.005 | Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km | m³xKm | 36.3 | 0.92 | 33.4 | 41.71 | 0.04211%
| Custo Total - Demolição e Remoção | [6 empty] | 2033.79 | 2539.67 | 2.564%
2 - SUPERESTRUTURA
| 2.1 |  | PILAR
| 2.1.1 | DEINFRA | 47991 | Concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa (muro) | m³ | 2.03 | 2213.36 | 4493.12 | 5610.7 | 5.664%
| 2.1.2 | IPPUJ | C10.84.05.20.005 | Pingadeira em concreto para muro ou platibanda | m | 93.5 | 40.07 | 3746.55 | 4678.44 | 4.723%
| 2.2 |  | VERGA E CONTRAVERGA
| 2.2.1 | SINAPI | 93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m vão | m | 3.1 | 41.91 | 129.92 | 162.24 | 0.1638%
| 2.2.2 | SINAPI | 93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m vão | m | 1.3 | 38.6 | 50.18 | 62.66 | 0.06325%
| 2.2.3 | SINAPI | 93196 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | 3.1 | 41.08 | 127.35 | 159.03 | 0.1605%
| Custo Total - Superestrutura | [6 empty] | 8547.12 | 10673.07 | 10.77%
3 - PAREDES E PAINÉIS
| 3.1 | IPPUJ | C10.32.05.25.015 | Alvenaria com tijolo cerâmico 8 furos 9x19x19 cm, 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:2:8 | m² | 102.2 | 74.24 | 7587.33 | 9474.54 | 9.564%
| 3.2 | SINAPI | 93201 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmico maciço, 1 vez com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 7.3 | 4.85 | 35.41 | 44.22 | 0.04464%
| 3.3 | DEINFRA | 42672 | Painel divisorio tipo Divilux colocado | m² | 4.5 | 65 | 292.5 | 365.25 | 0.3687%
| Custo Total - Paredes e Painéis | [6 empty] | 7915.24 | 9884.01 | 9.978%
4 – COBERTURA
| 4.1 | IPPUJ | C10.38.22.30.007 | Calha de alumínio desenvolvimento 70 cm | m | 18.3 | 94.38 | 1727.15 | 2156.75 | 2.177%
| 4.2 | IPPUJ | C15.10.05.05.010 | Lavagem de telhados | m | 388.6 | 7.6 | 2953.36 | 3687.95 | 3.723%
| 4.3 | IPPUJ | C15.05.05.05.010 | Reparos em cobertura de telha de fibrocimento, considerar no quantitativo área total da cobertura (reparo em 20% da área efetiva) | m² | 388.6 | 5.5 | 2137.3 | 2668.91 | 2.694%
| Custo Total – Cobertura | [6 empty] | 6817.81 | 8513.61 | 8.594%
5 - ESQUADRIAS
| 5.1 |  | PORTAS DE MADEIRA
| 5.1.1 | SINAPI | 90823 | Porta de madeira P3 - compensada lisa, semi-oca para pintura, 90x210x3,5 cm, incluso aduela, alizar e dobradiças | und | 1 | 281.88 | 281.88 | 351.99 | 0.3553%
| 5.1.2 | DEINFRA | 42679 | Ferragem completa para porta | und | 1 | 148.47 | 148.47 | 185.4 | 0.1872%
| 5.2 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
| 5.2.1 | IPPUJ | C15.05.05.50.010 | Reparo em esquadrias de alumínio, reparo em 30 % da área efetiva | m² | 22.4 | 134.17 | 3005.41 | 3752.95 | 3.789%
| 5.2.2 | SINAPI | 74100/001 | PF 01 - Portao de ferro com vara 1/2", com requadro - cor azul | m² | 9 | 468.72 | 4218.48 | 5267.75 | 5.318%
| 5.2.3 | SINAPI | 73932/001 | Grade de ferro em barra chata 3/16” | m² | 25.8 | 266.99 | 6888.34 | 8601.69 | 8.683%
| 5.2.4 | DEINFRA | 42688 | Janela basculante J1 80x100 - em alumínio anodizado fosco, com vidro liso incolor 4 mm, instalada | m² | 0.8 | 529.52 | 423.62 | 528.99 | 0.534%
| 5.2.5 | DEINFRA | 42688 | Janela basculante J2 150x150 - em alumínio anodizado fosco, com vidro liso incolor 4 mm, instalada | m² | 2.25 | 529.52 | 1191.42 | 1487.76 | 1.502%
| Custo Total - Esquadrias | [6 empty] | 16157.62 | 20176.53 | 20.37%
6 - REVESTIMENTO
| 6.1 | IPPUJ | C15.05.05.45.010 | Reparo em azulejo padrão médio, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada, considerar no quantitativo área total de revestimento (reparo em 20% da área efetiva) | m² | 42.9 | 9.29 | 398.54 | 497.67 | 0.5024%
| Custo Total - Revestimento | [6 empty] | 398.54 | 497.67 | 0.5024%
7 - BANCADAS E PEITORIS
| 7.1 | IPPUJ | C10.72.19.20.006 | Bancada de granito cinza andorinha com saia e roda pia, fixada sobre mão-franceza em aço galvanizado (esp.: 2 cm, largura: 60 cm) - exclusive cuba – BWC | m | 1.7 | 247.33 | 420.46 | 525.04 | 0.53%
| Custo Total - Bancadas e Peitoris | [6 empty] | 420.46 | 525.04 | 0.53%
8 - PINTURA
| 8.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - raspagem e lavação | m² | 963.9 | 3.93 | 3788.13 | 4730.36 | 4.775%
| 8.2 | SINAPI | 88484 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos | m² | 963.9 | 2.24 | 2159.14 | 2696.19 | 2.722%
| 8.3 | SINAPI | 88497 | Emassamento de paredes com massa corrida - 02 demãos | m² | 733 | 12.13 | 8891.29 | 11102.84 | 11.21%
| 8.4 | SINAPI | 88496 | Emassamento de tetos com massa corrida - 02 demãos | m² | 230.9 | 22.05 | 5091.35 | 6357.73 | 6.418%
| 8.5 | SINAPI | 88488 | Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto) | m² | 963.9 | 12.62 | 12164.42 | 15190.1 | 15.33%
| 8.6 | SINAPI | 84657 | Fundo sintético nivelador - 02 demãos | m² | 34.9 | 9.45 | 329.81 | 411.84 | 0.4157%
| 8.7 | SINAPI | 73924/003 | Pintura esmalte sintético fosco para madeiras e metais, duas demãos, sobre fundo nivelador - 02 demãos (portas) | m² | 34.9 | 25.18 | 878.78 | 1097.36 | 1.108%
| Custo Total - Pintura | [6 empty] | 33302.92 | 41586.42 | 41.98%
9 - LOUÇAS E METAIS
| 9.1 | DEINFRA | 43920 | Torneira Presmatic cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padão alto - fornecimento e instalação | und | 2 | 271.54 | 543.08 | 678.16 | 0.6846%
| 9.2 | ORSE | S86938S | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa de metal cromado - fornecimento e instalação (BWC II) | und | 2 | 206.82 | 413.64 | 516.53 | 0.5214%
| Custo Total - Louças e Metais | [6 empty] | 956.72 | 1194.69 | 1.206%
10 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 10.1 | ORSE | S91785S | Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 8.5 | 28.19 | 239.62 | 299.22 | 0.3021%
| 10.2 | DEINFRA | 42963 | Ponto Hidráulico de 25 mm | und | 2 | 45.82 | 91.64 | 114.43 | 0.1155%
| 10.3 | DEINFRA | 42937 | Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 3/4" - parede | und | 1 | 50.58 | 50.58 | 63.16 | 0.06376%
| Custo Total – Instalações Hidráulicas | [6 empty] | 381.84 | 476.81 | 0.4813%
11 - SERVIÇOS FINAIS
| 11.1 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 388.6 | 6.17 | 2397.66 | 2994.03 | 3.022%
| Custo Total - Serviços Finais | [6 empty] | 2397.66 | 2994.03 | 3.022%
| VALOR TOTAL REFORMA (R$) | [6 empty] | 79728.26 | 99061.55 | 100.5%
| TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 448838.82
| DATA: 21/6/2018 |  |  | ENG. CIVIL VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS - CREA/SC 140246-2 Matrícula: 2.154.402 |  | Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO – ESCOLA ISOLADA JORGE DOMINGOS GONZAGA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 – MÊS 1 |  | 60 – MÊS 2 |  | 90 – MÊS 3 |  | 120 – MÊS 4 |  | 150 – MÊS 5 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 27669.02 | 7.91% | 27669.02 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 27669.02
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 2858.98 | 0.8174% | 2858.98 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 2858.98
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 5740.58 | 1.641% | 4305.435 | 75% | 1435.145 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 5740.58
4 | INFRAESTRUTURA | 80617.44 | 23.05% | 60463.08 | 75% | 20154.36 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 80617.44
5 | SUPERESTRUTURA | 21998.63 | 6.289% | 0 | 0% | 16498.9725 | 75% | 5499.6575 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 21998.63
6 | PAREDES E PAINÉIS | 17452.66 | 4.99% | 0 | 0% | 4363.165 | 25% | 8726.33 | 50% | 4363.165 | 25% | 0 | 0% | 100% | 17452.66
7 | ESQUADRIAS | 7873.82 | 2.251% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1181.073 | 15% | 6692.747 | 85% | 100% | 7873.82
8 | COBERTURA | 42038.83 | 12.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6305.8245 | 15% | 25223.298 | 60% | 10509.7075 | 25% | 100% | 42038.83
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4814.43 | 1.376% | 0 | 0% | 1925.772 | 40% | 0 | 0% | 2888.658 | 60% | 0 | 0% | 100% | 4814.43
10 | REVESTIMENTO | 31679.64 | 9.057% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15839.82 | 50% | 7919.91 | 25% | 7919.91 | 25% | 100% | 31679.64
11 | PAVIMENTAÇÃO | 27040.23 | 7.731% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13520.115 | 50% | 6760.0575 | 25% | 6760.0575 | 25% | 100% | 27040.23
12 | BANCADAS E PEITORIS | 1674.01 | 0.4786% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 837.005 | 50% | 837.005 | 50% | 100% | 1674.01
13 | PINTURA | 17307.82 | 4.948% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8653.91 | 50% | 8653.91 | 50% | 100% | 17307.82
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13902.33 | 3.975% | 0 | 0% | 2780.466 | 20% | 2780.466 | 20% | 2780.466 | 20% | 5560.932 | 40% | 100% | 13902.33
15 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS | 1399.89 | 0.4002% | 0 | 0% | 279.978 | 20% | 279.978 | 20% | 279.978 | 20% | 559.956 | 40% | 100% | 1399.89
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3265.44 | 0.9336% | 0 | 0% | 653.088 | 20% | 653.088 | 20% | 653.088 | 20% | 1306.176 | 40% | 100% | 3265.44
17 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3648.29 | 1.043% | 0 | 0% | 729.658 | 20% | 729.658 | 20% | 729.658 | 20% | 1459.316 | 40% | 100% | 3648.29
18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3764.31 | 1.076% | 0 | 0% | 752.862 | 20% | 752.862 | 20% | 752.862 | 20% | 1505.724 | 40% | 100% | 3764.31
19 | CLIMATIZAÇÃO | 8207.89 | 2.347% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3283.156 | 40% | 4924.734 | 60% | 100% | 8207.89
20 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO | 9130.57 | 2.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2739.171 | 30% | 6391.399 | 70% | 100% | 9130.57
21 | LOUÇAS E METAIS | 8525.41 | 2.437% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1705.082 | 20% | 6820.328 | 80% | 100% | 8525.41
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7654.62 | 2.188% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1530.924 | 20% | 6123.696 | 80% | 100% | 7654.62
23 | SERVIÇOS FINAIS | 1512.43 | 0.4324% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1512.43 | 100% | 100% | 1512.43
RESUMO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 349777.27 | 100% | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | TOTAL
|  |  |  | 30 – MÊS 1 |  | 60 – MÊS 2 |  | 90 – MÊS 3 |  | 120 – MÊS 4 |  | 150 – MÊS 5 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 95296.515 | 27.24% | 49573.4665 | 14.17% | 55087.799 | 15.75% | 72281.4615 | 20.66% | 77538.028 | 22.17% | 100% | 349777.27
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 95296.515 | 27.24% | 144869.9815 | 41.42% | 199957.7805 | 57.17% | 272239.242 | 77.83% | 349777.27 | 100% | 100% | 349777.27
REFORMA – ESCOLA ISOLADA JORGE DOMINGOS GONZAGA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 – MÊS 1 |  | 60 – MÊS 2 |  | 90 – MÊS 3 |  | 120 – MÊS 4 |  | 150 – MÊS 5 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 2539.67 | 2.564% | 2539.67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 2539.67
2 | SUPERESTRUTURA | 10673.07 | 10.77% | 10673.07 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 10673.07
3 | PAREDES E PAINÉIS | 9884.01 | 9.978% | 0 | 0% | 7413.0075 | 75% | 2471.0025 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 9884.01
4 | COBERTURA | 8513.61 | 8.594% | 0 | 0% | 2128.4025 | 25% | 4256.805 | 50% | 2128.4025 | 25% | 0 | 0% | 100% | 8513.61
5 | ESQUADRIAS | 20176.53 | 20.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3026.4795 | 15% | 17150.0505 | 85% | 100% | 20176.53
6 | REVESTIMENTO | 497.67 | 0.5024% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 124.4175 | 25% | 373.2525 | 75% | 100% | 497.67
7 | BANCADAS E PEITORIS | 525.04 | 0.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 262.52 | 50% | 131.26 | 25% | 131.26 | 25% | 100% | 525.04
8 | PINTURA | 41586.42 | 41.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41586.42 | 100% | 100% | 41586.42
9 | LOUÇAS E METAIS | 1194.69 | 1.206% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 179.2035 | 15% | 1015.4865 | 85% | 100% | 1194.69
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 476.81 | 0.4813% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 143.043 | 30% | 333.767 | 70% | 100% | 476.81
11 | SERVIÇOS FINAIS | 2994.03 | 3.022% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2994.03 | 100% | 100% | 2994.03
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 99061.55 | 100% | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | TOTAL
|  |  |  | 30 – MÊS 1 |  | 60 – MÊS 2 |  | 90 – MÊS 3 |  | 120 – MÊS 4 |  | 150 – MÊS 5 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 13212.74 | 13.34% | 9541.41 | 9.632% | 6990.3275 | 7.057% | 5732.806 | 5.787% | 63584.2665 | 64.19% | 100% | 99061.55
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 13212.74 | 13.34% | 22754.15 | 22.97% | 29744.4775 | 30.03% | 35477.2835 | 35.81% | 99061.55 | 100% | 100% | 99061.55
Itajaí, 21 de Junho de 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## RESUMO GERAL
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ISOLADA JORGE DOMINGOS GONZAGA
ITEM | DESCRIÇÃO | AMPLIAÇÃO | REFORMA | TOTAL GERAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 27669.02 | 0 | 27669.02
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 2858.98 | 2539.67 | 5398.65
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 5740.58 | 0 | 5740.58
4 | INFRAESTRUTURA | 80617.44 | 0 | 80617.44
5 | SUPERESTRUTURA | 21998.63 | 10673.07 | 32671.7
6 | PAREDES E PAINÉIS | 17452.66 | 9884.01 | 27336.67
7 | ESQUADRIAS | 7873.82 | 20176.53 | 28050.35
8 | COBERTURA | 42038.83 | 8513.61 | 50552.44
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4814.43 | 0 | 4814.43
10 | REVESTIMENTO | 31679.64 | 497.67 | 32177.31
11 | PAVIMENTAÇÃO | 27040.23 | 0 | 27040.23
12 | BANCADAS E PEITORIS | 1674.01 | 525.04 | 2199.05
13 | PINTURA | 17307.82 | 41586.42 | 58894.24
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13902.33 | 0 | 13902.33
15 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS | 1399.89 | 0 | 1399.89
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3265.44 | 476.81 | 3742.25
17 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3648.29 | 0 | 3648.29
18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3764.31 | 0 | 3764.31
19 | CLIMATIZAÇÃO | 8207.89 | 0 | 8207.89
20 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO | 9130.57 | 0 | 9130.57
21 | LOUÇAS E METAIS | 8525.41 | 1194.69 | 9720.1
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7654.62 | 0 | 7654.62
23 | SERVIÇOS FINAIS | 1512.43 | 2994.03 | 4506.46
T O T A L G E R A L |  | 349777.27 | 99061.55 | 448838.82
2018-06-21 | ENG. CIVIL VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS - CREA/SC 140246-2

## COMP. DO BDI (hidden)
TABELAS PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI POR TIPO DE OBRA
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7.4% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.87% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## DEMONS. DO BDI
ESCOLA ISOLADA JORGE DOMINGOS GONZAGA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos benefícios e despesas indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.23%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.8%
| Subtotal | 2.07%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.4%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.87%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, 21 DE JUNHO DE 2018
___________________________
VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS
CREA/SC 140246-2