## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Construção de Ossuário
Localização: Cemitério Municipal da Fazenda
[8 empty] | Área (m²): | 47.94
Data: Agosto/2018 | [7 empty] | BDI: | 25%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário c/ BDI(R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1182.6 | 1.434%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 74209/001 | 3 | m² | 315.37 | 394.2 | 1182.6
2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 37429.04 | 45.37%
2.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92767 + 92799 | 369.81 | Kg | 17.35 | 21.7 | 8024.877
2.2 | Armadura CA-50 D=6,3mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92776 + 95446 | 142.25 | Kg | 15.95 | 19.9 | 2830.775
2.3 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92777 + 92793 | 604.83 | Kg | 16.46 | 20.6 | 12459.498
2.4 | Concreto armado para fundações, calçada e lajes, incluindo o preparo, lançamento, adensamento e acabamento - fck 20MPa | SINAPI | 1527 | 38.7 | m³ | 291.78 | 364.7 | 14113.89
2.5 | Fômas em madeira reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 68.19 | m² | 73.83 | 92.3 | 6293.937
3 | ALVENARIA | [6 empty] | 37475.83 | 45.43%
3.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | SINAPI | 72132 | 253.22 | m² | 65.08 | 81.4 | 20612.108
3.2 | Chapisco junta 5mm, (ci-ar) 1:4, com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 506.44 | m² | 5.3 | 6.6 | 3342.504
3.3 | Emboço argamassa regular, esp= 10mm 1:2:8 (ci-ca-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87550 | 506.44 | m² | 18.04 | 22.6 | 11445.544
3.4 | Pintura externa reboco - selador, tinta acrílica, com 2 demãos | SINAPI | 95626 + 88415 | 72.68 | m² | 14.74 | 18.4 | 1337.312
3.5 | Pintura em madeira aparente - selador, tinta esmalte, com 2 demãos | SINAPI | 74065/002 | 25.2 | m² | 23.41 | 29.3 | 738.36
4 | COBERTURA | [6 empty] | 6018.41 | 7.296%
4.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 98.34 | m² | 48.96 | 61.2 | 6018.408
5 | OUTROS SERVIÇOS | [6 empty] | 385.76 | 0.4676%
5.1 | Limpeza geral da obra | SINAPI | 9537 | 124.44 | m² | 2.44 | 3.1 | 385.764
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 82491.64 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1 - PREÇOS BASEADOS NA PLANILHA ELETRONICA DE ORÇAMENTO (SINAPI JUN/2018)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02
ITEM | SERVIÇO | VALOR | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1182.6 | 100%
2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 37429.04 | 22% | 23% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10%
3 | ALVENARIA | 37475.83 |  | 5% | 12% | 22% | 22% | 22% | 17%
4 | COBERTURA | 6018.41 | [6 empty] | 10% | 90%
5 | OUTROS SERVIÇOS | 385.76 | [7 empty] | 100%
|  |  | 11.42% | 12.71% | 12.26% | 14.53% | 14.53% | 14.53% | 12.99% | 7.034%
| TOTAL | 82491.64 | 9416.9888 | 10482.4707 | 10111.4556 | 11987.5866 | 11987.5866 | 11987.5866 | 10715.6361 | 5802.329