ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, INSERIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (MCMV-FAR). CONTRATO 409.704-63/

ITAJAÍ/SC

JULHO/2018

# TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada, isto é, aquela que tenha em suas finalidades a execução de trabalho técnico social, devidamente comprovada por meio do seu estatuto ou contrato social, e comprove experiência na prestação de serviços no PTS – Projeto de Trabalho Técnico Social, PDST – Plano de Desenvolvimento Sócio Territorial e PO- Planejamento Operativo. As ações a serem desenvolvidas visam a mobilização social dos beneficiários (as) do empreendimento do Programa Minha Casa e Minha Vida – Recursos FAR – Faixa I, conforme previsto na Portaria do Ministério das Cidades nº 21, de 22 de janeiro de 2014..

Os serviços serão executados no empreendimento do Projeto Habitacional São Francisco de Assis este localizado na comunidade da Volta de Cima, Bairro Salseiros. No total, serão 480 unidades habitacionais, com área total de 46,66 m² cada, sendo dois imóveis no térreo e dois no primeiro piso, totalizando quatro moradias em cada bloco.

Para o alcance dos objetivos do Plano de Trabalho, as atividades deverão ser desenvolvidas conforme o cronograma de ações apresentadas neste Termo de Referência, bem como as intervenções deverão acontecer com a supervisão e coordenação da Secretaria Municipal de Habitação - Prefeitura Municipal de Itajaí.

Os valores previstos e acordados contratualmente devem ser respeitados conforme abordado no cronograma de orçamento deste Termo de Referência.

Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de serviços tais como:

- Mobilização, Organização e Fortalecimento Social;

- Educação Ambiental e Patrimonial;

- Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção;

- Desenvolvimento Socioeconômico;

# 2.JUSTIFICATIVA

O processo de urbanização brasileiro vem ocorrendo de forma irregular e desordenada, constituindo um crescente de desigualdade no cenário urbano, onde é verificada uma população periférica, destituída do acesso aos bens e serviços públicos ou atendidas com precariedade.

O município de Itajaí, tipicamente açoriano e de fácil acesso devido à proximidade dos grandes centros econômicos do Estado, possui uma universidade, um porto municipalizado, sendo o maior porto pesqueiro do Brasil e formado por indústrias navais, com um comércio forte, torna-se um atrativo para a imigração daqueles que almejam uma nova oportunidade de vida, seja pessoal ou profissional. Porém nem todos que chegam à cidade, possuem condições de se instalar de forma regular ou ingressar no mercado formal de trabalho e acabam por ocupar áreas sem condições de habitabilidade, aumentando ainda mais os assentamentos irregulares da cidade e a situação de vulnerabilidade destas famílias.

Em janeiro de 2007 foi criada a Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária para atender as demandas Municipais referente à problemática habitacional e de regularização fundiária no município de Itajaí.

Tendo em vista que pensar a moradia é pensar na multiplicidade e complexidade dos fatores que constituem o viver nas cidades, a partir da perspectiva da garantia do acesso aos direitos sociais, é que se torna fundamental a ampliação da discussão sobre a temática, de forma a construir uma abordagem que perpasse por toda esta perspectiva.

Sabendo que a moradia não se restringe ao aspecto físico de uma casa, deve-se considerar o conjunto de relações das pessoas com o espaço habitacional, sua relação com o ambiente, as relações de vizinhança, considerando e valorizando a cultura que se institui nas interações pessoais e entre grupos comunitários, presentes no dia a dia das famílias beneficiárias, para a efetiva promoção da cidadania e da formação da identidade social destas famílias. Nesta perspectiva, o trabalho social se constitui em fator indispensável na implantação deste programa Minha Casa Minha Vida.

O Trabalho Técnico Social, conforme coloca o Ministério das Cidades, engloba o conjunto de estratégias, processos e ações, a partir de estudos e diagnósticos integrados e participativos do território, nas dimensões social, econômica, produtiva, cultural, ambiental e político institucional, alinhada com a intervenção física e com as políticas públicas locais, para promover o exercício da participação cidadã, favorecendo a organização da população e a gestão comunitária dos espaços comuns, na perspectiva de contribuir para fortalecer a melhoria das condições de vida das famílias e a sustentabilidade das intervenções.

Diante disso, o presente trabalho técnico social, traz como premissa, o estímulo à participação das famílias beneficiárias de forma que promova uma melhor adequação às necessidades e demandas dos grupos sociais envolvidos, contribuindo com a organização e fortalecimento comunitário, bem como a construção do sentimento de pertencimento e espírito de vizinhança.

A realização do trabalho técnico social deve contribuir significativamente para a minimização dos impactos sociais causados pelas mudanças na vida das famílias e deverá ser realizado de forma participativa, buscando alcançar, sobretudo, a melhoria na qualidade de vida das mesmas, através da realização de ações socioeducativas programadas; promoção da mobilização e participação social; adequada apropriação e uso dos domicílios e seus reflexos na melhoria da qualidade de vida da população.

Para tanto, o Trabalho deverá ser desenvolvido com a utilização de estratégias diferenciadas, com abordagens coletivas e individuais, a considerar os contextos que envolvem as famílias beneficiárias.

O Trabalho Técnico Social prevê abordagens coletivas realizadas através de instrumentos como: reuniões, oficinas, palestras informativas, capacitações, atividades culturais, encontros de grupos heterogêneos (jovens-mulheres-idosos), entre outras atividades, estimulando a participação das famílias envolvidas no processo e a implantação de estratégia de valorização e empoderamento de mulheres.

Além disso, o Trabalho deverá ter como eixos norteadores:

- Mobilização e Organização Comunitária. Trata-se do eixo que deve prever os processos de informação, mobilização, organização e capacitação da população beneficiária, visando assim contribuir para a construção de autonomia e protagonismo social, bem como, o fortalecimento das organizações existentes no território, através da constituição de novos canais de participação e controle social;

- Acompanhamento e gestão social da intervenção. Esse eixo deve promover a gestão das ações sociais necessárias para a identificação, encaminhamento e solução de problemas de construção/ manutenção referentes ao empreendimento, em articulação com as partes (construtora, os entes públicos e as concessionárias) de acordo com as respectivas competências;

- Educação ambiental e patrimonial. É o eixo que visa promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção;

- Desenvolvimento socioeconômico. O eixo tem como objetivo a articulação de políticas públicas, o apoio e a implementação de iniciativas de qualificação profissional e geração de emprego e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o aumento da renda familiar e contribuindo, junto com as demais ações, para a emancipação das famílias e melhoria da qualidade de vida da população.

Como uma das prioridades do Trabalho, que perpassa transversalmente pelos quatro eixos, visualiza-se a abordagem com as mulheres, já que estas são em muitos casos chefes de família, vivenciando em meio a este papel, diversas dificuldades para avançar plenamente no processo de autonomia e emancipação. Nesta perspectiva, pretende-se trabalhar a partir dos eixos de referência questões como autoestima, de ingresso ao mercado de trabalho e de cuidados com os filhos, tanto no que se refere à redução de danos advindo do consumo de tabaco, álcool e demais drogas (licitas e/ou ilícitas), quanto com relação à sensibilização da comunidade para uma pratica de “não à violência” e condução assertiva dos conflitos familiares.

Cabe colocar a perspectiva participativa foi considerada para toda a elaboração deste Termo de Referência em função do Projeto de Trabalho Técnico Social, onde foram feitas reuniões da equipe técnica da Secretaria de Habitação com as comunidades das áreas referentes à demanda fechada, bem como, visitas nas duas comunidades das quais se originam esta demanda, tanto para conhecimento da realidade como para mapear e congelar a área objetivando conter o avanço das invasões.

# 3. CONCEPÇÃO DA PROPOSTA

O Termo de Referência tem por finalidade oferecer referências para diretrizes do desenvolvimento do Trabalho Técnico Social para a Empresa Consultora.

A proposta visa à mobilização e a sensibilização da população para a gestão comunitária e ambiental participativa, com vistas à formação de uma cultura de participação através do envolvimento na implementação de políticas públicas habitacionais e socioambientais. Informando sobre os benefícios trazidos com a implementação do empreendimento, na obtenção da melhoria da qualidade de vida.

Sendo assim, a implementação de tal proposta assegura condições dignas de moradia aos atendidos, diminuindo o déficit habitacional do município; além da preservação ambiental.

Neste sentido, conforme anteriormente descrito, as ações serão trabalhadas com os seguintes enfoques:

- Mobilização e Organização Comunitária – Serão realizadas ações voltadas à difusão de informações, discussão e esclarecimentos sobre o Programa e ações compatíveis às características desta nova comunidade, buscando sempre reforçar e potencializar uma postura cidadã em defesa de direitos e cumprimento de deveres, construindo e consolidando práticas democráticas e de empoderamento, que favoreçam o fortalecimento da comunidade. Além da curiosidade que envolve os participantes, o direito à informação, as ações previstas para este eixo se justificam porque para se envolver é preciso conhecer.

- Educação Ambiental e Patrimonial - As ações que envolvem a questão ambiental devem trazer em seu bojo a reflexão necessária sobre a realidade ecológica da comunidade que se forma, sendo fundamental a problematização sobre o uso racional dos recursos naturais, bem como, a questão de destinação e manejo de destinos sólidos, focando ações de conscientização e proposições concretas sobre a temática, entre outros. A melhor postura para a manutenção de um ambiente saudável e à defesa do meio ambiente. Por este eixo perpassará ainda temas relacionados a melhoria das condições de saúde, abordando temas como, alimentação saudável e uso de substância psicoativa. Sobre a educação patrimonial, essa buscará trabalhar no sentido de desenvolver o pertencimento e conservação dos espaços coletivos, bem como delimitação de atribuições e responsabilidades. Isto, para que o patrimônio construído seja preservado e para que não haja alterações construtivas que possam oferecer riscos estruturais e para que todos tenham noção do patrimônio público e do privado, como conservar e a quem se dirigir no caso de danos.

- Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção – Este aspecto ficará em grande parte relacionado e referenciado ao plantão social, onde poderão ser identificadas, encaminhadas e solucionadas as questões referentes aos problemas construtivos e de manutenção do empreendimento. Esta deverá trabalhar em estreito contato com a construtora, a rede de serviços socioassistenciais e o poder público, através da Secretaria Municipal de Habitação, que irá referenciar não somente este eixo de execução do Trabalho Técnico Social, mas todos os demais.

- Desenvolvimento Socioeconômico – As famílias deverão ser motivadas a participar de programas e ações voltados à geração de Trabalho e renda. Para tanto, estas deverão ser incentivadas a participar de programas específicos oferecidos nas três esferas de Governo, através de ações contínuas de divulgação de cursos, capacitações e oportunidades oferecidas voltadas à capacitação profissional nas mais diversas áreas e de acordo com o interesse da comunidade (PRONATEC – SENAI / SENAC), a serem encaminhados e acompanhados, quando possível, em conjunto com os equipamentos já disponíveis no Município. Nesta perspectiva, compreende-se a necessidade de iniciar a discussão e apoiar às formas de produção coletiva com a constituição de associações e/ou cooperativas de produção e empreendedorismo.

O conjunto de ações – de caráter informativo e educativo proposto - visa garantir tanto o desenvolvimento e a elegibilidade da intervenção, como a sustentabilidade do empreendimento, considerando as especificidades de cada indivíduo (família) e tendo como elemento central a participação efetiva da população.  Deste modo, pretende-se contribuir para a construção do conhecimento desta população, a partir das relações sociais já existentes, sempre norteados pela busca da melhoria da qualidade de vida e pelo exercício da cidadania.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral:

Promover o exercício da participação cidadã, favorecendo a organização da população e a gestão comunitária dos espaços comuns, na perspectiva de contribuir para fortalecer a melhoria das condições de vida das famílias e da sustentabilidade do empreendimento.

4.2 Objetivos Específicos:

- Estimular a participação das famílias beneficiárias em todos os processos;

- Identificar e capacitar lideranças e grupos representativos para participação nos espaços de organização comunitária e controle social;

- Informar as famílias sobre o Programa, os critérios de participação, as condições contratuais;

- Orientar as famílias beneficiárias sobre os procedimentos na entrega dos imóveis;

- Difundir noções básicas sobre organização comunitária e alternativas de representações dos beneficiários;

- Promover junto aos órgãos competentes do município, o acesso das famílias beneficiárias às tarifas sociais através do Plantão Social;

- Manter as famílias beneficiárias informadas sobre a oferta e localização de serviços públicos essenciais de educação, saúde, segurança pública, e assistência social e acompanhar os processos de transferência escolar;

- Orientar as famílias sobre a necessidade de cadastramento e mudança de endereço no Cadastro Nacional para Programas Sociais do Governo Federal – CADUNICO e do Programa Bolsa Família;

- Possibilitar esclarecimentos acerca dos direitos políticos, civis e sociais;

- Estimular à participação em todas as fases do Trabalho, principalmente no que se refere à pactuação das primeiras normas de convivência e do uso dos espaços comuns, que serão aprofundados durante o trabalho de gestão condominial;

- Estimular o desenvolvimento dos laços sociais e comunitários, por meio de atividades que fomentem o sentimento de pertencimento das famílias beneficiárias;

- Implantar grupo de mulheres mensal que busque construir o protagonismo das mesmas;

- Construir um informativo / jornal periódico como forma de estimular a mobilização e garantir a informação à comunidade;

- Fomentar ações de Integração Social visando o fortalecimento dos vínculos comunitários;

- Promover ações que despertem o interesse pelo universo cultural e esportivo;

- Incentivar a construção de uma pista de skate no empreendimento, em conjunto com os moradores, através da contratação de oficina especifica;

- Incentivar a organização de grupos sociais e de comissões de interesses, implementando ações de caráter continuado, que impulsionem a melhoria da qualidade de vida dos moradores e sua participação na Associação de Moradores do Bairro;

- Articular com as demais políticas públicas e instâncias de caráter participativo, ações do Trabalho Social, na perspectiva da inserção das famílias beneficiárias e inclusão social;

- Desenvolver estratégias de monitoramento e avaliação junto à comunidade durante todo o processo;

- Estabelecer parcerias;

- Articular com as políticas públicas existentes no município, monitorando o acesso aos serviços de educação e às tarifas sociais, realizadas através de Plantão Social;

- Estimular o retorno e permanência na educação formal;

- Desenvolver atividades que auxiliem no enfrentamento à questões diversas como à violência, o uso de substância psicoativa e o crime organizado;

- Articular e promover ações e capacitações de geração de trabalho e renda, bem como inserção no mercado de trabalho;

- Motivar e auxiliar no processo de implantação de uma cooperativa de trabalho;

- Promover a gestão das ações sociais necessárias para identificação, encaminhamento e solução dos problemas construtivos.

- Difundir informações e ações de saúde, alimentação saudável e outras práticas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e do coletivo;

- Fomentar a sensibilização e consciência comunitária para a preservação e conservação ambiental, manejo dos resíduos sólidos e para o uso racional dos recursos naturais, como a água e energia elétrica;

Capacitar os beneficiários para promoção de atividades de educação ambiental e patrimonial;

- Estimular a correta apropriação e uso adequado dos espaços e equipamentos de uso comum;

- Promover treinamento para o uso adequado dos sistemas de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos, orientando as famílias beneficiárias sobre a necessidade e importância da manutenção preventiva da moradia e destes sistemas.

- Implantar coleta seletiva no empreendimento;

- Implantar horta comunitária buscando a integração e orientando sobre as práticas alternativas agroecológicas para preparo do solo, manuseio de plantas e controle de pragas

- Implantar composteiras domésticas em todos os condomínios habitacionais;

5. METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos neste projeto, a metodologia adotada necessita da participação, envolvimento da comunidade, em todas as fases do projeto, sendo que o engajamento trará legitimidade às ações propostas.

Sendo assim, segue a metodologia das ações a serem desenvolvidas relacionando os objetivos propostos às ações a serem realizadas e aos instrumentos e técnicas a serem utilizados, bem como a forma de registro e documentação das atividades. Ressalta-se também que as ações propostas até o momento da mudança serão realizadas com as famílias originarias da demanda fechada e da demanda aberta em momentos distintos, sendo que na comunidade do Imaruí será realizado na Escola Básica Municipal Arnaldo Brandão, e na comunidade da Canhanduba na Associação Recreativa João Dalmolim, bem como as ações propostas para o período pós-obra serão realizadas conjuntamente em grupos subdivididos em local a ser alugado nas proximidades do Loteamento São Francisco de Assis ou em tenda apropriada locada pela empresa licitada a ser instalada na área institucional II (ao lado da pracinha).

As ações terão como ponto de partida o diagnóstico social que permite a caracterização da situação local através de dados qualitativos, bem como dos dados qualitativos observados no decorrer do processo. Conhecendo a realidade, o perfil social, econômico, cultural e organizativo da população a ser beneficiada; o ponto de partida propriamente dito - se constitui no alicerce do presente projeto.

Diante disto, para o alcance dos objetivos – metodologicamente - as ações remetem a duas etapas: à pré-contratual e à pós-contratual, sendo que a etapa pré-contratual; a ser iniciada noventa dias antes do término da obra - contempla atividades e ações que objetivam informar as famílias sobre critérios de participação e condições contratuais do Programa Minha Casa Minha Vida; os procedimentos para a entrega dos imóveis; suporte às famílias para o acesso aos serviços públicos, as noções básicas sobre organização comunitária dos beneficiários.

Na etapa seguinte - a pós-contratual – após a assinatura de todos os contratos com os beneficiários do empreendimento, as ações contemplam conteúdos voltados à organização comunitária, ao fortalecimento dos laços de vizinhança, bem como abordagem das questões individuais presentes no cotidiano da vida das famílias, conforme objetivos e diretrizes descritos anteriormente.

Para a execução do conjunto de ações foram desenvolvidas planilhas que as dimensionam no tempo, nas diferentes etapas do projeto, a partir da elaboração e consolidação do diagnóstico social, mapeado e firmado no decorrer do processo.

Nesta perspectiva, o trabalho interdisciplinar proposto se fundamenta na participação, no envolvimento e no comprometimento comunitário que se embasa no relacionamento direto, no diálogo e no caminhar junto com a comunidade. Todas as atividades serão documentadas sistematicamente, sendo que a proposta metodológica congrega os seguintes eixos de intervenção para o planejamento das ações do trabalho social: - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social; - Educação Ambiental e Patrimonial; - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção; - Desenvolvimento socioeconômico.

| ETAPAS METODOLÓGICAS | MEIOS PARA A EXCUÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADES | PERÍODO DE EXECUÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1ª Etapa: Pré-contratual | - Seleção das Famílias | Da assinatura do convênio até 50% de conclusão da obra. |
| Execução do PTTS (Empresa Licitada) | - Reuniões informativas; - Mobilização da comunidade | Até 90 dias antes da conclusão do empreendimento. |
| 2ª Etapa: Pós-contratual (12 meses de execução da empresa licitada – total de 15 meses de PTTS) | - Palestras informativas; - Reuniões informativas; - Capacitações; - Oficinas; - Formação de Grupos Sociais e Comissões de Interesses; - Encontros de grupos; - Ações educativas diversas. | Após a assinatura de todos os contratos. |

1ª Etapa: Período Pré-contratual

Meta 1: Seleção da demanda:

Realização de levantamento e estudo das Normativas, Portarias e demais marcos legais que organizam e fundamentam o Programa Minha Casa Minha Vida e a Seleção das Famílias beneficiadas. Discussão da temática junto a Procuradoria do Município. Elaboração dos critérios Municipais de priorização da demanda, com posterior discussão e aprovação do Conselho Municipal de Habitação. Levantamento das áreas de risco a serem priorizadas para atendimento da demanda fechada, bem como atendimento e levantamento socioeconômico das famílias residentes nestas áreas. Divulgação ampla junto à comunidade acerca dos critérios e procedimentos para seleção das Unidades Habitacionais destinadas a demanda aberta. Realização de plantão para atendimento, realização de levantamento socioeconômico e atualização dos dados existentes no cadastro habitacional da Secretaria Municipal de Habitação. Hierarquização da Demanda por critérios de priorização. Realização do sorteio conforme hierarquização quando necessário. Organização dos cadastros das famílias. Encaminhamento da listagem das famílias beneficiárias e dos cadastros para Instituição Financeira. Montagem dos dossiês nos moldes exigidos pela Instituição Financeira - Transferência dos dados das famílias selecionadas através do Relatório de Interface do Cadastro Único para o SITAH.

Meta 2: Ações Informativas

Meta 2.1 Informação e divulgação de etapas do projeto. As informações sobre o Projeto deverão ser copiladas e divulgadas junto à comunidade através de reuniões, bem como, durante o mapeamento da área e realização do levantamento socioeconômico. Os meios de comunicação existentes no Município, como canais de televisão, Jornais impressos, site da Prefeitura, serão importantes parceiros no processo de informação e divulgação.

Meta 2.2 Reunião com as famílias das comunidades de onde advém a demanda fechada, para esclarecimentos sobre o Programa, os critérios de participação, as condições contratuais, entre outros. Esta ação compreende ainda, sanar as duvidas das comunidades, identificar as lideranças e os grupos representativos existentes e em potencial.

Meta 2.3 Reunião com todas as famílias contratadas, para esclarecimentos sobre o Programa, as condições contratuais, entre outros. Esta ação compreende ainda, sanar as duvidas das comunidades, identificar as lideranças e os grupos representativos existentes e em potencial.

Meta 2.4 Organização e condução do processo de sorteio das unidades habitacionais, de forma transparente e participativa tão logo estejam conclusos os processos contratuais das famílias beneficiadas.

Meta 2.5 Reunião de mobilização das famílias com Palestra para difusão de noções básicas sobre organização comunitária; alternativa de representação dos beneficiários; gestão condominial; estimativas de custos e estratégias para reluzi-los.

Meta 2.6 Reunião de Apresentação do Projeto de Trabalho Técnico Social e da equipe que o executará.

Meta 2.7 Instalação de Escritório: Espaço destinado à equipe social contratada para a execução do projeto dentro do Condomínio. Este deverá ser alugado ou instalado nas proximidades do empreendimento, posteriormente mobiliado e equipado para dar condições de trabalho à equipe.  Este espaço servirá igualmente de Plantão Social, o qual será equipado pela empresa licitada, com vistas a identificar necessidades, acolher, informar, orientar e encaminhar às famílias aos serviços públicos essenciais de educação, saúde, lazer, segurança pública e assistência social como apoio à equipe de referência do Município, promovendo, entre outros, o acesso às tarifas sociais, além de orientar as famílias quanto à regularização junto a CELESC e SEMASA, possibilitando as novas ligações. Este espaço de escuta deverá ser oferecido pelo menos um mês de ocupação das unidades habitacionais e devendo permanecer durante todo o período de pós-obra, devendo este também realizar abordagens individuais e visitas domiciliares. Através do Plantão Social temporário, as famílias receberão também orientações sobre o processo de mudança de endereço no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO e do Programa Bolsa Família e sobre as políticas de proteção social, bem como os demais encaminhamentos necessários, sendo estes serviços direcionados às famílias beneficiárias do Projeto Habitacional São Francisco de Assis. Cabe colocar ainda, que no mesmo endereço ou espaço locado para implantação do escritório e realização de plantão social, deverá também esse comportar um espaço grande que oportunize a realização de grupos de trabalho com aproximadamente 50 pessoas, onde deverão ser executadas as atividades como palestras, oficinas, reuniões, entre outras, previstas nesse Projeto Técnico Social.

Meta 3: Articulação de Parcerias

Meta 3.1. Reuniões de acompanhamento das ações e proposição de novas ações de acordo com a realidade local.

Meta 4: Avaliação e Monitoramento

Meta 4.1. Realizar visitas às obras com a comissão de moradores, que será registrada através de relatório, registro fotográfico e lista de presença.

Meta 4.2. Reuniões com a liderança local para avaliar o grau de satisfação da população beneficiária em relação ao projeto técnico social. Estas reuniões serão ministradas pela equipe social do projeto e contarão com a participação de ao menos um membro da equipe técnica do município.

Meta 4.3. Pesquisa de Satisfação. Esta deverá ser realizada semestralmente. Pesquisa quantitativa, por amostragem, a partir dos indicadores de resultados vinculados aos objetivos específicos propostos. Além de medir o grau de satisfação das famílias beneficiárias em relação ao Projeto como um todo; esta ação atende exigências do Programa em Intervenções com valor de investimento superior a R$9 milhões. A pesquisa deverá ser engendrada pela equipe social, desde a elaboração do instrumento à aplicação em campo.

Tendo em vista o grande número de unidades habitacionais (480), a comunidade será dividida em 10 grupos para realização da maior parte das atividades em separado (sendo os eventos festivos e culturais realizados com o grande grupo), tendo em vista assim, possibilitar uma maior participação dos moradores, de forma garantir a todos os espaços de diálogo e trocas efetivas. Esse agrupamento, a princípio, será realizado tendo como critério a localização geográfica das unidades, podendo estes 10 grupos serem nominados por letras, números ou qualquer outra denominação a ser decidida coletivamente, sendo esta decisão uma forma a garantir a relação de pertencimento e empoderamento da comunidade. Em virtude da ausência de local para os encontros coletivos dentro do loteamento, estes devem acontecer no espaço a ser locado para implantação do escritório e plantão social, ou em local alternativo adequado nas proximidades.

Diretrizes Gerais

1. A participação da comunidade deve ser entendida como um processo pedagógico de construção de cidadania e um direito do cidadão.

1.2 Deve-se promover a capacitação dos moradores, através de suas organizações representativas para a autonomia na gestão democrática dos processos implantados. Em se tratando de intervenções com habitação verticalizada, deverá ser dada ênfase aos processos de gestão condominial em que as regras de convivência coletiva sejam discutidas e expressas pelos grupos de moradores que serão usuários desta construção.

1.3 O Trabalho Social deverá promover parcerias para o atendimento das necessidades dos beneficiários e para a implantação das políticas sociais na área de intervenção, contribuindo para o acesso das famílias a serviços de educação, saúde, esporte, lazer, cultura, assistência social, segurança alimentar e segurança pública, dentre outras.

6. EXIGÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA

| Profissão | Formação Acadêmica | Atribuição na Equipe | Número Mínimo de Horas disponibilizadas ao Projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Profissional de Serviço Social e/ou de Ciências Sociais - sociólogo | Nível Superior | Coordenação | 80 horas mensais |
| 01 Assistente Social e/ou cientista social - sociólogo | Nível Superior | Apoio técnico no projeto | 80 horas mensais |
| 01 Psicólogo | Nível Superior | Apoio técnico no projeto | 80 horas semanais |
| 01 Técnico Administrativo | Nível Médio | Apoio técnico no projeto | 80 horas semanais |

Ressaltamos ainda que a Equipe básica contratada conforme quadro funcional a cima descrito deverá estar com cobertura securitária.

A Empresa de Consultoria deverá disponibilizar a qualquer tempo devido conforme a necessidade do projeto, uma Equipe de Profissionais conforme quadro acima que será responsável pela execução do Trabalho Técnico Social. Para a execução dos serviços a empresa proponente deverá demonstrar:

a) Capacidade técnica conforme exigências do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, descritas no presente Termo; respectivos do Programa Minha Casa e Minha Vida obedecendo às leis, decretos, Normas Operacionais e de Instruções.

b) Equipe técnica profissional deverá ter no mínimo dois anos de formação e comprovada experiência profissional na área objeto de intervenção, conforme já especificado no presente Termo; relacionados ao trabalho técnico social no Programa Minha Casa e Minha Vida.

c) O trabalho técnico social deverá ser acompanhado e supervisionado pela Coordenação da equipe básica da empresa contratada, bem como apresentação de relatórios mensais à equipe Técnica da Secretaria de Habitação, referente às atividades realizadas e submetendo a aprovação.

A Equipe Técnica da Empresa de Consultoria contratada deverá estar constantes condições de atender à supervisão da Prefeitura Municipal de Itajaí, Caixa Econômica e Ministério das Cidades, prestando-lhes todos os esclarecimentos e informações sobre o desenvolvimento das ações, colocar a disposição os meios necessários e aptos, permitir a medição/avaliação das ações desenvolvidas e a inspeção dos materiais e equipamentos utilizados, sendo que o Responsável Técnico Social deverá apresentar-se na Sede da Secretaria Municipal de Habitação, sempre que for necessário conforme convocação da Equipe Técnica da Prefeitura.

Cabe colocar que com relação à contratação de serviços terceirizados de profissionais e consultorias externas, a empresa deverá solicitar autorização prévia da Secretaria Municipal de Habitação.

A Empresa deverá conhecer e seguir o Projeto Técnico Social básico constante neste Termo de Referência, bem como os demais Projetos integrantes no processo de implementação do Empreendimento.

A Empresa Contratada deverá utilizar os recursos disponibilizados em custos com recursos de materiais e serviços como: material de consumo, pedagógico, comunicação, expediente, eventos, material permanente, transporte, despesa com a estrutura e manutenção, e avaliação pós-ocupação.

A Contratada deverá disponibilizar a equipe técnica social para atendimento semanal, uma vez por semana, na modalidade de Plantão Social, sendo vinculado ao Núcleo de Gerenciamento do Projeto.

A Empresa deverá produzir materiais didáticos, informativos e cartilhas conforme as orientações deste Termo de Referência.

Ter profissionais disponíveis para o desenvolvimento de atividades no período da noite e durante fins de semana.

A equipe básica deverá estar no município três vezes por semana para execução e acompanhamento dos trabalhos.

Não poderá desenvolver ou executar qualquer trabalho e\ ou atividade sem a aprovação da Comissão Executora Municipal.

A contratada se responsabilizará, integral e diretamente, pelo levantamento de dados e formulação dos produtos contratados; pelo fiel cumprimento à metodologia de implementação; e pelo gerenciamento de todos os aspectos técnicos necessários ao desenvolvimento do trabalho.

Ao município de Itajaí cabe a coordenação dos trabalhos desenvolvidos pela contratada, fazendo cumprir as exigências legais concernentes à Lei 11.124, de 16 de junho de 2005; às resoluções do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; e às transferências de recursos da União aos entes federados.

6.1. Para fins da Qualificação Técnica

A comprovação da qualificação técnica da empresa será feita através de atestado(s) em nome da LICITANTE, emitido(s) pelo contratante titular obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a
execução de serviços de características semelhantes, acompanhado com a
Certidão de Acervo Técnico e comprovação de registro no Conselho Regional de
Serviço Social – CRESS, no caso do profissional de Serviço Social.

6.2. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO:

| CRITÉRIOS | QUANTIDADE | PONTOS ATRIBUÍDOS |
| --- | --- | --- |
| Da Pessoa Jurídica licitante: Prova de aptidão (capacitação técnico operacional), por meio de atestados de capacidade técnica; fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, expedido em nome da pessoa jurídica licitante, - com características similares e compatíveis com o objeto desta licitação - demonstrando a execução de serviços, o período de execução, mencionando data de inicio e de término - e cópia do contrato do serviço. | 01 | 0,20 |
|  | 2 a 4 | 0,30 |
|  | 5 a 6 | 0,40 |
|  | 07 a 10 | 0,50 |
|  | Mais de 11 | 0,60 |
| Da equipe Técnica: Do Coordenador geral: Profissional de Serviço Social e ou cientista social - sociólogo Prova de aptidão (capacitação técnico operacional), por meio de atestados de capacidade técnica; fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, expedido em nome do profissional - com características similares e compatíveis com o objeto desta licitação - demonstrando a execução de serviços, o período de execução, mencionando data de inicio e de término. | 01 | 0,20 |
|  | 2 a 4 | 0,30 |
|  | 5 a 6 | 0,40 |
|  | 07 a 10 | 0,50 |
|  | Mais de 11 | 0,60 |
| Da equipe Técnica: Do Apoio Técnico: Formação em Psicologia; Formação em Serviço Social e/ou Ciência Sociais - sociólogo. Prova de aptidão (capacitação técnico operacional), por meio de atestados de capacidade técnica; fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, expedido em nome do profissional - com características similares e compatíveis com o objeto desta licitação - demonstrando a execução de serviços, o período de execução, mencionando data de inicio e de término. | 01 | 0,20 |
|  | 2 a 4 | 0,30 |
|  | 5 a 6 | 0,40 |
|  | 07 a 10 | 0,50 |
|  | Mais de 11 | 0,60 |

7. PROCESSO DE INTERVENÇÃO

Conforme as diretrizes contidas no Caderno de Orientação Técnico Social – manual este da Caixa Econômica Federal, orienta sobre a fase de execução do Trabalho Técnico Social.

A intervenção técnico social é norteada por eixos estruturantes e macroações que traçam o planejamento das atividades propostas no Trabalho Técnico Social.

Deverá conter no processo metodológico do Planejamento Operativo as metas a serem alcançadas, bem como os Indicadores Sociais de cada meta atingida.

As estratégias de ação serão definidas conforme a necessidade da população visando o atendimento das demandas específicas dos beneficiários considerando os interesses coletivos e as situações que possam surgir durante o desenvolvimento do projeto.

O município a qualquer tempo poderá flexibilizar as ações abaixo descritas, podendo solicitar a inclusão de novas ações ou a adaptação conforme o Manual de Orientações Específicas para o TTS no PMCMV. Em caso de necessidade o município poderá solicitar a reprogramação das ações cujos objetivos propostos não sejam atingidos, utilizando metodologias alternativas.

7.1 Mobilização e Organização Comunitária (MOC)

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS/ TÉCNICAS |  | DOCUMENTOS / REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizar oficina sobre participação e representação comunitária, para a partir desta eleger representantes da comunidade, de forma a se efetivar a participação da mesma nos espaços de tomada de decisão | Oficina de Formação de Liderança, que deverá ser realizado, com no mínimo, 04 horas de duração buscando agregar beneficiários que apresentem espírito de liderança e que tenham a capacidade de ouvir, trocar conhecimentos e representar a comunidade que se forma, a fim de que estes possam tomar iniciativas autônomas que garantam o prosseguimento do trabalho social e a autonomia da comunidade. Este não se trata da gestão condominial, que ficará a cargo da instituição financeira Um dos encontros será direcionado aos jovens. | Oficina com o total de 12 horas, divido em 4 encontros com 3 horas de atividades cada. |  | Registro Fotográfico Lista de presença Ata das reuniões | Eleger representações (através de uma comissão) efetivamente participativas | Participação das representações eleitas na associação de moradores do bairro e nos demais espaços oportunos |
| Viabilizar o processo de participação nas decisões dos serviços públicos essenciais | Estimular participação da coletividade e principalmente das representações, na Associação de Moradores já existente que reunirá a comunidade para apontar as necessidades do loteamento. | Reuniões Deliberativas para formação do Grupo de Trabalho |  | Lista de presença, registros fotográficos e ata de reunião | Adesão de 20% dos participantes beneficiários | Número de adesão de participantes |
| Desenvolver ações de acompanhamento e atenção integral a famílias beneficiadas com o projeto | Através do plantão social, realizar atendimento individual/ articulação com a rede de serviços/ encaminhamentos, bem como prestar orientações quanto à regularização das pendências junto a CELESC e SEMASA. Iniciando na etapa pré contratual. | Atendimento individual/articulação com a rede de serviços/ Entrevista/ Dinâmica de Grupo. Organizados em 20 horas semanais. |  | Ficha de Acompanhamento / Encaminhamento / Relatório de Visita Domiciliar/ Registro Fotográfico | Atender 80% da população beneficiária do projeto | Número de atendimentos mensais/ encaminhamentos para a rede |
|  | Oficina com temática voltada à Cidadania buscando o esclarecimento e a consolidação dos direitos políticos, civis e sociais. Esta ação contribuirá para o entendimento das famílias beneficiárias de que a promoção da cidadania, com o princípio da participação, em especial, na Associação de Moradores do Bairro. | Oficina/ dinâmica de grupo/ |  | Registro Fotográfico Lista de presença Relatório da intervenção | Atender 20% da população beneficiária do projeto | Número de participantes. Avaliações periódicas |
|  | Implantação de Grupo de mulheres, com encontros mensais. Como proposta de protagonismo. Trata-se de uma atividade educativa e de reflexão. Com temas relacionados à autoestima e todo o universo de tripla jornada de trabalho e violência ao qual muitas vezes está submetido à realidade das mulheres. | Dinâmica de grupo/ Palestras informativas |  | Registro Fotográfico Lista de presença Ata dos encontros | Atender 40 mulheres beneficiárias do projeto, em especial mulheres chefes de família | Número de participantes. Avaliações periódicas |
|  | Implantar academia ao ar livre, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itajaí através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, com execução em parceria com a PMI através da Secretaria de Obras, tendo em vista possibilitar espaço de integração, estimulo a atividade física e hábitos saudáveis (área institucional II). | Instalar a academia ao ar livre em parceria com o município |  | Registro Fotográfico | Adesão de 60% da comunidade | Número de usuários da academia |
| Oportunizar o desenvolvimento comunitário,o fortalecimento dos laços de vizinhança e a promoção de atitudes e condutas ligadas ao zelo e ao bom funcionamento dos equipamentos sociais e comunitários | Construir coletivamente o informativo ou jornal para a mobilização e organização da comunidade. Preferência aos jovens. Através de oficina quinzenal. | Folheto Informativo/ jornal, a ser construído coletivamente e para ser distribuído nas reuniões. |  | Lista de presença, registro fotográfico e relatório das reuniões. | Atingir 60% das famílias beneficiadas com o material construído. | Número de participantes da oficina |
|  | Promover eventos comemorativos, com atividades culturais, esportivas, lúdicas e recreativas, com a finalidade de integrar as famílias, e desenvolver um espírito comunitário e participativo. | Reuniões e eventos. Obs.: os eventos devem oferecer decoração e buffet de acordo com a temática da festa,atividades culturais /animação, locação de brinquedos para uso coletivo, etc. |  | Relatório do evento e registro fotográfico. Lista de Presença | Realizar dois eventos de integração entre as famílias durante o período do PTTS. Participação de 70% da população beneficiária em cada evento | Número de eventos executados e 70% previsto de participação da população beneficiária |
|  | Reuniões para o início do estabelecimento de normas de convivência e do uso de espaços comuns. Estas regras, construídas coletivamente, poderão ser divulgadas através do informativo a ser construído. | Reuniões Informativas, dinâmicas de grupo |  | Lista de presença, cópia do material produzido,e registros fotográficos | Elaborar regras de convivência com a participação e aprovação de 80% dos moradores | Resultado da conclusão da Regra de convivência Número de participantes |
|  | Realizar reunião, discutindo os temas pertinentes ao convívio comunitário, para discutir a vida em comunidade, reforçando a importância de ações coletivas e de valorização do lugar, propiciando um espaço de diálogo acerca do tema. | Reuniões Informativas, dinâmicas de grupo e palestras |  | Registro fotográfico, relatório das atividades, lista de presença | Realizar 06 reuniões, com a participação de 70% da comunidade | Quantidade de reuniões realizadas e adesão de 70% dos participantes |
| Incentivar a participação da comunidade à educação formal, bem como orientar os pais e/ou responsáveis à sua iniciação e permanência escolar; | Realizar palestras àqueles que por razões diversas abandonaram os estudos. | Palestras com apresentação de entidades escolares (EJA, Escolas Profissionalizantes, FEAPI etc.), com dinâmicas de grupo. |  | Lista de presença, cópia do material produzido, avaliação dos participantes e registro fotográfico. | Retorno escolar de 30% dos jovens,e adultos. | Número e porcentagem de jovens e adultos que retornaram aos estudos. |
|  | Realizar atividades com crianças e adolescentes focando sobre a importância da freqüência escolar. | Palestras com dinâmicas de grupos, incentivando a continuidade dos estudos. |  | Lista de presença e registro fotográfico e relação das dinâmicas utilizadas. | Adesão de 60% de permanência dos alunos já matriculados | Quantidade de crianças e adolescentes matriculados a cada semestre. |
|  | Realizar reunião, com debates, informando lhes acerca dos direitos e deveres dos cidadãos e as formas de acessá-los | Oficina Educativa e Encaminhamento |  | Registro Fotográfico e Relatório das Atividades | Adesão de 60% dos participantes no grupo de oficinas | Número e porcentagem de participantes na oficina |
| Desenvolver estratégias de monitoramento e avaliação junto a Comunidade beneficiária acerca do trabalho realizado | Elaborar questionário avaliativo padrão (equipe SEHAB, equipe executora e representante da comunidade) | Questionário de avaliação, do grau de satisfação e transformações ocorridas. |  | Questionário periódico e relatório final da avaliação. | Aplicar uma vez o questionário a 80% das famílias. | Quantidade de questionários aplicados e respondidos pela Comunidade. Nível de satisfação da comunidade. |
|  | Elaborar relatório mensal das atividades executadas nos moldes indicado pelo COTS | Relatório do Trabalho Social executado |  | Elaborar relatórios trimestrais nos respectivos semestres | Encaminhamento de 100%dos relatórios previstos | Números de relatórios entregues no prazo |
| Desenvolver ações que despertem nos beneficiários o interesse pelo universo cultural | Oficinas de Teatro a partir da linguagem do Palhaço, voltado ao público infantil (Público Infantil - crianças de 6 a 10 anos) | Realização de Oficinas de Teatro com Atividades práticas e lúdicas, voltada para crianças de 06 a 10 anos focando em exercícios de cooperação, visando auto gestão, alongamento e aquecimento inspirados na prática de Yoga, além de expressão corporal, oratória, criatividade, concentração, através do universo lúdico. Com duração 2 por encontro. |  | Registros fotográficos/ divulgação dos eventos culturais da cidade através do informativo a ser elaborado | Realização de 10 encontros com duração de duas horas cada, com grupos de até 30 crianças | Número de adesão de participantes para elaboração do calendário |
|  | Apresentação de Espetáculo de Teatro de Rua na Linguagem do Palhaço | Apresentação de 3 espetáculos de Teatro de Rua, utilizando a linguagem do Palhaço a ser realizado nas datas festivas e outras previamente agendadas. |  | Registros fotográficos/ divulgação dos eventos culturais da cidade através do informativo a ser elaborado. | Adesão de 70 % dos participantes beneficiários | Número de adesão de participantes para elaboração do calendário |
| Construir coletivamente uma pista de skate no condomínio, e realizar oficina buscando estimular a atividade física e hábitos saudáveis especialmente a crianças e jovens. | Contratação de oficina especifica para construção coletiva de uma pista de skate a ser localizada na área institucional ao lado do parquinho (área institucional II). Junto à praça e demais equipamentos de lazer. | Reuniões com a comunidade tendo em vista acompanhar processo de construção e manutenção da pista |  | Registro fotográfico do período de construção da pista, bem como seu uso posterior. | Adesão, uso e manutenção da pista por parte da comunidade. | Ocupação do espaço pelos moradores do local, propiciando hábitos saudáveis. |
|  | Realizar oficina de skate para 48 jovens, com fornecimento de material. |  | Realização de oficina semanal | Registro fotográfico, participação condicionada à inserção escolar | Adesão às aulas e a educação formal | Participação e utilização do espaço pelos moradores |

Destacamos o detalhamento do objetivo acima descrito, para melhor esclarecimento: Durante a realização da oficina de Skate, os jovens envolvidos receberão orientações sobre a construção, manutenção e utilização da pista de Skate, a qual será realizada de forma coletiva, buscando o envolvimento dos jovens, bem como seu uso será coletivo e dinâmico.

Para os 48 (quarenta e oito) jovens que participarem da oficina de construção da pista será ofertado o Kit saudável, contendo (01 Skate e os respectivos materiais de segurança). Caso o numero de participantes seja superior deverá ser realizado um sorteio para distribuição dos kit’s. Caso o numero de participantes seja inferior, caberá à Secretaria Municipal de Habitação indicar o destino do material restante.

7.2 Educação Ambiental e Patrimonial (EAP)

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS TÉCNICAS | DOCUMENTOS REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitar os beneficiários através de cursos, palestras e oficinas para promoção e fortalecimento das atividades de educação ambiental e patrimonial; | Realizar atividades práticas e lúdicas e culturais de Educação Ambiental que estimulem a inserção do homem e o respeito ao meio ambiente; | Palestras, dinâmicas de grupo, teatro, intervenções artísticas, passeios educativos. | Lista de presença, registro fotográfico, cópia do material produzido e/ou utilizado e relatório das reuniões. | Participação de 30% das famílias em 02 encontros a serem realizados. | Número de encontros e porcentagem de participação das famílias. |
|  | Oficina de Saneamento Básico com Intervenção Cultural | Intervenção cultural com cunho educacional. Total de 12 horas de Oficina, divididos em 6 encontros com duração de 2 horas cada. | Lista de presença, registro fotográfico, cópia do material produzido e/ou utilizado e relatório das reuniões. | 40 participantes em cada etapa da Oficina | Lista de presença, registro fotográfico, cópia do material produzido e/ou utilizado e relatório das reuniões. |
|  | Promover e fortalecer as atividades de educação patrimonial visando à valorização e manutenção das benfeitorias; | Cursos, palestras e oficinas. | Cópia do material produzido e/ou reciclado, lista de presença, registro fotográfico, relatório das atividades. | Realizar 03 eventos, orientando a Comunidade quanto aos cuidados e manutenção do patrimônio público. Participação de 60% das famílias. | Número de eventos realizados; Número e porcentagem de participação das famílias. |
|  | Atividades práticas sobre hábitos de higiene pessoal e saúde junto à Comunidade; | Palestras, dinâmicas de grupo, folhetos explicativos. | Lista de presença, registro fotográfico e relatório das reuniões. | Realizar 03 eventos com a participação de 50% das famílias. | Número de eventos realizados; Número e porcentagem de participação das famílias. |
|  | Oficina – Horta Comunitária – Criação e Manutenção de horta comunitária a ser implantada na área institucional III, bem como das composteiras. Apresentação e orientação sobre práticas alternativas e agroecológicas para o preparo do solo, manuseio de plantas e controles de pragas. | Realização de atividade pratica e sistemática com grupo interessado para construção e manutenção da horta e composteiras. Com Educador Ambiental – Permacultor). | Lista de presença, registro fotográfico e relatório das reuniões e atividades práticas. | Realizar oficina com duração total de 16 horas, dividido em 4 encontros, com a participação de 40 participantes cada. | Participação das 40 famílias na oficina. |
|  | Realizar mutirão de limpeza no loteamento. Envolvendo a comunidade. | Mutirão. | Lista de presença, registro fotográfico e relatório das atividades. | Realizar 02 mutirões com a participação de 40% das famílias. | Participação das famílias no mutirão; e porcentagem de área limpa. |
| Implantar o princípio dos 3R´s: reduzir, reutilizar e reciclar; | Formar Comissão de Meio Ambiente e capacitar para atuar como multiplicadores. | Reuniões, palestras, capacitação, dinâmicas, oficinas e atividades práticas. | Lista de presença, registro fotográfico e relatório das reuniões e atividades práticas. | Realizar 01 reunião para formar Comissão com 15 membros. | Número de membros com participação ativa na Comissão. |
|  | Implantação da coleta seletiva nas áreas Institucionais do Projeto Habitacional. | Palestras, distribuição de material informativo, instalação de coletores seletivos para reciclagem | Registro fotográfico e relatório das atividades. | Atingir 60% da separação dos resíduos sólidos | Adesão de 60% da comunidade ao processo de coleta seletiva. |
| Estimular a limpeza, organização e conservação do novo espaço de moradia, bem como dos equipamentos comunitários. | Realizar oficinas de Preservação Ambiental trabalhando com grupo de jovens, adultos e crianças. | Oficinas e atividades práticas. Realizadas por profissional de Educação Ambiental | Lista de presença, relatório de atividades e registro fotográfico. | Participação de 40 famílias. | Número de participação das famílias; |
|  | Promover a arborização urbana, plantio de flores na nova área. | Reunião, atividades ao ar livre. | Registro fotográfico, relatório das atividades e avaliação dos moradores. | Arborização de 60% das casas e 100% das ruas. | Quantidade e percentual de áreas arborizadas e de hortas domésticas. |
|  | Promover a valorização do imóvel e dos equipamentos comunitários | Palestra sobre valorização patrimonial | Lista de presença, relatório de atividades e registro fotográfico | Participação de 60% das famílias beneficiárias | Número e percentual de participação das famílias; |

## 7.3 Geração de Trabalho e Renda (GTR)

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS/ TÉCNICAS | DOCUMENTOS/REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar as potencialidades dos beneficiários para o mercado de trabalho, através de pesquisa qualitativa e quantitativa | Reunião da equipe técnica da Secretaria de Habitação e Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Geração e Renda para planejamento do questionário e ações afins | Reuniões Aplicações do Questionário | Registro fotográfico e Relatório das Atividades | Aplicar 80% dos questionários. | Número e percentual de famílias entrevistadas |
| Articular a capacitação profissional, preparando os beneficiários para o ingresso e/ou permanência no mercado de trabalho. | Oferecimento de cursos de capacitação para a comunidade, conforme demanda verificada na pesquisa realizada. | Cursos e ou palestras com parceria da Prefeitura Municipal de Itajaí através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. | Lista de presença e registro fotográfico | Capacitar 60% das famílias atendidas | Percentual de pessoas capacitadas. |
|  | Encaminhamento para a confecção de Carteiras de Trabalho e Previdência Social para jovens e adultos. | Encaminhamento | Lista de encaminhamentos | Atender 60% da demanda existente | Percentual de encaminhamentos realizados. |
| Implantar Programa de Geração de Trabalho, através do incentivo a grupos produtivos. | Levar informações sobre cooperativismo, implantação, administração e aspectos legais de cooperativas, aumentando assim a capacidade do grupo na questão empregatícia e de renda. | Realizar palestras com profissionais capacitados da rede pública de serviços municipais. | Registro fotográfico e lista de presença. | Realizar04 atividades relacionadas ao tema. | - Número de reuniões realizadas; - Número de presentes nas atividades; |
| Capacitação e qualificação dos grupos produtivos para incentivar a autogestão e formação de cooperativa | Oficina – Mulheres Autossuficientes (atividades com geração de renda: confecção de telas antimosquitos para os imóveis; atividades com materiais recicláveis) Com educador social | 8 encontros com duração de 2 horas cada. Atividades práticas e palestras. | Registro fotográfico e lista de presença. | Grupos com 40 mulheres chefes de famílias | Número e Percentual de pessoas capacitadas. |
| Atualizar informações sobre o mercado consumidor | Criar canais de comunicação entre os grupos e possíveis mercados consumidores. | Reuniões | Relatório de Reuniões e registro fotográfico. | Tornar 50% dos grupos criados, auto-sustentáveis. | - Percentual de grupos criados; - Percentual de grupos auto-sustentáveis. |
| Articular parcerias para a viabilização do processo organizativo | Auxiliar na criação de estratégias para tornar os grupos produtivos auto-sustentáveis | Reuniões com Organizações Não Governamentais e Governamentais | Relatório de Reuniões e registro fotográfico. | Adesão de 50% dos parceiros | Número de parceiros |

## 7.4 Desenvolvimento Socioeconômico

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS / TÉCNICAS | DOCUMENTOS/REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar as potencialidades dos beneficiários para o mercado de trabalho, através de pesquisa qualitativa e quantitativa, para a partir disso, levantar os interesses e realizar os encaminhamentos adequados | Reunião da equipe técnica da Secretaria de Habitação e Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Geração e Renda para planejamento do questionário. Aplicação do questionário | Reunião Aplicação do Questionário | Registro fotográfico e Relatório das Atividades | Aplicar 60% dos questionários. | Número e percentual de famílias entrevistadas |
| Motivar e auxiliar no processo de implantação de uma cooperativa de trabalho, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população | Realizar articulação com Centro de Economia Solidaria, bem como com a incubadora da Univali e demais parceiros tendo em vista fomentar e possibilitar condições para um processo de desenvolvimento sócio territorial de médio e longo prazo. | Reuniões com lideranças, grupos específicos e com possíveis parceiros. Registro dos encontros | Lista de presença, registro fotográfico e atas | Implantação de alternativa de geração de renda | Encaminhamentos para cursos de formação e capacitação. Implantação de alternativa de complementação de renda |

## 7.5 Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção

| OBJETIVO | AÇÕES | INSTRUMENTOS / TÉCNICAS | DOCUMENTOS / REGISTRO | METAS | INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover a gestão das ações sociais necessárias para identificação, encaminhamento dos problemas construtivos e/ou de manutenção. | Articulação com construtora, entes públicos e concessionárias de acordo com as respectivas competências, tendo em vista identificar e encaminhar os possíveis problemas construtivos. Deverá ter inicio ainda antes da entrega da obra, tão logo seja instalado o plantão social. O Plantão Social estabelecerá o fluxo entre o público atendido, construtora e Instituição Financeiro. | Atendimento individual e visitas domiciliares a serem realizados através do plantão social . | Relatório dos atendimentos e encaminhamentos realizados, a serem descritos na ficha de acompanhamento | Resolução dos possíveis problemas construtivos e outros | Índice de satisfação e resolução das questões a serem mensurados durante o processo de avaliação |

8. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

| COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Repasse PMCMV-FAR | 432.000,00 | 432.000,00 |
| Município de Itajaí | 0,00 | 0,00 |
| Valor total do Investimento |  | 432.000,00 |

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| SERVIÇO A CONTRATAR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboração e execução do Trabalho Técnico Social no Residencial São Francisco de Assis | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| TOTAL GERAL | 432.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. PRODUTO E SERVIÇOS FINAIS

Os serviços e produtos de responsabilidade da Empresa contratada deverão ser realizados de acordo com as exigências do presente Termo de Referência, que deverá apresentar e aprovar o Trabalho Técnico Social junto a Caixa Econômica Federal, detalhando os custos e cumprindo os normativos do Programa, e as recomendações da Caixa Econômica Federal, contidas no Caderno de Orientações Técnico Sociais (COTS), bem como as orientações específicas para o Trabalho Técnico Social do Programa Minha Casa e Minha Vida – PMCMV, conforme as  diretrizes do Ministério das Cidades.

Os documentos produzidos pela Empresa deverão ser apresentados à Prefeitura Municipal de Itajaí – Equipe Técnica Municipal, nos prazos previamente acordados entre as partes.

Como produto deverá ser apresentado os relatórios mensais detalhados que servirão de comprovação da execução dos trabalhos e das despesas efetuadas para a realização dos eventos conforme previsto no cronograma Físico Financeiro a ser aprovado pela Caixa.

Aos referidos relatórios deverão ser anexados cópia das atas, listas de presença entre outros documentos que forem solicitados no decorrer do período.

A versão final dos documentos deverá ser apresentada em 03 (três) vias, em papel formato A4, devidamente encadernadas, dentro de normas técnicas. Os mesmos produtos finais também deverão ser apresentados em meio eletrônico (DVD e Pendrive), em 02 (duas) vias cada, sendo os arquivos dois formatos: Formato 1 – PDF e Formato 2 – textos em Word for Windows / tabelas em Excel for Windows.

Todo o material produzido, decorrente da execução das atividades definidas no presente Termo, ficará de posse e será propriedade e para utilização exclusiva do Município de Itajaí.

11. RECURSOS MATERIAIS

A empresa deverá disponibilizar no mínimo os seguintes materiais e equipamentos para a execução do Trabalho Técnico Social – PTTS:

- 01 televisão de 42 polegadas;

- 01 aparelho de DVD;

- 01 computador;

- 01 impressora;

- 01 Datashow;

- 01 caixa de som e microfone;

- 01 máquina fotográfica digital;

- 01 máquina filmadora digital HD;

- 01 painel móvel com pedestal (para oficinas).

A Empresa Contratada deverá disponibilizar local para as ações, materiais em geral, equipamentos, logística e desenvolver a metodologia e a condução dos eventos de acordo com a aprovação da Equipe Técnica do Município.

12. TEMPO PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

O prazo total máximo de execução dos serviços, a partir da data de assinatura do contrato de prestação de serviços é quinze meses corridos.

a) Aos setenta dias corridos a partir da data de assinatura do contrato deverá ser apresentado o documento contendo Planejamento Técnico Operativo do Trabalho Técnico Social e Estratégia de Execução do Trabalho Técnico Social nos moldes do Programa Minha Casa e Minha Vida.

b) Aos cento e vinte dias corridos a partir da data de assinatura do contrato deverá ser apresentado o documento contendo o Levantamento da situação da área de intervenção, e a execução do Planejamento Operativo do Trabalho Técnico Social e Estratégia de Execução das Atividades dos Eixos Temáticos.

c) Os demais prazos serão orientados pelo cronograma do Trabalho Técnico Social, bem como, os documentos (relatórios, diário de campo, etc.) decorrentes das intervenções propostas, previamente aprovados pela equipe técnica de acompanhamento da Prefeitura Municipal de Itajaí;

d) A partir da implantação das atividades, deverá ser apresentada a equipe responsável pela fiscalização, o relatório mensal das atividades desenvolvidas, bem como a avaliação destas;

e) Ao completar seis meses corridos a partir da data de assinatura do contrato deverá ser apresentado o documento contendo o relatório consolidado do período, do trabalho técnico social e, com uma avaliação dos participantes para averiguar possíveis correções no plano de trabalho;

f) Ao completar quinze meses corridos a partir da data de assinatura do contrato deverá ser apresentado o documento contendo o relatório final consolidado do trabalho técnico social e avaliação de satisfação do beneficiário;

g) Ao final, elaborar qualquer outro documento que a fonte financiadora vir a exigir da Prefeitura Municipal de Itajaí, com referência ao trabalho técnico Social.

13. FISCALIZAÇÃO

As ações constantes deste Termo de Referência serão supervisionadas pela Secretaria Municipal de Habitação sob a Coordenação do Setor de Serviço Social.

A Fiscalização se dará através da realização de reuniões periódicas, conforme calendário a ser estabelecido com a empresa de consultoria.

O município estabelecerá em comum acordo com a empresa de consultoria o planejamento para o desenvolvimento dos trabalhos envolvendo o acompanhamento, a análise e a aprovação dos produtos (que deve ocorrer de forma prévia ao encaminhamento do mesmo para fins de liberação de recursos), assim como os procedimentos de ordem administrativa e gerencial, necessários para o andamento dos trabalhos.

A homologação de cada produto deverá ser efetuada pelo Grupo de Trabalho através de Termo de Recebimento e Aprovação de Documento Técnico.

14. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços contratados se dará da seguinte forma:

O valor contratual será parcelado em 15 meses, e sua liberação ficará condicionada a execução das atividades nos períodos estabelecidos no item 9 do presente Termo; bem como do atendimento dos relatórios exigidos pelo órgão financiador;

A liberação da última parcela do valor contratual fica condicionada a aprovação do documento, na íntegra, do relatório circunstanciado que demonstrem terem sido realizadas todas as atividades previstas no trabalho Técnico Social, bem como a entrega dos documentos nominados no presente Termo (impresso e em meio eletrônico).

Todos os custos para execução dos serviços, objeto do presente Termo, como contratação de terceiros, deslocamentos, estadas, alimentação, material de consumo, material didático pedagógico, digitação, digitalização, cópias, encadernação, produção de material informativo, produção de cartilhas, etc. são de responsabilidade integral da proponente contratada.

15. CUSTO ESTIMADO PARA O PROJETO

O custo estimado para o desenvolvimento do Trabalho Técnico Social e incluindo todas as despesas decorrentes da realização deste trabalho é de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais).

Itajaí/SC, 16 de Maio de 2018.

| Janete de Fátima Vargas |  | Melina Paulino Cabral Paasch |
| --- | --- | --- |
| Responsável Técnica Assistente Social |  | Apoio Técnico Assistente Social |
| CRESS 4124– 12ª Região |  | CRESS4303 – 12ª Região |