## SINALI. PREVENTIVA
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Execução de Drenagem Pluvial
Localização: Rua Elias B. Adaime - Bairro Ressacada - Itajaí-SC |  |  |  | 1 | SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA
Tipo de Serviço: Drenagem Urbana
Data:JULHO/2018 |  |  |  | 1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x150cm) para Indicação da obra
SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA |  |  |  |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
[5 empty] | 1 | 3 | 1.5 | 4.5
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | TOTAL GERAL | 4.5 | m2
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x150cm) para Indicação da obra | m² | 4.5
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 3 | 1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra
[5 empty] | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
[5 empty] | 1 | 2 | 1.5 | 3
[9 empty] | TOTAL GERAL | 3 | m2
|  |  |  | 1.3 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
[5 empty] | Trecho | Area
1
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0 | m²

## PAVIMENTAÇÃO (2)
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 3 | PAVIMENTAÇÃO
item | Descrição | Unid. | Quantidade |  | 3.1 | Regularização e compactação de subleito
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | Trecho | Extensão | Largura | Área
3.1 | Regularização e compactação de subleito | m² | 1824 |  |  | EST Opp à EST 14 +11,5575m | 304 | 6 | 1824
3.2 | Colchão de pó de pedra, e = 20 cm, fornecimento e execução | m³ | 364.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km - Empolamento de 20% | m³xkm | 4377.6 | [8 empty] | TOTAL GERAL | 1824 | m²
3.4 | Pavimentação em lajota sextavada | m² | 2597.76
[5 empty] | 3.2 | Colchão de pó de pedra, e = 20 cm, fornecimento e execução
[6 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Espes. | Volume
[6 empty] | EST Opp à EST 08+14,8485m | 304 | 6 | 1824 | 0.2 | 364.8
[6 empty] | - |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | TOTAL GERAL | 364.8 | m³
[5 empty] | 3.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km - Empolamento de 20%
[6 empty] | Trecho | Volume | Distância | Empolamento | Volume
[6 empty] | EST 14+17m A EST 31+16,00m | 364.8 | 10 | 0.2 | 4377.6
[12 empty] | TOTAL GERAL | 4377.6 | m³xkm
[5 empty] | 3.4 | Pavimentação em lajota sextavada
[6 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Coeficiente de quebra
[6 empty] | EST Opp à EST 08+14,8485m | 304 | 6 | 1824 | 1.025
[7 empty] | 88.8 | 8 | 710.4
[12 empty] | TOTAL GERAL | 2597.76 | m²

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS |  |  |  | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 5.1 | Fornecimento e colocação de meio-fio pré-fabricado (13X15x30x100cm)
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | Estaca | Extensão LD | Extensão LD | 2 lados
5.1 | Fornecimento e colocação de meio-fio pré-fabricado (13X15x30x100cm) | m | 527.3 |  | EST Opp à EST 08+14,8485m | 174.8485 | 174.8485 | 349.697
[5 empty] | EST 09+2,0114 à EST 13+10,8114m | 88.8 | 88.8 | 177.6
[9 empty] | TOTAL GERAL | 527.297 | m

## caixa coletora
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
Atividade: | Caixa Coletora | [5 empty] | SINAPI 73950/001*
Data: | Data: Fevereiro/2018
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
|  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 0
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SINAPI4750 | Pedreiro | 3.33 |  |  | H | 16.82 | 56.01
SINAPI6111 | Servente | 7.83 |  |  | H | 11.86 | 92.86
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 148.87
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [6 empty] | 23.09
Custo da execução | [6 empty] | 171.96
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Preço Unirário |  | Custo
SINAPI 83716 | Grelha em concreto armado | 1 |  | unid. |  | 305.44 | 305.44
SICRO 3909618 | Alvenaria bloco de concreto estrutural 15x20x40, esp. 15cm. cim/cal/areia 1:0,25:4 | 3.81 |  | m² |  | 77.32 | 294.59
SINAPI 88631 | Argamassa cimento e areia 1:4 | 0.06 |  | m³ |  | 361.32 | 21.68
SINAPI 94965 | Concreto dosado 25 MPa somente materiais incl 5% perdas | 0.051 |  | m³ |  | 308.96 | 15.76
SINAPI 92876 | Barra de aço CA-25 redonda de 6,3 a 8,00mm | 4.1 |  | kg |  | 4.95 | 20.3
SINAPI 94975 | Concreto dosado 15 MPa somente materiais incl 5% perdas | 0.073 |  | m³ |  | 359.17 | 26.22
SINAPI 74157/004 | Lançamento concreto p/pecas s/armad prod 7 m3/h | 0.124 |  | m³ |  | 96.53 | 11.97
SINAPI 74074/004 | Forma de pinho 3ª para construção de fundação sem reaproveitamento | 1.62 |  | m² |  | 78.8 | 127.66
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 823.62
Custo Unitário Direto Total por unidade (R$) | [6 empty] | 995.58
5397218.7579
132.5122
3917.8417
#REF!

## Serv. Topog.
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
Atividade: | Locação de rede de drenagem pluvial
Data: | Data: Fevereiro/2018
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 0
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SINAPI 01213 | Carpinteiro | 0.04 |  |  |  | 16.38 | 0.66
SINAPI 06111 | Servente | 0.08 |  |  |  | 11.65 | 0.93
SINAPI 00244 | Auxiliar de topógrafo | 0.04 |  |  |  | 12.26 | 0.49
SINAPI 07595 | Nivelador | 0.04 |  |  |  | 13.27 | 0.53
SINAPI 07592 | Topógrafo | 0.04 |  |  |  | 16.34 | 0.65
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 3.26
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [6 empty] | 0.50563
Custo Horário da execução | [6 empty] | 3.7656
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Preço Unirário |  | Custo
SINAPI 00337 | Arame recozido | 0.008 |  | kg |  | 9.67 | 0.08
SINAPI 6194 | Peça de madeira serrada seção 3,75X22,5 cm | 0.1 |  | m |  | 5.6 | 0.56
SINAPI 04491 | Peça de madeira seção 7,5x7,5cm (2 ª-não aparelhada) | 0.08 |  | m |  | 2.53 | 0.2
SINAPI 20247 | Prego com cabeça | 0.005 |  | kg |  | 10.13 | 0.05
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 0.89
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) | [6 empty] | 4.6556
5397218.7579
132.5122
3917.8417
405.1543

## Mem. DRENAGEM
Estaca | Fração | Boca de Lobo | Φnominal | Perímetro | DIST. LADO RUA (m) | Tubos | Cota escavação(m) | Largura escavação (m) | Escavação de tubos (m³) | Bidim (m²) | Volume do tubo m (m³) | Reaterro (m³)
OPP | 14.36 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
1 | 0
2 | 4.36 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
3 | 14.36 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
4 | 11.56 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
5 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 1 | 0.8
6 | 1.56 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
7 | 11.56 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
8 | 0
9 | 1.56 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
10 | 11.56 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
11 | 0
12 | 1.56 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
13 | 11.56 | 1 | 30 | 1.32 | 2.75 | 2.75 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1.089 | 0.34558 | 1.8544
14 | 0
TOTAL |  | 10 | Tubo de 30 |  | 27.5 | 30.25 |  |  | 22 | 10.89 | 3.4558 | 18.5442

## DRENAGEM (2)
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
DRENAGEM PLUVIAL
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Discriminação | Unid. | Quantidade
4 | DRENAGEM URBANA
4.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 22
4.2 | Carga, manobras e descarga do material removido - Empolamento 35% | m³ | 22
4.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km | m³xkm | 297
4.4 | Tubo de concreto simples D=300mm, fornecimento e assentamento, junta em argamassa 1:3 (cimento:areia) | m | 30.25
4.5 | Reaterro de vala
4.5.1 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo (areia), adensado e vibrado | m³ | 18.5442
4.5.2 | Manta geotêxtil 200g/m2 | m² | 10.89
4.5.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km - Empolamento 15% | m³xkm | 213.2589
4.6 | Boca de lobo simples, com tampa de concreto ,em alvenaria de bloco de concreto , revestida com argamassa de cimento e areia 1:4 sobre base de concreto simples fck 15 MPa, incluindo escavação e reaterro | Unid. | 10

## CRONOGRAMA
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [8 empty] | FOLHA
ÚNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI |  |  | MACRODRENAGEM URBANA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | [11 empty] | 2018-07-01
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO (MÊS) | [9 empty] | SUB-TOTAL
|  | Mês 01 |  | Mês 02 | [5 empty] | Mês 03
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 2974.725 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 2974.725
2 | PAVIMENTAÇÃO | 0% | 0 | 50% | 104267.02 |  |  |  |  | 50% | 104267.02 | 100% | 208534.04
3 | DRENAGEM URBANA | 40% | 7131.404 | 40% | 7131.404 |  |  |  |  | 20% | 3565.702 | 100% | 17828.51
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 100% | 32740.06 | 100% | 32740.06
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 3.856% | 10106.129 | 42.51% | 111398.424 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 53.64% | 140572.782 | 100% | 262077.335 | total
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 3.856% | 10106.129 | 46.36% | 121504.553 | #DIV/0! | 121504.553 | #DIV/0! | 121504.553 | 100% | 262077.335 |  |  | 262077.335
0
Geo Rogério Rocha
Secretário Adjunto

## QUANTITATIVOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Execução de Drenagem Pluvial
Localização: Rua Elias B. Adaime - Bairro Ressacada - Itajaí-SC
Tipo de Serviço: Drenagem Urbana
Data:JULHO/2018
QUADRO RESUMO GLOBAL DOS SERVIÇOS
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x150cm) para Indicação da obra | m² | 4.5
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 3
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização e compactação de subleito | m² | 1824
2.2 | Colchão de pó de pedra, e = 20 cm, fornecimento e execução | m³ | 364.8
2.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km - Empolamento de 20% | m³xkm | 4377.6
2.4 | Pavimentação em lajota sextavada | m² | 2597.76
3 | DRENAGEM URBANA
3.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 22
3.2 | Carga, manobras e descarga do material removido - Empolamento 35% | m³ | 22
3.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km | m³xkm | 297
3.4 | Tubo de concreto simples D=300mm, fornecimento e assentamento, junta em argamassa 1:3 (cimento:areia) | m | 30.25
3.5 | Reaterro de vala |  | 0
3.5.1 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo (areia), adensado e vibrado | m³ | 18.5442
3.5.2 | Manta geotêxtil 200g/m2 | m² | 10.89
3.5.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km - Empolamento 15% | m³xkm | 213.2589
3.6 | Boca de lobo simples, com tampa de concreto ,em alvenaria de bloco de concreto , revestida com argamassa de cimento e areia 1:4 sobre base de concreto simples fck 15 MPa, incluindo escavação e reaterro | Unid. | 10
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Fornecimento e colocação de meio-fio pré-fabricado (13X15x30x100cm) | m | 527.3

## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Execução de Drenagem Pluvial | [7 empty] | Extensão (m): | 304
Localização: Rua Elias B. Adaime - Bairro Ressacada - Itajaí-SC
Tipo de Serviço: Drenagem Urbana
Data:JULHO/2018 | [7 empty] | BDI: | 25%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2974.725 | 1.135%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x150cm) para Indicação da obra | SINAPI | 74209/001 | 4.5 | m² | 317.3 | 396.63 | 1784.835
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 74209/001 | 3 | m² | 317.3 | 396.63 | 1189.89
2 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 208534.04 | 79.57%
2.1 | Regularização e compactação de subleito | SINAPI | 72961 | 1824 | m² | 1.17 | 1.46 | 2663.04
2.2 | Colchão de pó de pedra, e = 20 cm, fornecimento e execução | SINAPI | 73817/001 | 364.8 | m³ | 87.39 | 109.24 | 39850.75
2.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km - Empolamento de 20% | SINAPI | 97914 | 4377.6 | m³xkm | 1.4 | 1.75 | 7660.8
2.4 | Pavimentação em lajota sextavada | SINAPI | 92394 | 2597.76 | m² | 48.77 | 60.96 | 158359.45
3 | DRENAGEM URBANA | [6 empty] | 17828.51 | 6.803%
3.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | SINAPI | 90101 | 22 | m³ | 8.68 | 10.85 | 238.7
3.2 | Carga, manobras e descarga do material removido - Empolamento 35% | SINAPI | 72888 | 22 | m³ | 1.04 | 1.3 | 28.6
3.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km | SINAPI | 97914 | 297 | m³xkm | 1.4 | 1.75 | 519.75
3.4 | Tubo de concreto simples D=300mm, fornecimento e assentamento, junta em argamassa 1:3 (cimento:areia) | SINAPI | ins-7790 serv-92808 | 30.25 | m | 58.73 | 73.41 | 2220.65
3.5 | Reaterro de vala
3.5.1 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo (areia), adensado e vibrado | SINAPI | 79482 | 18.5442 | m³ | 83.97 | 104.96 | 1946.4
3.5.2 | Manta geotêxtil 200g/m2 | SINAPI | 73881/001 | 10.89 | m² | 4.14 | 5.18 | 56.41
3.5.3 | Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km - Empolamento 15% | SINAPI | 97914 | 213.2589 | m³xkm | 1.4 | 1.75 | 373.2
3.6 | Boca de lobo simples, com tampa de concreto ,em alvenaria de bloco de concreto , revestida com argamassa de cimento e areia 1:4 sobre base de concreto simples fck 15 MPa, incluindo escavação e reaterro | SINAPI | Composição de Custo | 10 | Unid. | 995.58 | 1244.48 | 12444.8
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 32740.06 | 12.49%
4.1 | Fornecimento e colocação de meio-fio pré-fabricado (13X15x30x100cm) | SINAPI | ins-4059 serv-94273 | 527.3 | m | 49.67 | 62.09 | 32740.06
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 262077.335 | 100%
Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m
Geo Rogério Rocha
Secretário Adjunto
Referências: SINAPI JUL/18, SICRO JAN/18 e CASAN ABR/16(atualizado IPCA para jan/2018), desonerados