## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
DIRETORIA DE PROJETOS E ORÇAMENTO
Empreendimento: Construção de Gavetas de sepultamento
Localização: Cemitério Municipal da Fazenda
[8 empty] | Área (m²): | 157.6
Data: Fev/2019 | [7 empty] | BDI: | 25%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário c/ BDI(R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1280.4 | 0.5843%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 74209/001 | 3 | m² | 341.41 | 426.8 | 1280.4
2 | ATERRO | [6 empty] | 21384 | 9.758%
2.1 | Aterro manual com compactação mecânica | SINAPI | 94342 | 165 | m³ | 103.67 | 129.6 | 21384
3 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 76259.565 | 34.8%
3.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92767 | 821.75 | Kg | 10.7 | 13.4 | 11011.45 |  | 135 | 2 | 270
3.2 | Armadura CA-50 D=6,3mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92776 | 76.0125 | Kg | 11.16 | 14 | 1064.175
3.3 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92777 | 1379.07 | Kg | 10.46 | 13.1 | 18065.817
3.4 | Concreto armado para fundações, calçada e lajes, incluindo o preparo, lançamento, adensamento e acabamento - fck 20MPa | SINAPI | 1527 | 79.13 | m³ | 281.36 | 351.7 | 27830.021 |  | 33 | 2 | 66
3.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 141.33 | m² | 103.49 | 129.4 | 18288.102
4 | ALVENARIA | [6 empty] | 90572.0552 | 41.33%
4.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | SINAPI | 72132 | 591.69 | m² | 64.48 | 80.6 | 47690.214 |  |  | 2 | 0
4.2 | Chapisco esp= 5mm, (ci-ar) 1:4, com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 1183.38 | m² | 5.31 | 6.6 | 7810.308 |  | 981 | 2 | 1962
4.3 | Emboço argamassa regular, esp= 10mm 1:2:8 (ci-ca-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87550 | 1183.38 | m² | 18.09 | 22.6 | 26744.388 |  | 981 | 2 | 1962
4.4 | Argamassa impermeável ci-ar med 1:3 para lajes e tanque de chorume - e= 3cm | SINAPI | 73548 | 8.07 | m³ | 488.5 | 610.6 | 4927.542 |  | 13.8 | 2 | 27.6
4.5 | Pintura externa reboco - selador, tinta acrílica, com 2 demãos | SINAPI | 95626 + 88415 | 131.64 | m² | 15.3 | 19.1 | 2514.324
4.6 | Pintura em parede aparente - selador, tinta esmalte, com 2 demãos | SINAPI | 74065/002 | 29.608 | m² | 23.89 | 29.9 | 885.2792 |  | 43.2 | 2 | 86.4
5 | SISTEMA PARA COLETA DO CHORUME | [6 empty] | 9633.1 | 4.396%
5.1 | Fornecimento e assentamento de Tubo PVC rígido 40mm | SINAPI | 89711 | 144 | m | 14.88 | 18.6 | 2678.4 |  | 24 | 2 | 48
5.2 | Fornecimento e instalação de bucha de redução, PVC rígido 50x40mm com Terminal de Ventilação | SINAPI | 89546 + 39319 | 2 | unid | 10.36 | 13 | 26
5.4 | Fornecimento e instalação de Joelho 90 PVC 40mm | SINAPI | 89724 | 250 | unid | 6.97 | 8.7 | 2175 |  | 130 | 2 | 260
5.5 | Fornecimento e instalação de Tê 90 PVC rígido 40mm | SINAPI | 89782 | 257 | unid | 8.69 | 10.9 | 2801.3 |  | 5 | 2 | 10
5.6 | Fornecimento e instalação de Tubo PVC rígido 100mm | SINAPI | 89714 | 6 | unid | 41.82 | 52.3 | 313.8 |  | 2 | 2 | 4
5.7 | Fornecimento e instalação de Tampa (CAP) PVC para limpeza tubo rígido 100mm | SINAPI | 72295 | 2 | unid | 10.62 | 13.3 | 26.6
5.8 | Fornecimento e instalação de tampa (CAP) PVC para limpeza tubo rígido 40mm | SINAPI | 72293 | 248 | unid | 5.23 | 6.5 | 1612 |  | 1 | 2 | 2
6 | COBERTURA | [6 empty] | 18730.14 | 8.547%
6.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 288.6 | m² | 51.9 | 64.9 | 18730.14 |  | 144 | 2 | 288
7 | OUTROS SERVIÇOS | [6 empty] | 1287.156 | 0.5873%
7.1 | Limpeza geral da obra | SINAPI | 73948/16 | 247.53 | m² | 4.13 | 5.2 | 1287.156
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 219146.4162 | 100%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
ITEM | SERVIÇO | VALOR | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1280.4 | 100%
2 | ATERRO | 21384 |  |  | 35% | 40% | 25%
3 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 76259.565 | 20% | 25% | 15% | 15% | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5%
4 | ALVENARIA | 90572.0552 |  |  |  |  | 6% | 18% | 15% | 15% | 15% | 15% | 14% | 2%
5 | SISTEMA PARA COLETA DE CHORUME | 9633.1 | [5 empty] | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 4%
6 | COBERTURA | 18730.14 | [11 empty] | 100%
7 | OUTROS SERVIÇOS | 1287.156 | 10% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 50%
|  |  | 7.603% | 8.723% | 8.659% | 9.146% | 8.423% | 8.166% | 8.666% | 6.926% | 8.666% | 6.926% | 8.253% | 9.843%
| TOTAL | 219146.4162 | 16661.0286 | 19116.3775 | 18974.821 | 20044.021 | 18457.7661 | 17895.7522 | 18991.5688 | 15178.5905 | 18991.5688 | 15178.5905 | 18085.8482 | 21570.4831