## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência | Quantidade | Unidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Execução de serviços de retirada de aguapés ao longo do curso do Rio Itajai Mirim e Rio Canhanduba | Mercado (orçamentos) | 150000 | m3 | 4.2394 | 635909.3299
Geog Rogério Rocha

## CRONOGRAMA
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  |  | FOLHA
ÚNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO (MÊS) |  |  |  |  | TOTAL
|  | Mês 01 |  | Mês 02
|  | R$ | % | R$ | % |  | R$ | %
1 | Execução de serviços de retirada de aguapés ao longo do curso do Rio Itajai Mirim e Rio Canhanduba | 317954.665 | 50% | 317954.665 | 50% |  | 635909.3299 | 100%
Geog Rogério Rocha
Engenheiro Civil
#REF!
#REF!