## Buttons
MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.
ORÇAMENTO ANALÍTICO
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
OBRA: | CENTRO DE EDUCAÇÃO MARIA REGINA COPPI VICENTE
LOCAL: | RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60, CIDADE NOVA ¦ ITAJAÍ/SC
PRAZO: | 6 | [5 empty] | Revisão | 1
| Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| C. E. PROF. CACILDO ROMAGNANI |  |  | SINAPI - 04/2019 - Santa Catarina |  | 23,54% | Não Desonerado
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 21.283,91 | 60,00% 12.770,35 | 40,00% 8.513,56
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 89.732,16 | 16,66% 14.949,38 | 16,66% 14.949,38 | 16,67% 14.958,35 | 16,67% 14.958,35 | 16,67% 14.958,35 | 16,67% 14.958,35
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 100,00% 74.883,82 | 100,00% 74.883,82
4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 255,57 |  | 100,00% 255,57
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 186.065,78 |  |  |  | 40,00% 74.426,31 | 40,00% 74.426,31 | 20,00% 37.213,16
6 | COBERTURAS | 100,00% 130.560,09 |  |  | 33,33% 43.515,68 | 33,34% 43.528,73 | 33,33% 43.515,68
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 23.122,76 |  | 50,00% 11.561,38 | 50,00% 11.561,38
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 52.625,29 | 10,00% 5.262,53 | 30,00% 15.787,59 | 30,00% 15.787,59 | 30,00% 15.787,59
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 145.141,90 |  | 25,00% 36.285,48 | 25,00% 36.285,48 | 25,00% 36.285,48 | 25,00% 36.285,48
10 | INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 46.987,74 |  | 25,00% 11.746,94 | 25,00% 11.746,94 | 25,00% 11.746,94 | 25,00% 11.746,94
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 35.644,94 |  | 30,00% 10.693,48 |  | 30,00% 10.693,48 | 30,00% 10.693,48 | 10,00% 3.564,49
12 | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 132.228,27 |  |  |  | 20,00% 26.445,65 | 20,00% 26.445,65 | 60,00% 79.336,96
13 | ACABAMENTOS E APARELHOS | 100,00% 5.506,50 |  |  |  | 50,00% 2.753,25 | 50,00% 2.753,25
14 | REVESTIMENTOS ¦ FORROS ¦ TRATAMENTOS ESPECIAIS | 100,00% 574.183,88 |  | 25,00% 143.545,97 | 25,00% 143.545,97 | 25,00% 143.545,97 | 25,00% 143.545,97
15 | PINTURAS | 100,00% 35.179,75 |  |  |  | 20,00% 7.035,95 | 30,00% 10.553,93 | 50,00% 17.589,88
16 | PAISAGISMO ¦ CANTEIRO | 100,00% 36.735,79 |  |  |  |  | 50,00% 18.367,90 | 50,00% 18.367,90
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 11.232,12 |  |  |  |  | 100,00% 11.232,12
Porcentagem |  |  | 6,74% | 15,82% | 17,32% | 24,18% | 25,26% | 10,68%
Custo |  |  | 107.866,07 | 253.339,34 | 277.401,38 | 387.207,70 | 404.525,05 | 171.030,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,74% | 22,56% | 39,88% | 64,06% | 89,32% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 107.866,07 | 361.205,41 | 638.606,79 | 1.025.814,49 | 1.430.339,54 | 1.601.370,27
ITAJAÍ, 25 DE JULHO DE 2019 |  |  | Responsável Técnico: ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil CREA/SC: 062935-8