## Cronog
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: ITAJAÍ/SC
OBRA: CICLO FAIXA DA ORLA DA PRAIA DE CABEÇUDAS
LOCAL:Av. Juvêncio Tavares do Amaral - Cabeçudas–Itajaí |  |  | Área: | PRAZO EXECUÇÃO
|  |  | 327,00 m2 | 45 DIAS
Descrição da Etapa | Etapa (R$) | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS | 5881.09 | 1960.17 | 1960.76 | 1960.17
|  | 33.33% | 33.34% | 33.33% | 100%
DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | 10662.01 | 3553.65 | 3554.71 | 3553.65
|  | 33.33% | 33.34% | 33.33% | 100%
NOVOS SERVIÇOS | 36068.1 | 12021.5 | 12025.1 | 12021.49
|  | 33.33% | 33.34% | 33.33% | 100%
Total (R$) | 52611.2 | 17535.32 | 17540.57 | 17535.31
Total Acumulado (R$) |  | 17535.32 | 35075.89 | 52611.2 | 17535.31
Técn.edificações Roberto Klintwort
Responsável Técnico CFT-BR 014640759-80
Itajaí, 27 de setembro de 2019.